## HRF
Załącznik nr 5 - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Lp. | Etap | Zakres prac | Termin realizacji | Klasyfikacja zadania | Kwota Netto | Σ Netto | VAT | Brutto | % wartości zamówienia
1 | ETAP I | Przekazanie Terenu budowy |  | Roboty budowlane |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Wykonanie prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji na terenie CH Atrium Reduta w Warszawie |  | Roboty budowlane
3 |  | Wytyczenie geodezyjne w terenie miejsc posadowienia infrastruktury ładowania, trasy zasilenia oraz wyznaczenie wewnętrznej strefy do zabudowy stacji transformatorowej wraz z elementami wchodzącymi w jej skład |  | Roboty budowlane
4 |  | Roboty ziemne na terenie zewnętrznym inwestycji (zdjęcie kostki, rozbiórka ciągu pieszego kolidującego z inwestycją) |  | Roboty budowlane
5 | ETAP II | Dostawa i posadowienie fundamentów dla 6 szt. punktów ładowania pojazdów |  | Roboty budowlane |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Dostawa i posadowienie fundamentów dla 1 szt. 3-modółowej stacji ładowania pojazdów |  | Roboty budowlane
7 |  | Ułożenie rur kablowych (peszli) w terenie pod zasilanie stacji ładowana i infrastruktury towarzyszącej (zadaszenie, system wizyjny itp.) |  | Roboty budowlane
8 |  | Uzbrojenie rur kablowych w przewody zasilające zgodnie z dokumentacją techniczną |  | Roboty budowlane
9 |  | Posadowienie fundamentów stóp Zadaszenia (fundament dostarcza Zamawiający) |  | Roboty budowlane
10 | ETAP III | Uzbrojenie i podłaczenie infrastruktury energetycznej - rozdzielnica nN |  | Infrastruktura |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  | Odbiór przyłącza energetycznego |  | Roboty budowlane
12 |  | Wykonanie pomiarów rozdzielni nN |  | Infrastruktura
13 | ETAP IV | Posadowienie i podłączenie punktów ładowania (Satelity) |  | Infrastruktura |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  | Posadowienie i podłączenie stacji ładowania (Ładowark) |  | Infrastruktura
15 |  | Wykonanie SOR |  | Roboty budowlane
16 |  | Montaż ogrodzenia stacji ładowania |  | Roboty budowlane
17 |  | Montaż oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z oznaczeniem terenu monitorowanego |  | Infrastruktura
18 |  | Odbudowa kostki strefy ładowania oraz zewnętrznych tras kablowych |  | Roboty budowlane
19 |  | Malowanie miejsc postojowych EV (szablon po stronie Inwestora) |  | Roboty budowlane
20 |  | Montaż słupków i ograniczników drogowych |  | Roboty budowlane
21 |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |  | Roboty budowlane
| ETAP V | Odbiór kompletnej Stacji Ładowania wraz z infrastrukturą techniczną: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  | a. Punkty Ładowania (Satelity) - ... szt. |  | Infrastruktura
23 |  | b. Stacje Ładowania 3-modułowe (Ładowarki) - ... szt. |  | Infrastruktura
24 |  | d. Obudowa Stacji transformatorowej - ... szt. |  | Infrastruktura
25 |  | f. Rozdzielnica nN - ... szt. |  | Infrastruktura
26 |  | g. Rozdzielnica SN - ,,, szt. |  | Infrastruktura
27 |  | h. inne, wymienić jakie ... |  | Infrastruktura
28 |  | Opcje dodatkowe
29 |  | a. Gwarancja na Stację Ładowania - 8 lat |  | Infrastruktura
30 |  | b. Usługa serwisowa - Uruchomienie stacji ładowania |  | Infrastruktura
31 |  | c. Usługi serwisowe - przeglądy okresowe - 8 lat |  | Infrastruktura
32 |  | d. inne, wymienić jakie ... |  | Infrastruktura
33 |  | Odbiór UDT |  | Infrastruktura
34 |  | Odbiory PnU |  | Roboty budowlane
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0