ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 39/23/Z5/01
HARMONOGRAM KAMIENI MILOWYCH I PODZIAŁ WYNAGRODZENIA NA ETAPY

Dotyczy zamówienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznej modułowej linii produkcyjnej patchcordów światłowodowych w ramach projektu nr FEPZ.01.06-IZ.00-0039/23, Zadanie 5 „Automatyczna modułowa linia produkcyjna”.

Instrukcja wypełnienia

1. Wykonawca wskazuje planowane terminy realizacji etapów oraz termin końcowy wykonania zamówienia.

2. Termin końcowy wykonania zamówienia nie może być późniejszy niż 30.11.2028 r. i podlega ocenie zgodnie z kryterium „Termin realizacji” określonym w Zapytaniu ofertowym.

3. Terminy etapów KM1 do KM5 mają charakter harmonogramowy i rozliczeniowy. Służą organizacji realizacji zamówienia, kontroli postępu oraz płatnościom częściowym. Nie stanowią odrębnych kryteriów oceny ofert.

4. Wykonawca wpisuje udział procentowy i wartość brutto danego etapu. Udziały procentowe muszą sumować się do 100 procent ceny brutto oferty.

5. Łączna wartość płatności częściowych przed odbiorem końcowym nie może przekroczyć 90 procent ceny brutto oferty. Etap końcowy KM6 musi obejmować co najmniej 10 procent ceny brutto oferty.

6. Podstawą płatności za dany etap jest protokół odbioru etapu bez wad istotnych oraz dokumenty właściwe dla danego etapu. Płatności częściowe nie stanowią zaliczki.

7. W przypadku etapu KM2 Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających rzeczywiste wykonanie zakresu etapu, w szczególności raportu postępu, dokumentacji fotograficznej, zestawienia wykonanych lub skompletowanych modułów, potwierdzenia przygotowania komponentów, protokołu FAT albo protokołu odbioru fabrycznego, jeżeli dotyczy.

8. Daty KM1 do KM5 powinny zachowywać logiczną kolejność technologiczną. Zmiana planowanych terminów etapów po zawarciu umowy jest dopuszczalna wyłącznie na zasadach określonych w umowie, bez zmiany terminu końcowego zaoferowanego przez Wykonawcę, chyba że umowa i dokumenty zamówienia dopuszczają zmianę terminu końcowego.

Harmonogram kamieni milowych

| Kamień | Zakres etapu | Termin planowany albo końcowy | Udział procentowy wynagrodzenia | Wartość etapu brutto | Warunek płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM1 | Koncepcja techniczna, uzgodnienie konfiguracji, plan rozmieszczenia, wymagania instalacyjne. | Termin planowany: .................... | .................... procent | .................... zł | Odbiór koncepcji i uzgodnienie założeń technicznych. |
| KM2 | Produkcja lub kompletacja modułów, udokumentowane zaawansowanie prac nad linią, przygotowanie komponentów albo gotowość do testów FAT lub odbioru fabrycznego, jeżeli zostaną uzgodnione. | Termin planowany: .................... | .................... procent | .................... zł | Protokół potwierdzający wykonanie zakresu etapu, w tym udokumentowane zaawansowanie prac nad linią, kompletację modułów, przygotowanie komponentów albo gotowość do testów FAT lub odbioru fabrycznego, jeżeli zostaną uzgodnione, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonany zakres, bez wad istotnych. |
| KM3 | Dostawa modułów do miejsca realizacji, rozładunek i potwierdzenie kompletności dostawy. | Termin planowany: .................... | .................... procent | .................... zł | Protokół kompletności dostawy bez wad istotnych. |
| KM4 | Montaż, instalacja, podłączenia oraz integracja mechaniczna, elektryczna, pneumatyczna, informatyczna i sterownikowa. | Termin planowany: .................... | .................... procent | .................... zł | Protokół odbioru montażu, instalacji i integracji bez wad istotnych. |
| KM5 | Uruchomienie testowe, konfiguracja, próby produkcyjne i instruktaż techniczny personelu. | Termin planowany: .................... | .................... procent | .................... zł | Protokół uruchomienia testowego albo prób produkcyjnych bez wad istotnych oraz protokół przeprowadzenia instruktażu technicznego personelu Zamawiającego. |
| KM6 | Odbiór końcowy, komplet dokumentacji, usunięcie wad istotnych i przekazanie do eksploatacji. | Termin końcowy oferowany: .................... nie później niż 30.11.2028 r. | nie mniej niż 10 procent: .................... procent | .................... zł | Protokół odbioru końcowego bez wad istotnych. |

Suma udziałów procentowych: 100 procent.

Suma wartości etapów brutto: .......................................................... zł, zgodna z ceną brutto oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że zaoferowany termin końcowy nie jest późniejszy niż termin graniczny określony w Zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że planowane terminy etapów KM1 do KM5 zachowują logiczną kolejność technologiczną oraz służą organizacji realizacji zamówienia i rozliczeniom częściowym. Oświadczam, że wskazane wartości etapów sumują się do ceny brutto oferty, a wartość etapu KM6 wynosi co najmniej 10 procent ceny brutto oferty. Jestem świadomy, że zaoferowany termin końcowy oraz wartości etapów staną się wiążące po wyborze oferty i będą podstawą do realizacji oraz rozliczeń umowy. Przyjmuję do wiadomości, że płatności częściowe będą możliwe wyłącznie po odbiorze danego etapu bez wad istotnych i nie stanowią zaliczki.

Miejscowość i data: ................................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, funkcja: ............................................................................................................