UMOWA NR PU-253-1-…/26

Modernizacja węzła wapna na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie

Dnia……………………pomiędzy:

- Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042312, z kapitałem zakładowym w wysokości 309 848 633,74 zł, posiadającą NIP: 7540334702, którą reprezentuje:

- ……………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………….,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

- ................................................... zarejestrowaną/-ym w ……….……………, pod numerem .............., posiadającą/-ym NIP ...................., mającą/-ym siedzibę w ……………….., którą/-ego reprezentuje:

- ......................................................................................................,

- ......................................................................................................,

zwaną/-ym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o., w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: „Modernizacja węzła wapna na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie”.

- Przedmiotem umowy jest modernizacja obiektów węzła przygotowania i dozowania mleka wapiennego na terenie SUW Zawada w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń technologicznych, wymiany zużytych urządzeń mechanicznych i elektrycznych i instalacji na nowe, wykonania wielobranżowych remontów ogólnobudowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków, zwane dalej Robotami.

- Zakres Robót określony jest w Rozdziale B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie (zwanym dalej SIWZ), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Realizacja Robót przeprowadzona będzie zgodnie z następującą dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do SIWZ:

- Projekt wykonawczy;

- Wymagania Zamawiającego odnośnie materiałów dopuszczonych do zastosowania;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

- Przedmiar robót,

zwana w niniejszej umowie Dokumentacją.

- Do realizacji Robót Wykonawca powinien stosować wyłącznie sprawdzone materiały i urządzenia, które cechuje wysoka jakość, posiadające stosowne certyfikaty i deklaracje, fabrycznie nowe, gat. I. Wykonawca musi uzyskać akceptację osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego na zastosowanie poszczególnych materiałów i urządzeń przed rozpoczęciem Robót. Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania Robót i materiałów oraz urządzeń, jakie należy użyć do ich wykonania, przedstawione są w Dokumentacji oraz w Rozdziale B SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Gruz oraz złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych należy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z postanowieniami § 4 ust.2 pkt.22) niniejszej umowy, przy czym obowiązek ten powinien wykonywać na bieżąco, w miarę postępu prac, oraz na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, że:

        - realizacja Robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, Dokumentacją, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

        - materiały budowlane stosowane do realizacji Robót będą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadać wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje i certyfikaty;

        - osoby biorące udział przy realizacji Robót posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania Robót, w szczególności spełniają wymogi, o których mowa w SIWZ;

        - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową min. 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie, i zobowiązuje się do zachowania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy;

        - przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Realizujących Prace na Terenie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. (zwaną dalej Instrukcją BHP), którą osoba, o której mowa w § 7 ust. 1 przekaże mu niezwłocznie po zawarciu umowy; jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji BHP (w tym również podpisania wszelkich oświadczeń, o których mowa w Instrukcji BHP) oraz oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień Instrukcji BHP;

        - zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia;

        - zapoznał się z Dokumentacją przed zawarciem niniejszej umowy;

        - Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedłoży Zamawiającemu do akceptacji dokumentację materiałów i urządzeń planowanych do wykorzystania przy realizacji zadania.

- Wykonawca będzie wykonywał Roboty samodzielnie/z udziałem Podwykonawców w zakresie………………………..

- Wprowadzenie podwykonawców w zakresie nie wskazanym w ust. 8 lub zmiana zakresu Robót powierzonych podwykonawcom nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu, a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz spełnienia wymogów wskazanych w § 12 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później, niż przed przystąpieniem do jej realizacji, dokumentu (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) np. polisy, potwierdzającego posiadanie przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową min. 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie.

§ 2

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEŃ

- Całkowita wartość umowy wynosi netto: ………………………….…….. zł.

- Wartość umowy podana w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji.

- Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia: koszty Robót (określonych w Dokumentacji i SIWZ) oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacją przedmiotu umowy, obejmujące wszelkie prace i opłaty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (również te, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji umowy, a nie są ujęte w Dokumentacji, które Wykonawca powinien przewidzieć swoją wiedzą i doświadczeniem), w szczególności koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w czystości dróg dojazdowych, koszty wywozu i składowania na wysypisku gruzu, odpadów, koszty transportu i eksploatacji sprzętu, koszty zakupu i dostawy wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią (w tym koszty serwisowania zabudowanych urządzeń), koszty związane z wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, określonych w § 4 umowy, koszty związane z wszelkimi opłatami administracyjnymi i kaucjami gwarancyjnymi, koszty wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty (w tym socjalne, hotel).

- Wykonawca nie będzie się ubiegał o dodatkowe wynagrodzenie za prace będące do przewidzenia na etapie składania oferty.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania Robót, tj.:

- faktury częściowe – wystawione po odbiorach częściowych, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zaawansowania Robót na wartość minimum 300 000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że fakturowanie częściowe będzie się odbywało do wysokości 80 % wartości całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy;

- faktura końcowa – wystawiona po odbiorze końcowym, po zrealizowaniu całego zakresu Robót, potwierdzonego przez Komisję odbiorową,

przy czym wartość danej faktury musi być zgodna z wartością Robót, których ta faktura dotyczy.

- Faktury będą wystawiane na podstawie protokołów odbioru Robót, których dana faktura dotyczy (odpowiednio – protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego), podpisanych przez Strony, zatwierdzonych przez Zamawiającego (tj. odpowiednio: przez Inspektora Nadzoru, w przypadku odbioru częściowego, lub przez Komisję odbiorową, w przypadku odbioru końcowego) bez jego zastrzeżeń, sporządzonych w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót w sposób narastający.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (odpowiednio: częściowej lub końcowej).

- Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według danych zawartych w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby faktura ustrukturyzowana (KSeF) została wystawiona 
i przesłana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca w opisie faktury wskaże, że dotyczy ona Działu Produkcji Wody.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Terminy realizacji:

    - przekazanie placu budowy – do 7 dni od daty zawarcia umowy,

    - zakończenie Robót – do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Przez termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Strony rozumieją termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie Roboty, przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót.

- Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania Robót, który powinien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji Robót oraz do rozliczeń za wykonane Roboty.

- Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć Roboty niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.

- Termin zakończenia Robót podany w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu może ulec odpowiednio wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego, bez konsekwencji naliczania kar umownych, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady o charakterze ciągłym, bardzo niskie temperatury), uniemożliwiających realizację Robót ze względów technologicznych,

- zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu Robót, które powodują zatrzymanie bądź niemożność przystąpienia do wykonania Robót, a których nie można było w żaden sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy,

co strony uzgodnią i potwierdzą w Dzienniku Budowy.

- Wydłużenie przez Strony terminu zakończenia Robót na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu.

- Wydłużenie przez Strony terminu zakończenia Robót na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie uprawnia Stron do naliczania kar umownych ani dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

      - Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy  kompletnej Dokumentacji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

- udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy (m. in. do reprezentowania Zamawiającego przed urzędami i instytucjami);

- odbieranie zakończonych i prawidłowo wykonanych Robót;

- dokonywanie zapłaty za wykonane i odebrane Roboty;

- udostępnienie energii elektrycznej i dostępu do wody.

      - Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:

- przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy, Kierownika Robót Sanitarnych oraz Kierownika Robót Instalacji Elektrycznej wraz z kopiami uprawnień do prowadzenia Robót (kserokopia uprawnień) – przed przekazaniem placu budowy;

- protokolarne przejęcie placu budowy w ustalonym terminie i niezwłoczne rozpoczęcie Robót po przekazaniu placu budowy;

- uzgodnienie z Zamawiającym terminów, sposobu i organizacji Robót, w szczególności sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania Robót oraz uzyskanie jego zaakceptowania przez Zamawiającego – przed przystąpieniem do wykonania Robót; harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji Robót oraz do rozliczeń za wykonane Roboty;

- przeszkolenie osób biorących udział przy realizacji umowy w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż., w szczególności zapoznanie ich z Instrukcją BHP, sporządzenie planu BIOZ (jeżeli będzie wymagany) oraz przedłożenie Zamawiającemu wypełnionych druków BHP i IBWR – przed przystąpieniem do wykonania Robót;

- wystąpi do Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania Robót, z wnioskiem o zezwolenie na czasowy wjazd pracowników i sprzętu na teren SUW Zawada, w zakresie niezbędnym do wykonania Robót;

- ubezpieczenie budowy, w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami, z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczenia (np. polisa) – przed przystąpieniem do wykonania Robót;

- pełna obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą;

- uzgodnienie z Zamawiającym terminów, sposobów, technologii i organizacji robót;

- zabezpieczenie, urządzenie i oznakowanie terenu wykonywania Robót i prowadzenie Robót zgodnie z przepisami BHP;

- zapewnienie i dostarczenie na swój koszt wszystkich materiałów i sprzętu, niezbędnych do wykonania Robót;

- ponoszenie odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy;

- na każde żądanie Inspektora Nadzoru udokumentowanie zgodności zastosowania materiałów z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przedłożenie wymaganych prawem, odpowiednich dokumentów, w szczególności certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej oceny technicznej;

- stosowanie materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje i certyfikaty;

- zapewnienie utrzymania dostaw wody z kierunku SUW Zawada do odbiorców zlokalizowanych w obrębie Opola i Zawady;

- uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji;

- zgłaszanie robót zanikających Inspektorowi Nadzoru;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu Robót;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na CD), zawierającej m.in.: projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami, powykonawcze pomiary geodezyjne: szkice geodezyjne powykonawcze - zgłoszone do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z ich wersją elektroniczną; dokumentacja powykonawcza, jak i wektoryzacja wraz z paszportyzacją namierzonej infrastruktury, muszą być wykonane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją QSA/08/TG, która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pozostałe dokumenty wymagane prawem oraz wynikające z Dokumentacji, protokoły z rozruchu zamontowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę – w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy istotnych zmian projektowych w stosunku do projektu budowlanego, wchodzącego w skład Dokumentacji;

- przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową oraz zapoznanie się z Polityką Jakości i Ochrony Środowiska Zamawiającego;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową i pokrycia kosztów szkód w przypadku ich wystąpienia;

- Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy jest Wykonawca, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich gospodarowanie i zagospodarowanie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu, dopuszczającej nowopowstały obiekt do użytkowania (atesty PZH) wraz z uzyskaniem pozytywnych wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- wykonanie wymaganych prób zmodernizowanego węzła wapna (m.in. szczelności, dezynfekcji, badania jakości wody, wydajności i nastawu urządzeń);

- spisanie protokołów odbioru w wyznaczonym terminie;

- wystawienie faktur za wykonane i odebrane Roboty.

§ 5

ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Roboty zanikające. Zamawiający będzie dokonywał odbioru tych Robót w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o Robotach zanikających, zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć te Roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie na własny koszt przywrócić Roboty do stanu poprzedniego. Roboty, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca zobowiązany jest w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru, dokonać zmian tych Robót, usunąć je lub wykonać na nowo.

- Strony przewidują dwa rodzaje odbiorów Robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania Robót, tj.:

  - odbiór częściowy – po potwierdzeniu przez Zamawiającego (tj. przez Inspektora Nadzoru) zaawansowania Robót na wartość minimum 300 000 zł netto, z zastrzeżeniem, że fakturowanie częściowe będzie się odbywało do wysokości 80 % wartości całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;

  - odbiór końcowy – po potwierdzeniu przez Zamawiającego (tj. przez Komisję odbiorową) zrealizowania całego zakresu Robót wynikającego z niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.

- Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru (odpowiednio – częściowego lub końcowego) Wykonawca będzie zgłaszał, niezwłocznie po wykonaniu tych Robót, w formie pisemnej oraz wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy.

- W przypadku odbioru częściowego:

  - w przypadku odbioru robót, wskazanych w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego, przekazać Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4, m.in.:

    - protokoły odbioru technicznego robót zanikających, podpisanych przez osobę nadzorującą wykonywanie Robót, Kierownika Robót oraz Inspektorów Branżowych (jeżeli dotyczy),

    - kopie geodezyjnego szkicu powykonawczego z wykonywanego odcinka Robót,

    - certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania i obrotu w Polsce dla zbudowanych materiałów wraz z ich specyfikacją, dokumenty potwierdzające cechy techniczne stosowanych materiałów oraz deklaracje zgodności PN/EN bądź deklarację właściwości użytkowych, protokoły z rozruchu zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi, DTR, atesty PZH,

  - potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót oraz stwierdzenie kompletności dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót i przekazał mu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe;

  - wszczęcie procedury odbioru Robót nastąpi w terminie 2 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia tych Robót, których odbiór dotyczy, i kompletności złożonych dokumentów odbiorowych (o czym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu).

- W przypadku odbioru końcowego:

  - Wykonawca jest zobowiązany w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (wersja papierowa oraz, jeżeli dotyczy, wersja elektroniczna na CD), na którą składają się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu oraz pozostałe dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym, tj.:  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, powykonawcze pomiary geodezyjne: szkice geodezyjne powykonawcze - zgłoszone do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z ich wersją elektroniczną; dokumentacja powykonawcza, jak i wektoryzacja wraz z paszportyzacją namierzonej infrastruktury, muszą być wykonane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją QSA/08/TG, która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pozostałe dokumenty wymagane prawem oraz wynikające z Dokumentacji, protokoły z rozruchu zamontowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót przy realizacji umowy;

  - potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia całości Robót oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej złożonej przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, zgodnie z postanowieniami pkt 1 niniejszego ustępu;

  - wszczęcie procedury odbioru Robót nastąpi w terminie 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia całości Robót i kompletności złożonej dokumentacji powykonawczej (o czym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu).

- W przypadku odbioru końcowego Robót Zamawiający powoła Komisję odbiorową.

- Zamawiający przewiduje, że odbiór Robót (zarówno częściowy, jak i końcowy) – nastąpi w terminie 7 dni od daty wszczęcia procedury odbioru. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że termin ten nie jest wiążący i może ulec wydłużeniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia niekompletności lub wad (w tym usterek) w odbieranych Robotach. Wydłużenie tego terminu nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Robót (częściowego lub końcowego) zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia, pod rygorem odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania, w rezultacie których okaże się, że wykonane Roboty są niezgodne z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, Dokumentacją, SIWZ lub ofertą, to koszt badań dodatkowych i wszelkie ryzyko z nimi związane obciąża Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty równej kosztom badań dodatkowych – z należności objętych wystawionymi fakturami lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru (odpowiednio: częściowego lub końcowego) będzie spisywany protokół. W przypadku stwierdzenia wad (w tym usterek) wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie tych wad, zostaną zapisane w protokole. Zamawiający (tj. odpowiednio: Inspektor Nadzoru – w przypadku odbioru częściowego albo Komisja odbiorowa – w przypadku odbioru końcowego) podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad albo w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości obniżenia wynagrodzenia, o czym mowa w ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. a. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru Robót, bez jego zastrzeżeń, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 6

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Na wykonane Roboty oraz na wszystkie materiały użyte do realizacji Robót i zabudowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady (fizyczne i prawne) oraz gwarancji jakości na okres …… lat (minimum 5 lat), licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Robót, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi dla poszczególnych materiałów/urządzeń ulega przedłużeniu o czas trwania napraw (tj. usuwania wad, usterek), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ramach usuwania wad, usterek dojdzie do wymiany materiału/urządzenia na nowy, to okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej. Dokumenty gwarancyjne nie obowiązują w zakresie, w jakim są niezgodne z niniejszą umową.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad (w tym usterek) przedmiotu umowy, serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń i wyposażenia, bez żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca, w ramach gwarancji i rękojmi, będzie usuwał zgłoszone przez Zamawiającego wady w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi – niezwłocznie. Zgłoszenie wad Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub e-mailem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, wystarczające jest zgłoszenie telefoniczne.

- Jeżeli usunięcie wady, z ważnych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin, z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego do usunięcia wady.

- Na potwierdzenie usunięcia wady Strony będą podpisywały protokół.

- W przypadku odmowy usunięcia wad (w tym usterek) ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się przez niego z terminu, o którym mowa w ust. 5 lub odpowiednio ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający może je usunąć we własnym zakresie lub może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi bez konieczności uzyskania zgody sądu, obciążając kosztami Wykonawcę i potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na postawie § 8 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Kary za zwłokę będą w takim przypadku naliczane Wykonawcy do dnia, w którym zostały one usunięte przez ten podmiot, któremu zlecono ich usunięcie. Prace wykonywane przez Zamawiającego własnymi siłami, będą wycenione wg KNR oraz Sekoncenbud.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym, paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 7

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywania Robót pod względem technicznym i rozliczeniowym, Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru:

………………………..………………….., tel. służbowy: …………………………..

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością Robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Zmiana osoby (lub numeru jej telefonu), o której mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy o zaistniałej zmianie.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

Kierownik Budowy………………………..………………….., tel. służbowy: …………………………..

Kierownik Robót Sanitarnych………………………..…….., tel. służbowy: …………………………..

Kierownik Robót Instalacji Elektrycznej…………………., tel. służbowy: …………………………..

- Zmiana osób (lub numeru ich telefonu), o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym warunkiem wyrażenia tej zgody jest spełnianie przez nowe osoby wymogów, o których mowa w SIWZ.

§ 8

KARY UMOWNE

  - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości: 0,1 % całkowitej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1;

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, stwierdzonych przy odbiorze Robót lub w okresie gwarancji i rękojmi – za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości: 0,2 % całkowitej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmian), o czym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna w wysokości: 5 000,00 zł za każdy taki przypadek;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości: 1 000,00 zł;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 13 zdanie 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości: 1 000,00 zł;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy –kara umowna w wysokości: 10 % całkowitej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1.

  - Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, opłaty, koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

  - Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne 7. dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową obejmującą karę umowną, w której wskaże termin zapłaty naliczonej kary umownej.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego – bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty – wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawionymi fakturami.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.

  - Kary umowne naliczone za zdarzenie, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy mogą być dochodzone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną naliczoną w związku z odstąpieniem od umowy.

  - Łączna wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 60 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości: 7% całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1, w formie ……………… na kwotę……………….. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zarachowane w szczególności na poczet należnych Zamawiającemu kar umownych 
i odszkodowań. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu wierzytelności 
z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione, z zastrzeżeniem, 
o którym mowa w ust. 4, w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

- 30 % wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji,

w zależności od tego, który okres upłynie później.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy wypowiedzenie umowy traktuje się jako odstąpienie od umowy.

- Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SIWZ, Dokumentacją, ofertą Wykonawcy lub niniejszą umową;

- jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych;

- jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość: 10 % całkowitej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar;

- jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 6;

- jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-5 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, jeśli odstąpienie od umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa będzie wynikiem działań lub zaniechań leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy nie dotyczy obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi jak i udzielonej gwarancji jakości w stosunku do przedmiotu umowy, wykonanego przed odstąpieniem od umowy.

- Kary umowne naliczone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być dochodzone łącznie z karami umownymi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 umowy.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 538 000,00 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza  albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 2 pkt. 4.

- Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:

- Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,

- konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 2 lub 4.

- Dopuszcza się również zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu umowy.

- Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.

- Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

§ 12

PODWYKONAWSTWO

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części Robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie Robót podwykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą – nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą jej zawarcia,

- przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą – nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy z podwykonawcą zgodę tego podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tym projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub umowy, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania Robót określonych w tym projekcie umowy (jeżeli taka dokumentacja dla tych Robót jest wymagana), nie zgłosił na piśmie sprzeciwu (co do umowy) lub zastrzeżeń (co do projektu umowy), uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowa z podwykonawcą nie obowiązuje w zakresie, w jakim jest niezgodna z projektem umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego (tj. treść umowy winna być identyczna jak jej projekt).

- Pod rygorem zgłoszenia sprzeciwu (co do umowy) lub zastrzeżeń (co do projektu umowy), umowa (projekt  umowy) z podwykonawcą powinien być zbieżny z postanowieniami niniejszej umowy oraz powinien zawierać:

- precyzyjny opis i zakres Robót;

- miejsce wykonywania Robót;

- ilość Robót;

- Wyceniony Przedmiar Robót podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót;

- charakter wynagrodzenia;

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż przewidziane w niniejszej umowie dla Robót stanowiących część niniejszej umowy, objętych umową o podwykonawstwo;

- akceptację przez podwykonawcę bez zastrzeżeń, warunków niniejszej umowy;

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej oraz sposób płatności;

- termin i warunki rękojmi i gwarancji nie mniej korzystne niż obowiązujące w niniejszej umowie;

- zgodę podwykonawcy na cesję praw i obowiązków Wykonawcy z umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego;

- zapisy wymagające zgody Zamawiającego na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawstwa,

- określenie kar umownych zbieżnych z obowiązującymi w niniejszej umowie;

- zobowiązanie podwykonawcy do stosowania zapisów analogicznych jak dla umowy o podwykonawstwo w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Zapisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian do umów z podwykonawcami (aneksów) oraz do umów podwykonawcy zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian (aneksów) do tych umów.

- Nie dopuszcza się udziału innych podwykonawców (a także udziału dalszych podwykonawców) niż tych, z którymi Wykonawca ma umowy zawarte zgodnie z ust. 1-7. Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga, oprócz zgody Zamawiającego, również zgody Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez podwykonawcę oraz o terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy w terminie odpowiednio 7 dni od dnia otrzymania tej faktury i w terminie 7 dni od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,

- udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcą,

- informowania Zamawiającego na piśmie, w terminach analogicznych jak wskazane w § 5 niniejszej umowy, o terminie odbioru Robót podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w ich odbiorze.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego Roboty, Zamawiający ma prawo:

- wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy (bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury) lub

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego należnej mu kwoty,

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Zapłata, o której mowa w ust. 10 pkt 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania Robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych Robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy Robót. Wykonawca jest zobowiązany zmienić podwykonawcę na żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin na zmianę podwykonawcy z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego na wprowadzenie tej zmiany, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 13

KONSORCJUM – jeżeli dotyczy

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur i odbioru płatności (solidarność wierzycieli) jest wyłącznie lider konsorcjum, a przeciwne postanowienia umowy konsorcjum będą uznane za bezskuteczne. Członkowie konsorcjum upoważniają lidera konsorcjum do odbioru wynagrodzenia, w związku z czym zapłata wynagrodzenia liderowi konsorcjum stanowi zaspokojenie wszystkich członków konsorcjum.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Hierarchia ważności poniżej wymienionych dokumentów, na okoliczność wystąpienia różnic w ich treści, jest następująca (od najważniejszego):

- umowa,

- SIWZ,

- Dokumentacja,

- oferta Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy.

- Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie wykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku, gdy powołane w Umowie przepisy lub akty prawne zostaną zmienione lub zastąpione nowymi przepisami/aktami prawnymi, to Strony uznają te nowe przepisy/akty prawne za obowiązujące w miejsce dotychczasowych.

- Ewentualne spory Stron powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Opolu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, tj. 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Rozdział B SIWZ – załącznik nr 1,

- Formularz ofertowy – załącznik nr 2,

- …………………….. – załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Niewłaściwe skreślić