Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy

# Zakres prac wdrożeniowych

W PRZYPADKU WDROŻENIA NOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO:

  - Faza I

    - Zadanie I a (15.04.2026) - wykonanie analizy przedwdrożeniowej systemu kontroli stanu sieci rur preizolowanych, obejmującej opracowanie co najmniej następujących dokumentów:

      - Dostawa licencji na platformę i dostarczone oprogramowanie.

      - Opis proponowanych rozwiązań technicznych i sposobu działania zapewniających pełną funkcjonalność systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych.

      - Opis architektury dostarczonego rozwiązania z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa dostarczonej platformy i transferu danych.

      - Dobór urządzeń niezbędnych do zrealizowania systemu kontroli stanu sieci rur preizolowanych na obszarze działalności Zamawiającego dla partii wdrożeniowej:

        - dla punktu pomiarowego z 8 torami pomiarowymi dla zasilania bateryjnego,

        - dla punktu pomiarowego z 6 torami pomiarowymi dla zasilania bateryjnego,

        - dla punktu pomiarowego z 4 torami pomiarowymi dla zasilania bateryjnego,

        - dla punktu pomiarowego z 2 torami pomiarowymi dla zasilania bateryjnego,

        - dla punktu pomiarowego z 2 torami pomiarowymi dla zasilania z sieci elektroenergetycznej 230V.

      - Analizę wielkości ruchu pakietowego wyrażonego w MB dla każdego modułu komunikacyjnego i całości ruchu w dedykowanym APN.

      - Analizę kosztów utrzymania systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych w ciągu 10 lat, w tym określenie:

        - kosztu baterii dla urządzeń zasilanych bateryjnie wraz z dostawą. Baterie będą dostarczane przez Wykonawcę a wymieniane przez Zamawiającego. Maksymalny czas dostawy baterii na zgłoszenie Zamawiającego: 1 tydzień.

        - kosztu jednostkowego włączenia dodatkowego urządzenia do systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych.

      - Harmonogram dostawy i montażu urządzeń oraz wdrożenia systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych w podziale na Zadania uwzględniający harmonogram niniejszej umowy.

      - Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu i scenariuszy testów odbiorowych poszczególnych Faz i Odbioru Końcowego.

      - Opracowanie Planu Jakości - zbioru procedur i dokumentów niezbędnych do obsługi systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych przez pracowników Zamawiającego, a w szczególności dostarczenie:

        - instrukcji montażu urządzeń,

        - instrukcji obsługi, konfiguracji i diagnostyki urządzeń,

        - instrukcji eksploatacji.

      - Opracowanie dokumentacji dla dostarczonych urządzeń i platformy dostarczonego rozwiązania.

    - Zadanie I b (termin do 15.05.2026) - uruchomienie infrastruktury serwerowej oraz platformy dla środowiska produkcyjnego i testowego zapewniającego bezpieczną pracę wdrażanego systemu. Szkolenia dla administratora biznesowego w zakresie dostarczonego rozwiązania oraz technicznego (IT) w zakresie eksploatacji platformy (uruchamianie usług, backup, zarządzanie uprawnieniami itp.).

    - Zadanie I c ( termin do 15.06.2025) Instalacja urządzeń do prób funkcjonalnych na wytypowanych obiektach (do 10 lokalizacji) obejmująca:

      - Wykonanie Analizy powykonawczej zawierającej wnioski z przeprowadzonego wdrożenia, w tym w szczególności następujące informacje:

        - uzyskana skuteczność odczytu.

      - Szkolenie pracowników operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego z zakresu montażu urządzeń i obsługi interfejsu użytkownika.

      - Przekazanie pełnej dokumentacji systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych, zawierającej m.in. DTR, instrukcję użytkownika i inne niezbędne dokumenty techniczne.

      - Odbiór instrukcji eksploatacji całego systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych.

      - Odbiór Dokumentacji powykonawczej systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych.

      - Próby funkcjonalne całego systemu do kontroli stanu sieci rur preizolowanych.

      - Protokół z wykonanych prac wdrożeniowych.

  - Faza II ( termin do 30.06.2026) Dostawa urządzeń (100 szt.) do kontroli stanu systemu alarmowego rur preizolowanych, obejmujące:

      - Dostawę urządzeń pomiarowych wyposażonych w moduł transmisji danych w lokalizacjach podłączonych do istniejącej instalacji elektroenergetycznej (węzły własne) oraz bez dostępu do instalacji elektroenergetycznej (węzły obce, komory).

  - Faza III ( realizacja do 20.07.2026):

Dostawa pozostałych urządzeń do kontroli stanu systemu alarmowego rur preizolowanych, obejmująca dostawę urządzeń pomiarowych wyposażonych w moduł transmisji danych w lokalizacjach podłączonych do istniejącej instalacji elektroenergetycznej (węzły własne) oraz bez dostępu do instalacji elektroenergetycznej (węzły obce, komory).

W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA I MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO:

  - Faza I Dostosowania (modernizacja) systemu o wymagania funkcjonalne (termin do 30.05.2026)

  - Faza II (termin do 30.06.2026) Dostawa urządzeń (100 szt.) do kontroli stanu systemu alarmowego rur preizolowanych, obejmujące:

      - Dostawę urządzeń pomiarowych wyposażonych w moduł transmisji danych w lokalizacjach podłączonych do istniejącej instalacji elektroenergetycznej (węzły własne) oraz bez dostępu do instalacji elektroenergetycznej (węzły obce, komory).

  - Faza III ( realizacja do 20.07.2026):

Dostawa pozostałych urządzeń do kontroli stanu systemu alarmowego rur preizolowanych, obejmująca dostawę urządzeń pomiarowych wyposażonych w moduł transmisji danych w lokalizacjach podłączonych do istniejącej instalacji elektroenergetycznej (węzły własne) oraz bez dostępu do instalacji elektroenergetycznej (węzły obce, komory).

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy, obejmujący wszystkie Fazy i Zadania, nastąpi nie później niż do dnia 27.07.2026       r. Odbiór Techniczny Systemu, rozumiany jako potwierdzenie gotowości do pracy w środowisku produkcyjnym, zostanie przeprowadzony zgodnie z Harmonogramem, nie później niż 22.06.2026. r.