ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27.02.2026 r.

| - Dane Zamawiającego. |  |
| --- | --- |

"ALURON" K. BARAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ul. Podmiejska 11,

42-400 Zawiercie

NIP: 9462343265

- Postanowienia ogólne

- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach w ramach Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction)  dotyczące zaprojektowania wykonania i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 2000kwp wraz magazynem energii o mocy ≥ 2,5MW (pojemność ≥ 5MWh).

Zakres zamówienia (EPC „pod klucz”) obejmuje w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji: koncepcji technicznej, projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji telemechaniki/automatyki oraz EMS/SCADA, a także dokumentacji powykonawczej.

- Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń (w tym OSD, ppoż. oraz uzgodnienie instalacji z Ubezpieczycielem Zamawiającego) – po stronie Wykonawcy

- Dostawę i montaż instalacji PV (konstrukcja dachowa, moduły, falowniki, okablowanie, zabezpieczenia).

- Dostawę i montaż magazynu energii BESS (kontenery/szafy, PCS, transformatory, zabezpieczenia).

- Wykonanie przebudów i przyłączy SN/nn niezbędnych do integracji PV i BESS z instalacją zakładową.

- Dostawę i uruchomienie systemu EMS/SCADA.

- Integrację z systemami Zamawiającego oraz OSD.

- Testy funkcjonalne, testy odbiorowe oraz uruchomienie w fazie testowej.

- Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 1 szt.

Parametry minimalne:

- Dostawa i montaż instalacji PV (konstrukcja dachowa, moduły, falowniki, okablowanie, zabezpieczenia).

- moc instalacji w zakresie od 1999,00 kWp do 2000,00 kWp

- montaż: dachowy (dach zakładu Zamawiającego w Zawierciu; kąt nachylenia paneli 10–15°, konfiguracja wschód-zachód, system zgrzewany)

- maksymalna waga instalacji PV: ≤ 15 kg/m².

- stacja transformatorowa: 20/2x1000-4 betonowa lub metalowa z wyposażeniem

- transformator: 2x olejowy 1000kVA 15,75kV/0,8kV AL/AL lub 1x olejowy min. 2000kVA 15,75kV/0,8kV AL/AL.

- zabezpieczenia AC: Wyposażenie stacji trafo + wbudowane w falowniki

- zabezpieczenia DC: Ograniczniki przepięć T1+T2

- okablowanie AC oraz DC, oryginalne złączki MC4 lub równoważne, zabezpieczenia PPOŻ

- moduły PV:

- technologia: N-type TOPCon lub równoważna,

- moc jednostkowa: ≥ 500 Wp,

- gwarancja produktowa: minimum 20 lat,

- gwarancja liniowa mocy: minimum 30 lat,

- minimalna deklarowana moc po 30 latach: ≥ 86% mocy nominalnej,

- producent modułów PV musi być ujęty na liście BloombergNEF ‘PV Module Tier 1’ (najbardziej aktualna dostępna publikacja). Dopuszcza się producenta nieujętego na tej liście, pod warunkiem wykazania, że producent spełnia równoważne kryteria rynkowe, tj.:

a) jest producentem modułów PV (nie wyłącznie rebranding),

b) moduły tego producenta były dostarczane w ostatnich 24 miesiącach do projektów PV o charakterze komercyjnym finansowanych dłużnie (project finance / finansowanie bankowe) w co najmniej 3 niezależnych inwestycjach,

c) oferowane moduły spełniają wymagania gwarancyjne określone w niniejszym OPZ.

- moduły zamontowane zostaną za pomocą konstrukcji dedykowanej dla podłoża wykonanego z membrany

- Konstrukcja powłoką antykorozyjną Magnelis lub równoważna o gęstości powłoki min 430g/m2 i grubości powłoki 35 μm lub konstrukcja aluminiowa

- inwertery PV:

- typ: stringowe,

- napięcie DC: ≥ 1100 V,

- sprawność maksymalna: ≥ 98,5%,

- stopień ochrony: minimum IP65 lub równoważny,

- gwarancja producenta: minimum 5 lat. Po wyborze oferty Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu możliwość odpłatnego rozszerzenia gwarancji do minimum 10 lat oraz warunki tego rozszerzenia (cena, zakres, warunki utrzymania).

- telemechanika: Układ automatyki wymagany do pracy instalacji PV w trybie zero export

- system zarządzania energią EMS/SCADA

- system EMS/SCADA klasy przemysłowej.

- funkcjonalność „Peak shaving / Peak saving”:

zakup energii w godzinach niskich cen,

oddawanie energii do instalacji zakładowej w godzinach wysokich cen.

- możliwość konfiguracji strategii pracy magazynu.

- system EMS/SCADA nie może realizować arbitrażu rynkowego ani sprzedaży energii na rynku energii elektrycznej; jego działanie ograniczone jest wyłącznie do potrzeb własnych Zamawiającego.

- System zarządzania energią oraz infrastruktura IT muszą spełniać wymagania dyrektywy NIS2 lub zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny, w szczególności obejmować::

- segmentację sieci,

- zarządzanie dostępami,

- rejestrowanie zdarzeń,

- aktualizacje bezpieczeństwa.

- Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów oraz wyjaśnień technicznych wymaganych do uzgodnień PPOŻ oraz do procedury przyłączenia (OSD).

- W zakresie wymagań ubezpieczyciela - Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne i dokumentacyjne (np. karty katalogowe, certyfikaty, schematy, protokoły) w zakresie niezbędnym do uzgodnienia rozwiązań z ubezpieczycielem Zamawiającego.

Zamawiający udostępnia jako dokument odniesienia Załącznik nr 11 - „Wytyczne Ubezpieczyciela w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków”. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać instalację w sposób zapewniający spełnienie wymagań ubezpieczyciela, a w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań odbiegających od ww. wytycznych - zapewnić wsparcie na etapie realizacji zamówienia w procesie uzgodnień z ubezpieczycielem, w szczególności przygotowanie kompletu materiałów i wyjaśnień technicznych wymaganych do uzyskania akceptacji zaproponowanego rozwiązania. Koszt i ryzyko uzyskania akceptacji odstępstwa ubezpieczyciela (w zakresie proponowanego rozwiązania) ponosi Wykonawca.

- dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o uzyskanie Warunków Przyłączenia instalacji PV

- Magazyn energii – 1 szt.

Parametry minimalne:

- Dostawa i montaż magazynu energii BESS (kontenery/szafy, PCS, transformatory, zabezpieczenia).

- Producent BME musi być ujęty na liście BloombergNEF „BNEF Energy Storage Tier 1 List”.

Dopuszcza się producenta nieujętego na tej liście, pod warunkiem wykazania, że producent spełnia równoważne kryteria rynkowe, tj.:

a) jest producentem systemów magazynowania energii (nie wyłącznie rebranding),

b) systemy tego producenta były dostarczane w ostatnich 24 miesiącach do projektów BESS o charakterze komercyjnym finansowanych dłużnie (project finance / finansowanie bankowe) w co najmniej 3 niezależnych inwestycjach,

c) oferowany system spełnia wymagania gwarancyjne i parametry minimalne określone w niniejszym OPZ.

- moc znamionowa: ≥ 2,5 MW.

pojemność użytkowa: ≥ 5 MWh (pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna przy deklarowanym przez producenta DoD oraz C-rate, możliwa do wykorzystania w normalnym trybie pracy systemu.

- technologia: LFP lub równoważna

- Falowniki:

- Falowniki muszą spełniać wymagania NC RfG / właściwego kodeksu sieciowego (grid code) obowiązującego dla przyłączenia instalacji w Polsce, zgodnie z wymaganiami OSD, potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. deklaracja zgodności producenta, raport z badań jednostki badawczej lub dokumentacja techniczna równoważna).

- Moc znamionowa po stronie AC pojedynczego falownika ≥1000 kW dla obsługi zasobnika bateryjnego o pojemności znamionowej ≥ 5 MWh. Dopuszcza się zastosowanie zespołu PCS (falowników) jako jednego urządzenia (zespołu). Wymóg mocy znamionowej po stronie AC ≥ 1000 kW uznaje się za spełniony, jeżeli łączna moc znamionowa po stronie AC tego zespołu wynosi co najmniej 1000 kW

- Falownik magazynu energii musi być w pełni kompatybilny z zasobnikiem bateryjnym oraz zapewniać prawidłową współpracę z BMS i systemem sterowania. Wykonawca zapewni jednolitą odpowiedzialność gwarancyjno-serwisową za kompletne rozwiązanie magazynu energii (BESS), niezależnie od liczby producentów poszczególnych komponentów.

- Zasobnik bateryjny (dopuszcza się więcej niż jeden zasobnik):

- Technologia akumulatorów: elektrochemiczna LFP lub równoważna

- Wymiary: nie większy niż 20-stopowy kontener HC

- Poziom ochrony IP55 lub równoważny

- Zasobnik bateryjny musi być dopuszczony do obrotu na rynku UE i spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności:

*oznakowanie CE,

*zgodność z dyrektywami LVD 2014/35/UE oraz EMC 2014/30/UE,

*zgodność z normami bezpieczeństwa dla magazynów energii i baterii (np. IEC/EN 62619, IEC/EN 62933-5-2 lub równoważne),

*zgodność transportowa: UN38.3

Dopuszcza się inne normy równoważne, zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa.

-  Certyfikat NFPA 855 lub równoważne wymagania. Za równoważne uznaje się spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla stacjonarnych systemów magazynowania energii potwierdzone dokumentacją producenta oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami ppoż. w Polsce.

- System kontroli temperatury HVAC wewnątrz oparty o chłodzenie cieczą

- Automatyczna kalibracja SOC baterii

- Funkcja równomiernego ładowania baterii (load balancing)

- System przewidywania i wykrywania zwarć: proaktywne ostrzeganie i obejście  w celu uniknięcia zwarcia

- Wielopoziomowe zabezpieczenie przeciwzwarciowe w tym aktywne odłączanie klastra akumulatorów

- System monitorowania punktów zagrożenia pożarowego w tym monitorowanie parametrów w systemie BMS w czasie rzeczywistym

- Komora sterowania (przedział) oddzielona ścianą przeciwogniową od komory baterii. Przez „komorę sterowania” rozumie się przestrzeń zawierającą układy automatyki i sterowania bezpośrednio związane z funkcjonowaniem magazynu energii, w szczególności system BMS, układy zabezpieczeń, sterowania i komunikacji magazynu energii.

- Zapewnienie zasilania gwarantowanego wykorzystującego pełną moc osiąganą przez magazyn energii.

- Zintegrowany w komorze bateryjnej system gaśniczy z gazem

- Moc osiągalna (ładowanie/rozładowanie)  ≥ 2,5 MW

- Pojemność użytkowa po stronie AC falownika ≥5 MWh

- Sprawność całkowita BESS na zaciskach SN transformatora SN/nn ≥ 82%

- Degradacja wyjściowej pojemności użytkowej BESS w odniesieniu do pomiaru w dniu przejęcia do eksploatacji przy DoD 80%: ≤ 4,9% dla 365 cykli, ≤ 7,9% dla 730 cykli, ≤ 10,5% dla 1095 cykli. Za cykl uznaje się pełne naładowanie i rozładowanie odpowiadające DoD 80% w warunkach eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, z rejestracją cykli w EMS.

- Dyspozycyjność (availability) BESS w roku kalendarzowym: ≥ 95%, liczona jako stosunek czasu gotowości do pracy do czasu całkowitego, z wyłączeniem planowych przeglądów serwisowych uzgodnionych z Zamawiającym zmierzone każdorazowo po upływie 12, 24 i 36 miesięcy od daty przejęcia do eksploatacji

Pozostałe wymagania:

- System musi zapewniać ciągłość zasilania instalacji zakładowej z wykorzystaniem magazynu energii.

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej system powinien umożliwiać automatyczne przełączenie na zasilanie z magazynu energii. Przez „zapewnienie ciągłości zasilania” rozumie się zdolność systemu do podtrzymania zasilania wskazanych obwodów instalacji zakładowej z wykorzystaniem magazynu energii w przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie musi zapewniać podtrzymanie zasilania wybranych obwodów i procesów technologicznych zakładu.

- Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Czas reakcji serwisowej: do 8 godzin w dni robocze oraz do 12 godzin w dni wolne od pracy,  przy czym przez reakcję serwisową rozumie się podjęcie działań diagnostycznych (zdalnych lub na miejscu) po przyjęciu zgłoszenia

- Usunięcie awarii: „naprawa do skutku” rozumiana jako przywrócenie funkcjonalności systemu umożliwiającej jego bezpieczną eksploatację, nie później niż 96 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku awarii transformatora termin naprawy może być wydłużony po akceptacji terminu przez Zamawiającego.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

09332000-5 Instalacje słoneczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

31430000-9 Akumulatory elektryczne (magazyn energii)

31170000-8 Transformatory

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, a także dostawę, wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie fazy testowej.

Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zakończy realizację Etapu I, tj. uzyska niezbędne decyzje/pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót oraz dokona uruchomienia instalacji PV w fazie testowej - bez magazynu energii (BESS) - przed odbiorami OSD.

Zakończenie wszystkich prac, w tym dostawę, montaż, integrację i uruchomienie magazynu energii (BESS) oraz przeprowadzenie fazy testowej układu docelowego PV+BESS oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2026 r.

- Miejsce realizacji: ul. Podmiejska 11, 42-400 Zawiercie

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

- Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru  stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

A)	Wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej jedną realizację magazynów energii o mocy ≥ 2 MW (BESS) oraz co najmniej jedną realizację integracji magazynów energii o mocy ≥ 1 MW z instalacją PV i siecią zakładową.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumentów potwierdzających wykonanie robót które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

Dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie prac mogą być np. protokół odbioru, referencje wystawione przez odbiorcę, oświadczenie zamawiającego wraz z kopią faktury lub inne dokumenty równoważne  jednoznacznie potwierdzające zakres, termin realizacji oraz podmiot, na rzecz którego wykonano prace. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentów lub dokumenty nie będą potwierdzać wykonania prac, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

B) 	Wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej 2 realizacje inwestycji w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction)  o wartości ≥ 7 000 000,00 (słownie: siedem milionów) zł netto każda.

Na potrzeby niniejszego postępowania przez realizację zamówienia w formule EPC Zamawiający rozumie kompleksową realizację inwestycji przez jeden podmiot, obejmującą co najmniej: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawy/zakupy urządzeń i materiałów, realizację robót/montażu, uruchomienie/rozruch i testy oraz przekazanie do eksploatacji, przy jednoczesnym ponoszeniu przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności kontraktowej za wykonanie ww. zakresu (w tym za działania podwykonawców, jeżeli byli angażowani).

W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych realizacji w formule EPC, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

Dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie prac mogą być np. protokół odbioru, referencje wystawione przez odbiorcę, oświadczenie zamawiającego wraz z kopią faktury lub inne dokumenty równoważne  jednoznacznie potwierdzające zakres, termin realizacji oraz podmiot, na rzecz którego wykonano prace. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentów lub dokumenty nie będą potwierdzać wykonania prac, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

C) 	Dysponują odpowiednimi zasobami projektowymi i wykonawczymi do realizacji zamówienia

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winien wykazać, że na moment realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w ww. specjalności;

- Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 3-letnim doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej w ww. specjalności

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

Zmiana osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zapewnienia osoby/osób o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż wymagane w zapytaniu.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym – załącznik nr 5 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

D) 	Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 (słownie: siedem milionów) zł.

W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na  podstawie dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wykonawcy.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentu lub dokument nie będzie potwierdzać spełnienia warunku, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

E)	Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów 00/100). Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum w/w sumę gwarancyjną musi być ważna na dzień upływu terminu złożenia ofert. Opłacenie polisy OC musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument wskazujący na jej opłacenie.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie i opłacenie polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub braku potwierdzenia spełnienia tego warunku, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

F) 	Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wniesie wadium w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) zł.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP  nr 62 1020 2313 0000 3002 0531 0398

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz  2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego – w przypadku złożenia oferty przez Bazę Konkurencyjności, oryginał ww. dokumentu należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy przed upływem terminu składania ofert.. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.2.4 podpunkty (ii) - (iv)  muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawców objętych sankcjami na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ przedmiot zamówienia ma charakter kompleksowy i wzajemnie powiązany technologicznie oraz funkcjonalnie, a jego prawidłowa realizacja wymaga zapewnienia jednolitej odpowiedzialności jednego Wykonawcy za całość świadczenia w formule EPC, obejmującej w szczególności prace projektowe, dostawy, roboty montażowe, integrację, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą oraz integracją z siecią zakładową. Podział zamówienia na części mógłby skutkować wystąpieniem istotnych ryzyk organizacyjnych i technicznych, w tym brakiem pełnej kompatybilności elementów systemu, rozbieżnościami w zakresie doboru rozwiązań i parametrów, trudnościami w koordynacji harmonogramów oraz procedur rozruchu i odbiorów, a także niejednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności za uzyskanie wymaganych funkcjonalności i parametrów pracy całego układu. Rozproszenie odpowiedzialności pomiędzy kilku wykonawców mogłoby ponadto utrudnić dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz wydłużyć proces usuwania ewentualnych usterek, co w konsekwencji mogłoby negatywnie wpłynąć na terminową i należycie jakościową realizację projektu. Mając na uwadze konieczność zapewnienia spójności technicznej i organizacyjnej przedsięwzięcia, minimalizacji ryzyk po stronie Zamawiającego oraz efektywnego przeprowadzenia zintegrowanych testów i odbiorów, Zamawiający uznaje, że dopuszczenie ofert częściowych nie jest zasadne w niniejszym postępowaniu.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

--------------------------------------------------------------	        x 80

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

- Gwarancja w zakresie kluczowych elementów instalacji - waga punktowa - 5 pkt  (5%)

Ocenie podlega długość gwarancji udzielanej przez Wykonawcę (lub producenta) na kluczowe elementy: PV (moduły), BESS (magazyn energii), falowniki (instalacja PV) oraz EMS (system zarządzania energią).

Sposób przyznania punktów (0–5 pkt):

Punkty przyznaje się za spełnienie progów minimalnych; brak spełnienia któregokolwiek warunku w danym progu oznacza brak punktów za ten próg.

1 pkt – gwarancja na moduły PV ≥ 20 lat

1 pkt – gwarancja na falowniki PV ≥ 10 lat

1 pkt – gwarancja na EMS/SCADA ≥ 5 lat

2 pkt – gwarancja na BESS  ≥ 10 lat

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku spełnienia progów wskazanych powyżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy na etapie badania i oceny ofert do przedłożenia dokumentów potwierdzających deklarowane okresy gwarancji (np. warunki gwarancji/karty gwarancyjne producentów lub dokumenty równoważne)

- Sprawność instalacji PV po 30 latach eksploatacji – waga punktowa 5 pkt (5%)

Ocenie podlega deklarowana przez Wykonawcę gwarantowana moc modułów PV po 30 latach eksploatacji (w % mocy początkowej).	​

Sposób przyznania punktów (0–5 pkt):

Punkty przyznaje się na podstawie wartości P30 = gwarantowana moc po 30 latach [%]:

- P30: 86,00% - 86,49% -0 pkt

- P30: 86,50% - 86,99% - 1 pkt

- P30: 87,00% - 87,39% - 3 pkt

- P30: 87,40% i więcej - 5 pkt

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oferowaną wartość parametru  tj. gwarantowaną moc modułów PV po 30 latach eksploatacji [%]. Wartość ta stanowi podstawę weryfikacji spełnienia wymogu minimalnego OPZ oraz przyznania punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy na etapie badania i oceny ofert do przedłożenia dokumentów potwierdzających deklarowaną wartość P30 np. karty katalogowej producenta i/lub warunków gwarancji.

- Termin realizacji Etapu I zamówienia – waga punktowa: 5 pkt (5%)

Ocenie podlega termin realizacji Etapu I zamówienia, tj. uzyskanie niezbędnych decyzji/pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót oraz uruchomienie instalacji PV w fazie testowej - bez magazynu energii (BESS) - przed odbiorami OSD, rozumiany jako liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Etapu I.

Za dzień zakończenia Etapu I uznaje się dzień podpisania przez Strony Protokołu Uruchomienia, potwierdzającego co najmniej: uzyskanie decyzji/pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót (w zakresie wymaganym dla realizacji Przedmiotu zamówienia), zakończenie montażu instalacji PV, wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz gotowość instalacji PV do prowadzenia fazy testowej - bez magazynu energii (BESS) i przed odbiorami OSD.

Sposób przyznania punktów (0–5 pkt):

Punkty przyznaje się proporcjonalnie wg wzoru:

Tmin

PT  =    ---------------  x 5

Tbad

gdzie:

Tmin - najkrótszy zaoferowany termin realizacji (w dniach kalendarzowych) spośród ofert nieodrzuconych,

Tbad - termin realizacji (w dniach kalendarzowych) oferty badanej.

Wynik zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

Wykonawca wskazuje termin realizacji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) w dniach kalendarzowych

Maksymalny dopuszczalny termin realizacji Etapu I obejmuje uzyskanie niezbędnych decyzji/pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót oraz uruchomienie instalacji PV w fazie testowej - bez magazynu energii (BESS) - przed odbiorami OSD. Zakończenie Etapu I musi nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy (183 dni kalendarzowe) od dnia podpisania umowy. Zaoferowanie terminu realizacji Etapu I dłuższego niż 6 miesięcy (183 dni kalendarzowe) od dnia podpisania umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zakończenie wszystkich prac, w tym dostawa, montaż, integracja i uruchomienie magazynu energii (BESS), przeprowadzenie fazy testowej układu docelowego PV+BESS oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego musi nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2026 r.

- Parametry techniczne magazynu energii BESS – waga punktowa: 5 pkt (5%)

Ocenie podlegają zadeklarowane przez Wykonawcę parametry techniczne magazynu energii BESS wskazane w Tabeli parametrów gwarantowanych BESS – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (m.in. moc, pojemność użytkowa, sprawność, degradacja, dyspozycyjność).

Sposób przyznania punktów (0–5 pkt)

Punkty przyznaje się za przekroczenie wymagań minimalnych. Każdy z poniższych parametrów ma wartość maksymalną 1 pkt (łącznie 5 pkt):

- Moc osiągalna (ładowanie/rozładowanie)

- 0 pkt: ≥ 2,5 MW i < 2,9 MW

- 1 pkt: ≥ 2,9 MW

- Pojemność użytkowa po stronie AC falownika

- 0 pkt: ≥ 5,0 MWh i < 5,6 MWh

- 1 pkt: ≥ 5,6 MWh

- Sprawność całkowita BESS na zaciskach SN transformatora SN/nn

- 0 pkt: ≥ 82,0% i < 85,0%

- 1 pkt: ≥ 85,0%

- Degradacja pojemności użytkowej przy DoD 80% (liczona względem pomiaru w dniu przejęcia do eksploatacji)

- 0 pkt: spełnienie wyłącznie limitów minimalnych (≤ 4,9% dla 365 cykli; ≤ 7,9% dla 730 cykli; ≤ 10,5% dla 1095 cykli)

- 1 pkt: zaoferowanie limitów ostrzejszych co najmniej o 1,0 p.p. w każdym punkcie pomiarowym, tj. jednocześnie ≤ 3,9% dla 365 cykli i ≤ 6,9% dla 730 cykli i ≤ 9,5% dla 1095 cykli

- Dyspozycyjność BESS w ciągu roku kalendarzowego (mierzona po 12, 24 i 36 miesiącach od daty przejęcia do eksploatacji)

- 0 pkt: ≥ 95,0% i < 97,0%

- 1 pkt: ≥ 97,0%

Wykonawca jest zobowiązany do zadeklarowania oferowanych parametrów BESS poprzez przedłożenie Tabeli parametrów gwarantowanych BESS stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Zaoferowanie wartości gorszych niż minimalne będzie traktowane jako niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym i skutkuje odrzuceniem oferty.

- Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty lub dodatkowy wyciąg z ewidencji lub rejestru potwierdzający osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.

3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie dotyczące braku objęcia sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę zgodnie z Załącznikiem nr 4.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 5.3 A) i B) zapytania ofertowego.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, o których mowa w pkt. 5.3 D) zapytania ofertowego.

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 5.3 E) zapytania ofertowego

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium o którym mowa w pkt 5.3 F) zapytania ofertowego

- Tabela parametrów gwarantowanych BESS stanowiąca Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2.

6. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wykonawca w trakcie trwania postepowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

- Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2026 r.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami: imię i nazwisko Paweł Durbas, mail pd@aluron.pl, nr tel. 501237487.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. przez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.

- Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

  - Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem;

- zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

- Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac. w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi  przez innego wykonawcę;

Zmiana terminu określonego w umowie nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

- w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

- Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych spowodowanych okolicznościami, których zamawiający i wykonawca działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

- W przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

- na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

- w przypadku protestów lub strajków;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej zaistniałą sytuację.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub inspektora, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorach wykonywanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

  - Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

- Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

- Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

- W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

  - Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

- pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

  - Pozostałe zmiany umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

- Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym:

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca

  - dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie

- zmiana w zakresie podwykonawstwa:

- możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia

- możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

- możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie

- możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podwykonawca.

- zmiana w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.2.2 Zapytania ofertowego:

- możliwa jest zmiana osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (tj. kierownika budowy, kierowników robót branżowych) na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowe osoby.

  - Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Przetwarzanie danych osobowych

1.	Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2.	Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.	Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

4.	Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.

5.	Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6.	Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7.	W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

- Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku objęcia sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 6 – Tabela parametrów gwarantowanych BESS

- Załącznik nr 7 – Wzór umowy

- Załącznik nr 8 – Rzut dachu z zaznaczoną lokalizacją montażu PV

- Załącznik nr 9 – Rzut z zaznaczoną projektowaną lokalizacją magazynu energii

- Załącznik nr 10 – Rzut dachu z naniesioną instalacją odgromową w miejscu instalacji PV

- Załącznik nr 11 – Wytyczne Ubezpieczyciela w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków

- Załącznik nr 12 – Schemat zasilania SN

- Załącznik nr 13 – Schemat zasilania nN

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy						       Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

NIP………………………… REGON …………………………….

Nr KRS ……………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………..

Tel./Fax. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  27.02.2026 r. przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

| Opis | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 1 szt. |  |  |  |
| 2. Magazyn energii – 1 szt. |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Gwarancja jakości wykonanych robót budowlanych wynosi …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Deklaruję okres gwarancji (w latach) dla poniższych elementów (wpisać wartość oraz zaznaczyć spełnienie progu punktowego):

  - Moduły PV

Deklarowany okres gwarancji: ________ lat

☐ Deklaruję gwarancję ≥ 20 lat (1 pkt)

2)  Falowniki PV

Deklarowany okres gwarancji: ________ lat

☐ Deklaruję gwarancję ≥ 10 lat (1 pkt)

3) EMS / SCADA

Deklarowany okres gwarancji: ________ lat

☐ Deklaruję gwarancję ≥ 5 lat (1 pkt)

4) BESS (magazyn energii)

Deklarowany okres gwarancji: ________ lat

☐ Deklaruję gwarancję ≥ 10 lat (2 pkt)

Deklaruję gwarantowaną moc modułów PV po 30 latach eksploatacji P30 [%] (zaznaczyć jedną opcję):

☐ 86,00% – 86,49%

☐ 86,50% - 86,99% (1 pkt)

☐ 87,00% –87,39% (3 pkt)

☐ 87,40% i więcej (5 pkt)

Deklaruję termin realizacji zamówienia Etapu I, rozumiany jako czas od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez Strony Protokołu Uruchomienia, potwierdzającego co najmniej: uzyskanie niezbędnych decyzji/pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót (w zakresie wymaganym dla realizacji Przedmiotu zamówienia), zakończenie montażu instalacji PV, wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz gotowość instalacji PV do prowadzenia fazy testowej – bez magazynu energii (BESS) - przed odbiorami OSD:

Termin realizacji Etapu I: __________ dni kalendarzowych

Wartości te będą traktowane jako zobowiązanie umowne. Zamawiający zastrzega możliwość ich weryfikacji na etapie odbioru technicznego.

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisana w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty zapewniamy oraz przyjmujemy pełną odpowiedzialność kontraktową za wykonanie zamówienia w zakresie: projektu, dostaw, realizacji oraz uruchomienia, w tym za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym

………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 27.02.2026 r.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 27.02.2026 r.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku objęcia sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Oferent składający ofertę w ramach zapytania ofertowego z dnia 27.02.2026 r. firmie "ALURON" K. BARAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania ofertowego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- Oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- Oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- Oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

…………..……………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

……………………………….					…………………	………….

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 27.02.2026 r.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

- Zrealizowałem/am w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jedną realizację magazynów energii o mocy ≥ 2 MW (BESS) oraz co najmniej 1 realizację integracji magazynu energii o mocy ≥ 1 MW z instalacją PV i siecią zakładową.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dodatkowo przedkładam dokumenty opisane pkt. 5 ust. 3 A) zapytania ofertowego. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż niezłożenie w/w dokumentów lub ich niezgodność z wymogami zapytania ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem mojej oferty.

- Zrealizowałem/am w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej 2 realizacje inwestycji w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) o wartości ≥ 7 000 000,00 zł netto każda

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dodatkowo przedkładam dokumenty opisane pkt. 5 ust. 3 B) zapytania ofertowego. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż niezłożenie w/w dokumentów lub ich niezgodność z wymogami zapytania ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem mojej oferty.

- Na moment realizacji zamówienia będę/będziemy dysponować odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia, który będzie uczestniczył w jego realizacji, w tym co najmniej:

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w ww. specjalności;

- Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 3-letnim doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej w ww. specjalności

zgodnie z poniższym wykazem:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu (pełniona funkcja) | Kwalifikacje zawodowe (nr i rodzaj uprawnień) | Doświadczenie (lata i rola) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Przyjmuję do wiadomości, iż niezłożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających potencjał kadrowy Wykonawcy, np. kopii uprawnień budowlanych, aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli dotyczy) oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie, lub ich niezgodność z wymaganiami zapytania ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą i aktualne na dzień jego podpisania.

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Tabela parametrów gwarantowanych BESS

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wszystkie wartości i parametry wskazane w poniższej tabeli stanowią parametry gwarantowane oferowanego rozwiązania i są dla Wykonawcy wiążącym zobowiązaniem umownym w ramach realizacji zamówienia:

| Gwarantowany Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr deklarowany przez Wykonawcę | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc osiągalna (ładowanie/rozładowanie) | ≥ 2,5 | …. | MW |
| Pojemność użytkowa po stronie AC falownika | ≥5 | …. | MWh |
| Sprawność całkowita BESS na zaciskach SN transformatora SN/nn | ≥ 82% | …. | % |
| Degradacja wyjściowej pojemności użytkowej BESS w odniesieniu do pomiaru w dniu przejęcia do eksploatacji przy DoD 80% | ≤4,9% dla 365 cykli, ≤7,9% dla 730 cykli ≤10,5% dla 1095 cykli | …. | %/cykl |
| Dyspozycyjność BESS w ciągu roku kalendarzowego Zmierzone każdorazowo po upływie 12, 24 i 36 miesięcy od daty przejęcia do eksploatacji | ≥ 95% | …. | % |

Oświadczam/oświadczamy, że parametry te są zgodne z ofertą oraz dokumentacją techniczną oferowanego rozwiązania, będą podlegały weryfikacji na etapie odbiorów i/lub testów zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym i/lub umowie, a w przypadku ich niespełnienia Wykonawca poniesie odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie.

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).