#### Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego znak: IBD-III.271.26.2026.KKB

SZCZEGÓŁOWY OPIS  INWESTYCJI

Inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj - wybuduj” pn:

„Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw, infrastruktura wypoczynkowa (wiaty przystankowe) na terenie Gminy Chęciny.”

Inwestycja jest projektem partnerskim realizowanym w ramach porozumienia zawartego pomiędzy gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) w celu usprawnienia mobilności miejskiej oraz poprawy dostępności transportu publicznego pomiędzy miastem Kielce a gminami KOF. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej, w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”.

W ramach projektu na terenie gminy Chęciny została zaplanowana budowa 5 odcinków ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości około 13km. Na jednej 
z nich (Zadanie 3: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1269T”, Chęciny ul. Jędrzejowska – Starochęciny) zostanie wybudowane kompletne miejsce obsługi rowerzystów MOR z niezbędną infrastrukturą do obsługi rowerów.  Przy kolejnych trzech zadaniach (nr 1, 2 oraz 5) zostaną wybudowane elementy małej architektury rowerowej opisane 
w „Wytycznych Inwestora dla Wykonawcy”.

Wspólny Słownik Zamówień:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

45233140-2 - Roboty drogowe.

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania    nawierzchni autostrad, dróg.

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych.

45232452-5 - Roboty odwadniające.

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe.

45233222-1 - Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania.

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe.

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie :

Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych (formuła „zaprojektuj - wybuduj”) w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw, infrastruktura wypoczynkowa (wiaty przystankowe) na terenie Gminy Chęciny.”

Inwestycja składa się z 5 Zadań:

- Zadanie 1 -  „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315001T”
(Bolmin Wymysłów);

- Zadanie 2 -  „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315002T” 
(Jedlnica – Bolmin);

- Zadanie 3 -  „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1269T” 
(tzw. „serpentyny”, Chęciny ul. Jędrzejowska – Starochęciny);

- Zadanie 4 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1428T” 
(starodroże E7);

- Zadanie 5 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1270T” (Chęciny ul. gen. St. Skalskiego).

Każde z powyższych Zadań będzie realizowane w czterech Etapach:

1) opracowanie koncepcji na podstawie PFU oraz „Wytycznych Inwestora dla Wykonawcy”,

2) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie koniecznych decyzji i opinii, jeśli będą wymagane, umożliwiających przystąpienie do wykonania prac budowlanych,

3) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ścieżek rowerowych wraz 
z sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia zakończenia robót,

4) pełnienie nadzoru autorskiego.

Wszystkie Zadania muszą być realizowane z zachowaniem zasad DNSH, 
a w szczególności: ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów zgodnie z zapisami zawartymi w:

1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (w szczególności art.17 ww. Rozporządzenia),

2. Rozporządzeniu delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określenie, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej Rozporządzenie 2021/2139).

Przedmiot zamówienia musi spełniać również wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, tzn.: infrastruktura ma być użyteczna dla wszystkich, w tym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Projektowana infrastruktura drogowa, w tym projektowane zajazdy, krawężniki 
i nawierzchnie umożliwiać będą poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności. Dokumentacja projektowa poszczególnych Zadań musi zawierać zapisy, iż wybudowana infrastruktura na podstawie dokumentacji będzie zgodna z zasadami dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom).

Dla całego przedmiotu zamówienia Wykonawca robót budowlanych sporządzi „Raport otwarcia” oraz „Raport zamknięcia”.

Zadanie 1: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315001T” 
                       (Bolmin - Wymysłów)

Wykonanie części przedmiotu zamówienia, obejmującego zaprojektowanie 
i wybudowanie ścieżki dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315001T na odcinku Bolmin - Wymysłów od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 762, o długości ok. 1,35km i kategorii ruchu KR0.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- budowa konstrukcji drogi dla rowerów, jezdnia o  szerokości minimalnej 2,0m,

- budowa i przebudowa zjazdów o szerokości minimalnej 4,0m,

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną,

- budowa urządzeń i obiektów wyposażenia technicznego drogi,

- przebudowa odwodnienia drogi,

- zabezpieczenie i przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wycinka drzew i krzewów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych,

- zastabilizowanie znormalizowanymi słupkami betonowymi geodezyjnymi punktów geodezyjnych nowo powstałego pasa drogowego,

- zamontowanie stacji naprawy rowerów, ławki oraz kosza.

Budowa odcinka ścieżki rowerowej, która będzie dobudowana do istniejącej drogi gminnej będzie wymagał podziału ok. 15 działek, które po wstępnym zatwierdzonym podziale będą stanowić docelowy pas drogowy.

Określa się następujące terminy na realizację niniejszego zadania:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z KONCEPCJĄ – 30.09.2027r.

- ROBOTY BUDOWLANE – 10.11.2028r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

Zadanie 2: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315002T”. 
                      (Jedlnica – Bolmin)

Wykonanie części przedmiotu zamówienia, obejmującego zaprojektowanie 
i wybudowanie ścieżki dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315002T na odcinku 
Jedlnica – Bolmin, od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 762 do skrzyżowania z drogą powiatową DP1271T, o długości ok. 1,75km i kategorii ruchu KR0.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- budowa konstrukcji drogi dla rowerów, jezdnia o szerokości minimalnej 2,0m,

- budowa i przebudowa zjazdów,

- budowa urządzeń i obiektów wyposażenia technicznego drogi,

- przebudowa odwodnienia drogi: budowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody do rowu po przeciwnej stronie, wydłużenie przepustu pod jezdnią oraz regulacja rowu 
z budową chłonnego dna oraz umocnieniem skarp i dna betonowymi płytami ażurowymi,

- zabezpieczenie i przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych,

- zastabilizowanie znormalizowanymi słupkami betonowymi geodezyjnymi punktów geodezyjnych nowo powstałego pasa drogowego,

- zamontowanie stacji naprawy rowerów, ławki oraz kosza.

Budowa odcinka ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, będzie zlokalizowana przy  istniejącej drodze gminnej, będzie wymagała podziału ok. 63 działek, które po wstępnym zatwierdzonym podziale będą stanowić docelowy pas drogowy.

Określa się następujące terminy na realizację niniejszego zadania:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z KONCEPCJĄ – 29.10.2027r.

- ROBOTY BUDOWLANE – 10.11.2028r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

Zadanie 3: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1269T”.              (tzw. „serpentyny”, Chęciny ul. Jędrzejowska – Starochęciny)

Wykonanie części przedmiotu zamówienia, obejmującego zaprojektowanie 
i wybudowanie drogi dla rowerów o szer. min. 2,0m w ciągu drogi powiatowej nr 1269T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1428T do skrzyżowania z drogą gminną nr 315016T (tzw. „serpentyny”, Chęciny ul. Jędrzejowska – Starochęciny) o łącznej długości ok. 2,18km i kategorii ruchu KR0.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- budowa konstrukcji drogi dla rowerów, jezdnia o szerokości minimalnej 2,0m,

- budowa i przebudowa zjazdów,

- budowa urządzeń i obiektów wyposażenia technicznego drogi,

- budowa odwodnienia drogi w postaci rowu otwartego, przepustów pod zjazdami, przepustów pod drogą powiatową oraz odcinek kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie i przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowa miejsca obsługi rowerów (MOR): wiata ze stojakami dla rowerów, koszami na śmieci, ławeczkami, stolikami oraz stacjami obsługi rowerów 
z oświetleniem wykorzystującym odnawialne źródła energii,

- wycinka drzew i krzewów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych,

- wyznaczenie szlaku rowerowego na trasie:  centrum miasta Chęciny (ul. Armii Krajowej) - ul. Staszica wzdłuż Plac 2 Czerwca - ul. Jędrzejowska - droga gminna na dz. 20/1 - droga powiatowa 1269T - odcinek drogi powiatowej 1269T do skrzyżowania z drogą powiatową 1428T do miejscowości Tokarnia (teren Muzeum Wsi Kieleckiej).

Planowaną ścieżkę rowerową należy połączyć komunikacyjnie z projektowaną ścieżką rowerową w ramach innego zadania p.n. „Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko 
nr dz. 343 wraz z oświetleniem”. Zamawiający udostępni przedmiotową dokumentację Wykonawcy przed przystąpieniem do prac projektowych.

Określa się następujące terminy na realizację niniejszego zadania:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z KONCEPCJĄ – 30.06.2027r.

- ROBOTY BUDOWLANE – 30.06.2028r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

Zadanie 4: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1428T”.
                      (starodroże drogi E7)

Wykonanie części przedmiotu zamówienia, obejmuje wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów o szer. min. 1,50m  w ciągu drogi powiatowej nr 1428T na odcinku od zjazdu na drogę wewnętrzną na dz. 49 obręb 0014 (Starochęciny) do granicy miejscowości Tokarnia gm. Chęciny (starodroże E7) o łącznej długości ok. 6,50km i kategorii ruchu KR0.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- usunięcie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego,

- wyznaczeniem oznakowaniem poziomym jednokierunkowych (oznakowanie grubowarstwowe) pasów po obu stronach istniejącej jezdni DP, o szerokości min.  1,50m,

- wykonać oznakowanie pionowe,

- rozbiórka istniejących wysp środkowych i odtworzenie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych,

Określa się następujące terminy na realizację niniejszego zadania:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z KONCEPCJĄ – 31.08.2026r.

ROBOTY BUDOWLANE – 30.10.2026r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

Zadanie 5: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1270T”.              (Chęciny ul. gen. St. Skalskiego)

Wykonanie części przedmiotu zamówienia, obejmującego zaprojektowanie 
i wybudowanie drogi dla rowerów o szer. min. 2,0m w ciągu drogi powiatowej nr 1270T (Chęciny ul. gen. St. Skalskiego)  na odcinku od skrzyżowania z DW 762 do skrzyżowania ze starodrożem  drogi powiatowej nr 0277T o łącznej długości ok. 0,34km i kategorii ruchu KR0.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- budowa konstrukcji drogi dla rowerów, jezdnia  o szerokości minimalnej 2,0m,

- budowa i przebudowa zjazdów,

- budowa urządzeń i obiektów wyposażenia technicznego drogi,

- budowa odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie i przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wycinka drzew i krzewów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych,

- zamontowanie stacji naprawy rowerów, ławki oraz kosza.

Określa się następujące terminy na realizację niniejszego zadania:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z KONCEPCJĄ – 30.04.2027r.

- ROBOTY BUDOWLANE – 30.11.2027r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

Przedmiot zamówienia podlegający nadzorowi musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z PFU i Rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Ustawą o drogach publicznych, Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi obowiązującymi dla przedmiotowej inwestycji.

Tablice informacyjne (tablice z informacjami o dofinansowaniu):

Na każdym z w/w Zadań Wykonawca ma obowiązek wykonać po dwie tablice informacyjne, które należy zamontować z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Tablice mają być zgodne z Kartą wizualizacji programu Fundusze Europejskie  dla Polski Wschodniej dostępną pod linkiem: https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-rogramie/promocja-programu/.

Dwujęzyczność instrukcji na stacji napraw rowerów:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i montażu elementów małej architektury (w szczególności Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów) wyposażonych w instrukcje obsługi i oznakowanie informacyjne sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

Instrukcja musi zawierać czytelne opisy przeznaczenia poszczególnych narzędzi oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia. Tekst w języku angielskim musi być tożsamy merytorycznie z tekstem w języku polskim. Obie wersje językowe muszą być naniesione na element w sposób trwały (np. grawer, nadruk UV, wypalanie), odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Wielkość i krój czcionki dla obu języków muszą zapewniać taką samą czytelność i być rozmieszczone w sposób intuicyjny dla użytkownika (np. układ kolumnowy lub wierszowy).

Załączniki:

- Mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem inwestycji.

- Mapa ze wskazaną trasą, na której należy wyznaczyć szlak rowerowy zgodnie 
z „Wytycznymi Inwestora dla Zamawiającego.”

- Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Załącznik nr 1. Mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem inwestycji

Zadanie 1 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315001T” (Bolmin - Wymysłów)

Zadanie 2 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315002T” (Jedlnica – Bolmin)

Zadanie 3 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1269T” (tzw. „serpentyny”, Chęciny ul. Jędrzejowska – Starochęciny)

Zadanie 4 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1428T”(starodroże E7)

Zadanie 5 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1270T (Chęciny ul. Skalskiego”).

Załącznik nr 2. Mapa ze wskazaną trasą, na której należy wyznaczyć szlak rowerowy zgodnie z „Wytycznymi Inwestora dla   Zamawiającego.”