#### Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego znak: IBD-III.271.26.2026.KKB

WZÓR

UMOWA Nr ………………..

na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu …………..….….. 2026 r. w Chęcinach pomiędzy:

Gminą Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Mariusz Nowak – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny działający na podstawie upoważnienia Nr Or-I-0052.13.2012 z dnia 2012-09-20,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………….. posiadający NIP ……………….., Regon …………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi:

1) nadzoru inwestorskiego;

2) opiniodawczo - konsultacyjne;

3) kontrolowania i rozliczenia budowy;

- w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw, infrastruktura wypoczynkowa (wiaty przystankowe) na terenie Gminy Chęciny w ramach Projektu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – zwanej dalej w treści umowy „ Inwestycją „.

2.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj- wybuduj” z podziałem na 5 Zadań:

1) Zadanie 1- zaprojektowanie i budowa drogi dla rowerów o szer. min. 2,0m w ciągu drogi gminnej o łącznej długości ok. 1,35km wraz z budową i przebudową zjazdów na przyległe działki oraz przebudową odwodnienia drogi w ramach zadania: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315001T”;

2) Zadanie 2 - zaprojektowanie i budowa drogi dla rowerów o szer. min. 2,0m w ciągu drogi gminnej o łącznej dł. ok. 1,75km wraz z budową i przebudową zjazdów na przyległe działki oraz przebudową odwodnienia drogi, zabezpieczeniem i przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 315002T”;

3) Zadanie 3 - zaprojektowanie i budowa drogi dla rowerów o szer. min. 2,0m w ciągu drogi powiatowej o łącznej dł. ok. 2,18km wraz z budową i przebudową zjazdów na przyległe działki, budową urządzeń i obiektów wyposażenia technicznego drogi, budową miejsca obsługi rowerów (MOR) oraz zabezpieczeniem i przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1269T”;

4) Zadanie 4 - zaprojektowanie i wyznaczenie wzdłuż drogi powiatowej oznakowaniem poziomym pasa dla ruchu rowerowego szer. min. 1,50m, dł. ok. 6,50km w ramach zadania: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1428T”;

5) Zadanie 5 - zaprojektowanie i budowa drogi dla pieszych i rowerów o szer. min. 2,0m wzdłuż drogi powiatowej o dł. ok. 0,34km wraz z budową i przebudową zjazdów na przyległe działki oraz budową systemu odwodnienia w ramach zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1270T”.

3.Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków europejskich 
w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.” z programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027 co oznacza konieczność uwzględnienia w zakresie świadczonych usług wymogów Projektu.

4.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający zawrze z wykonawcą wybranym 
w przetargu nieograniczonym umowę w zakresie: opracowania koncepcji, sporządzenia dokumentacji projektowej i powierzenia na jej podstawie wykonania robót budowlanych dla Inwestycji - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Po zawarciu umowy z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej, robót budowlanych Zamawiający przedłoży Wykonawcy jej kopię, która stanie się załącznikiem do umowy. 
W przypadku aneksowania umowy Zamawiający przedłoży Wykonawcy kopie aneksu, która stanie się załącznikiem do niniejszej umowy.

5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opracowanym Programem Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) oraz ze stanem faktycznym i prawnym dotyczącym terenu Inwestycji i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń.

6.Integralną część umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługi,

3) Program Funkcjonalno - Użytkowego ( PFU ) dla każdego z Zadań.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, iż zlecone umową usługi będzie wykonywał terminowo z należytą starannością, uwzględniając interes Zamawiającego oraz standardy, normy i wiedzę techniczną na profesjonalnym poziomie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.Wykonawca zapewnia, że dysponuje środkami technicznymi i personelem, które umożliwią wykonanie zleconych usług zgodnie z warunkami umowy.

3.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę oraz na skutek działań lub zaniechań osób, którymi się posługuje.

§3

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

1.Wykonawca będzie wykonywał usługi przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę - zwane dalej inspektorami nadzoru - posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) inżynieryjnej drogowej,

4) specjalności konstrukcyjno- budowlanej

oraz posiadające aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.Wykonawca wyznacza:

1) Inspektora nadzoru robót sanitarnych, w osobie: .………….……………………..…...

posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania/ kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający aktualne zaświadczenie/a o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane Nr ……….. i wpis na listę członków - nr ewid. …………..…….

2) Inspektora nadzoru robót elektrycznych, w osobie ………….……………………………...

posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania/ kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający aktualne zaświadczenie/a 
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane Nr ……….. i wpis na listę członków - nr ewid. ………………….

3) Inspektora nadzoru robót drogowych w osobie -..……………………………………..

posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania/ kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadający aktualne zaświadczenie/a o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane Nr ……….. i wpis na listę członków - nr ewid……………..…….

4) Inspektora nadzoru robót drogowych w osobie -..…………………………………………..

posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania/ kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadający aktualne zaświadczenie/a o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane Nr ……….. i wpis na listę członków - nr ewid. ……..……….…….

3.W związku z tym, iż wykonywanie usług wymaga współdziałania inspektorów nadzoru różnych specjalności, Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru posiadającego specjalność inżynieryjną drogową, tj. ……………….. na koordynatora świadczonych usług zwanego dalej koordynatorem nadzoru.

4.Zmiana osób, wyznaczonych w ust. 2 i 3, jest dopuszczalna na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o przyczynie zmiany i przedłożenia danych nowej wyznaczonej osoby wraz 
z pisemnym oświadczeniem koordynatora nadzoru o zapewnieniu kontynuacji usług.

5.W przypadku stwierdzenia, iż osoba wyznaczona w ust. 2 i 3 nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje obowiązki Zamawiający ma prawo żądać na piśmie od Wykonawcy zmiany tej osoby. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia innej osoby w terminie 
14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego.

6.Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę osób, o których mowa w ust. 2, 3, 4 jeżeli, nowa osoba wyznaczona przez Wykonawcę będzie posiadała wymagane uprawnienia zawodowe i wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

7.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy inspektorów nadzoru oraz koordynatora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przemijającej przeszkody trwającej nie dłużej niż 30 dni w wypełnianiu obowiązków przez osoby, o których mowa 
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania zastępstwa przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zastępstwie przedkładając stosowny wniosek i dokumenty potwierdzające uprawnienia zastępcy.

8.Zmianę osób, o których mowa w ust. 2 i 3 dokumentuje się pisemnymi oświadczeniami stron w tym, oświadczeniem Zamawiającego o wyrażeniu zgody na zmianę wyznaczonej osoby oraz wpisem w dzienniku budowy. Sporządzanie aneksu do umowy nie jest wymagane.

§4

Sposób wykonywania usług nadzoru inwestorskiego.

1.Wykonawca usługę nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał w zakresie wskazanym 
w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 418) zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

2.Wykonawca dokona podziału obowiązków między koordynatorem nadzoru i inspektorami nadzoru poszczególnych specjalizacji uwzględniając podział Inwestycji na 5 Zadań, warunki i terminy realizacji poszczególnych Zadań wynikające z umowy którą Zamawiający zawrze 
z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz zgodnie 
z postanowieniami §5 umowy.

3.Ewentualne spory między inspektorami nadzoru lub zgłaszane przez nich zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług nadzoru inwestorskiego rozstrzyga koordynator nadzoru.

4.Wykonawca zapewni aby inspektorzy nadzoru poszczególnych specjalizacji, koordynator nadzoru i przedstawiciele Zamawiającego posiadali możliwość stałego kontaktu poprzez udostępnienie wzajemnych numerów telefonów komórkowych oraz adresu e-mail.

5.Zamawiający jest uprawniony do wezwania inspektorów nadzoru poszczególnych specjalizacji lub koordynatora nadzoru na teren budowy lub na naradę w innym miejscu 
w każdym przypadku, gdy stwierdzi taką konieczność. Czynności, wyjaśnienia i wnioski, które stanowiły przedmiot narady dokumentuje się protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

6.Koordynator nadzoru i inspektorzy nadzoru są zobowiązani do osobistej obecności na nadzorowanej budowie stosownie do zakresu obowiązków i wymogów należytego wykonania nadzoru inwestorskiego. Koordynator nadzoru w ilości minimum dwa razy w jednym tygodniu, zaś inspektor nadzoru danej specjalności raz w tygodniu w czasie prowadzenia robót budowlanych konkretnej branży. Każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy ze wskazaniem daty i zakresu podjętych w toku pobytu czynności.

7.Wykonawca, inspektorzy nadzoru, koordynator nadzoru nie są uprawnieni do składania 
w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania nieprzewidzianych 
w dokumentacji projektowej robót budowlanych, zaniechania wykonania części robót lub wystąpią inne zdarzenia, które mają wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego na piśmie oraz zapewnić czynne uczestnictwo inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności i koordynatora nadzoru w postępowaniu związanym ze zmianą umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz dokonania z tego tytułu rozliczeń.

8.Wykonawca w okresie gwarancji / rękojmi, której udzieli Zamawiającemu wykonawca robót budowlanych, wyznaczy inspektora nadzoru o wymaganej specjalności, który będzie:

1) nadzorował i potwierdzi usunięcie wad lub usterek;

2) uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych.

9.Wykonawca zapewni aby inspektorzy nadzoru i koordynator nadzoru posiadali aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać te dokumenty.

§5

Obowiązki koordynatora nadzoru i inspektorów nadzoru poszczególnych specjalizacji.

1.Koordynator nadzoru będzie brał czynny udział w przekazaniu placu budowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorował prace przygotowawcze na terenie budowy, do których zobowiązany jest wykonawca robót budowlanych.

2.Koordynator nadzoru ma obowiązek kontrolowania kwalifikacji.

a) ustanowionego przez wykonawcę robót budowlanych kierownika budowy, czyli osoby uprawnionej do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
w zakresie prowadzenia i nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z art.12 i art.15a ustawy Prawo budowlane);

b) ustanowionych przez wykonawcę robót budowlanych kierowników robót, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy (wg art. 42 ust.4 cytowanej ustawy Prawo budowlane).

3.Koordynator nadzoru będzie sprawował kontrolę prawidłowości prowadzenia dzienników budów dla wszystkich 5 Zadań i dokonywał w nich wpisów mających znaczenie dla przebiegu procesu budowlanego.

4.Koordynator nadzoru jest zobowiązany do kontroli i weryfikacji wpisów w dziennikach budów poszczególnych inspektorów nadzoru potwierdzających ich obecności na budowie.

5.Koordynator nadzoru sprawuje kontrolę nad uporządkowaniem terenu po zakończeniu wykonywania robót budowlanych wszystkich 5 Zadań w tym, likwidacji zaplecza budowy, prawidłowości odtworzenia dróg, chodników, zjazdów, zieleńców zniszczonych w trakcie realizacji robót. Koordynator nadzoru zapewni kontrolę prawidłowego zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych wszystkich 5 Zadań.

6.Koordynator nadzoru będzie monitorował tempo robót budowlanych dla wszystkich 5 Zadań oraz informował Zamawiającego o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu zakończenia robót w odniesieniu do wszystkich Zadań.

7.Koordynator nadzoru kontroluje przestrzeganie przez wykonawcę robót budowlanych zasady DNSH „nie czyń poważnych szkód” uwzględniając postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzony przez wykonawcę robót budowlanych „ Raport otwarcia”. Koordynator weryfikuje zgodność z rzeczywistym stanem dane zawarte w „ Raporcie zamknięcia „ dotyczące stosowania zasad DNSH.

8.Koordynator nadzoru kontroluje przestrzeganie opracowywanego planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (zwanego dalej planem „BIOZ”), zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane.

9.Koordynator nadzoru potwierdza skuteczność zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych Zmawiającemu robót do odbioru końcowego, weryfikuje i kontroluje kompletność i stan dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego oraz uczestniczy 
w odbiorze końcowym wszystkich 5 Zadań.

10.Inspektorzy nadzoru każdej specjalności sprawują kontrolę zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa 
i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do poszczególnych Zadań.

11.Inspektorzy nadzoru akceptują wnioski materiałowe składane przez wykonawcę robót budowlanych na materiały, wyroby budowlane, urządzenia przewidziane do wbudowania pod względem zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Akceptacja wniosku materiałowego winna być udokumentowana 
w formie wzmianki na wniosku materiałowym ze wskazaniem nazwy Zadania na który materiał jest przeznaczony.

12. Inspektor nadzoru zapobiega zastosowaniu materiałów i wyrobów, urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i w tym celu żąda od wykonawcy robót budowlanych właściwych atestów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających ich jakość.

13.Inspektor nadzoru potwierdza wbudowanie materiałów i wyrobów, urządzeń które uprzednio akceptował we wniosku materiałowym Potwierdzenie następuje w formie wzmianki na wniosku materiałowym wykonawcy robót budowlanych lub w protokołach odbioru robót na podstawie przedłożonych przez wykonawcę atestów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających ich jakość.

14.W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów, wyrobów lub urządzeń inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału.

15.Inspektor nadzoru każdej specjalności ma obowiązek sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych poprzez dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych a także udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych danej branży zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

16.W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy i podjęcia czynności wyjaśniających.

17.Obowiązkiem inspektora nadzoru każdej specjalności jest opiniowanie konieczności zmian dotyczących:

1)zakresu przedmiotowego robót budowlanych, w tym zlecenia przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania wykonania części robót;

2)technologii wykonania robót,

3)stosowanych materiałów, wyrobów lub urządzeń.

18.Inspektorzy nadzoru kontrolują czy, wykonawca posługuje się zgłoszonymi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z umową, która Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych.

19.Inspektor nadzoru jest uprawniony do usunięcia z placu budowy nie zgłoszonych podwykonawców lub innych osób, które nie są uprawnione do przebywania na terenie budowy, utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji.

20.Inspektor nadzoru uczestniczy w przygotowaniu odbiorów częściowych i końcowych poprzez sprawdzenie czy, faktyczny stan wykonania robót budowlanych uzasadnia zgłoszenie do odbioru robót

21.Inspektor nadzoru każdej specjalności sprawdza dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty dostarczone przez wykonawcę robót w zakresie danej branży pod względem ich kompletności, treści merytorycznej. Kontrola obejmuje w szczególności:

a) oryginał dziennika budowy,

b) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (certyfikaty dopuszczenia do użytkowania, atesty na materiały, urządzenia);

d)wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń;

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

g) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków zgłoszenia robót budowlanych, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

h) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

i) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji robót budowlanych.

22.Inspektor nadzoru potwierdza skuteczność zgłoszenia robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru poprzez weryfikację i kontrolę kompletności dokumentów niezbędnych do przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego oraz uczestniczy w odbiorze robót związanych ze swoją specjalnością.

§6

Usługi opiniodawczo - konsultacyjne

1.Wykonawca w ramach usług opiniodawczo - konsultacyjnych jest zobowiązany do opiniowania i konsultowania rozwiązań przyjętych w koncepcji oraz dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiającego na podstawie umowy zawartej z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej.

2.Bazę opiniowania i konsultowania dokumentów stanowią Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU), obowiązujące przepisy, standardy i normy oraz profesjonalna wiedza techniczna.

3.Wykonawca dokona analizy projektów koncepcji oraz dokumentacji projektowej i sporządzi wytyczne, którymi winien kierować się Zamawiający dokonując odbioru koncepcji 
i dokumentacji projektowej od wykonawcy tych prac.

4.Analiza winna obejmować, w szczególności:

1)zakres robót objętych koncepcją i dokumentacją projektową z zgodnie z zakresem 
w PFU;

2)kolejność robót przyjętą w koncepcji i dokumentacji projektowej z kolejnością opisaną 
w PFU;

3)rodzaj materiałów, wyrobów lub urządzeń przyjętych w koncepcji i dokumentacji projektowej z opisem w PFU;

4)rozwiązania techniczne przyjęte w koncepcji i dokumentacji projektów z opisanymi 
w PFU;

5)zasady DNSH „nie czyń poważnych szkód” na podstawie przepisów zawartych w:

1.Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (w szczególności art.17 ww. Rozporządzenia),

2.Rozporządzeniu delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określenie, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej Rozporządzenie 2021/2139).

6)dostępność rozwiązań przyjętych w koncepcji i dokumentacji projektowej dla osób niepełnosprawnych.

4.Wykonawca świadczy usługi opiniodawczo - konsultacyjne za pomocą zespołu osób wyznaczonych na inspektorów nadzoru.

5.Analiza i wytyczne zostaną sporządzone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektów koncepcji oraz projektów dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

§7

Usługi kontroli i rozliczania budowy.

1.Wykonawca kontroluje wykonywanie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego 
w sprawach wskazanych w umowie i reprezentuje Zamawiającego w tym zakresie.

2.Zakres umocowania Wykonawcy do kontroli obejmuje wszystkie sprawy stanowiące uprawnienia Zamawiającego przewidziane w umowie zawartej przez Zamawiającego 
z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej, robót budowlanych stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

3.Wykonawca usługi kontroli wykonuje za pośrednictwem inspektorów nadzoru i koordynatora nadzoru.

4.Czynności kontrolne winny być dokumentowane a o ich wynikach Zamawiający winien być informowany niezwłocznie.

5.Inspektorzy nadzoru kontrolują rozliczenie budowy i prawidłowość fakturowania robót budowlanych przez wykonawcę robót pod kątem zgodności ze stanem faktycznym 
i z umową, którą Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych.

6.Inspektorzy nadzoru potwierdzają zakres faktyczne wykonanych robót budowlanych, prawidłowość ich wykonania, zgodność przyjętych do fakturowania stawek wynagrodzenia, terminowość wykonania robót, zakres robót wykonanych przez podwykonawców.

7.W zakresie rozliczeń inspektorzy nadzoru są zobowiązani uwzględnić wytyczne dotyczące rozliczenia otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu 
pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027.

8.Prawidłowość rozliczenia inspektor nadzoru potwierdza w formie oświadczenia na fakturze wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.

§8

Obowiązki Zamawiającego

1.Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy dokumentów umożliwiających świadczenie usług, w tym:

1) kopii umowy zawartej z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej i robót budowlanych i aneksów do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

2) informacji o terminie przystąpienia do przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni,

3) harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 7 dni od dnia sporządzenia harmonogramu przez wykonawcę robót budowlanych;

4) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni od dnia sporządzeniu przez wykonawcę robót budowlanych;

5) Raportu otwarcia zgodnie z zasadami DNSH w terminie 7 dni od dnia sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych;

6) projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 7 dni od dnia złożenia zatwierdzonego opracowania Zamawiającemu;

7) innych na żądanie Wykonawcy niezbędnych do należytego świadczenia usług.

2.Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, 
w szczególności, bez zwłoki zajmować stanowisko, dokonywać ustaleń na wniosek Wykonawcy w sprawach związanych ze świadczeniem usług.

3.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru świadczonych przez Wykonawcę usług. Zamawiający dokonuje odbioru usług sukcesywnie stosownie do terminów wykonania poszczególnych Zadań. Potwierdzeniem wykonania usług będą wzmianki na protokołach odbioru koncepcji, odbioru dokumentacji projektowej, odbiorów częściowych robót budowlanych oraz protokół końcowych zakończenia poszczególnych Zadań a także protokołu końcowego całej Inwestycji.

4.Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie 
z § 9 i 10 umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczenia wszystkich usług określonych w niniejszej umowie w wysokości zryczałtowanej ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………….złotych, ………./100), …………………………zł netto (słownie:…………………….złotych,………./100).

2.Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
w tym za wykonanie czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy w okresie udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji/rękojmi.

3.Określona w ust.1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego dzieli się na 5 części odpowiadających wynagrodzeniom ryczałtowym za wykonywania usług dla Zadania 
nr 1,2,3,4,5 w tym, dla:

1) Zadania 1 - kwota …...…... wynagrodzenia brutto (9% całego wynagrodzenia brutto),

2) Zadania 2 - kwota …... wynagrodzenia brutto (37% całego wynagrodzenia brutto),

3) Zadania 3 - kwota …. wynagrodzenia brutto (42% całego wynagrodzenia brutto),

4) Zadania 4 - kwota …. wynagrodzenia brutto (5% całego wynagrodzenia brutto),

5) Zadania 5- kwota ……….. wynagrodzenia brutto (7% całego wynagrodzenia brutto).

4.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności powstałych w związku z niniejszą umową oraz obciążyć ich ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności zastawem lub zastawem rejestrowym.

§ 10

Rozliczenie wynagrodzenia

1.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie:

1) faktur częściowych,

2) faktury końcowej po odbiorze końcowym wszystkich robót budowlanych dla 5 Zadań składających się na Inwestycję.

2.Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę za usługi świadczone w ramach poszczególnych 5 Zadań po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego:

1) koncepcji dla danego Zadania w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dane Zadanie;

2) dokumentacji projektowej dla danego Zadania 10% wynagrodzenia brutto za dane     Zadanie;

3) robót budowlanych w ramach poszczególnych Zadań.

3.Wykonawca może wystawić faktury częściowe z tytułu nadzoru nad robotami, o których mowa w ust.2 pkt. 3, nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym odrębnie dla każdego z Zadań, proporcjonalnie do przerobu robót budowlanych w ramach poszczególnych Zadań, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych, o których mowa w ust.3 po odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych na podstawie protokołu odbiorów częściowych i złożeniu przez wykonawcę robót faktury częściowej za wykonanie elementów robót zgodnie z umową, którą zawarł Zamawiający z wykonawcę robót budowlanych.

5.Należność Wykonawcy z faktur częściowych, o których mowa w ust.3 w ramach poszczególnych Zadań nie może być wyższa niż iloczyn procentowego wskaźnika zaawansowania robót budowlanych danego Zadania i wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego za świadczenie usług dla tego Zadania.

6.Procentowy wskaźnik zaawansowania robót budowlanych danego Zadania oblicza się jako: stosunek wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych podlegający częściowemu fakturowaniu do całkowitego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych za dane Zadanie zgodnie z umową, którą zawarł Zamawiający z wykonawcą robót. Procentowy wskaźnik zaawansowania wyraża się w [%] z dokładnością do 1%.

7.Faktury częściowe o których mowa w ust. 3 wystawione przez Wykonawcę nie mogą przekroczyć łącznie wartości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy.

8.Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót wszystkich 5 Zadań składających się na Inwestycję. Faktura końcowa obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy także za usługi świadczone w okresie gwarancji/ rękojmi jakiej wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu.

9.Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności.

10.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11.Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), stosuje się poniższe postanowienia:

- faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu systemu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schemat FA-3):

Podmiot 2 jako Zamawiający:

Gmina Chęciny

Plac 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

NIP: 959-16-72-746

Podmiot 3 jako Odbiorca:

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Plac 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

NIP: 959-08-28-867

- w sytuacji awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz potwierdzeniem tożsamości wystawcy tej faktury należy przesłać na adres mailowy: faktury@checiny.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KseF,

- wymagane umową wszelkie dokumenty i załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać lub dostarczyć w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR, na adres:

Gmina Chęciny

Plac 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny.

12.W opisie faktury Wykonawca jest zobowiązany wskazać:

-nazwę całego przedmiotu umowy,

-nazwę Zadania,

-rodzaj usług, których faktura dotyczy.

13.Termin zapłaty należności wynikającej z faktury częściowej i końcowej wynosi 30 dni od dnia jej wystawienia przez Wykonawcę w systemie KSeF i doręczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych Umową dokumentów i załączników do faktury.

§ 11

Termin świadczenia usług.

1.Wykonawca będzie świadczył usługi objęte umową od dnia zawarcia umowy, do dnia, 
w którym wygasną uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji/ rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie wskazanym w § 4 ust.8 umowy.

2.Usługi będą świadczone w sposób ciągły, stosownie do stanu zaawansowania realizacji umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej i robót budowlanych, a która stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

3.Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą koncepcji, dokumentacji projektowej 
i robót budowlanych określa się na I kwartał 2026 r. Planowany termin wykonania robót budowlanych: 10 listopad 2028r. Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji wynosi minimum 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych, długość gwarancji zostanie zaktualizowana po podpisaniu umowy 
z wykonawcą robót.

§ 12

Forma komunikowania się przedstawicieli stron

1.Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji pomiędzy stronami będzie dokonywany w formie pisemnej, w języku polskim.

2.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:

- Paweł Nowak, tel.: 41 31 51 006 w.104, e-mail: pawelnowak@checiny.pl

- Katarzyna Kozłowska- Brzoza tel.: 41 31 53 136 wew. 102, e-mail: k.kozlowska-brzoza@checiny.pl

3.Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym są:

- ……………….., tel.: ………………, e-mail: ………………………..

- ……………………, tel.: …………………….. e-mail: …………………………

4.Zmiana adresu do doręczeń lub innych danych osób wskazanych w ust. 2 i 3 będzie uważana za nieskuteczną, jeżeli przed wpływem pierwszej korespondencji strona nie powiadomi drugiej strony o zmianie. Korespondencja doręczana na poprzedni adres będzie ważana za skutecznie doręczoną.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca ogłosi otwarcie likwidacji lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, a sąd upadłościowy wyda postanowienie o zabezpieczeniu majątku Wykonawcy.

2) Wykonawca z powodu okoliczności leżących po jego stronie nie przystąpi do świadczenia usług i nie podejmie ich przez okres kolejnych 7 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich podjęcia.

3) Wykonawca z powodu okoliczności leżących po jego stronie przerwie realizację umowy i nie przystąpi do podjęcia obowiązków przez okres kolejnych 7 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich kontynuacji.

4) Zamawiający stwierdzi, co najmniej trzykrotne uchybienia związane z nienależytym wykonywaniem nadzoru w zakresie: liczby pobytów na placu budowy inspektorów nadzoru, braku uczestnictwa inspektorów nadzoru w naradach, braku sygnalizacji 
o nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem robót przez osoby nie będące zgłoszonymi podwykonawcami, nieterminowego dokonywania rozliczeń z wykonawcą robót, braków w sporządzanej dokumentacji w szczególności wpisów w dzienniku budowy.

5) Usługi stanowiące przedmiot umowy będzie wykonywała inna osoba niż wyznaczona przez Wykonawcę zgodnie z umową - bez zgody Zamawiającego.

6) Inspektorzy nadzoru / koordynator dopuszczą się zaniedbań w wykonywaniu usług nadzoru inwestorskiego poprzez zaniechanie wykonywania uprawnień przewidzianych w ustawie Prawo budowlane oraz w umowie i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestaną tych zaniedbań.

7) Kary umowne naliczone Wykonawcy przekroczą 20% wynagrodzenia umownego brutto (z VAT), o którym mowa w §9 ust. 1 umowy.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 –7 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający składa na piśmie pod rygorem nieważności. 
W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za tę część usług, którą faktycznie wykonał do dnia złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy.

3.W przypadku:

1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) nie zawarcia przez Zamawiającego do końca I kwartału 2026 r. umowy na wykonywanie koncepcji, dokumentacji projektowej, robót budowlanych mających podlegać nadzorowi.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu usług wykonanych do dnia złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy.

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy;

1) Do końca II kwartału 2026 r. nie zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej, robót budowlanych mających podlegać nadzorowi.

2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 umowy w terminie i mimo wyznaczenia dodatkowego terminu wynoszącego kolejnych 30 dni od dnia wezwania nie wykona tego obowiązku.

3) Zamawiający nie dokonuje bez uzasadnionej przyczyny sukcesywnego odbioru świadczonych usług zgodnie z §8 ust. 3 umowy, pozwalających na częściowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i mimo wezwania nie stwierdza ich wykonania 
w terminie 30 dni od dnia wezwania.

4) Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawce i mimo wyznaczenia dodatkowego 
30 dniowego terminu, nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia.

5.Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn wskazanych w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu usług wykonanych do dnia złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy.

6.Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu usług wykonanych do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy nastąpi na podstawie protokołu konieczności, w którym strony określą wysokość wynagrodzenia i termin jego zapłaty biorąc pod uwagę rodzaj świadczonych usług i okres ich wykonywania.

§ 14

Ubezpieczenie

1.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność:

  - swoich pracowników lub inne osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy 
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

  - swoje jak i osób wymienionych pkt. a) mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt,

  - ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy,

2.Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

1.Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania usługi Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w wysokości ….................. zł. co stanowi 5% ceny wynagrodzenia brutto określonego

w § …… umowy w formie ……………………………..

2.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.1 będzie zwracane na następujących zasadach:

a) 70 % zabezpieczenia zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy stwierdzonym protokołem odbioru końcowego (zakończenie prac budowlanych na wszystkich 5 Zadaniach),

b) 30 % kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań na świadczony nadzór nad robotami budowlanymi w okresie gwarancji/ rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie 72 miesięcy okresu gwarancji.

§ 16

Kary umowne

1.Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w następujących wysokości i przypadkach:

1)stwierdzenia zaniechania obowiązku obecności na terenie budowy koordynatora nadzoru/inspektora nadzoru przez 2 dni w jednym tygodniu w wysokości 2 000,00zł za każdy przypadek;

2)zaniechania dokonywania przez koordynatora nadzoru / inspektora nadzoru wpisów 
w dziennikach budowy dotyczących ich pobytów na terenie budowy, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;

3)wykonywania czynności koordynatora nadzoru / inspektora nadzoru przez osobę nie wyznaczoną do tego zgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 1 000,00zł za każdy przypadek,

4)brak zastępstwa koordynatora nadzoru/ inspektora nadzoru w okresach ich nieobecności trwających do 30 dni, w wysokości 1000 zł. za każdy przypadek;

5)nieobecności koordynatora nadzoru/ inspektora nadzoru na naradach lub na terenie budowy lub w innym miejscu na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 1000,00 zł. za każdy przypadek;

6)nie wyznaczenie inspektorów nadzoru do czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy w wysokości 2000,00 zł. za każdy przypadek;

7)zaniedbań inspektorów nadzoru w zakresie akceptowania materiałów, wyrobów 
i urządzeń użytych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania w tym, zaniechanie dokumentowania tej akceptacji zgodnie z umową, w wysokości 3000 złotych za każdy ujawniony przypadek;

8)dopuszczenie do wbudowania materiałów, wyrobów i urządzeń nie dopuszczonych do obrotu, w wysokości 5000 zł. za każdy ujawniony przypadek;

9)zaniedbań w czynnościach odbiorów robót takich jak: nieterminowe przystąpienie do odbiorów, brak sprawdzenia stanu i kompletności dokumentów wymaganych do do odbioru, brak sprawdzenia jakości materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych, nieobecność w czasie odbiorów w wysokości 2 000 zł. za każdy ujawniony przypadek;

10)braku ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy w wysokości 
2 000 złotych;

11)odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w §13 ust. 1 pkt. 1 – 7 umowy 20% wynagrodzenia o którym mowa w §9 ust. 1 w przypadku,

12)zaniechanie obowiązków związanych z kontrolą budowy, brak dokumentowania stwierdzonych nieprawidłowości i nie zawiadomienia Zmawiającego o wynikach czynności kontrolnych w wysokości 2000 zł. za każdy przypadek;

13)niedokonywanie rozliczeń budowy zgodnie z umowa w wysokości 2000 zł za każdy przypadek

2.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 umowy.

3.Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie oświadczenia Zamawiającego bez konieczności wyznaczania przez Zmawiającego odrębnego terminu na zapłatę kar.

4.Naliczenie kar umownych nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania uzupełniającego, gdy naliczona kara nie pokryje poniesionej szkody. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

§ 17

Zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Dopuszcza się zmiany w okolicznościach wskazanych w postanowieniach art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

3.Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 oraz z 2022r. poz. 1079)

-jeżeli, zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej niż 
2 miesiące po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty i udokumentowany wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

4.Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany przepisów, o których mowa 
w ust. 4 pkt.1 jest dopuszczalna po ustaleniu rzeczywistego wpływu zmian wynikających 
z nowych przepisów na wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do następujących zasad:

1) W przypadku, gdy po zawarciu umowy wejdą w życie nowe przepisy, których to zmian przepisów nie można było zachowując należytą staranność przewidzieć w dniu zawierania umowy, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem 
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazując: zakres zmian, przyczynę tych zmian, wyliczenie zmian i sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia.

2) Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ zmian wynikających z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy poprzez sporządzenie analizy porównawczej w formie tabelarycznej kosztów wyliczonych zgodnie z ofertą i kosztów wyliczonych po zmianie przepisów oraz wykazanie różnic między tymi kosztami. Do analizy załącza się dokumenty źródłowe ilustrujące zmianę kosztów.

3) Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany przepisów może dotyczyć wyłącznie tego zakresu przedmiotu umowy, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie nowych przepisów, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła zakresu, który winien być wykonany przed zmianą przepisów, a Wykonawca jest opóźniony lub pozostaje 
w zwłoce w ich realizacji.

5.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany zakresu i rodzaju robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu. Zmiana może polegać na odpowiednim zwiększeniu / lub zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zwiększenia / zmniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych 
z tym zastrzeżeniem, iż zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych ulegnie zwiększeniu / zmniejszeniu o co najmniej 10 % 
w stosunku do wynagrodzenia przysługującego mu przed zmianą.

6.Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą zakresu i rodzaju robót budowlanych można dokonać po zmianie umowy, którą zawarł Zamawiający z wykonawcą robót budowlanych w części dotyczącej zakresu, rodzaju robót i wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych w kwocie wyższej / niższej o co najmniej 10 % w stosunku do wynagrodzenia przysługującego przed zmianą.

7.Zwiększenie / zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi odpowiednio do wskaźnika procentowego wzrostu / obniżenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w stosunku do wynagrodzenia przysługującego przed zmianą. Podstawą do wyliczenia wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jest wartość wskaźnika oraz wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 pomniejszone o wartość wypłaconych części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych.

§ 18

Postanowienia końcowe

1.Spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1Oferta Wykonawcy.

2.Szczegółowy opis inwestycji.

3.Wzór umowy z wykonawca koncepcji, dokumentacji projektowej, robót budowlanych.

Zamawiający 								Wykonawca

Sporządziła: K. Kozłowska- Brzoza