## Harmonogram rzeczowy za 0 pkt
Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowy
Tytuł:
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Numer Etapu | Nazwa Etapu, zakres | j.m. | ilość | Termin realizacji | Płatność**
Etap A | Wysłanie Zlecenia (w odniesieniu do pojedynczej Nieruchomości) |  |  |  | 10% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Przekazanie Wykonawcy konepcji zakresu prac z wskazanymi miejscami ładowania i posadowienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych. | kpl | 1 | zgodnie z Umową
Etap B | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |  | do 14 tygodni od wysłania Zlecenia | 30% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu. | kpl | 1
| Wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, uzyskanie wszelkich tytułów prawnych związanych z Przedmiotem Umowy, Wykonanie opinii PPOŻ. | kpl | 1
| Wykonanie dokumentacji technicznej zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, plan zagospodarowania terenu i inne nie mniej niż, uzgodnienie ZUDP jeśli wymagane. | kpl | 1
| Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawczej obejmującej zakresem stacje ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą opracowaną wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbedne uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP, nadzór autorski. | kpl | 1
Etap C | Wykonanie robót budowlanych |  |  | * do 24 tygodni od wysłania Zlecenia | 60% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Wykonania kompleksowo wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, elektrycznych, przygotowania infrastruktury wraz montażem, instalacją i uruchomieniem ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiających świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 400 kW zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, oraz w miejscach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, co będzie poprzedzone dopuszczeniem stacji ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. | kpl | 1
* Jeżeli do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego, sporządzonego przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem złożenia do właściwego Ośrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, potwierdzone przez kierownika budowy mówiące o tym, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępst od trasy, Zamawiający w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakości wykonania przedmiotu Umowy dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej, która zostanie doręczona Zamawiającemu niezwłocznie po odbiorze końcowym, nie później niż w terminie 8 tygodni od podpisania protokołu odbioru końcowego.
** Dokładne wytyczne co do opisu płatności, w tym terminów płatności i sposobu płatności zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy
…..............................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy

## Harmonogram rzeczowy za 30 pkt
Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowy
Tytuł:
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Numer Etapu | Nazwa Etapu, zakres | j.m. | ilość | Termin realizacji | Płatność**
Etap A | Wysłanie Zlecenia (w odniesieniu do pojedynczej Nieruchomości) |  |  |  | 10% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Przekazanie Wykonawcy konepcji zakresu prac z wskazanymi miejscami ładowania i posadowienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych. | kpl | 1 | zgodnie z Umową
Etap B | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |  | do 12 tygodni od wysłania Zlecenia | 30% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu. | kpl | 1
| Wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, uzyskanie wszelkich tytułów prawnych związanych z Przedmiotem Umowy, Wykonanie opinii PPOŻ. | kpl | 1
| Wykonanie dokumentacji technicznej zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, plan zagospodarowania terenu i inne nie mniej niż, uzgodnienie ZUDP jeśli wymagane. | kpl | 1
| Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawczej obejmującej zakresem stacje ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą opracowaną wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbedne uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP, nadzór autorski. | kpl | 1
Etap C | Wykonanie robót budowlanych |  |  | * do 20 tygodni od wysłania Zlecenia | 60% Wynagrodzenia Jednostkowego
Zakres: | Wykonania kompleksowo wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, elektrycznych, przygotowania infrastruktury wraz montażem, instalacją i uruchomieniem ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiających świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 400 kW zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, oraz w miejscach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, co będzie poprzedzone dopuszczeniem stacji ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. | kpl | 1
* Jeżeli do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego, sporządzonego przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem złożenia do właściwego Ośrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, potwierdzone przez kierownika budowy mówiące o tym, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępst od trasy, Zamawiający w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakości wykonania przedmiotu Umowy dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej, która zostanie doręczona Zamawiającemu niezwłocznie po odbiorze końcowym, nie później niż w terminie 8 tygodni od podpisania protokołu odbioru końcowego.
** Dokładne wytyczne co do opisu płatności, w tym terminów płatności i sposobu płatności zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy
…..............................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy