# UMOWA O wykonanie usługi Analiza składu płynu pod kątem zawartości składników

# NR FENG/NANOX4k/LICZBA PORZĄDKOWA/nazwa_wykonawcy

# Niniejsza UMOWA O WYKONANIE USŁUGI WSPARCIA TECHNOLOGICZNEGO PROCESU WYTWARZANIA WYROBU MEDYCZNEGO KLASY III  („Umowa”) została zawarta w WARSZAWIE dnia [_] R., pomiędzy:

NANOSANGUIS Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595165, posiadającą NIP 7010537389, REGON 36350517300000, o kapitale zakładowym w wysokości 4.068.587,00 złotych, opłaconym w całości, reprezentowaną przez

Przemysława Mazurka – Prezesa Zarządu oraz

Piotra Mierzejewskiego – Członka Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

[_] z siedzibą w [_], ul. [_], [_] [_], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [_], [_] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [_], posiadającą NIP [_], REGON [_], o kapitale zakładowym w wysokości [_] złotych, opłaconym w całości, reprezentowaną przez [_], zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie „Stroną”.

PREAMBUŁA:

Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje i urządzenia badawcze, oraz zespół pracowników naukowych, które zapewniają prawidłowe wykonanie Umowy na rzecz Zamawiającego;

Zamawiający opracował i rozwija płyn „NanOX 4 Kidney” – nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu („Projekt”),

Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu „NanOX 4 Kidney” – nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu”, dofinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach Ścieżki SMART, nr naboru FENG.01.01-IP.02-1136/24

WOBEC POWYŻSZEGO, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

# Definicje

## Definicje

Z zastrzeżeniem znaczenia określonego w innym miejscu Umowy, w niniejszej Umowie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

| „Know-how” | oznacza w szczególności przysługujące Zamawiającemu nieujawnione publicznie: nieopatentowane wynalazki lub niezarejestrowane wzory użytkowe, informacje techniczne dotyczące stosowania wynalazków lub wzorów użytkowych, wiedzę techniczną oraz doświadczenie związane z nią i sposobem jej zastosowania, przysługujące Zamawiającemu, istniejące przed zawarciem niniejszej Umowy, udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie; |
| --- | --- |
| „Prace Badawcze” | oznaczają wykonanie usługi analiza składu płynu pod kątem zawartości składników. Szczegółowe wymagania dotyczące Prac Badawczych określa załącznik do Umowy stanowiący zapytanie ofertowe nr ZO/FENG/2026/02/06 (wraz z ofertą Wykonawcy). |
| „Prawo Autorskie” | oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); |
| „PWP” | oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.); |
| „Raport” | oznacza sporządzone przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności sprawozdanie z Prac Badawczych obejmujące w szczególności Wyniki oraz wnioski dotyczące Projektu sformułowane przez Wykonawcę – adekwatnie do zakresu Prac Badawczych; przekazanie Raportu musi zostać potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym zawierającym: (i) opis przedmiotu Umowy, (ii) cenę za Prace Badawcze objęte Raportem, (iii) wykaz załączonych dokumentów – jeżeli są wymagane oraz (iv) podpisy Wykonawcy i Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie odbierze Raportu w terminie 21 dni od jego otrzymania bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca ma prawo do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego bez podpisu Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę rozliczenia. |
| „Utwory” | oznaczają udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie utwory (w tym bazy danych podlegające ochronie prawno-autorskiej), w rozumieniu Prawa Autorskiego; |
| „Wyniki” | oznaczają wszelkie wyniki i rezultaty Prac Badawczych prowadzonych przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie, w tym wynalazki, niezarejestrowane wzory użytkowe lub wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego; |
| „Wynagrodzenie” | oznacza całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, przy czym 10% z Wynagrodzenia określonego w Umowie, to część przysługująca Wykonawcy w zamian za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do uzyskania patentu, o ile Wyniki stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego lub wynalazek. |

# Przedmiot umowy

## Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć, zwolnić i przekazać serie płynu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik ZO_FENG_2026_02_06_Zal_1.2_Szczegolowy OPZ CZĘŚĆ II

## W zamian za wykonanie Prac Badawczych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia.

# POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

## Wykonawca w trakcie prowadzenia Prac Badawczych zobowiązany jest do wykonywania niniejszej Umowy profesjonalnie, z należytą starannością oczekiwaną od instytucji prowadzącej prace badawczo-rozwojowe, w dobrej wierze oraz z zachowaniem zasad lojalności, poufności i dbałości o interesy Zamawiającego.

## Strony potwierdzają i zdają sobie sprawę, że osiągnięcie Wyników przez Wykonawcę, w ogólnym wymiarze, nie może być zagwarantowane przez Wykonawcę. Jednakże Wykonawca jest obowiązany do dołożenia najwyższej możliwej staranności dla osiągnięcia celów Prac Badawczych. Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz niezwłocznego informowania siebie nawzajem o wszelkich problemach w realizacji Umowy.

## Biorąc po uwagę niepewność Wyników każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o zmianę zakresu Prac Badawczych. Wszelkie takie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Strony postanawiają, że będą prowadzić wspólne spotkania konsultacyjne w celu omówienia postępu w zakresie realizacji Prac Badawczych przez Wykonawcę.

## Nadzór nad Pracami Badawczymi sprawują osoby wyznaczone przez Zamawiającego w punkcie 6.1.

## Wykonawca będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich Wynikach zrealizowanych przez Wykonawcę, w szczególności o Wynikach, które mogą podlegać ochronie prawno-autorskiej, opatentowaniu lub rejestracji itd., jako inne prawa własności przemysłowej.

## Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ograniczenia Stronom prowadzenia ich podstawowej działalności we własnym interesie i dla własnych korzyści oraz korzystania z ich własnych zasobów, sprzętu i infrastruktury dla własnej ich działalności.

## Wykonawca może zlecić wykonywanie Prac Badawczych osobie trzeciej jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

## Wykonawca będzie korzystał z własnych zasobów w celu wykonania Umowy, w szczególności prowadzenia Prac Badawczych. Koszty utrzymania i korzystania z zasobów przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu zostało uwzględnione przez Strony w Wynagrodzeniu przysługującym Wykonawcy na podstawie Umowy.

## Prace Badawcze będą wykonywane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w następujących etapach:

Etap 1. Oznaczenia ilościowe zawartości 6 głównych składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla 10-30 próbek płynów perfuzyjnych

Etap 2. Opracowanie i walidacja metod ilościowego oznaczenia zawartości składników metodą chromatografii z optymalną detekcją (20 składników)

Etap 3. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla  4-20 próbek płynów perfuzyjnych.

Etap 4. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla  4-10 próbek płynów perfuzyjnych wytwarzanych w zgodnie z wymaganiami GMP.

Etap 5. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla  5-20 próbek płynów perfuzyjnych wytwarzanych zgodnie z wymaganiami GMP.

## Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że próbki będące przedmiotem analiz zawierają związki perfluorowane, których używanie może podlegać ograniczeniom wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

## Wykonawca zobowiązuje się do:

### monitorowania stanu prawnego dotyczącego używania związków perfluorowanych oraz postępowania z odpadami zawierającymi związki perfluorowane,

### po zakończeniu Prac Badawczych - zakwalifikowania próbek otrzymanych od Zamawiającego jako odpady,

### zapewnienia zgodności stosowanych procedur z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi używanie związków perfluorowanych i postępowanie z odpadami zawierającymi związki perfluorowane, w szczególności do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów chemicznych lub medycznych spełniającym wymagania określone przepisami prawa,

### raportowania realizacji obowiązków określonych powyżej - na każde wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac Badawczych w następujących terminach:

| Nr etapu | Czas rozpoczęcia prac badawczych | Czas zakończenia prac badawczych |
| --- | --- | --- |
| Etap 1. Ilościowe oznaczenia zawartości 6 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla 10-30 próbek płynów perfuzyjnych | 15.04.2026 | 31.07.2026 |
| Etap 2. Opracowanie i walidacja metod ilościowego oznaczenia zawartości składników metodą chromatografii z optymalną detekcją (dla 20 składników) | 15.04.2026 | 31.10.2026 |
| Etap 3. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla 4-20 próbek płynów perfuzyjnych | 01.06.2026 | 30.09.2026 |
| Etap 4. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla 4-10 próbek płynów perfuzyjnych wytwarzanych zgodnie z wymaganiami GMP | 30.11.2026 | 31.07.2027 |
| Etap 5. Ilościowe oznaczenia zawartości 20 składników metodą chromatografii z optymalną detekcją dla 5-20 próbek płynów perfuzyjnych wytwarzanych zgodnie z wymaganiami GMP | 01.11.2027 | 31.07.2028 |

## Niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu każdego etapu Prac Badawczych, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego etapu Prac Badawczych, Wykonawca zobowiązuje się przekazać  Zamawiającemu Raport. Przekazanie Raportu nastąpi pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego, chyba, że Strony postanowią inaczej. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dokumentacji dotyczącej Prac Badawczych przez okres 10 lat od dnia ich zakończenia.

# Wyniki

## Wszelkie Wyniki uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy będą przysługiwać Zamawiającemu.

## Strony ustalają, że prawa do uzyskania patentów, prawa ochronnego na wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, których przedmioty stanowią Wyniki przysługują Zamawiającemu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

## Uprawnionym do dokonania zgłoszeń i opłat mających na celu ochronę prawną Wyników we właściwym urzędzie jest Zamawiający. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z powyższą ochroną.

## Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowej do właściwego urzędu przez Zamawiającego w tym dostarczania Zamawiającemu dokumentów i informacji koniecznych do sporządzenia opisów zawartych w zgłoszeniu.

## W ramach Wynagrodzenia w zakresie, w jakim Wyniki stanowią utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, z chwilą powstania Wyników, Wykonawca niniejszym przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do Wyników, a Zamawiający nabywa je, na wszelkich istniejących w chwili Umowy polach eksploatacji („Pola Eksploatacji”), w szczególności:

- utrwalanie Wyników bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

- zwielokrotnianie Wyników bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Wyniki utrwalono wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielenie licencji lub sublicencji;

- wykorzystanie Wyników do celów zgłoszenia patentowego wynalazków;

- wykorzystanie Wyników dla celów sporządzenia dokumentacji ofertowej oraz dokumentacji kontraktowej w celu komercjalizacji Wyników;

- nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

- wprowadzanie Wyników do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Wyników w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

- publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni;

- w zakresie rozpowszechniania Wyników i jego egzemplarzy w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej;

- wykorzystywanie Wyników w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy);

- eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii;

- wykorzystywanie Wyników w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku firmowego służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym umieszczanie go w szczególności na papierze firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, prospektach, plakatach i informatorach.

## Z tą samą chwilą, w ramach Wynagrodzenia w zakresie, w jakim Wyniki stanowią bazy danych niechronione Prawem Autorskim, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do pobierania danych z baz danych oraz prawo do ich wtórnego wykorzystywania.

## Jednocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Wyników na Polach Eksploatacji.

## Wykonawca udziela również Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Wyników na Polach Eksploatacji osobom trzecim, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty, oraz zobowiązuje się nie odwoływać niniejszego upoważnienia pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

## Wykonawca niniejszym zezwala ponadto Zamawiającemu na tworzenie opracowań baz danych będących Wynikami, podlegających ochronie zgodnie z Prawem Autorskim, którego to zezwolenia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się nie odwoływać.

## Wykonawca zezwala, czego zobowiązuje się nie odwoływać pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, na:

### wykonywanie praw autorskich osobistych do Wyników przez Zamawiającego,

### zezwalanie przez Zamawiającego, na wykonywanie autorskich praw osobistych do Wyników osobom trzecim, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nabył lub nabędzie od twórców Wyników w rozumieniu Prawa Autorskiego pełnię praw do Wyników, w tym prawa do uzyskania praw własności przemysłowej, wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawo do zezwalania na tworzenie opracowań i wykonywanie praw zależnych oraz inne upoważnienia konieczne do udzielenia Zamawiającemu praw i upoważnień wskazanych w Umowie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że ani on, ani twórcy Wyników w rozumieniu Prawa Autorskiego, nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do Wyników, w zakresie nienaruszalności treści i formy Wyników, ich rzetelnego wykorzystania oraz w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z Wyników, oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu Wyników publiczności, w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, licencjobiorców oraz każdoczasowego właściciela autorskich praw majątkowych do Wyników.

## Wykonawca zobowiązuje się, że w razie powstania nowych pól eksploatacji przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania oraz korzystania z Wyników na takich nowych polach eksploatacji w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie – Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

## Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające udzielenie przez twórców Wyników, w rozumieniu Prawa Autorskiego, zezwoleń i podjęcie przez nich zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie.

## W razie publikacji Wyników Strony uzgodnią współautorów publikacji.

## Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich roszczeniach osób trzecich zgłaszanych do Wyników.

# Wynagrodzenie

## Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za kolejne etapy

Etap 1. wynagrodzenie w wysokości [_] (słownie: [_]):złotych netto,

Etap 2. wynagrodzenie w wysokości [_] (słownie: [_]):złotych netto,

Etap 3. wynagrodzenie w wysokości [_] (słownie: [_]):złotych netto,

Etap 4. wynagrodzenie w wysokości [_] (słownie: [_]):złotych netto,

Etap 5. wynagrodzenie w wysokości [_] (słownie: [_]):złotych netto,

## powiększone o należny podatek VAT jako wynagrodzenie za wykonanie Prac Badawczych włączając w to koszty korzystania z zasobów przez Wykonawcę oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych do Wyników, jak i przeniesienie innych praw i udzielenie zezwoleń w stosunku do Wyników oraz podjęcie innych zobowiązań przewidzianych w Umowie.

## Warunkiem dokonania płatności jest przesłanie przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego orders_nanosanguis@nanogroup.eu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym potwierdzającym przekazanie Raportu Zamawiającemu.

## Wynagrodzenie za każdy etap będzie płatne  w następujących terminach:

### pierwsza część - tytułem zaliczki* (*maksymalnie 50% wartości etapu)  - w terminie …. 14-30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zawarciu Umowy,

### Tytułem płatności końcowej- pozostałe 50% wartości zleconych usług w danym etapie  - w terminie …. (14-30) dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac w ramach etapu i zatwierdzeniu oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnego Raportu z realizacji danego etapu wraz z zaakceptowanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

## Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Termin zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

## W związku z realizacją Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, upoważnionych do nadzoru nad przebiegiem realizacji Umowy i utrzymywania kontaktów z drugą Stroną: Zamawiający

…………………………., tel.: …………………………., e-mail: ……………………………………

…………………………., tel.: …………………………., e-mail: ………………………………………

Wykonawca:

…………………………., tel.: …………………………., e-mail: ………………………………………

…………………………., tel.: …………………………., e-mail: ………………………………………

## Do kompetencji osób, o których mowa w ust. 1, należy koordynacja Prac Badawczych, ustalanie terminów rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy oraz ilości niezbędnych Prób do badania, a także informowanie o wszelkich zaistniałych potrzebach związanych z jej wykonaniem.

## Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o dokonanych zmianach danych do kontaktu wskazanych w ust. 1. Dla skuteczności przekazania informacji o takiej zmianie wystarczy forma wiadomości e-mail.

## Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie przesyłana drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust.1 lub drogą pocztową na adresy wskazane w komparycji Umowy. Do momentu przekazania informacji o zmianie powyższych adresów, dostarczona na nie korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

## Każda ze stron jest odpowiedzialna względem drugiej strony za Szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.

## Żadna ze stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności w stosunku do drugiej strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem zaistnienia siły wyższej, pod warunkiem jednak, że strona dotknięta jej działaniem bezzwłocznie powiadomi drugą stronę o wystąpieniu i okolicznościach siły wyższej. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, w szczególności wojnę, zamieszki, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, sztorm, powódź i tym podobne zdarzenia oceniane zgodnie z doktryną prawa. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony uzgodnią podjęcie właściwych kroków mających na celu minimalizację wystąpienia potencjalnych szkód.

## Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z uzasadnionych roszczeń osób trzecich przeciwko Wykonawcy związane ze świadczeniem przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy osoba trzecia rości sobie prawa do dostarczonych przez Zamawiającego: znaku towarowego lub jakichkolwiek innych przedmiotów praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, technologii wytwarzania, know-how produkcji, a Wykonawca postępował zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń przeciwko Wykonawcy z tego tytułu, a w przypadku, gdy Wykonawca był zmuszony zaspokoić roszczenia osób trzecich, do zwrotu wszelkich kosztów oraz pokrycia strat z tym związanych, o ile Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o toczącym się procesie i umożliwił mu obronę jego praw.

## W przypadku zwłoki w wykonaniu Prac Badawczych w terminach określonych w § 3.13 Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za dany etap za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu.

## W przypadku zwłoki Zamawiającego w dostarczeniu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia Prac Badawczych, Wykonawca może żądać zapłaty kar umownych w wysokości do 0,2% wynagrodzenia netto za etap za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu.

## Łączna suma naliczonych kar umownych należnych uprawnionemu nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia netto.

## Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

## Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% całkowitej wartości netto Umowy.

## Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% całkowitej wartości netto Umowy.

# OBowiązywanie UMOWY

## Umowa została zawarta na czas określony wykonania Prac Badawczych

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

### Zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie

### Zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.

### Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu.

## Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o zamiarze zmiany lub rozwiązania Umowy, jeżeli w toku wykonywania Prac Badawczych:

### dojdzie do istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

### nastąpi opóźnienie rozpoczęcia lub wykonania przedmiotu Umowy w taki sposób, że nie jest prawdopodobne wykonanie przedmiotu Umowy w terminie leżącym w interesie Zamawiającego;

### nastąpi istotne opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych;

### zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;

### Zamawiający utraci źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania Umowy.

## Strony w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego ustalą warunki zmiany lub rozwiązania Umowy. W razie zmiany Umowy Strony ustalą w szczególności nowy harmonogram, w tym nowy termin obowiązywania Umowy. W razie rozwiązania Umowy, Strony ustalą w szczególności termin rozwiązania Umowy, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz sposób przekazania Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalają, że w razie rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w Umowie w wysokości proporcjonalnej do stanu wykonania Umowy na dzień jej rozwiązania.  Ostateczna decyzja o zmianie lub rozwiązaniu Umowy należy do Zamawiającego i wymaga doręczenia Zamawiającemu oświadczenia w formie pisemnej.

# Poufność

## Strony potwierdzają, że w ramach Współpracy zgodnie z niniejszą Umową przekazywać mogą sobie nawzajem informacje, które stanowią tajemnice handlową Stron, lub w inny sposób są informacjami poufnymi Stron. Strony utrzymają w poufności wszelkie informacje odnoszące się do niniejszej Umowy oraz Stron, w tym między innymi, Know-how, dane techniczne, dokumenty, rysunki, mapy, projekty, fotografie, oprogramowanie, wzory, badania rynkowe, informacje techniczne, technologiczne, operacyjne, finansowe, marketingowe, oraz wszelkie inne informacje określone przez Stronę przekazującą jako „poufne” („Informacje Poufne”), ujawnione (na piśmie, ustnie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zarówno przed jak i po dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz będą wykorzystywać Informacje poufne jedynie dla wykonania Umowy, w szczególności prowadzenia Prac Badawczych.

## Po dniu zawarcia niniejszej Umowy oraz po jej ewentualnym rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakiegokolwiek powodu, Strona otrzymująca Informacje Poufne:

9.2.1 zachowa charakter poufny tych informacji;

9.2.2 nie wykorzysta informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż wykonanie jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

## Wykonawca ma prawo do opublikowania Wyników wyłącznie w celach naukowych i za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że publikacja Wyników nie stanowi ujawnienia Informacji Poufnych.

## W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strona otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom powiązanym w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów niniejszej Umowy, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## Umowa podlega oraz będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Umowie będą podlegały postanowieniom kodeksu cywilnego, Prawa Autorskiego i PWP.

## Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

## W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do jego rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

## W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w stopniu, w jakim to możliwe, alternatywne postanowienia, które będą ważne i wykonalne, i które będą odzwierciedlały pierwotny zamiar Stron.

## Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Załącznik do Umowy stanowią:

## Zapytanie ofertowe nr ZO/FENG/2026/02/06 wraz z ofertą Wykonawcy

ZO_FENG_2026_02_06_Zal_1.2_Szczegolowy OPZ CZĘŚĆ II

NA DOWÓD CZEGO

podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej na początku dokumentu.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| Podpis: _____________________ Imię i nazwisko: [·] Stanowisko: [·] | Podpis: _____________________ Imię i nazwisko: [·] Stanowisko: [·] |