Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr…/2026-projekt

zawarta w dniu…………. roku pomiędzy:

Gminą Jodłownik z siedzibą w Jodłowniku, 34-620 Jodłownik 198, reprezentowaną przez:

Pawła Stawarza - Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Barbary Badura - Chrast - Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, nr ewidencyjny NIP: 737-10-07-419,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….,

z siedzibą:……………………………………………………………………………………………..…………..,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1.………………………….- właściciel, nr ewidencyjny NIP:………………………, następującej treści:

Strony umowy w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych / w treści umowy pzp / publ. Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30 - zamówienia sektorowe oraz na podstawie złożonej oferty na zadanie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jodłownik w miejscowości Pogorzany i Mstów, stanowią co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jodłownik w miejscowości Pogorzany i Mstów, obejmujące:

1.1.	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pogorzany:

- roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne wykopy

- roboty ziemne deskowanie

- wykonanie podsypek i obsypek

- roboty montażowe sieci kanalizacyjne

- przewierty

- pompownia ścieków D1.1

- kabel sygnalizacyjny

- roboty ziemne zasypanie

- roboty odtworzeniowe

1.2.	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Mstów:

- roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą

- roboty ziemne wykopy

- roboty ziemne deskowanie

- wykonanie podsypek i obsypek

- roboty montażowe sieci kanalizacyjne

- roboty montażowe sieci wodociągowe

- przewierty

- komora wodociągowa - hydrofornia C3SKPW1

- kabel sygnalizacyjny

- roboty ziemne zasypanie

2.	Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną (odbiory gaz, prąd, sanepid itp. – jeśli dotyczy) a także do przygotowania i dostarczenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.	Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:

1)	Umowie,

2)	Projektach budowlanych,

3)	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4)	SWZ wraz z załącznikami,

5)	Ofercie Wykonawcy.

4.	Wykonawca oświadcza że zapoznał się z zakresem prac do wykonania, terenem budowy, opisem przedmiotu zamówienia, SWZ i uznaje je za wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń uznając że dokumentacja oraz dane dostarczone przez  Zamawiającego są wystarczające dla wykonania pełnego zakresu umowy.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami terenowymi oraz wszelkimi istotnymi aspektami mającymi wpływ na realizację zamówienia.

6.	Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzglę-dnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, doświadczenia zawodowego, oraz harmonogramem realizacji robót.

7.	Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, Typ projektu A. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych. Umowa nr: FEMP.02.12-IZ.00-0222/24-00-XXI/71/FE/25.

8.	Integralną częścią umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności SWZ i załączniki, złożona przez Wykonawcę oferta i dokumenty związane z postępowaniem.

§ 2

Wymogi materiałowe

1.	Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Urządzenia, osprzęt i materiały oferowane w ramach przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

2.	Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Wszystkie materiały i urządzenia związane z realizacją przedmiotu umowy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich jakość oraz z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do Odbioru Ostatecznego.

4.	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.

5.	Wszelka dokumentacja przekazywana Zamawiającemu lub właściwym organom przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

§ 3

Teren budowy

1.	Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów celem zgłoszenia budowy do Nadzoru Budowlanego. Przekaza-nie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2.	Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy materiały i urządzenia oraz wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

3.	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów) za wszelkie szkody związane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym - graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich, w tym zwłaszcza w związku z uszkodzeniem obiektów liniowych, przyległych budynków i budowli. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego odtworzenia nawierzchni drogowych i chodników uszkodzonych lub rozebranych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

4.	Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:

1)	zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2)	strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeń-stwa dla ludzi i środowiska,

3)	prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów,

4)	w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. / publ. Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10r./

5)	ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót w tym robót zanika-jących oraz ulegających zakryciu,

6)	zapewnić i ponosić - do dnia odbioru robót budowlanych - koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

7)	uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego (w tym odtworzyć trawniki z siewu wokół obiektu) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy lub nie przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe wykonanie obowiązków w niniejszym zakresie.

5.	Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty. W razie niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji o jakiej wyżej mowa Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabezpieczenia fotograficznego lub jego brakiem.

6.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również:

1)	zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowla-ne w odpowiedniej specjalności,

2)	zatrudnienie przy budowie odpowiednich pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,

3)	zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż.,

4)	uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

5)	usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6)	przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

7)	ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

8)	koordynowanie prac Podwykonawców (dalszych Podwykonawców),

9)	dokonanie przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz ponoszenia kosztów tych przeglądów i czynności,

10)	ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy,

11)	odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót, w tym humusowanie i odtworzenie trawników z siewu,

12)	utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg,

13)	zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

14)	wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do których uwzględnienia w wynagrodzeniu Wykonawca był zobowiązany przyjmując względem niego podwyższony miernik staranności wynikający z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

7.	Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie osób nieupoważnionych na plac budowy. Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy, personelu Zamawiającego, uprawnionych organów kontrolnych oraz innych osób o których Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego.

8.	Do obowiązków Wykonawcy należą również inne czynności nie wymienione wyżej których wykonanie jest niezbędne do realizacji pełnego zakresu umowy.

§ 4

Termin wykonania

1.	Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

1)	zakończenia robót budowlanych w terminie: 2 miesiące od podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2.	Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania odbioru końcowe-go Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

3.	W terminie 7 dni przed terminem zakończenia robót budowlanych będący także terminem rozliczenia końcowego Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy.

4.	Roboty budowlane realizowane będą na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.

§ 5

Harmonogram

1.	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się nie spójny z faktycznym postępem prac.

2.	Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ciągu 7 dni, od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

3.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

4.	Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie równoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

§ 6

Wynagrodzenie

1.	Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………………………zł brutto (słownie:…………………………………………), w tym:……………………….zł vat (słownie:………………………………………………..……….), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej.

4.	W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku.

5.	Wykonawca nie może dokonać cesji należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.	Płatność jednorazowa, za wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od przedstawienia przez niego dowodów potwierdza-jących zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9.	Do faktury Wykonawca będzie miał obowiązek dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 12 umowy o zapłacie należnych im wynagrodzeń, bądź oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców i odpowiednio dalszych Podwykonawców. W miejsce oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający dokonał płatności w całości należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

10.	Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy i nie powoduje powstania zwłoki po stronie zamawiającego zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, a termin zapłaty biegnie od dnia otrzymania przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 9.

11.	Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Gmina Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198.

12.	Środki zabezpieczono w budżecie dz.…rozdz.…par.….

§ 7

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

1.	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczone będzie po zakończeniu prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej dla całego zakresu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2.	Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone materiały o których mowa w niniejszym paragrafie.

3.	Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

4.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1)	kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy,

2)	kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych na potrzeby robót budowlanych.

5.	W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

6.	Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.

8.	Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

9.	Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

10.	Zmiana numeru konta stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

11.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12.	Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 k.c. i potrącenie kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o którym mowa w § 15.

13.	Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego.

14.	Zamawiający może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z niniejszej Umowy lub związaną z niniejszą umową od każdej płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca Wyraża zgodę. Zapłata takiej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zakończenia Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

15.	W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum.

§ 8

Polecenia Zamawiającego

1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)	wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w opracowanej dokumentacji;

2)	wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;

3)	dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym (robót) kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń;

2.	Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust.1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych poleceń nie mogą wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakończenia zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposób inny niż opisany w § 17 Umowy.

3.	Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie terenu budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kierownika budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu obowiązków,

2)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3)	udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy

4)	przeprowadzenie odbioru wykonanych usług i robót,

5)	zapłata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2)	w terminie 7 dni licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków,

3)	wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz zgodnie z planem BiOZ,

4)	kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5)	skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót,

6)	zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunika-cyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

7)	zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich,

8)	zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszcze-niem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

9)	informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB,

10)	informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12)	oznakowanie miejsca robót i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

13)	przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urządzeń obcych właściwym dysponentom protokołem zdawczo-odbiorczym,

14)	uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

15)	umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

16)	zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców,

17)	wykonanie i montaż tablic promocyjnych inwestycji, według wytycznych Zamawiającego.

3.	Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4.	Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. W ramach Przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach art. 22 §1 Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy  / Dz.U.2025 poz 277): - wszystkie czynności wykonywane w ramach robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że czynności te mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę.

5.	Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych w tym wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ.

6.	Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 3 są zatrudnione na podstawie Umowy o pracę.

7.	Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania wynikające z zapisów SWZ i złożonej oferty, udzielonych w trakcie trwania postępowania wyjaśnień do oferty. W szczególności dotyczy to wykonania robót budowlanych lub usług przez podmiot udostępniający zasoby.

§ 10

Personel Wykonawcy

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.

3.	O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

4.	Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia.

6.	Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:……………………………………..

7.	Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

8.	Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  /Dz.U.2025 poz. 418/.

§ 11

Nadzór

1.	Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:……………………………………….

2.	Zamawiający w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobie/osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.

3.	Osoba/osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 12

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące elementy umowy:………………………….

2.	Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.	Wykonawca może:

1)	powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

2)	wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

3)	wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

4)	zrezygnować z podwykonawstwa.

4.	W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian.

5.	W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi wykonywane na potrzeby robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6.	Umowa z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą, musi obejmować w szczególności, iż:

1)	zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową oraz określać wartość prac zgodnie z poszczególnymi pozycjami Kosztorysu określającego zakres prac,

2)	kwotę wynagrodzenia – kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z Kosztorysu Wykonawcy,

3)	termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4)	terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

5)	termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w umowie z Wykonawcą robót,

6)	obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z dalszym Podwykonawcą,

7)	zapłata wynagrodzenia następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez Podwykonawcę,

8)	wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

9)	w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:

a)	zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

b)	przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.

7.	Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiające-go Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

2)	uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

8.	Treść Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowie-dzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

9.	Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej Umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

10.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej Umowy, a także projektu zmiany Umowy, przy czym Podwyko-nawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.

11.	Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

12.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt Umowy.

13.	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

14.	Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem Umowy o podwykonawstwo.

15.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

16.	Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.	W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18.	Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

19.	W przypadku zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków Umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do Umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia, a sam fakt zawarcia takiej umowy stanowi rażące naruszenie umowy przez Wykonawcę.

20.	Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

21.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt technicz-ny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

22.	Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w § 4 Umowy.

23.	Powyższe postanowienia w zakresie Umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

24.	Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty na rzecz Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

Odbiory

1.	Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót stanowiących Przedmiot Umowy.

2.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objętego niniejszą Umową, a odbiór dokonany będzie po wykonaniu zakresu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, jako odbiór końcowy całego Przedmiotu Umowy.

3.	Rozpoczęcie czynności odbiorowych robót budowlanych nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu Przedmiotu Umowy i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy.

4.	Wszystkie odbiory robót budowlanych (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.

5.	Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawiera-jący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza to zwłokę w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy.

7.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

1)	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych.

2)	nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki,

b)	w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

3)	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

4)	Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 15.

§ 14

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres……miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

2.	Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót bez uwag.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i  rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4.	Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6.	W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 16 ust 1 pkt 2 Umowy.

7.	W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy.

8.	Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

9.	Ustala się terminy usunięcia wad:

1)	Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu (w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia.

2)	Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

3)	w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ppkt 1), Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze uwarunkowania techniczno – organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad.

4)	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5)	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

6)	W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

7)	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a)	siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b)	normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

11.	Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

12.	Szczegółowe zasady realizacji uprawnień z tytułu gwarancji określa Załącznik nr 9 do SWZ.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny łącznej z podatkiem VAT określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi………………….zł (słownie:………………………………..).

2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w formie…………………

4.	Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w SWZ -Rozdział XV ust. 4 pkt 2) – pkt 5) musi być bezwarunkowe i tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu.

5.	W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

6.	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.	Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

8.	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10.	Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

11.	Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego).

12.	Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.

13.	Kwota, o której mowa w ust. 12 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. Zwrot nastąpi po upływie obu terminów.

§16

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,

2)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 6 na usunięcie wad,

3)	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, całego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

4)	jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

5)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,05 % całego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

6)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 0,05 % całego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

7)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05 % całego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każde zdarzenie,

8)	za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

9)	za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości 5 000 zł,

10)	za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,05 % całego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

11)	za niezabezpieczenie Placu Budowy lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

12)	naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska, ustawy o odpadach – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

13)	za brak ustawienia tablic informujących o realizacji zadania w wysokości 1 000 zł.

2.	Poszczególne kary mogą być sumowane z tym że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % całego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.	Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, bądź z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

5.	Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka się będzie należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenia przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej.

§ 17

Zmiany postanowień Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:

- spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności  klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych – ponadprzeciętnej średniorocznej lub miesięcznej w stosunku do średniej z ostatnich 10 lat;

- spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,

- stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np. kategoria gruntu powodującym zmianę technologii wykonywania robót ),

- będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:

- wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- wstrzymaniem prac budowlanych przez organy nadzoru z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

- stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np.: błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.

-	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosownie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkach geologicznych (np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

-	zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztem.

-	Każda ze wskazanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

3.	Pozostałe zmiany:

1)	zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę,

4.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5.	Nie stanowi zmiany umowy:

1)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2)	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

6.	Zmiany, o których mowa powyżej mogą wystąpić na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami. Wymagają udokumentowania zaistnienia danej okoliczności i wykazania wpływu na podstawę do zmiany w umowie. Strona wnosząca propozycję zmiany w umowie jest zobowiązana przedstawić dowody, z których wynika podstawa do jej dokonania. Ma obowiązek wykazać, że zaproponowana zmiana jest wynikiem okoliczności, na które nie miała wpływu. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie udokumentowanych przez stronę dokumentów, oświadczeń wskazujących na fakt wystąpienia danej okoliczności, wykazanie wpływu zaistnienia danego przypadku, oraz uzasadnienia, że zmiana nie wynika z winy Wykonawcy czy Podwykonawcy (zawartych umów o podwykonawstwo).

7.	Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

8.	W celu wprowadzenia zmian wynagrodzenia do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę na podstawie zawartej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

10.	Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

§ 18

Prawo odstąpienia od Umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy kodeks Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej we wskazanym terminie,

- Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizacje prac, a przerwa trwa dłużej niż 7 kolejno następujących po sobie dni i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej we wskazanym terminie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny z harmonogramem, opisem przedmiotu zamówienia lub Umową,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca wykonuje roboty budowlane przy pomocy Podwykonawców, niezatwierdzonych przez Zamawiającego,

- Zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy.

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu kontynuacji ubezpieczenia OC, w dniu następnym po wygaśnięciu poprzedniej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania bez uzasadnionej podstawy w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. b) – lit. h) oraz ust.1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu dostawy przerwane i prace zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z ternu prac dostarczone przez niego urządzenia zaplecza,

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 19

Cesja wierzytelności

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

2.	W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§ 20

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , oraz przepisy innych ustaw które wiążą się z wykonaniem niniejszej umowy.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3.	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.	Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

………………………………………………		……………………………………………….

Skarbnik……………………………….