## Zadanie
Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram Rzeczowo-Fiansowy
WHAL-VLD-07NDx00-PMT-SCH-0001
Z6.2.4 WHAL-VLD-07NDx00-PMT-SCH-0001
HRF
Lp. | Lista Punktów Kontrolnych | Wartość (%) za dany Punkt Kontrolny [wartości nie podlegają modyfikacjom na etapie ofertowania] | Wartość (zł) za dany Punkt kontrolny | Cykl robót, należy określić w miesiącach, tygodniach | Termin zakończenia Punktu Kontrolnego [prognozowany termin zakończenia/ do wpisania data na etapie podpisania Umowy]
1 | Przejęcie przez Wykonawcę części Obszaru Realizacji Prac (odcinek A-B) - mobilizacja Wykonawcy | 2.5% |  |  | czerwiec 2026
2 | Przekazanie Wykonawcy części Obszaru Realizacji Prac (dot. Kolektora Zasilającego; odcinek B-C) przez Zamawiającego, mobilizacja Wykonawcy | 2.5% |  |  | lipiec 2026
3 | Zakończenie Dostaw dla wykonania części budowlanej i konstrukcji wsporczej rurociagów i ich odbiór przez Zamawiającego | 10% |  |  | sierpień 2026
4 | Zakończenie Dostaw elementów rurociągów dużych średnic (DN600 i większych) niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy i ich odbiór przez Zamawiającego | 30% |  |  | wrzesień 2026
5 | Zakończenie Dostaw materiałów pozostałych do realizacji Przedmiotu Umowy (nie ujetych w Punkcie Kontrolnym 3 i 4) i ich odbiór przez Zamawiającego | 10% |  |  | wrzesień 2026
6 | Demontaż istniejących elementów rurociągu Kolektora Zasilającego (odcinek A-B) wraz z utylizacją | 5% |  |  | lipiec 2026
7 | Wykonanie fundamentów (na odcinku B-C) oraz konstrukcji wsporczej rurociągów i ich odbiór przez Zamawiającego | 5% |  |  | sierpień 2026
8 | Demontaż istniejących elementów rurociągu Kolektora Zasilającego (odcinek B-C) oraz innych wymaganych elementów zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego wraz z ich utylizacją | 5% |  |  | siepień 2026
9 | Zakończenie montażu elementów rurociągu Kolektora Zasilającego (odcinek A-B) i odbiór przez Zamawiającego, w tym przygotowanie rurociągów do konserwacji | 10% |  |  | październik 2026
10 | Zakończenie montażu elementów rurociągu - DN700 (odcinek B-C) oraz pozostałych elementów rurociągów (o średnicach DN600 - DN800) i ich odbiór przez Zamawiającego, w tym przygotowanie rurociągów do konserwacji | 10% |  |  | listopad 2026
11 | Zakończenie konserwacji Przedmiotu Umowy, pozytywne ukończenie Prób Funkcjonalnych potwierdzonych trójstronnym protokołem | 5% |  |  | lipiec 2027
12 | Dostarczenie dokumentacji red-correx i dokumentacji jakościowej, uzgodnienie treści i podpisanie protokołu Odbioru Końcowego OKW | 5% |  |  | sierpień 2027
| SUMA | 100% | 0
Razem (%)
Razem kwota netto