## Strona 1
Załącznik nr 9 do Umowy
WHAL-VLD-00xxx00-PMT-TPL-0037
| Zamawiający |  |  | Veolia Energia Łódź
Wykonawca
| Strona Opracowująca |  |  | xxxxx |  |  |  |  | Logo
Nazwa projketu
Numer Umowy
Document No.
| Project code |  | Package code | KKS Power plant code |  | KKS System code | Discipline code | Document type | Number
| WHAL |  | VLD | 00 |  | xxx | 00 | TPL | Number
Document title
Plan Inspekcji / Inspection Plan TYTUŁ - PL TITLE - EN
Revision table
| Revision | Revision date |  | Status | Revision information |  |  | Prepared | Checked Veolia | Approved Veolia
| 0 | 2025-05-17 |  |  | ………. |  |  | Name | Name | Name

## Strona 2
Plan inspekcji
Nr Kontraktu/ Contract No:: |  |  |  | Inspection Plan
Dok.-Nr. / Doc. No.: WHAL-VLD-00xxx00-PMT-TPL-0037 | [8 empty] | 0 | Data/ Date | Ark / Sheet 2/6
Objekt : Obiect : |  |  | TUTUŁ / ZAKRES Title / Scope
Tytuł rysunku / Drawing Title:
Nr. Rysunku / Drawing-No.:
KKS-Nr. / KKS-Code:
Standardy zewnętrzne:
External standards:
Uwagi / Remarks :
1. Plan inspekcji obejmuje inspekcje oraz testy i kontrole zgodnie z Planem Kontroli i Zapewnienia Jakości Inspection Plan includes inspection as well as test and controls according to the Quality Control Procedure of Construction and Installation Acceptance
2. Wykonanie poszczególnych inspekcji powinno być potwierdzone podpisem i pieczęcią Kierownika Robót / Inspektora (osoby upoważnionej ) w poszczególnych polach oraz Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu, Protokole Odbiorowym jeśli wymagane.
Carrying out of each inspection shall be confirmed by the Works Manager / Supervision Inspector (authorized person) with a sign and stamp in each blank.
3. O wszystkich inspekcjach oznaczonych "I", "WP"' lub "H" w kolumnie "C" Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego (Veolia) nie później niż na 3 dni robocze w stosunku do planowanej daty inspekcji.
3.For all inspections marked with "I", "WP" or "H" in "C" column, the Client (Veolia) shall be informed by the Contractor no later than 3 working days in advance to the planned inspection.
| Akceptacja Planu Inspekcji |  |  | / Inspection Plan Acceptance
Nie dotyczy w/w zakresu Not applicable for the range
| Jednostka notyfikowana / Notified Body |  |  |  | Data & pieczęć / date & stamp |  |  | Data & pieczęć / date & stamp
Legenda / Legend:
W = |  | Badania warsztatowe / Shop Inspection |  |  |  | R = | Przegląd dokumentów / Review of documents
M = |  | Badania przy montażu / Site Inspection |  |  |  | WP = | Punkt uczesnictwa / Wittness point
S = |  | Producent / Podwykonawca |  |  |  | H = | Punkt wstrzymujący / Holdpoint
|  | Manufacturer / Subcontractor |  |  |  | I = | Wymagana inspekcja / Inspection has to be carried out
NB = |  | Jednostka Notyfikowana / Notified Body |  |  |  | WS = | Badania losowe / Random inspection
[6 empty] | P = | Protokół Odbioru jest wymagany i ma być dołączony do dokumentacji zapewnienia jakości / Inspection Protocol required and part of QA documentation
[6 empty] | Z = | Zapis w Planie Kontroli i Badań / Record in the Inspection and Test Plan
[6 empty] | A = | Atest / Certyfikat /Protokół z Badań ma być dołączony do dokumentacji zapewnienia jakości / Attestation/ Certificate/Test results required and part of QA documentation

## Strony 3-7
| Proj./Kom.-Nr./Job.-No.: | [5 empty] | Plan inspekcji | [8 empty] | LOGO WYKONAWCY
Nr Kontraktu/ Contract No: |  |  |  |  | Nr KKS/ KKS Code: |  | Inspection Plan
Nr.dokumentu / Doc. No.: | [15 empty] | Rev: 0 | Data/Date | Ark/Sheet 3/7
Element: Component: | [5 empty] | TUTUŁ / ZAKRES Title / Scope | [9 empty] | Projekt / Project:
Rysunek-Nr.: / Drawing-No:
Nr. No. |  | W | M | Kontrole i Inspekcje / Tests and Inspection | [10 empty] | Podstawa kontroli Inspection acc. to
[8 empty] | Wykonawca / Contractor |  | NB* |  | Client |  | P, A, Z
[8 empty] | Rodzaj Type | Data/Date Podpis Sign. | Rodzaj Type | Data/Date Podpis Sign. | Rodzaj Type | Data/Date Podpis Sign.
1 |  |  |  | WYMAGANIA PODSTAWOWE PREREQUIREMENTS
1.1 |  |  | x | Kontrola zezwoleń i uprawnień osób nadzorujących prace Control of permissions and authorizations for construction works |  |  |  | R |  |  |  | R |  | Z | Prawo budowlane, schemat organizacji budowy Construction law, construction organization scheme
1.2 |  |  | x | Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz projektu technologii i organizacji robót Checking the design documentation and design technology and organization of work |  |  |  | R |  |  |  | R |  | Z | Dokumentacja wykonawcza i PTiOR Executive documentation and Technology and Organization Design Works
1.3 |  |  | X | Sprawdzenie dokumnetacji Inwentaryzacyjnej dla poprzedzającego zakresu prac Checking the inventory documentatin of pravious scope work |  |  |  | R |  |  |  | R |  | Z | Zgodnie z projektem According to the project
1.4 |  |  | x | Potwierdzenie otrzymania pozwolenia na pracę (jeśli dotyczy) Work permit obtainment confirmation |  |  |  | R |  |  |  | R |  | Z | Pozwolenie na pracę Work Permit
2 |  |  |  | MATERIAŁ MATERIAL
2.1 |  |  | x | Kontrola dostarczonych materiałów ( stal, beton, materiały izolacyjne, bednarka, pryekrzcia, inne) pod względem zgodności z dokumentacją techniczną Control of incoming materials (steel, concrete, isolation, banding steel, covers other) in terms of compliances with technical documentation |  |  |  | R |  |  |  | I/R |  | A | Zgodnie z projektem According to the project
|  |  |  | Kontrola jakościowa dostarczonych materiałów The quality control of delivered materials | [10 empty] | Atesty, specyfikacja zamówienia Certificates, according to the design
2.2 |  |  | x | Kontrola dostarczonych materiałów (stal, beton) Control of delivered materials (steel, concrete) |  |  |  | I/R |  |  |  | I/R |  | A | Dokumenty (WZ), atesty, deklaracje zgodności Documents (outside edition), certificates, declarations of conformity
3 |  |  |  | KONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH QUALITY CONTROL DURING EXECUTING REINFORCED CONCRETE ELEMENT
3.1 |  |  | X | Geodezyjne utrwalenie głównych osi budowlanych oraz określających punktów Surveying fixation of main construction axes and setting out points |  |  |  | I/R |  |  |  | R |  | OPERAT | Zgodnie z projektem According to the project
3.2 |  |  | X | Kontrola wykonania wykopu (kontrola nachylenia skarpy i zabezpieczenia wykopu) Control of the trench (exclavation slopes tiling control) |  |  |  | I/R |  |  |  | I |  | Z | Zgodnie z projektem According to the project
3.3 |  |  | X | Niwelacja i wykonanie warstwy betonu podkładowego Leveling and implementation of the lean concrete layer |  |  |  | I/R |  |  |  | R |  | OPERAT | Zgodnie z projektem According to the project
3.4 |  |  | X | Wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej Implementation of waterproofing / damp proofing insulation |  |  |  | I |  |  |  | I |  | P | Zgodnie z projektem oraz zalecaniami producenta izolacji; According with the drawing and the recommendations of the manufacturer of insulation;
|  |  | X | Kontrola zbrojenia: numery, średnica, odległości, otulina, mocowanie, czystość Inspection of reinforcement: numbers and diameter, distances, coverages, fixation, cleanliness | [10 empty] | Zgodnie z projektem According to the project
|  |  | X | Kontrola deskowań: czystość, szczelność. Godezyjne wytyczenie pozycji szalunku Inspection of formwork: cleanliness, tightness. Formwork surveying and setting out | [10 empty] | Zgodnie z projektem According to the project
|  |  | X | Kontrola osadzonych części: osadzenie elementów ze stali zgodnie z dokumentacją, sprawdzenie dokładność pozycji (marki, kotwy, okucia, stalowe belki) Inspection of embedded parts: Execution of steel-parts in accordance with planning, position accurancy | [10 empty] | Zgodnie z projektem According to the project
|  |  | X | Kontrola wykonania uszczelnień przerw roboczych Implementation of working joints sealing | [10 empty] | Zgodnie z projektem According to the project
3.5 |  |  | X | Badanie świeżego betonu i pobieranie próbek do badań Examination of fresh concrete and sampling to test |  |  |  | I/ Ws/R |  |  |  | R |  | A | Zgodnie z projektem i normą PN-EN 13670 i PN-EN 12390-2 According to the project and norms
3.6 |  |  | X | Kontrola jakościowa betonu po rozmontowaniu formy szalunku Quality control of concrete after disassembling the formwork |  |  |  | I |  |  |  | I |  | P | Zgodnie z projektem According to the project
3.7 |  |  | X | Kontrola wykonania zasypki (odpowiednie zagęszczenie warstw z zachowaniem parametrów zagęszczenia) Control of backfiling works (suitable compation of the layer with proper compaction parameters) |  |  |  | I/R |  |  |  | R |  | A | Zgodnie z projektem According to the project
4 |  |  | KONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC MONTAZOWYCH (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) QUALITY CONTROL DURING ASSEMBLING WORKS (ELETRIC INSTALLATIONS)
4.1 |  |  | X | Kontrola montażu instalacji uziemiającej Inspection of assembly the grounding installation |  |  |  | I |  |  |  | I |  | P | Zgodnie z projektem According to the project
4.2 |  |  | X | Pomiar ciągłości uziemnienia Measurment of grounding contiunuity |  |  |  | I/R |  |  |  | I/R |  | A | Zgodnie z projektem According to the project
5 |  |  | KONTROLA KOŃCOWA FINAL INSPECTION
5.1 |  |  | X | Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac Inventory of completed geodesic works |  |  |  | I/R |  |  |  | R |  | OPERAT | Projekt wykonawczy Executive project
5.2 |  |  | X | Przygotowanie dokumentacji jakościowej i Red-corex Preparation quality documentation and Red-corex |  |  |  | WP |  |  |  | R |  | A | Protokoły, operaty geodezyjne Examination reports, basic trig data
5.3 |  |  | X | Odbiór końcowy wykonania przedmiotowego zakresu prac. Protokół OCB. Final inspection of the scope of work. OCB protocol. |  |  |  | WP |  |  |  | I/R |  | P | Dokumentacja odbiorowa, protokół odbioru OCB Documentation of acceptance control,OCB Protocol
Potwierdzenie wykonania Planu Inspekcji / Confirmation of the Inspection Plan realization
[6 empty] | Wykonawca / Contractor |  |  |  | Zamawiający / Client
|  |  | Nazwisko / Name |  |  |  |  | Nazwisko / Name
|  |  | Data / Date |  |  |  |  | Data / Date
|  |  | Podpis / Signature |  |  |  |  | Podpis / Signature
Notyfikowana Jednostka / Notified Body *
Nazwisko / Name
Data / Date
Podpis / Signature
* jeżeli występuje konieczność / if necessary
** fakultatywnie / optional