UMOWA NR CRU/B/00288/2025/OD/ZIR/RI

zawarta w dniu ………………………. w Bydgoszczy pomiędzy:

**ENEA Operator sp. z o.o.**

**ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań**

**REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160**

**zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu**

**VIII Wydział Gospodarczy**

**Krajowego Rejestru Sądowego**

**nr KRS: 0000269806**

**Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł**

**Oddział Dystrybucji Bydgoszcz**

**ul. Dra E. Warmińskiego 8**

**85-054 Bydgoszcz**

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

|  |
| --- |
| 1. ………………………………..….… |
|  |

a

...………………………………….

..…………………………………..

.……………………………………

zwanym dalej **Wykonawcą**,reprezentowanym przez:

|  |
| --- |
| 1. …………………………………………….   zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami. |
|  |

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest:

a) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i ostatecznymi pozwoleniami na budowę / zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz **Zamawiającego** ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną,

b) realizacja prac budowalnych zgodnie z opracowaną przez **Wykonawcę** i zatwierdzoną przez **Zamawiającego** dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o których mowa w ppkt a),

dla zadania:

**Przyłączenie domu jednorodzinnego w Złotowie, ul. Wybudowanie pod Łąg 17 do sieci ENEA Operator. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. S-2025-10890**

Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu i przedmiaru wraz z wykonaniem roboty budowlanej na podstawie oferty **Wykonawcy** opracowanej w oparciu o Warunki Zamówienia z dnia …………………. r. wraz z:

* pozyskaniem wszelkich zgód i decyzji organów administracji samorządowej i rządowej,
* pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością i pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną,
* prowadzeniem postępowań sądowych w celu ustalenia spadkobierców w przypadku nieruchomości, które nie posiadają uregulowanych stanów prawnych,
* prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 128 tejże ustawy (Koszty oraz uczestnictwo w procesie administracyjnym związanym z realizacją art. 128 leży **Zamawiający**)
* prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku braku Księgi Wieczystej lub braku zbiorów dokumentów określających stan prawny nieruchomości lub w przypadku niemożności określenia stanu prawnego nieruchomości z powodu braku spadkobierców),
* ustaleniem spadkobierców na drodze postępowania sądowego dla nieruchomości, które nie posiadają uregulowanych stanów prawnych
* uzyskaniem decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i zapewnienie wykonania nasadzeń zastępczych,
* naprawą nawierzchni,
* naprawą trawników i terenów zielonych,
* naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń),
* zapewnieniem obsługi geodezyjnej,
* wszelkimi robotami przygotowawczymi i porządkowymi,
* opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych,
* pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych;   
  dane wymagane w **Załączniku nr 4** winny być przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą,
* zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
* utrzymaniem zaplecza budowy,
* zajęciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.
* poniesieniem ryzyka handlowego wynikającego z realizacji zamówienia,
* ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez **Zamawiającego**,
* poniesieniem kosztów z tytułu korzystania na cele budowy z nieruchomości osób trzecich oraz ewentualnych szkód tym osobom wyrządzonym,
* wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami,
* obsługą logistyczną,
* wymaganymi w kraju **Zamawiającego** atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, cłami oraz innymi opłatami niezbędnymi do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
* serwisem w okresie gwarancji,
* dostarczeniem instrukcji obsługi i montażu w języku polskim,
* poniesieniem kosztów ewentualnej obsługi archeologicznej, w przypadku gdy będą występować,
* przeniesieniem majątkowych praw autorskich, które na podstawie niniejszej umowy przechodzą na **Zamawiającego**. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy.

Materiały z wyjątkiem dostaw inwestorskich, o których mowa w § 14, zapewnia **Wykonawca** ww. zadania.

1. Niezbędne wyłączenia napięcia zapewni Rejon Dystrybucji Inowrocław dla potrzeb realizacji prac określonych w Warunkach Zamówienia z dnia ………...

**Wykonawca** w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych przez stosowny organ administracji publicznej, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, przedstawi w formie pisemnej właściwej jednostce **Zamawiającego**, tj. Rejonowi Dystrybucji Chojnice, harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń sieci SN 15 kV i nn 0,4 kV. **Zamawiający** w okresie 10 dni roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje **Wykonawcę** o jego przyjęciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac określonych w Opisie przedmiotu Zamówienia maksymalny czas wyłączeń sieci SN-15 kV wynosi 7 godzin. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w niniejszym punkcie należy interpretować jako czas pozbawienia odbiorców energii elektrycznej.

Nie przewiduje się wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych skutkujących pozbawieniem zasilania w energię elektryczną istniejących odbiorców należących do III grupy przyłączeniowej.

Wykonawca na 45 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych poinformuje o tym Rejon Dystrybucji Inowrocław w celu poinformowania odłączanych odbiorców o przerwach w dostawach energii elektrycznej.

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

1. Dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem, iż na dzień ich instalacji powinny posiadać parametry deklarowane przez producenta oraz muszą być dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.
2. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż określone przez **Wykonawcę**  
   w **Załączniku nr 8** do umowy zaakceptowanych przez **Zamawiającego** lub niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 3, **Wykonawca** zobowiązuje się do ich wymiany na właściwe na własny koszt.
3. Wytwórcą odpadów jest **Wykonawca**, którego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie **Wykonawcy** i **Wykonawca** winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania **Wykonawca** przedłoży **Zamawiającemu** wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

**§ 2**

1. **Wykonawca** oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Zamówienia oraz nie będzie kierował przeciwko **Zamawiającemu** żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu przedmiotu umowy.

2. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze siły wyższej;

b) szkody spowodowane siłą wyższą oraz decyzjami władz państwowych lub samorządowych.

3. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej tak szybko jak to będzie możliwe przedstawiając dokumentację o obiektywnym charakterze potwierdzającą (dokumentującą) wystąpienie siły wyższej.

4. Siła wyższa – takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane przez żadną ze Stron i które zaistniały po wejściu w życie Umowy, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze Stron. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec.

5. Za siłę wyższą, warunkująca możliwość zmiany Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

**§ 3**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. **Wykonawca** wykona cały zakres prac objętych niniejszą umową w następujących terminach:
2. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót z ostatecznymi pozwoleniami na budowę wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiającego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną na zasadach określonych w pkt. 5 **Załącznika nr 2 do WZ** nastąpi w terminie do **33 tygodnie od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonanie roboty budowlanej nastąpi w terminie do **54 tygodnie od dnia podpisania umowy.** (jeżeli wykonanie kompletnego projektu budowlanego nastąpi wcześniej niż w terminie określonym w lit. a), to wykonanie roboty budowlanej nastąpi w terminie nie dłuższym niż **21 tygodni** od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i spełnienia innych wymogów przewidzianych prawem).
4. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn, które są niezależne od **Wykonawcy** i nie dało się ich przewidzieć na etapie zawierania umowy, np. wydłużenie się procesów toczonych przed jednostkami administracji rządowej i samorządowej lub braku uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością lub braku uzyskania pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz **Zamawiającego** ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną, termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie takich okoliczności musi zostać udokumentowane potwierdzone protokolarnie.
5. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn, które są niezależne od **Wykonawcy** i nie dało się ich przewidzieć na etapie zawierania umowy, np. sytuacja ruchowa u **Zamawiającego**, wyłączenia czy awarie lub brak zgody na wykonanie robót przez zarządców lub właścicieli nieruchomości, termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie takich okoliczności musi zostać udokumentowane i potwierdzone protokolarnie.
6. **Zamawiający** przekaże **Wykonawcy** plac budowy w ciągu 7 dni od wystąpienia **Wykonawcy** o przekazanie placu budowy.
7. **Wykonawca** zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych, niespowodowane przyczyną leżącą po stronie **Wykonawcy**, a mające wpływ na termin realizacji umowy, muszą być zgłoszone **Zamawiającemu** w formie pisemnej nie później niż 3 dni po zdarzeniu. **Zamawiający** wspólnie z **Wykonawcą** oceni zaistniałą sytuację, a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób jej rozwiązania. Nie zgłoszenie zdarzeń, o których mowa powyżej w terminie nie później niż 3 dni od ich zaistnienia nie może być przyczyną do zmiany postanowień umowy.
8. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych umowy wyłącznie w sytuacji (za wyjątkiem postanowień ust. 3), w której spełnione zostaną łącznie, wszystkie poniższe warunki:
9. z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe wykonywanie określonych prac w zaplanowanych terminach wynikających z harmonogramu realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego (zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do Umowy), a nie jest możliwa taka zmiana harmonogramu, która nie generowałaby ryzyka dodatkowych opóźnień dla realizacji umowy (poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń z wyłączeniem opadów deszczu, śniegu i występowania silnych podmuchów wiatru),
10. **Wykonawca** udokumentuje Inspektorowi nadzoru zarówno niekorzystne warunki atmosferyczne (np. za pomocą danych meteorologicznych pozyskanych od odpowiednich służb) oraz brak możliwości wykonania odpowiednich wcześniej zaplanowanych prac (np. poprzez przywołanie odpowiedniej Normy Polskiej/Europejskiej, dokumentacji etc.),
11. **Wykonawca** użyje odpowiednich urządzeń lub technologii (w tym w szczególności wykonanie przez **Wykonawcę** dodatkowych zabezpieczeń i ogrodzeń przed wpływami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robót oraz budowę dodatkowych tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona dodatkowe prace umożlwiające mu terminowe wykonanie prac w wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
12. Inspektor nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okoliczności o jakich mowa w lit. a)-c),
13. **Zamawiający** zastrzega, że w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, ich wpływu na niemożność realizacji w terminie wcześniej zaplanowanych robót budowlanych lub w przypadku niezatwierdzenia przedłożonych dokumentów przez Inspektora nadzoru, zmiana terminu realizacji umowy nie zostanie zaakceptowana
14. Dokonanie zmian terminu realizacji przedmiotu umowy wynikających z postanowień ust. 2, 3 lub ust. 6 wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy oraz przedstawienia przed podpisaniem aneksu nowego harmonogramu realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego.

**§ 4**

**PODWYKONAWCY**

* + 1. **Wykonawca** może powierzyć realizację całości lub części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem zgłoszenia **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** lub Podwykonawcę szczegółowego przedmiotu wykonanych przez nich robót budowlanych przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia **Zamawiającemu** zgłoszenia, **Zamawiający** złoży Podwykonawcy i **Wykonawcy** sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie.
    2. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem **Zamawiającego**, chyba że **Zamawiający** wyrazi na to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia **Wykonawca** lub dalszy Podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.
    3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie **Wykonawca** powierzył – w całości lub części - Podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez **Wykonawcę** faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie będzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentów.
    4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    5. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno **Zamawiającemu** jak i osobom trzecim.
    6. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych, a w szczególności jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej (ważnych w Polsce) w pełnej wysokości na okres wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczeń zawarte są w wynagrodzeniu. **Zamawiający** nie wyrazi zgody na udział w realizacji zadania Podwykonawcy, co do którego zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    7. Z tytułu naruszenia przez **Wykonawcę** obowiązków określonych w ustępach 1 – 6 powyżej, **Wykonawca** zapłaci karę umowną w wysokości **5%** wynagrodzenia netto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej umowy, za każdy przypadek.
    8. **Zamawiający** dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez **Zamawiającego** umowę o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez **Wykonawcę**, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
    9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez **Zamawiającego** na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) **Zamawiający** potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**.

**§ 5**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
   1. **…………………….. netto** **(słownie zł.: ……………………………………….00/100)**

W tym:

1. wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z ostatecznymi pozwoleniami na budowę wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wymaganymi zgodami na ustanowienie służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu, o których mowa w pkt. 3 Rozdziału II Warunków Zamówienia z dnia …………………..

**………………………. netto (słownie zł: ……………………………………………………………… 00/100)**

1. roboty budowlane

**………………………** **netto (słownie zł: ………………………………………………………………. 00/100)**

* 1. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje całkowite wynagrodzenie **Wykonawcy**, w tym: wszelkie koszty i wydatki ponoszone przez **Wykonawcę** w związku ze świadczeniem usług i robót objętych niniejszą Umową.

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji umowy.
2. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, że **Wykonawca** zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w sposób kompletny, a więc zgodnie z zakresem, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy. Fakt ten powoduje, iż wszystkie koszty wynikające z realizacji umowy od momentu przejęcia przez **Wykonawcę** terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami wynikającymi z warunków rękojmi i gwarancji jakości, są pokrywane przez **Wykonawcę** i zawarte zostały w wynagrodzeniu. Dotyczy to zarówno kosztów wynikających wprost z zakresu prac, jak również kosztów robót nieujętych w tym zakresie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczególności kosztów wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt utrzymania zaplecza, współpracy z **Zamawiającym**, zajęcie pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, obsługi geodezyjnej, utylizacji itp.
3. Bez uprzedniej zgody **Zamawiającego** wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
4. **Wykonawca** nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez zgody ENEA Operator Sp. z o. o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. **Wykonawca** oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: **……………………………..** a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Strony ustalają maksymalną wartość umowy w wysokości ….

**§ 6**

**ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PŁATNOŚCI**

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania realizacji umowy
   1. pierwszą fakturę częściową – **Wykonawca** może wystawić fakturę po opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z ostatecznymi pozwoleniami na budowę z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz **Zamawiającego** służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną na kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a). Prace, których dotyczy faktura, muszą zostać potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji, którego wzorzec stanowi **Załącznik nr 10 do umowy**.
   2. Fakturowanie za roboty budowlane realizowane zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi może nastąpić po osiągnięciu min. 30% zaawansowania prac. Prace, których dotyczy faktura, muszą zostać potwierdzone częściowym protokołem wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru **Zamawiającego** i Kierownika robót **Wykonawcy**.
   3. Rozliczenie należności za wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi do wysokości 80% wartości zrealizowanych robót, wystawionymi na podstawie częściowych protokołów wykonywanych robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru **Zamawiającego** i Kierownika robót **Wykonawcy**.
   4. Rozliczenie końcowe nastąpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze robót, na który składają się:

- kontrola przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem **Zamawiającego**,

- dokonany odbiór końcowy przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**, zatwierdzony protokołem końcowym odbioru technicznego,

- przekazanie przez **Wykonawcę** kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej związanej z realizacją robót budowlanych objętych niniejszą umową,

- dokonanie ewentualnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV.

1. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których ona dotyczy.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator Sp. z o. o. prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1. będzie płatne na rachunek bankowy **Wykonawcy**:
4. **Bank – ……………………………….**
5. **numer konta: ………………………………**
6. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po stronie **Zamawiającego** obowiązku zapłaty.
7. Termin płatności wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego **Zamawiającego** kwotą wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** zgodnie z treścią niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w płatności **Wykonawca** jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
8. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
9. **Wykonawca** wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie   
   z podziałem na poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej.
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
11. **Zamawiający** oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
12. **Wykonawca** oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez **Zamawiającego** płatności w systemie podzielonej płatności.
13. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 9 oraz 12 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.
16. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTU UMOWY będą legalne i Wykonawca nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego opłaty i obciążenia nałożone na Zamawiającego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu.
18. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki.
19. **Wykonawca** zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum Zarządzania Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28). Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:

- nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. – Wydział Inwestycji, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,

- numer umowy CRU/B/00288/2025/OD/ZIR/RI,

- nr zamówienia…………………………………..,

- oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac),

-nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. **Zamawiający** zobowiązany jest do:

* Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
* Przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową,
* Udostępnienia **Wykonawcy** placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy,
* Dostarczenia **Wykonawcy** Dziennika Budowy,
* Sprawdzenia koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 14 dni roboczych od daty jej przekazania przez **Wykonawcę.**

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. na etapie uzgadniania dokumentacji zostanie zwrócona **Wykonawcy** celem dostosowania jej do standardów. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin realizacji umowy.
2. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu umowy w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o.
3. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a **Wykonawca** jest jednocześnie producentem, kontrola dokonywana przez pracowników **Zamawiającego** może odbywać się na etapie produkcji wyrobu.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, **Wykonawca** jest zobowiązany umożliwić osobom dokonującym weryfikacji bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektu dla **Zamawiającego**.
5. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość wezwania **Wykonawcy** w każdym czasie do wydania wyrobu będącego przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu, w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych.
6. **Zamawiający** ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badań i testów.
7. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem pobrania wyrobu, w którym należy opisać właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu pobrania wyrobu stanowi **Załącznik nr 11** do Umowy.
8. Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych prób i testów) winien być podsumowany sporządzeniem raportu podpisanego przez osoby uczestniczące w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z o.o. w przypadku wykrycia niezgodności w pobranym wyrobie lub próbce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie niezwłocznie powiadomiony.
9. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego, dostarczonego lub zabudowanego wyrobu, bądź też wykonywania prac w sposób niezgodny ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.:

- koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi **Wykonawca**,

- **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardów w zakresie jednego asortymentu **Wykonawca** zostanie obciążony karą finansową w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentów **Wykonawca** zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, do wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- **Zamawiający** przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji.

**§ 8**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**Wykonawca** zobowiązany jest do:

1. Przedłożenia do uzgodnienia **Zamawiającemu**, w formie pisemnej, koncepcji przebiegu liniowej infrastruktury elektroenergetycznej oraz usytuowania kubaturowej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wypisami z rejestru gruntów i odpisami z KW dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod zabudowę infrastruktury elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o którym mowa w §3 ust. 1. Koncepcja powinna zostać złożona w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.

Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia koncepcji, o którym mowa powyżej, a które wynikają z Warunków Zamówienia z dnia …………………… oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1,

1. Przedłożenia do uzgodnienia **Zamawiającemu,** w formie pisemnej, projektu budowlanego, wraz z pisemnymi zgodami na ustanowienie na rzecz **Zamawiającego** służebności przesyłu lub innego trwałego tytułu prawnego do gruntu dla wszystkich nieruchomości przewidzianych pod zabudowę infrastruktury elektroenergetycznej, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów, o którym mowa w §3 ust. 1. Projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robót powinien zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.

Niespełnienie wymogów w zakresie przedłożonej do uzgodnienia dokumentów, o której mowa powyżej, a które wynikają z Warunków Zamówienia z dnia …………………… oraz zapisów niniejszej umowy nie może być podstawą do zmiany terminu, o którym mowa w §3 ust. 1,

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie,
2. Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP na placu budowy,
3. Usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym przez strony,
4. Zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy **Wykonawca** będzie je wykonywał wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową,
5. Przedłożenia **Zamawiającemu** atestów, pozwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej,
6. Umożliwienia i ułatwienia **Zamawiającemu** nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
7. Pisemnego zawiadomienia **Zamawiającego** o ukończeniu prac – celem umożliwienia mu dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego wraz z ewentualnym przystąpieniem przez **Zamawiającego** do dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV,
8. W zakresie określonym w niniejszym paragrafie **Wykonawca** ponosi wszelką odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych niezależnie od zapisów § 11,
9. **Wykonawca** oświadcza, że w zakresie wykonywania robót budowlanych posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, ważną co najmniej o jeden miesiąc dłużej niż czas przewidziany na realizację zadania, z limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę: co najmniej **……………… (słownie: ……………….. zł),**
10. **Wykonawca** zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do zachowania ciągłości ubezpieczenia potwierdzonej aktualną polisą,
11. **Wykonawca** jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe – w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu na placu budowy – na okres wykonywania roboty budowlanej,
12. **Wykonawca** powinien na każde żądanie przedstawić **Zamawiającemu** kopię stosownej polisy ubezpieczeniowej lub polis ubezpieczeniowych oraz świadectwo Ubezpieczyciela potwierdzające terminowe wpłacanie składek,
13. **Wykonawca** zobowiązany jest do przygotowania i przekazania **Zamawiającemu** informacji niezbędnych do uzupełnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu będzie dokonywana przez **Zamawiającego**.
14. **Wykonawca** zobowiązany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., a także kart charakterystyk użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu.
15. **Wykonawca** zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach ENEA Operator sp. z o.o., zawartych w **Załączniku nr 12 do Umowy.**
16. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiającego, Wykonawca zadania jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numerów eksploatacyjnych dla stacji SN/nn, złączy/szaf SN, łączników SN, złączy/szaf nn, ciągów liniowych SN i nn. Dokumentacja przedłożona do Zamawiającego musi uwzględniać powyższe unikalne numery eksploatacyjne. Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji będzie podstawą do jej odrzucenia i fakt ten nie będzie podstawą do zmiany terminu realizacji kontraktu.
17. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania tego żądania.
18. **Wykonawca** ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych w umowie jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w umowie lub nie były one przewidywane przez **Wykonawcę** na etapie składania oferty, w tym także wszelkich wymogów wskazanych przez zarządców nieruchomości będących pasami drogowymi, pokrytych wodami będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, będących własnością lub będących w zarządzie organów administracji publicznej.
19. **Wykonawca** na własny koszt zapewni Inspektora Nadzoru dla robót specjalistycznych, którzy nie zostali ustanowieni przez **Zamawiającego** zgodne z §9 ust. 1, jeśli właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej w stosownej decyzji administracyjne nałoży na **Zamawiającego** takowy obowiązek.

**§ 9**

**NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY**

1. **Inspektorem nadzoru** ds. nadzoru elektrycznego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony **Zamawiającego** na budowie będzie:

**p. Tomasz Orzechowski tel. +48** [**523131349**](file:///C:\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\P3T8X7KT\0) **e-mail: tomasz.orzechowski**[**@operator.enea.pl**](mailto:emilia.kwiecien@operator.enea.pl)

**Prowadzącym zadanie/Koordynatorem umowy** ze strony **Zamawiającego** będzie:

**p. Emilia Kwiecień tel. +48 523131368 e-mail:** [**emilia.kwiecien@operator.enea.pl**](mailto:emilia.kwiecien@operator.enea.pl)**,**

Wyznaczonymi przedstawicielami **Wykonawcy** przy realizacji zadania będą:

**Projektant:**

**p**. ……………………………..  tel: …………………………………. ; [……………………………………](mailto:elzbieta.dobska@mega-pol.pl)

**Kierownik budowy:**

**p.** ……………………………. tel: ………………………………..; [………………………………………….](mailto:tomasz.dachowski@mega-pol.pl)

1. **Zamawiający** przystąpi do odbioru częściowego wykonanych robót w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go przez **Wykonawcę** o gotowości danego etapu do odbioru, pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV **Zamawiający** przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki.

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez **Wykonawcę** na piśmie gotowości do odbioru oraz jednocześnie dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni od dania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej diagnostyki.

1. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego **Wykonawca** dostarczy:
   1. wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,
   2. świadectwa materiałowe i inne certyfikaty urządzeń,
   3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami inspektora nadzoru i kierownika budowy,
   4. wymaganą dokumentację i świadectwa odpowiednich urzędów potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji administracyjnych.
2. W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, **Zamawiający** uprawniony będzie według swojego wyboru do:
   1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,
   2. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad   
      i usterek.
3. **Zamawiający** ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po zgłoszenia przez **Wykonawcę**, zadania do odbioru częściowego lub końcowego.

**Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od **Wykonawcy** zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z **Wykonawcą** termin wykonania diagnostyki,

1. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki **Wykonawca** jest zobowiązany do przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. **Zamawiający** wykona diagnostykę zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego,
2. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki **Wykonawca** jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia usterek. Po ich usunięciu **Wykonawca** zawiadomi **Zamawiającego** o gotowości do ponownego wykonania diagnostyki. **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi **Wykonawca**. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego.
3. Niezależnie od czynności **Zamawiającego** związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Referat Certyfikacji **Zamawiającego** prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej **Zamawiającego**. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. **Wykonawca** zobowiązuje się do współdziałania ze służbami **Zamawiającego** dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. **Zamawiający** ma prawo do wezwania **Wykonawcy** do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a **Wykonawca** obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez **Wykonawcę** środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych).

**§ 10**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI**

1. Za wady w przedmiocie umowy **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane prace.
2. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** **60**-miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane prace oraz **96**-miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewodów.
3. W czasie okresu gwarancyjnego **Wykonawca** zobowiązuje się:
   1. rozeznać wady lub usterki i określić sposób usunięcia - maksimum **8** godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
   2. usunąć wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów - maksimum **24** godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
   3. usunąć wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego elementu na nowy - maksimum **5** dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia przez **Zamawiającego** wady lub usterki.
4. Terminy rękojmi oraz gwarancji jakości liczone będą od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
5. **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** gwarancje producenta dostarczonych urządzeń. Odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez **Wykonawcę** gwarancji producenta danego urządzenia.
6. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad **Zamawiający** zawiadamia **Wykonawcę** listem poleconym doręczonym **Wykonawcy** przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem oględzin.
7. W przypadku braku obecności **Wykonawcy**, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego udziału.
8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie określonym w ust. 6, Strony ustalą protokolarnie sposób   
   i termin ich usunięcia.
9. W przypadku nieusunięcia przez **Wykonawcę** wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa na oględziny, **Zamawiający** może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt **Wykonawcy**.

**§ 11**

**ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE**

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących sytuacjach:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. a) lub ppkt. b) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
   2. z tytułu odstąpienia przez **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** w wysokości 20% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w części zakresu, od realizacji którego odstąpiono,
   3. za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. a) lub ppkt.b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
   4. Z tytułu przekroczenia czasów wyłączeń określonych w §1 ust. 2 niniejszej umowy za każdą następną rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości: **400,00** **zł** (słownie złotych: czterysta złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci SN-15 kV oraz **100,00 zł** (słownie złotych: sto złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci nn-0,4 kV. Określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnień **Zamawiającego** do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (kar i odszkodowań, które **Zamawiający** będzie ponosił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej).

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało   
przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego**.

1. W przypadku, gdy szkody u **Zamawiającego** spowodowane działaniem lub zaniechaniem **Wykonawcy** lub osoby za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, niezależnie od kar umownych **Zamawiający** może dochodzić od **Wykonawcy** odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonej w § 5 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich.

**§ 12**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy w przypadku:
   1. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni,
   2. opóźnienia lub zwłoki w terminie zakończenia realizacji niniejszej umowy przekraczającej 14 dni,
   3. wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową,
   4. innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
2. **Wykonawca** może od umowy odstąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
3. Prawo odstąpienia przysługuje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia uchybień nie dłuższego niż 7 dni i po jego bezskutecznym upływie - w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, **Wykonawca**;
   1. wstrzyma dalszą realizację przedmiotu umowy, poza robotami określonymi przez **Zamawiającego** koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,
   2. uwzględniając postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy,
   3. przekaże **Zamawiającemu** wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień odstąpienia,
   4. dostarczy **Zamawiającemu** całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez **Wykonawcę** związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy**:
   1. kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy dostaw i usług do dnia odstąpienia od umowy, pomniejszoną o kary, o których mowa w §11.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego**, z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy, Zamawiający** może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.
7. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację Umowy, ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie zapłacone do dnia odstąpienia lub rozwiązania, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę.
8. **Zamawiający** może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane prace.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, **Wykonawcę** obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

9.1. **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym na swój koszt,

9.2. **Wykonawca** zgłosi do dokonania przez **Zamawiającego** odbioru robót ukończonych,

9.3. **Wykonawca** niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go **Zamawiającemu**,

* 1. **Wykonawca** wstrzyma dalszą realizację umowy z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 9.1,

9.5. **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa,

9.6. **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** całą dokumentację **Wykonawcy**, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez **Wykonawcę** związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy,

9.7. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest przekazać **Zamawiającemu**:

- przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w przedmiot umowy, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w przedmiot umowy, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia odstąpienia, opisanych w dokumentacji projektowej, określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń.

- Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w przedmiot umowy, sporządzone na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt 9.7. tiret 1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o umowy.

**§ 13**

**INFORMACJE SENSYTYWNE**

1. **Wykonawca** ma obowiązek:
2. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,
3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
4. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Za informacje sensytywne uznaje się informacje zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

1. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez **Wykonawcę**, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in mowa w ust.1 lit. a), nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:
2. ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła **Wykonawcy** zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, oraz
3. w umowie pomiędzy podwykonawcą a **Wykonawcą**, podwykonawca zobowiązany został do ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o.
4. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym **Strony** umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:

* nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz
* wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy

1. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
2. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy **Wykonawcy** do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), **Strony** zawarły „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”.
3. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:

Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

Wykonawcy: ……………………………………..

**§ 14**

**DOSTAWY INWESTORSKIE**

* + - 1. **Zamawiający** przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej:

- Transformator 100 kVA,

- Szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokość 800, głębokość 250,

- Przekładniki prądowe 800/5 – 3 szt., ze stałym rdzeniem nakładane na szyny do szafki AMI,

* + - 1. Materiały wynikające z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpóźniej na 30 dni przed planowanymi robotami wynikającymi z umowy.
      2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia transformatora wraz z szafką AMI i przekładnikami do producenta stacji w celu ich montażu przed dostarczeniem stacji trans. 15/04 kV na miejsce wskazane przez Wykonawcę.
      3. Odbiór materiałów stanowiących dostawę inwestorską przez Wykonawcę zadania może odbyć się wyłącznie przy współudziale Inspektora Nadzoru podczas ich pobrania z magazynu ENEA Operator Sp. z o.o., a w przypadku stacji transf. 15/0,4 kV w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
      4. Odbiór materiałów winien być potwierdzony stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym pomiędzy Wykonawcą zadania i Inspektorem nadzoru Zamawiającego.
      5. Z chwilą dokonania odbioru na Wykonawcę przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy inwestorskiej.

**§ 15**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Projekt budowlany wchodzący w zakres przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Elementy licencjonowane: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez **Wykonawcę** na podstawie Umowy, a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w dokumentacji (gdzie przez dokumentację rozumie się: dokumentacja przetargowa przygotowana przez **Zamawiającego**, w tym: Opis Przedmiotu Zamówienia, Warunki Zamówienia, Projekt Umowy wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich). Przez Elementy licencjonowane rozumie się również *powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.*
2. W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia określonej w §5 ust. 1 umowy, **Wykonawca** wraz z chwilą wydania **Zamawiającemu** egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na **Zamawiającego** bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie umowy utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
   * 1. zastosowanie utworu oraz jego części do inwestycji/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części do realizacji celów, inwestycji i zadań **Zamawiającego,**
     2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,
     3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych urządzeń lub systemów elektronicznych,
     4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
     5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania inwestycji/inwestycji prowadzonych przez **Zamawiającego**, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy przedmiotu umowy,
     6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
     7. dokonywanie opracowań utworu.
4. W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia:

**- Wykonawca** przenosi na **Zamawiającego** - z chwilą ich wydania **Zamawiającemu** - własność nośników, na których zostały utrwalone utwory,

-**Wykonawca** z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2 umowy, upoważnia **Zamawiającego** do wykonywania praw zależnych przysługujących **Wykonawcy** oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji umowy.

* 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia **Zamawiającego** do posługiwania się firmą i znakiem towarowym **Wykonawcy**.
  2. **Wykonawca** oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 2 umowy będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w umowie. **Wykonawca** oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych **Zamawiającemu** na podstawie umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej w umowie jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na **Zamawiającego,** udzielenie, przyznanie lub przekazanie **Zamawiającemu** praw określonych w niniejszym paragrafie.
  3. **Wykonawca** poinformuje ponadto **Zamawiającego** o autorskich prawach osobistych przysługujących innym osobom do utworów lub ich części. w razie niewykonania tego zobowiązania **Wykonawca** ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia **Zamawiającego**, na podstawie art. 392 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych.
  4. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, **Wykonawca** zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez **Podwykonawcę** lub dalszego **Podwykonawcę** na **Wykonawcę** praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. **Wykonawca** zobowiązuje się do przeniesienia na **Zamawiającego** praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
  5. Z chwilą przejęcia przez **Zamawiającego** egzemplarzy dokumentacji **Wykonawcy** następuje skutek w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji **Wykonawcy** oraz przeniesienie własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji **Wykonawcy** i ich nośników.
  6. **Wykonawca** nieodwołalnie upoważnia **Zamawiającego** oraz osobę trzecią działającą na zlecenie **Zamawiającego** do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do dokumentacji wykonaw**cy**, w tym do korzystania z opracowania dokumentacji **Wykonawcy** (dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania prawami do dokumentacji **Wykonawcy**.
  7. Cena kontraktowa/wynagrodzenia zawiera wynagrodzenie dla **Wykonawcy** z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3., z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia **Zamawiającego** do wykonywania zależnych praw autorskich.
  8. **Wykonawca** zapewni **Zamawiającemu** w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy lub baz wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym).
  9. **Wykonawca** zapewnia, że korzystanie przez **Zamawiającego** z przedmiotu umowy w tym dokumentacji **Wykonawcy** nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich.
  10. W ramach realizacji przedmiotu umowy **Wykonawca** dostarczy **Zamawiającemu** dokument potwierdzający nabycie praw do przekazywanych elementów licencjonowanych, w szczególności w przypadku licencji do elementów licencjonowanych stanowiących własność osób trzecich.
  11. Z chwilą wydania **Zamawiającemu** egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia, o której mowa w §5 ust. 1 umowy **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych elementów licencjonowanych o jakich mowa w umowie na okres 15 lat od dnia odbioru końcowego inwestycji przeprowadzonego na zasadach określonych w umowie, a po tym okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. **Zamawiający** w ramach ceny kontraktowej ma prawo do korzystania z elementów licencjonowanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wszystkich znanych w dniu podpisania umowy polach eksploatacji, co najmniej w zakresie:
  12. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów,
  13. odtwarzania,
  14. przechowywania,
  15. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
  16. wyświetlania,
  17. przystosowywania,
  18. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności,
  19. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania,
  20. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym,
  21. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,
  22. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  23. **Wykonawca** oświadcza, że dostarczone przez niego elementy licencjonowane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami umowy i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.
  24. **Wykonawca** uprawnia **Zamawiającego** do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania pracownikom **Zamawiającego** poszczególnych licencji do elementów licencjonowanych.
  25. **Wykonawca** oświadcza, że aktualizacja elementów licencjonowanych nie powoduje zmian pól eksploatacji określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
  26. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy **Wykonawca** dokonuje odsprzedaży elementów licencjonowanych na rzecz Z**amawiającego**.
  27. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji elementów licencjonowanych będących przedmiotem umowy, **Wykonawca** zobowiązuje się na pisemny wniosek **Zamawiającego** do podpisania, w ramach ceny kontraktowej określonej w §5 ust. 1, aneksu do umowy na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania **Zamawiającego** udzielenie takiego prawa będzie konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu umowy.
  28. **Wykonawca** uprawnia **Zamawiającego,** w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania dla pracowników **Zamawiającego**, pracowników jednostek nadzorowanych przez **Zamawiającego** oraz pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład przedmiotu umowy.
  29. W ramach realizacji przedmiotu umowy **Wykonawca** dostarczy **Zamawiającemu** dokument potwierdzający nabycia praw do przekazywanych elementów licencjonowanych.
  30. Wszelkie prawa autorskie i elementy licencjonowane nabyte na podstawie umowy mogą zostać przez **Zamawiającego** przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA.
  31. Z chwilą odbioru **Wykonawca** przenosi na **Zamawiającego** własność nośników, na których elementy licencjonowane były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez udostępnienie elementów licencjonowanych w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). **Wykonawca** upoważnia również **Zamawiającego** do wykonywania zależnych praw autorskich do elementów licencjonowanych w zakresie, w jakim udzielił **Zamawiającemu** licencji.
  32. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich elementów licencjonowanych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano elementy licencjonowane zostało wliczone do ceny kontraktowej.
  33. Przez przekazanie elementu licencjonowanego strony rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych egzemplarzy dokumentacji jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz **Zamawiającego**, w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do odbioru.

**§ 17**

**INFORMACJE POUFNE I INFORMACJE CHRONIONE**

1. **STRONY** zobowiązują się:
2. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości,
3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez **STRONY**,
4. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w lit. a)) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej UMOWY,
5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od **STRONY**, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
6. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH,
7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez **STRONY** (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych WYKONAWCY),
8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.
9. Postanowienia ust. 1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej **STRONY**, które:
   * + 1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej UMOWY,
       2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.
10. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
11. WYKONAWCA zobowiązany jest do:
12. wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez Enea Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,
13. informacje klasy C przekazanych lub udostępnionych odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji niniejszej UMOWY,
14. informacje klasy C odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji niniejszej UMOWY,
15. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C:
16. załącznik nr….. do WZ – Warunki przyłączenia
17. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.
18. Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej UMOWY, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do UMOWY.
19. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony.

**§ 18**

**ZMIANY W UMOWIE**

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy, zgodnych z treścią art. 455

ust. 1 pkt. 1 PZP w stosunku do treści Oferty **Wykonawcy** w następujących przypadkach:

1. przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od **Wykonawcy** niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od **Wykonawcy** niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw;
2. przesunięciu terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego**, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego** oraz o czas trwania ich następstw;
3. przesunięcia terminów realizacji poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (w tym także kolejności ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania całego Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin realizacji świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy może zostać określony na nowo, jednakże termin wykonania całego Przedmiotu Umowy pozostanie niezmieniony;
4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane , bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
5. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla **Zamawiającego** z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
6. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu Przedmiotu Umowy;
7. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
8. możliwości zmiany w zakresie zamawianego Sprzętu w przypadku obiektywnej konieczności jego zmiany (np. zaprzestanie produkcji, itp.). Wymieniony Sprzęt winien posiadać parametry (np. jakość, wydajność, funkcjonalność) nie gorsze niż Sprzęt podlegający wymianie. **Wykonawca** zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody **Zamawiającego** - wyrażonej indywidualnie do każdego Sprzętu, podlegającego zamianie na inny. **Wykonawca** nie jest, w takim przypadku, uprawniony do podwyższenia ceny Sprzętu.

2. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, należnej **Wykonawcy** z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany:

* stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT. Wynagrodzenie **Wykonawcy** może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
* zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez **Wykonawcę**.

1. W celu wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia **Wykonawcy** z tytułu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 2. tiret drugie lub ust. 2. tiret trzecie lub ust. 2. tiret czwarte:
   1. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 2. tiret drugie lub w ust. 2. tiret trzecie lub ust. 2. tiret czwarte, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez **Wykonawcę**, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia **Wykonawcy** w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie Strony uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia z powołaniem się na ww. okoliczności;
   2. na **Wykonawcy** spoczywa ciężar udowodnienia **Zamawiającemu**, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 2. tiret drugie lub w ust. 2. tiret trzecie lub w ust. 2. tiret czwarte mają wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia przez **Wykonawcę** i tym samym uzasadniają waloryzację należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia;
   3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2. tiret drugie lub w ust. 2. tiret trzecie, lub w ust. 2. tiret czwarte, i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez **Wykonawcę**, **Zamawiający** dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. **Wykonawca** przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez **Wykonawcę**. Dowody te będą stanowiły w szczególności umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia umowy a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez **Wykonawcę**. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu;
   4. **Wykonawca** musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany, o których mowa w ust. 2. tiret drugie lub w ust. 2. tiret trzecie lub w ust. 2. tiret czwarte na zwiększenie kosztów realizacji przedmiot umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu umowy;
   5. **Zamawiający** w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy **Wykonawca** wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 2. tiret drugie lub w ust. 2. tiret trzecie, lub w ust. 2. tiret czwarte na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy;
   6. klauzula waloryzacyjna dotycząca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, należnego **Wykonawcy** z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w ust. 2. powyżej. Zmiany wysokości wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach:

* 1. Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%;
  2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw.
  3. Wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”);
  4. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż Bazowy Wskaźnik GUS;
  5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 4.4. powyżej;
  6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.5. powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 4.4. powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS;
  7. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyżej, dotyczyć będzie kwartałów następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy;
  8. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyżej, dotyczyć będzie tych robót budowlanych wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4.7. począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od Bazowego Wskaźnika GUS;
  9. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez **Zamawiającego**;
  10. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie **15% wynagrodzenia netto** określonej w dniu zawarcia umowy;
  11. **Wykonawca**, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 4.1. – 4.4., zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego **Podwykonawcy**, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania **Wykonawcy**, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

4.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi;

4.11.2. Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

**§ 19**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom zewnętrznym bez zgody drugiej Strony.
  2. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej.
  4. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy **dostarczania faktur** - patrz **§6 ust.18**) należy kierować na adresy Stron podane poniżej:

**Adres Zamawiającego:**

ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ

……………………………………………..

……………………………………………..

**Adres Wykonawcy:**

**….……………………………….**

**…………………………………..**

* 1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w umowie a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w umowie.
  2. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem osiągnięcia rozwiązania ugodowego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie <https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje> i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  6. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o naruszeniu przez Wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń.
  7. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 9 powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości ……………….. zł, a nawet jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  8. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.
  9. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.
  10. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  11. Wykonawca oświadcza, iż:

- jest mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą\* w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - \*niepotrzebne skreślić lub

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1- Warunki Zamówienia z dnia ……………………….,

Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia …………………………,

Załącznik nr 3 – Wykaz informacji sensytywnych,

Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych,

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności danych,

Załącznik nr 6 – Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego,

Załącznik nr 7 – Tabela elementów scalonych,

Załącznik nr 8 – Wykaz materiałów,

Załącznik nr 9 – Zgłoszenie gotowości do odbioru,

Załącznik nr 10 – Wzór protokołu odbioru dokumentacji,

Załącznik nr 11 – Wzór protokołu pobrania wyrobu,

Załącznik nr 12 - Wytyczne do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach Enea Operator Sp. z o.o.

Załącznik nr 13 - Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego

**P O D P I S Y S T R O N**

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

**Załącznik nr 3 do umowy.**

**Wykaz informacji sensytywnych**

Za informacje sensytywne uznaje się:

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się:

* warunki umów, w tym finansowe:
* indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
* moc umowna;
* poziom zużycia energii elektrycznej;
* termin płatności faktury;
* okres rozliczeniowy;
* dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
* nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
* struktura poboru energii elektrycznej;
* dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
* historia płatności;
* zadłużenie odbiorcy;

1. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:

* ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
* informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 4 do umowy.** |  |

**Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych.**

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików rastrowych:
2. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją).
3. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).
4. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane.
5. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe).
6. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi.
7. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi.
8. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8).
9. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych powinien mieć strukturę:

**Opis** (numer punktu którego współrzędne opisujemy)**,Y, X**

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45  
2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90

4eS,5988093.44,3334769.91

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp.

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2

- PL1965/3

- PL1965/4

- PL1992

- PL2000/7

- WGS84

**Załącznik 5 do umowy.**

Wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym informacji sensytywnych).

„Oświadczam(-y), że zobowiązuję(-my) się:

a) do wykorzystania wszelkich informacji (w tym informacji sensytywnych według wykazu informacji sensytywnych) przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,

b) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

c) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

……………………….

(data, podpis)

**Załącznik nr 6 do umowy**

**Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłączenie domu jednorodzinnego w Złotowie, ul. Wybudowanie pod Łąg 17 do sieci ENEA Operator. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. S-2025-10890 | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów** | **miesiąc od daty podpisania umowy- należy dostosować do określonego w ofercie terminu realizacji poprzez dodanie lub odjęcie kolumn** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Realizacja zadania** | | | | | | | |
|  | **Prace projektowe** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zakresem zadania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Roboty budowlane** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Realizacja robót budowlanych zgodnie z zakresem zadania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: **……………….** zł netto (kwota łączna oferty) | | | | | | | |

**Załącznik nr 7 do umowy – TES**

**Załącznik nr 8 do umowy**

**Wykaz materiałów, których cena jednostkowa przekracza 1 000,00 zł netto.**

**Jako jednostkę należy rozumieć: 1 km, 1 t, 1l, 1 m2, 1m3, 1 kpl. 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyłączenie domu jednorodzinnego w Złotowie, ul. Wybudowanie pod Łąg 17 do sieci ENEA Operator. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. S-2025-10890 | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie materiałów** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  | RAZEM | 0,00 | |

**Załącznik nr 9 do umowy**

|  |
| --- |
| **ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU** |

1. ZGŁASZAJĄCY................................................................................................................

2. NAZWA ZADANIA.............................................................................................................

3. UMOWA NR ……………...................................................................................................

4. INWESTOR ......................................................................................................................

5. MIEJSCOWOŚĆ ..............................................................................................................

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ............................................................................

**Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 8\*\* np:**

1. Dokumentacja powykonawcza....................................................................................................
2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte\* nr...........................z dnia .............. przez..............................................................................................................................................
3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne..................................................................................
4. Instrukcja eksploatacji....................................................................................................................
5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego
   1. *Atesty............................................................................................................................*
   2. *Certyfikaty ....................................................................................................................*
   3. *Deklaracje zgodności.....................................................................................................*
6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych
   1. *Transformatora (nr, data).............................................................................................*
   2. *Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn\*..............................................................................*
   3. *Uziemienia roboczego i ochronnego + plan.................................................................*
   4. *Odbioru kabla przed zasypaniem.................................................................................*
   5. *Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu.................................................................*
   6. *Kabla WN/SN/nn\*.........................................................................................................*
   7. *Konstrukcji wsporczych……….....................................................................................*
   8. *Przewodu WN/SN/nn\*..................................................................................................*
   9. *Ograniczników.............................................................................................................*
   10. *Napięć rażenia........................................................................................................................*
   11. *EAZ.............................................................................................................................*
   12. *„Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 10.*
   13. *…………………………………………………………………………………………………*
7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych*..........................................................................................*

*.......................................................................................................................................................*

1. Inne dokumenty
   1. *Karty gwarancyjne.........................................................................................................*
   2. *Instrukcje fabryczne......................................................................................................*
   3. *Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.............................*
   4. *Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki*

9. Rozliczenie materiałów z demontażu.................................................................................................

*...........................................................................................................................*

**Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.\*\*\***

**Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.**

.................................................................................

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki\*

10. Komplet dostarczonych dokumentów przyjął:

..........................................................

(data, pieczęć i podpis przyjmującego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie\*

11. Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem  
 pozytywnym): ………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik jednostki/komórki\*

..........................................................

(data, pieczęć i podpis przyjmującego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie\*

\*- niepotrzebne skreślić

\*\*- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów

\*\*\*- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem.

**Załącznik nr 10 do umowy**

**Wzór protokołu pobrania wyrobu** ........., dnia.......

Protokół pobrania wyrobu nr ………………….

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: ..................................................................................................................................................

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu:

..................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób:

..................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu:

..................................................................................................................................................

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania):

..................................................................................................................................................

6. Ilość pobranego wyrobu:

..................................................................................................................................................

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania i transportu:

..................................................................................................................................................

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu:

..................................................................................................................................................

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego:

..................................................................................................................................................

…………………………………….

Podpis kontrolowanego

...............................................................................

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

**Załącznik nr 11 do umowy** – Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji

/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY **Wykonawcy**

…………………, dnia…………………

………………………  
*imię i nazwisko pracownika*

……………………………..  
*nazwa jednostki organizacyjnej*

**OŚWIADCZENIE**

W związku z wykonywaniem prac określonych w umowie nr **CRU/U/1200/9000092740/2025**, zleconych przez **Enea Operator Sp. z o.o.** zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

1. Rozdział XXXIII oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. **Kodeks Karny** (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. **o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zmianami),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. **w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych** oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. **o obrocie instrumentami finansowymi** (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zmianami)

oraz

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi pkt 16.4 UMOWY.

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie.

|  |  |
| --- | --- |
| ................................................................... | ............................................................... |
| *imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania STRONY Wykonawcy* | *podpis pracownika* |

**Załącznik nr 12 do umowy**

**Wytyczne do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach Enea Operator sp. z o.o.**

**Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

1. **Informacje ogólne**

Prace realizowane na terenie siedzib Enea Operator Sp. z o.o. (EOP) powinny uwzględniać zasady organizacji pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami bhp, oraz niniejszymi wytycznymi mającymi na celu obniżenie ryzyka zarażenia pracowników Enea Operator Sp. z o.o. wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19.

1. **Wymagania ogólne**
   * 1. Zakres wytycznych - prace realizowane przez pracowników firm zewnętrznych na terenie siedzib EOP za wyjątkiem pracowników GK ENEA.
     2. Wytyczne dotyczą wszystkich osób, które wchodzą na teren budynków siedzib EOP świadczyć prace, w szczególności na podstawie umów konserwacyjnych i serwisowych, którzy nie są pracownikami EOP za wyjątkiem firm zewnętrznych dla których miejscem świadczenia pracy są siedziby EOP w szczególności usług w zakresie utrzymania czystości obiektów oraz ochrony. W przypadku tych firm mają one obowiązek złożenia oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do koordynatorów umów oraz codziennej kontroli zdrowia pracowników.
     3. Dostęp do obiektów realizowany jest zgodnie z Procedurą ruchu osobowego w obiektach niesieciowych EOP.
     4. Za wyposażenie pracowników firm zewnętrznych w środki ochrony indywidualnej wynikające z obowiązujących przepisów BHP oraz dodatkowe środki wynikające   
        z zagrożenia zarażenia koronawirusem np.: maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub przyłbice, rękawice jednorazowe, a także środki do dezynfekcji rąk odpowiedzialny jest Wykonawca.
     5. Pracownicy Enea Operator Sp. z o.o. bezpośrednio nadzorujący prace, wyposażani są w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk.
     6. Wszyscy pracownicy zewnętrzni, przed przystąpieniem do zleconych prac, zobowiązani są do wypełnienia otrzymanego wcześniej w formie elektronicznej załącznika nr 1: „Oświadczenie - koronawirus oświadczenie pracownicy zewnętrzni”. do indywidualnego uzupełnienia i przekazania na zasadach opisanych w rozdziale 2, pkt. 1.6 oraz załącznika nr 2 Informacja Administratora danych - Obowiązek informacyjny

**Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe**

1. Organizacja prac.
   1. Ograniczenie poruszania się pracowników zewnętrznych do niezbędnego minimum wyłącznie w celu realizacji prac, bez kontaktu z niechronionymi pracownikami EOP.
   2. Zakaz korzystania z pomieszczeń, w których nie są wykonywane prace przez wykonawcę - tzw. strefa ograniczonego dostępu dla wykonawcy.
   3. Zakaz bezpośredniego kontaktu oraz zachowanie bezpiecznej odległości min. 2 m, pomiędzy pracownikiem Wykonawcy a pracownikiem EOP.
   4. Zakaz stosowania tych samych dokumentów, np. podpisywanie, przekazywanie osobiste dokumentów. Zaleca się stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów
   5. Zgłoszenia realizacji prac oraz dostaw należy przekazywać wyłącznie elektronicznie.
   6. Weryfikacja tożsamości, pomiar temperatury ciała,:
2. pojazd z pracownikami Wykonawcy czeka przed bramą wjazdową lub budynkiem w celu weryfikacji tożsamości oraz okazania oświadczeń
3. weryfikacja tożsamości oraz okazanie oświadczeń prowadzone jest   
   z bezpiecznej odległości, przez szybę pojazdu,
4. oświadczenia przekazywane są przez Wykonawcę drogą elektroniczną osobie nadzorującej prace przed wejściem na obiekt,
5. pomiar temperatury ciała wykonywany jest przez pracowników wykonawcy oraz pokazywany przez szybę pracownikowi,
6. w przypadku stanu podgorączkowego, tj. powyżej 37,0°C lub złego samopoczucia, lub pozytywnego oświadczenia w którymkolwiek z jego punktów, nie wolno dopuścić do pracy pracownika oraz osób, które miały z nim bezpośredni kontakt,
7. Organizacja prac w sytuacjach awaryjnych

Prace w sytuacjach awaryjnych należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami   
i zasadami bhp stosując się do zapisów z Rozdziału 2 pkt 1.1 do 1.4 oraz stosując wymagane środki ochronne.

1. Wymagane środki ochronne.
   1. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wynikające z zakresu wykonywanej pracy.
   2. Dodatkowe ŚOI:
2. Rękawice jednorazowe
3. Maseczka jednorazowa
4. Okulary ochronne lub przyłbica,
5. Środki do dezynfekcji rąk.
6. Na podstawie decyzji Sztabu Kryzysowego, kierownik właściwego Wydziału Administracji oraz Kierownik Biura BN dla siedziby Dyrekcji spółki wprowadza konieczność zastosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. kombinezonów.

**Uwaga**. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są po zakończeniu pracy do zabrania używanych dodatkowych ŚOI.

1. **Czynności przed rozpoczęciem pracy.**

Należy wykonywać standardowe czynności związane z bezpieczną organizacją pracy oraz podstawowymi obowiązkami i zasadami higieny w tym dezynfekować ręce.

1. **Czynności w trakcie pracy.**

Należy wykonywać standardowe czynności związane z bezpieczną organizacją pracy oraz podstawowymi obowiązkami i zasadami higieny.

1. **Czynności po zakończeniu pracy.**
2. Należy stosować przepisy i zasady bhp związane z ogólną organizacją pracy po zakończeniu prac.
3. Należy zdezynfekować ręce, używany sprzęt i narzędzia użyte do wykonania pracy.
4. W przypadku potrzeby do dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń i instalacji w nich się znajdujących należy użyć sprzętu do ozonowania będącego na wyposażeniu jednostki organizacyjnej lub zlecić dezynfekcję firmie zewnętrznej
5. **Czynności zabronione - zgodnie z ogólnymi zasadami.**
6. Zakaz pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
7. Zakaz pracy pracowników wykonawców zewnętrznych z objawami infekcji wirusowych lub bakteryjnych, np. gorączka, suchy kaszel, katar.
8. Zakaz korzystania z pomieszczeń socjalnych dostępnych dla pracowników EOP.
9. Korzystanie z węzłów sanitarnych, wymaga uzgodnienia zasad korzystania z osobą odpowiedzialną za administrowaniem obiektem.
10. **Zasady postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia.**
11. Należy postępować zgodnie z ogólnymi przepisami i zasadami bhp.
12. W przypadku nagłego złego samopoczucia, które może świadczyć o objawach choroby wywołanej wirusem SARS-Cov-2, należy bezwzględnie przerwać pracę, zgłosić informację bezpośredniemu przełożonemu. Należy powiadomić służby sanitarno-epidemiologiczne oraz postępować z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego

**Załącznik nr 1**

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że ja, niżej podpisany/a

…………………………………………………….

(imię i nazwisko)

pracownik firmy ,

(nazwa firmy)

1. nie przebywałem/am za granicą w ciągu ostatnich 14 dni,
2. nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które przebywały za granicą w ciągu ostatnich 14 dni,
3. nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które objęte były kwarantanną lub izolowaniem w ciągu ostatnich 14 dni,
4. poddaję się dobrowolnie pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiednich urządzeń (termometr bezdotykowy / kamera termowizyjna).

Jednocześnie zapoznałem/am się i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń w zakresie

profilaktyki przeciwwirusowej obowiązującej w Enea Operator Sp. z o.o..

W przypadku jakiejkolwiek zmiany zobowiązuję się do ponownego złożenia zaktualizowanego oświadczenia.

Ponadto oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z o.o. o przysługujących mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania danych osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………… |  | ……………………………………… |
| (Data) |  | (Podpis czytelny pracownika) |

**Załącznik nr 2**

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**);
   2. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedzib Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
   1. wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, w zakresie wykonywanych umów;
   2. zagrożenia kryzysowego w związku z pandemią wirusa COVID-19 w zakresie .
2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
3. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
4. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
5. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
6. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
7. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
8. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

(data, podpis)