**UMOWA o roboty budowlane**

**NR CRU/U/1200/………/………**

**(dalej „Umowa”)**

**zawarta w dniu … r. w ………………../w momencie złożenia ostatniego podpisu kwalifikowanego pomiędzy:**

**ENEA Operator sp. z o.o.** z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806,

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,

**Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Kąpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz.**

reprezentowaną przez:

1. ……….

zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**ENEA Operator**”

a

**[■]** z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■]Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł

reprezentowanym przez:

1. ………
2. ………

*albo*

*[■]* prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą:[■],zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■]

reprezentowanym przez:

1. ………
2. ………

zwaną/zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych objętych zadaniem:

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi oraz rozbiórką na terenie działek: nr 6, 7/10 obręb Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska**

na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie, ofercie (stanowiącej **Załącznik nr 1** do Umowy), Warunkach Zamówienia (stanowiących **Załącznik nr 2** do Umowy, Ogólnych Warunkach Współpracy w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane („OWW”), stanowiących **Załącznik nr 4** do Umowy oraz pozostałych załącznikach, będących integralną częścią Umowy.

1. Zakres przedmiotu Umowy, prócz prac wskazanych w pkt 1 ppkt 2 OWW, ofercie Wykonawcy oraz Warunkach Zamówienia obejmuje również:

* zajęcie pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.

• poniesienie ryzyka handlowego wynikającego z realizacji zamówienia,

• ubezpieczenie i pozyskanie polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• poniesienie kosztów z tytułu korzystania na cele budowy z nieruchomości osób trzecich oraz ewentualnych szkód tym osobom wyrządzonym,

• wszystkie wymagane badania i pomiary,

• obsługę logistyczną,

• wymagane w kraju Zamawiającego atesty, podatki, licencje, zezwolenia, cła oraz inne opłaty niezbędne do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

• serwis w okresie gwarancji,

• dostarczenie instrukcji obsługi i montażu w języku polskim,

• poniesienie kosztów ewentualnej obsługi archeologicznej, w przypadku gdy będą występować.

1. Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza 2x15 minut wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia związanych z przełączeniem odbiorców na zasilanie z agregatu. Agregaty prądotwórcze zapewnia Wykonawca.
2. Dostawę inwestorską stanowią:

**- układ bilansujący AMI z przekładnikami prądowymi.**

1. Przedmiot Umowy nie podlega regulacji ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ilekroć w treści Umowy bądź załączników do niej pojawia się odwołanie do Umowy, należy przez to rozumieć odwołanie do treści niniejszego dokumentu Umowy wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez Strony na zasadach opisanych w Umowie, w trakcie jej realizacji.
3. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawców Wykonawcy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. 3 OWW.
4. Strony postanawiają wprowadzić następujące odstępstwa od postanowień OWW:

Wprowadza się uzupełnienie pkt. 9 ust. 5 lit. a) OWW

„Brak powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o rezygnacji z dokonania diagnostyki linii kablowej, w terminie jak wyżej, jest jednoznaczne z rezygnacją Zamawiającego z przeprowadzenia diagnostyki”.

1. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia stanowią odpady, których wytwórcą jest Wykonawca/Podwykonawca,
2. Wykonawca/Podwykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże ustalone między Stronami demontowane elementy sieci do demontażu.
3. W przypadku rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego Odpadu, w stosunku do danych zawartych w karcie przekazania odpadu sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o rozbieżnościach. Następnie Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną i przesyła ją do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności.

**§ 2**

**TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie **…….. *dni/tygodni/miesięcy* od *dnia zawarcia Umowy***
2. Wykonawca w terminie **7 dni** od dnia podpisania Umowy sporządzi i dostarczy Zamawiającemu, harmonogram realizacji Umowy.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
4. **Termin zakończenia przedmiotu Umowy**, obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych objętych Umową wraz z pozyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowania (w formie decyzji lub milczącej zgody organu), sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt 2 OWW.

**§ 3**

**WYNAGRODZENIE**

* 1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Kwota netto: **……………………… zł**

Kwota netto słownie: **……………………… 00/100 złotych**,

równe cenie zawartej w ostatecznej ofercie Wykonawcy.

* 1. Do wskazanej w ust. 1 kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia i zasad płatności określają pkt. 4 i 5 OWW.
  3. Wykonawca może wystawić fakturę częściową po wykonaniu min. 30%, ale nie więcej niż 80% prac.
  4. Wykonawca oświadcza, iż:

jest mikroprzedsiębiorcą\* małym przedsiębiorcą\* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) *\*niepotrzebne skreślić*

*albo*

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).

* 1. Faktura/rachunek/nota wystawiona przez Wykonawcę z tytułu realizacji Umowy winna zawierać dodatkowe oznaczenia, tj.:
* nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator sp. z o.o. – **Rejon Dystrybucji Bydgoszcz**
* numer umowy: **……….**
* numer zamówienia: **………….**
* oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac),
* nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności,
* numer zadania inwestycyjnego: **……………**

.

**§ 4**

**GWARANCJA i UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
   1. **60** miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane prace oraz
   2. **96** miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych oraz przewodów.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia i zapewnienia - w okresie realizacji Umowy - ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w **Załączniku nr 5** do Umowy.

3*.* W przypadku niniejszej Umowy **nie stosuje się** zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt. 17 OWW.

**§ 5**

**KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE**

* 1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY:

1. przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  1. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie:

1. Kierownik budowy:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Przedstawiciel WYKONAWCY:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   1. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz **pkt 5 ppkt 9 OWW**), będą dostarczane na adresy podane poniżej:

* Adres **ZAMAWIAJĄCEGO**:

**Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,**

**ul. Kapielowa 6,**

**85-513 Bydgoszcz.**

**E-mail: maciej.wawrowski@operator.enea.pl**

* Adres **WYKONAWCY**:

……………………………………….

……………………………………….

……………….., ....-……

E-mail: ……………..

* 1. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. 3 skutkuje uznaniem przesyłki za doręczoną.
  2. Strony dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Komunikacja pocztą elektroniczną (za wyjątkiem stosowania korespondencji elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) nie obejmuje sporządzania przez Strony protokołów odbioru, zatwierdzania dokumentacji powstałej w ramach realizacji Umowy, zatwierdzania harmonogramuoraz wprowadzania zmian Umowy, dla których to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności.
  3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną.

**§ 6**

**DANE OSOBOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE**

1. Strony oświadczają, iż w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby jednak w trakcie wykonywania Umowy zaistniała potrzeba powierzenia przetwarzania danych osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) według wzoru obowiązującego w ENEA Operator sp. z o.o. Nie zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie każdą ze Stron do odstąpienia od niniejszej Umowy na warunkach określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy.
2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:
4. Zamawiającego: <https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo>
5. Wykonawcy: ……………………………………..

**§ 7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, stosuje się postanowienia OWW oraz pozostałych załączników do Umowy, jak również przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy.
  3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**w imieniu Zamawiającego w imieniu Wykonawcy**

Wykaz załączników do umowy:

1. Oferta Wykonawcy wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona) lub wraz z ofertą ostateczną (jeżeli została pozyskana);
2. Warunki Zamówienia z dnia …… w postępowaniu RPUZ/… wraz z załącznikami;
3. Harmonogram;
4. Ogólne Warunki Współpracy
5. Wymogi ubezpieczeniowe dla Wykonawcy
6. Wzór protokołu pobrania wyrobu
7. Wykaz informacji sensytywnych
8. Wymagania dla wtórników projektowych
9. Wzór wniosku o dokonanie zmiany Umowy
10. Wzór dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
11. Tabela elementów scalonych;
12. Wzór dokumentu zgłoszenia gotowości do odbioru;

**Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona) lub wraz z ofertą ostateczną (jeżeli została pozyskana);**

**Załącznik nr 2 - Warunki Zamówienia z dnia …… w postępowaniu RPUZ/… wraz z załącznikami;**

**Załącznik nr 3 - Harmonogram;**

**Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Współpracy;**

**Załącznik nr 5 – Zasady ubezpieczenia Wykonawcy;**

Zamówienia w zakresie inwestycji o szacowanej wartości nieprzekraczającej

**500 tys. zł (netto)**

1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 4, do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:
   1. **ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC).**

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawców] wymóg dotyczący zawarcia powyższych ubezpieczeń będzie uznany za spełniony poprzez:

1. zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach której ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni);
2. przedstawienie przez każdego członka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony odpowiadającym czynnościom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spełniającej wszystkie wymogi określone poniżej.
3. **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC)** zostaniezawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ,   
   z sumą gwarancyjną w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:
   1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;
   2. szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY będą wykorzystywani podwykonawcy;
   3. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations);
   4. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności min. 50 000,00 zł, w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   5. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   6. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – o ile mienie to będzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,   
      z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego mienia;
   7. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, które to czynności stanowią przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości mienia stanowiącego przedmiot usługi;
   8. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   9. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   10. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;
   11. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności 100 000,00 zł;
   12. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż   
       2 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.
4. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.
5. WYKONAWCA może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU UMOWY. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:
   1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub
   2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
6. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA będą przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone.
7. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi potwierdzenie terminowego wpłacania składek.
8. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.

Zamówienia w zakresie inwestycji o szacowanej wartości przekraczającej **500 tys. zł do 2,5 mln zł (netto)**

1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 4, do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:
   1. **ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC).**

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawców] wymóg dotyczący zawarcia powyższych ubezpieczeń będzie uznany za spełniony poprzez:

1. zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach której ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni);
2. przedstawienie przez każdego członka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony odpowiadającym czynnościom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spełniającej wszystkie wymogi określone poniżej.
3. **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC)** zostaniezawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ,   
   z sumą gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:
   1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;
   2. szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY będą wykorzystywani podwykonawcy;
   3. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 100 000,00 zł;
   4. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations);
   5. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności min. 100 000,00 zł, w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   6. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   7. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – o ile mienie to będzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,   
      z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego mienia;
   8. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, które to czynności stanowią przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości mienia stanowiącego przedmiot usługi;
   9. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   10. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;
   11. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;
   12. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności 100 000,00 zł;
   13. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż   
       2 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.
4. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.
5. WYKONAWCA może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU UMOWY. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:
   1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub
   2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
6. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA będą przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone.
7. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi potwierdzenie terminowego wpłacania składek.
8. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.

**Załącznik nr 6 - Wzór protokołu pobrania wyrobu;**

**Wzór protokołu pobrania wyrobu** ....................., dnia.......

Protokół pobrania wyrobu nr ………………….

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Ilość pobranego wyrobu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania i transportu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

…………………………………….

Podpis kontrolowanego

...............................................................................

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

**Załącznik nr 7 - Wykaz informacji sensytywnych;**

**Wykaz informacji sensytywnych**

Za informacje sensytywne uznaje się:

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się:

* warunki umów, w tym finansowe:
* indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
* moc umowna;
* poziom zużycia energii elektrycznej;
* termin płatności faktury;
* okres rozliczeniowy;
* dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
* nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
* struktura poboru energii elektrycznej;
* dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
* historia płatności;
* zadłużenie odbiorcy;

1. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:

* ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

- informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

**Załącznik nr 8 - Wymagania dla wtórników projektowych;**

**Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych.**

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików rastrowych:
2. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją).
3. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).
4. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane.
5. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe).
6. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi.
7. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi.
8. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8).
9. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych powinien mieć strukturę:

**Opis** (numer punktu którego współrzędne opisujemy)**,Y, X**

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45  
2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90

4eS,5988093.44,3334769.91

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp.

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2

- PL1965/3

- PL1965/4

- PL1992

- PL2000/7

- WGS84

**Załącznik nr 9 a) - Wzór oświadczenia o nieodpłatnej służebności;**

**RPUZ/B/…../2025/……/…../……**

………………………………….., dnia ………………… .

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany(a)..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/ firma)

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON........................................................................................................................

zamieszkały(a) w /siedziba firmy ……........................................................................................................................

(dokładny adres)

w związku z inwestycją/remontem planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą   
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w ………..….………………... polegającą na budowie obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: …………………………………………………………………………………

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty\* nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .................................... w obrębie ewidencyjnym nr …………………, wpisanej   
w KW nr ...................................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ................................................

Jednocześnie oświadczam, że:

* zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrażam zgodę na realizację całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, długość linii itp.)

* wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac demontażowych.

Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator   
sp. z o.o. na dz. nr …………. w m. ………..………. ul ……...……………... w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje ENEA Operator sp. z o.o.

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa Wykonawca działający w imieniu i na rzecz na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu.

**Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty ……………………………………………………….**

**Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa, na odwrocie oświadczenia, z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez właściciela nieruchomości.**

………………..……, dnia ........................ r. ............................................

(miejscowość, data) (podpis)

**Załącznik nr 9 b) - Wzór oświadczenia o odpłatnej służebności;**

**RPUZ/B/……/2025/…../……/…..**

………, dnia …………….

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany(a)..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/ firma)

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON.........................................................................................................................

zamieszkały(a) w /siedziba firmy ……........................................................................................................................

(dokładny adres)

w związku z inwestycją/remontem planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą   
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w ……………………... polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie\* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: ……………………………………………………………

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty\* nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .................................... w obrębie ewidencyjnym nr …………………, wpisanej   
w KW nr ...................................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ................................................

Jednocześnie oświadczam, że:

* zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrażam zgodę na realizację całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, długość linii itp.)

* wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac demontażowych.

Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator   
sp. z o.o. na dz. nr …………. w m. ………..………. ul ……...……………... w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca działający w imieniu i na rzecz\*/ ENEA Operator sp. z o.o.

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa *Wykonawca działający w imieniu i na rzecz\*/* ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu.

**Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty ……………………………………………….**

………………, dnia ........................ r. ............................................

(miejscowość, data) (podpis)

**Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa, na odwrocie oświadczenia, z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez właściciela nieruchomości.**

**Załącznik nr 9 c) - Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością;**

**RPUZ/B/……../2025/…../……/…..**

………, dnia …………….

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany(a)..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/ firma)

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON.........................................................................................................................

zamieszkały(a) w /siedziba firmy ……........................................................................................................................

(dokładny adres)

w związku z inwestycją/remontem planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą   
w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w ……………………... polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie\* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: ……………………………………………………………

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty\* nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .................................... w obrębie ewidencyjnym nr …………………, wpisanej   
w KW nr ...................................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ................................................

Jednocześnie oświadczam, że:

* zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu i wyrażam zgodę na realizację całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, długość linii itp.)

* wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac demontażowych.

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa Wykonawca działający w imieniu i na rzecz\*/ ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu.

**Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty ……………………………………………….**

………………………, dnia ........................ r. ............................................

(miejscowość, data) (podpis)

**Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa, na odwrocie oświadczenia, z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez właściciela nieruchomości.**

**Załącznik nr 10 - Wzór wniosku o dokonanie zmiany Umowy;**

**WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/90000……../2024**

CZĘŚĆ I

Wnioskujący:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

|  |
| --- |
| 1. UZASADNIENIE ZMIANY   Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY |
|  |
| 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO   W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd. |
| *Stan pierwotnie zaprojektowany*  *Opis zmian dla stanu docelowego* |
| 1. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU   W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w UMOWIE wpływa na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia |
| *Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność zmiany harmonogramu)*  *Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY*  *Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ*  *Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY*  *WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą* |

Sporządził:

…………………………………………...

………………………………

(data, podpis Wnioskującego)

**CZĘŚĆ II**

**Akceptujący:**

**Wniosek został / nie został zaakceptowany** *(niepotrzebne skreślić)*

**Uzasadnienie decyzji:**

………………………………

(data, podpis Zatwierdzającego)

**Załącznik nr 11 a) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA PAPIEROWA)**

miejscowość, dnia

ENEA Operator sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

## **Wzór - Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa należytego wykonania**

**Nr ………………..**

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer CRU/U/1200/90000………../2024

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Przebudowa linii 110 kV Elektrownia Wodna Koronowo – Jasiniec. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator   
sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości.

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS ……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: …………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

1. do kwoty …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) w terminie do dnia ………………….. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,
2. do kwoty ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) w terminie od dnia ………………. do dnia …………………. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……………………., ……………………... .

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji

lub

1. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,
2. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

**Załącznik nr 11 b) - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (WERSJA ELEKTRONICZNA)**

miejscowość, dnia

ENEA Operator sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

## **Wzór - Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa należytego wykonania**

**Nr ………………..**

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer CRU/U/1200/90000……/2024

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Przebudowa linii 110 kV Elektrownia Wodna Koronowo – Jasiniec. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator   
sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości.

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS ……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: …………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

1. w kwocie …………………. PLN (słownie: ……………………………………..) do dnia ………………….. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,
2. w kwocie ………………….. PLN (słownie: ………………………………..) od dnia ………………. do dnia …………………. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……………………., ……………………... .

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji

lub

1. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

**Załącznik nr 12 - Tabela elementów scalonych**

**Załącznik nr 13 -** **Wzór dokumentu zgłoszenia gotowości do odbioru;**

......................................................

Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU

1. ZGŁASZAJĄCY
2. NAZWA ZADANIA
3. UMOWA NR
4. INWESTOR
5. MIEJSCOWOŚĆ
6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 14 a) do Umowy np:

* 1. Dokumentacja powykonawcza…………………………………………………………………………….
  2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte\* nr …………….. z dnia…………………

przez

* 1. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne ……………………………………………………………….
  2. Instrukcja eksploatacji ……………………………………………………………………………
  3. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego
     1. Atesty.
     2. Certyfikaty
     3. Deklaracje zgodności.
  4. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych
     1. Transformatora (nr, data)
     2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn\*
     3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan
     4. Odbioru kabla przed zasypaniem
     5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu
     6. Kabla WN/SN/nn\*
     7. Konstrukcji wsporczych
     8. Przewodu WN/SN/nn\*.
     9. Ograniczników
     10. Napięć rażenia
     11. EAZ
     12. „ Wykaz danych niezbędnych do założenia Karły Urządzenia w CRO" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SFe w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie **Załącznikiem nr 13 c) do Umowy**.

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych

* + - 1. Inne dokumenty
         1. Karty gwarancyjne
         2. Instrukcje fabryczne
         3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych
         4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki **(Załącznik nr 13 b) do Umowy)**
      2. Rozliczenie materiałów z demontażu

Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.\*\*\*

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki\*

10. Komplet dostarczonych dokumentów przyjął:

(data, pieczęć i podpis przyjmującego) Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie\*

11. Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem pozytywnym):

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik jednostki/komórki\*

(data, pieczęć i podpis przyjmującego) Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie\*

\*- niepotrzebne skreślić

\*\*- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów

\*\*\*- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem.

Załącznik nr 13 a) do Umowy

**Wykaz dokumentacji niezbędnej do odbioru**

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

1. dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane" oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru jeżeli został on ustanowiony.
2. kopia pozwolenia na budowę (o ile było wymagane),
3. oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr **13 b) do Umowy),**
4. zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do Umowy),
5. oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia,
6. kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
7. dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane" (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, itp.),
8. protokoły odbiorów i prób fabrycznych,
9. Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany),

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w tym jeżeli jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez służby ENEA Operator Sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. o odstąpieniu od badań i prób kabli SN.

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu

lub zanikających (o ile wystąpiły),

I) dokumentacja powykonawcza,

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (o ile jest wymagana) lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK;

n) dziennik budowy (o ile jest wymagany),

o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu,

p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się obiekty/urządzenia ENEA Operator Sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o.,

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań, protokoły zwalniania pasów drogowych itp.

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego,

s) uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy), t) gwarancje na sprzęt/urządzenia,

u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem.

Do rozliczenia Zadania niezbędne są także dokumenty:

* 1. decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany),
  2. dowody przyjęcia majątkowego zgodne z przepisami księgowymi obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o.
  3. zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych, dokumenty świadczące o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (o ile są wymagane),
  4. wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 poz. 2419). (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego)
  5. charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości.
  6. oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i standardami.

Załącznik nr **13** **b) do Umowy**

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI

Niniejszym oświadczam, że:

1) Zadanie

(nazwa Zadania)

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr z dnia .........................................................

* została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę\*;
* została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu"/ warunków pozwolenia na budowę-)

(wymienić każdą nieistotną zmianę)

* 1. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy.
  2. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr z dnia

pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o., a

wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr z dnia ,

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator Sp. z o.o./\*\*

* 1. prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia.

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B" lub „CE" i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004 r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia.

........................................... ...........................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika Budowy/ Kierownika Robót i pieczęć

Kierownika Jednostki/Komórki)

- niepotrzebne skreślić \*\*- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę\*)

przez:

1) Projektanta:.................................................................................................................................

(imię i nazwisko projektanta)

............................................................... ......................................................................

(miejscowość, data) (podpis projektanta)

2) Inspektora Nadzoru: .................................................................................................................

(imię i nazwisko inspektora nadzoru,}

......................................................................... ...................................................................

(miejscowość, data) (podpis inspektora nadzoruj)

- niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 13 c) do Umowy**

**Wykaz danych niezbędnych do złożenia Karty Urządzenia w CRO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane urządzenia** | |
| Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu 1) |  |
| Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu 2) |  |
| Adres eksploatacji urządzenia |  |
| Kategoria 3) |  |
| Nazwa (np. Rozdzielnica SN, wyłącznik) |  |
| Model/ typ urządzenia |  |
| Numer seryjny |  |
| Data produkcji |  |
| Data i podpis |  |

Objaśnienia:

1. Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6,
2. Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie:

• tabliczki znamionowej urządzenia,

• dokumentacji technicznej urządzenia,

• pisemnej informacji od producenta.

Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN i WN