## Harmonogram
| Załącznik nr 6 do umowy - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego | RPUZ/B/0358/2025/OD/ZZD/DR
Załącznik nr 8
Modernizacja układu automatyki regulacji napięcia transformatorów WN/SN. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie 1 - Modernizacja układu automatyki regulacji napięcia transformatorów WN/SN w GPZ Trzemeszno.
| Harmonogram określony w cyklach miesiącznych. | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Koszt realizacji [zł]
Ip. | Prace projektowe
1. | Złożenie koncepcji do uzgodnienia. |  |  |  |  | X
2. | Złożenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzgodnienia |  |  |  |  | X
3. | Przekazanie dokumentacji do Zamawiającego. |  |  |  |  | X
X | SUMA kosztów
lp. | Roboty budowlane
1. | Organizacja placu budowy |  |  |  |  | X
2. | Demontaż istniejącego układu ARN oraz aparatury pomocniczej |  |  |  |  | X
3. | Zabudowa nowego układu ARN (bez kosztu regulatora napięcia dostarczonego przez Zamawiającego) |  |  |  |  | X
4. | Zabudowa nowej aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomocniczej dla regulacji napięcia wraz z wymianą kabli obwodów wtórnych dotyczących ARN |  |  |  |  | X
5. | Ułożenie kabli rezerwowych dla powiązań obwodów zabezpieczeń i sygnalizacji z transformatorów (do wykorzystania przy wymianie transformatorów) |  |  |  |  | X
6. | Wykonanie powiązań komunikacyjnych wraz z uruchomieniem transmisji danych obejmujących telemechanikę, łącze inżynierskie oraz system pomiaru enenrgii. |  |  |  |  | X
7. | Dostosowanie istniejących tablic obwodów wtónych wraz z wymianą aparatury pomocniczej, w tym przełączników, przycisków sterujących, przekaźników, aparatury komunikacyjnej, zacisków poomocniczych wraz z wymianą okablowania do nowych warunków pracy |  |  |  |  | X
8. | Dostosowanie istniejącego sterownika telemechaniki do nowych warunków pracy - rozbudowa w niezbędnym zakresie w kartę portów światłowowdowych i wprowadzenie do istniejącego sterownika telemechaniki w nowoprojektowany regulator. Zrealizować telemechanikę w pełnym zakresie - telesterowania, odwzorowania stanów łączników, sygnalizacji ostrzegawczej i pomiarów |  |  |  |  | X
9. | Dostosowanie i doposażenie urządzeń komunikacyjnych łącza inżynierskiego i transmisji danych do pomiaru energii elektrycznej do nowych warunków pracy |  |  |  |  | X
10. | Uruchomienie i sprawdzenie układu ARN |  |  |  |  | X
11. | Zakończenie robót budowlanych |  |  |  |  | X
12. | Zgłoszenie robót budowlanych do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą |  |  |  |  | X
13. | Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli będzie konieczna |  |  |  |  | X
14. | Inne … |  |  |  |  | X
X | SUMA kosztów