## Harmonogram
| Załącznik nr 11 do WZ - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego |  | RPUZ/P/0906/2024/OD
Załącznik nr 8
[OD5-RD5] Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci obiektu w m. Kuźnica Zbąska dz. 91/6. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj".
| Harmonogram określony w cyklach tygodniowych. | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg | 16 tyg | 20 tyg. | 24 tyg. | 28 tyg. | 32 tyg. | 36 tyg. | 40 tyg. | 44 tyg. | 48 tyg. | 52 tyg. | Koszt realizacji [zł]
Ip. | Prace projektowe
1. | Opracowanie i złożenie koncepcji do uzgodnienia Zamawiającemu | [13 empty] | X
2. | Pozyskanie pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na ustanowienie służebności przesyłu lub innych trwałego prawa do gruntu. | [13 empty] | X
3. | Opracowanie i złożenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzgodnienia. | [13 empty] | X
4. | Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej
5. | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. | [13 empty] | X
6. | Przekazanie dokumentacji do Zamawiającego. | [13 empty] | X
X | SUMA kosztów