Szanowni Państwo,

zwracamy się z pytaniem, czy posiadają Państwo możliwości i jesteście zainteresowani realizacją zadania pn.: Prace odtworzeniowo-remontowe w ramach remontu kapitalnego bloku nr 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

- Zakres prac:

- Prace odtworzeniowo-remontowe kotła oraz elektrofiltru, a w szczególności:

  - układu podawania węgla;

  - układu ciśnieniowego kotła;

  - układów powietrza pierwotnego i wtórnego;

  - układu odprowadzenia spalin;

  - armatury kotłowej i rurociągów;

  - izolacji termicznej;

  - układu odprowadzenia popiołu dennego i lotnego;

  - układu podawania wapna;

  - budowa rusztowań,

  - izolacje.

- Prace odtworzeniowo-remontowe turbozespołu, a w szczególności:

  - zrzutu pary do kondensatora;

  - układu głównej wody chłodzącej;

  - układ wtórnej wody chłodzącej;

  - pośredniego zamkniętego układu wody chłodzącej;

  - układu zimnego kondensatu;

  - układu głównego kondensatu wraz z regeneracją niskoprężną, chłodnica pary z uszczelnień;

  - układu regeneracji wysokoprężnej;

  - układu odwodnień zewnętrznych;

  - układu odwodnień wewnętrznych;

  - układu pary pomocniczej;

  - układu ciepłowniczego;

  - układu wody zasilającej wraz ze zbiornikiem wody zasilającej i odgazowywaczem;

  - układów olejowych m.in: hydroakumulator oleju regulacyjnego i układ oleju smarnego turbiny;

  - budowa rusztowań,

  - izolacje.

- Prace odtworzeniowo-remontowe urządzeń elektrycznych oraz AKPiA, a w szczególności:

  - Instalacji kablowej;

  - pomiary ciśnień, przepływów i poziomów – remont instalacji impulsowej i kablowej AKPiA.

  - budowa rusztowań,

  - izolacje.

Szczegółowy zakres zawarty jest w Załączniku nr 2 pn. „Szczegółowa Kalkulacja Zakresu Prac”.

- Realizacja zakresu prac wymaga przyjęcia następujących założeń.

- Termin remontu średniego bloku:

1)	Postój remontowy:					01.08.2026 r. -15.11.2026 r.;

2)	Gotowość do próby wodnej:				w 75 dniu remontu;

3)	Gotowość do uruchomienia bloku:			w 88 dniu remontu;

4)	Ruch próbny bloku:					72 h po synchronizacji.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów.

- Czas wykonania prac:

Zamawiający przewiduje, że dla zakresów będących na ścieżce krytycznej remontu zaistnieje potrzeba prowadzenia prac potokowo, tj. 24 godz./dobę przez siedem dni w tygodniu. Dla pozostałych zakresów Wykonawca będzie miał swobodę wyboru pracy ciągłej w dzień i w nocy w każdym dniu kalendarzowym.

- Prace będą wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie prace w ramach tego zadania (oprócz realizowanych na terenach przekazanych) będą wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy.

Wykonawca zapewni osoby posiadające:

  - ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji  i dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1, Grupy 2 i Grupy 3 oraz w tym zakresie oświadcza, że przed przystąpieniem do prac zdobędzie upoważnienia do wykonania prac i działań w imieniu prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów;

  - odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania prac:

    - na wysokościach, a także z użyciem z użyciem dostępu linowego,

    - związanych z naprawą zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących. Kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

    - Świadectwo Uznania Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Wykonawcy wydane przez UDT  w zakresie wykonywania badan laboratoryjnych w zakresie określonym w art.9, ust. 2, p.5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z późn. zm.).

- Sposób wyliczenia oferty budżetowej.

Prosimy o określenie wartości oferty budżetowej z wykorzystaniem arkusza pn. „Szczegółowa Kalkulacja Zakresu Prac” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania poprzez:

- wprowadzenie składników cenotwórczych w wierszu nr 14 (pola o wypełnieniu kolorem zielonym), tj.:

  - ceny jednostkowej netto za roboczogodzinę, która zawiera koszty pośrednie i dodatek na materiały pomocnicze i koszty sprzętu własnego (kolumna „I”),

  - narzutu kosztów zakupów (kolumna „M”),

  - narzutu zysku (kolumna „O”);

- akceptację lub zmianę zaproponowanych przez nas jednostkowych wartości rbg dla poszczególnych pozycji;

- zmianę oraz uzupełnienie zaproponowanych cen jednostkowych materiałów podstawowych wykorzystanych do realizacji poszczególnych pozycji;

- uwzględnienie gwarancji 24 m-ce od daty wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Zamawiający przewiduje realizację zakresu obligatoryjnego w 100 % oraz maksymalnie do 40 % wartości zakresu opcjonalnego. Podział zakresu na obligatoryjny/opcjonalny znajduje się w kolumnie „N” Załącznika nr 2.