| Załącznik nr 2- Harmonogram rzeczowo finansowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kamień milowy | Definicja kamienia milowego | Termin wykonania | Płatność % Wynagrodzenia |
| 1 | Opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wykonawczego | Prace zrealizowane przez Wykonawcę: a) opracowanie projektu wykonawczego i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego; Dokumenty kamienia milowego zaakceptowane przez Zamawiającego: a) zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą wskazaną w Umowie projekt wykonawczy b) zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów | 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy | 10% wartości Wynagrodzenia |
| 2 | Montaż systemu DAS i przeprowadzenie testów odbiorowych FAT przez Wykonawcę | Prace zrealizowane przez Wykonawcę: a) Prefabrykacja Systemu b) Testy Odbiorowe FAT Dokumenty kamienia milowego zaakceptowane przez Zamawiającego: a) Protokoły Testów FAT z wynikiem pozytywnym b) Licencja do oprogramowania zainstalowanego w ramach Systemu wystawiona na rzecz Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Umowy | nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 6 miesięcy od zawarcia Umowy | 30% wartości Wynagrodzenia |
| 3 | Dostawa na budowę i uruchomienie w środowisku produkcyjnym Zamawiającego | Prace zrealizowane przez Wykonawcę: - Dostawa na budowę ( Miejsce Realizacji Prac), montaż i podłączenie kabli zainstalowanych przez Generalnego Wykonawcę LST (zasilanie + telekomunikacja). - Testy Odbiorowe SAT Dokumenty kamienia milowego zaakceptowane przez Zamawiającego: a) Protokoły Testów SAT z wynikiem pozytywnym - dokumentacja po montażowa | 30 dni kalendarzowych od zrealizowania kamienia milowego nr 2 | 45% wartości Wynagrodzenia |

| 4 | Integracja Systemu z systemem PSIM Zamawiającego i strojenie Systemu do warunków wokół światłowodu na obszarze ławy kablowej | Prace zrealizowane przez Wykonawcę: - Integracja z platformą PSIM, weryfikacją alarmów, strojenie poziomów czułości, weryfikacja - Testy po-integracyjne Dokumenty kamienia milowego zaakceptowane przez Zamawiającego: a) Plik ustawień konfiguracyjnych Systemu DAS B) Protokoły z testów po integracyjnych z wynikiem pozytywnym c) Dokumentacja rozruchowa | 30 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego | 10% wartości Wynagrodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Szkolenie personelu Zamawiającego złożenie dokumentacji powykonawczej | Prace zrealizowane przez Wykonawcę: a) przeprowadzenie szkoleń b) złożenie Zamawiającemu uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej; Dokumenty kamienia milowego zaakceptowane przez Zamawiającego: a) Protokoły odbioru dokumentacji przez Zamawiającego potwierdzające kompletne przekazanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę ze statusem ATA b) potwierdzenie przez Zamawiającego otrzymania od Wykonawcy materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej c) lista obecności uczestników szkolenia | 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji kamienia milowego lp. 4 | 5% wartości Wynagrodzenia |