UmowA na sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych I robót budowlanych dla przyłączy lub LINI niskiego napięcia

POST/DYS/OLD/GZ/01599/2026

UMOWA NR …………………………..

zawarta w dniu ………………..…………… roku, w Łodzi, pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w całości opłacony,

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna – Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 58, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

a:

*(wybrać właściwe)

…………………………… zamieszkały w ……………. przy ul. ………………………, …..-………

……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „…………………………..”

z siedzibą w ………………………... przy ul. …………………….., ….-………. ………………….,                          na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer PESEL: …………………., NIP: ..........................................., REGON:.............................................. reprezentowany przez:

lub*

…………………………… spółka …….., z siedzibą w ………………..przy ul. ……………………,

…..-……….. …………………, wpisana do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………, …………………… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: ……………………, NIP: ………………, REGON: ………………..,                  z kapitałem zakładowym w wysokości ………………….., reprezentowana przez:

zwany/zwana dalej „Wykonawcą”

zwanym/zwaną także dalej „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Strony wskazują następujące adresy do korespondencji:

Zamawiający : ……………, ul. ……………, …-…. …………….. . Tel. …………….………........

Wykonawca : ……………, ul. ……………, …-…. …………….. . Tel. …………….……………

Umowa zawarta w wyniku postępowania zakupowego nr …………………………………… prowadzonego przez Zamawiającego na podstawie Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”) na  sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla przyłączy lub linii niskiego napięcia 
o następującej treści („Umowa”):

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się: Sukcesywnie wykonać prace projektowe                          i roboty budowlane polegające na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania RE ________ w obrębie miasta i gminy __________, według cen ryczałtowych, w oparciu o zlecenia uszczegółowiające, zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, dalej OPZ (Załącznik nr 3                  do niniejszej umowy).

Termin realizacji umowy

- Zlecenia uszczegóławiające na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych będą udzielane w okresie (od dnia zawarcia umowy do dnia ………………. roku/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) lub do wyczerpania kwoty ………………………………….. zł netto, stanowiącej wartość umowy.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

- do 65 dni dla wykonania przyłącza napowietrznego, realizowanego przez Wykonawcę (tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- Do 80 dni dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego przez Wykonawcę 
(tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 90 dni dla wykonania linii kablowej niskiego napięcia, realizowanej przez Wykonawcę (tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 80 dni dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza napowietrznego (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 100 dni dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kablowego na mapie zasadniczej (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 130 dni dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kablowego na mapie dc. projektowych (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 210 dni dla wykonania dokumentacji projektowej linii niskiego napięcia (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

- do 80 dni dla wykonania przyłącza napowietrznego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT + RBM), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.

- do 150 dni dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT na mapie zasadniczej + RBM),  licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.

- do 170 dni dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT na mapie dc. projektowych + RBM),  licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.

- do 260 dni dla wykonania linii niskiego napięcia, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT + RBM), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.

- W przypadkach określonych w ust. 2 lit. h – k Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót budowlanych nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin na rozpoczęcie robót budowlanych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

- Okresu od dnia odbioru dokumentacji projektowej do terminu rozpoczęcia robót budowlanych wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się do terminów określonych w ust. 2 lit. h – k oraz nie stanowi on opóźnienia w realizacji zlecenia uszczegóławiającego.

- Realizacja prac odbywać się będzie w oparciu o zlecenia uszczegółowiające za ceny ryczałtowe.

- Strony ustalają, że za dzień przekazania zlecenia uszczegóławiającego liczyć się będzie:

- dzień jego osobistego odbioru, przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, potwierdzony stosownym podpisem, albo

- dzień doręczenia przez operatora  pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) przesyłki pocztowej zawierającej zlecenie uszczegóławiające wraz z kompletem dokumentów lub uznania jej za doręczoną na skutek niepodjęcia przesyłki pocztowej w terminie, albo

- dzień doręczenia zlecenia uszczegóławiającego złożonego w postaci elektronicznej na adres  e-mail: __________________________.

- Strony ustalają, że dla zleceń uszczegóławiających, których realizacja obejmuje okres 
od 15 grudnia 2026 roku do 15 marca 2027 roku oraz od 15 grudnia 2027 roku do 15 marca 2028 roku, liczony włącznie z tymi dniami, czasookresy te nie wliczają się w terminy wykonania przyłączy lub linii nN, z wyłączeniem prac związanych z budową przyłączy napowietrznych 
oraz opracowywaniem dokumentacji projektowych.

- Zlecenia uszczegóławiające doręczone przed terminem określonym w ust. 1,  których realizacja nie zakończy się w tym terminie będą wykonywane i rozliczane będą na zasadach niniejszej umowy.

- Za termin wykonania wszystkich prac realizowanych w oparciu o zlecenia uszczegółowiające uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zleconych prac. W przypadkach określonych w ust. 3 za termin realizacji dokumentacji projektowej uważa się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia uszczegóławiającego w terminach określonych w § 2 ust. 2, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być udokumentowane. Zmiana terminu realizacji zlecenia uszczegóławiającego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania samych robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji lub robót budowlanych niewymagających opracowania dokumentacji projektowej lub samego opracowania dokumentacji projektowej.

- W przypadku udzielenia zlecenia uszczegóławiającego realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT + RBM), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odkupienia tylko dokumentacji projektowej (PT), w przypadku gdy na jej podstawie nie można wycenić wykonania prac (RBM) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielania Wykonawcy zleceń uszczegóławiających,                          z pozostałych obszarów/gmin działania Rejonu Energetycznego o wartości do 20% kwoty przeznaczonej na realizację zadania, wskazanej w ust. 1, wg warunków i zasad określonych                      w niniejszej umowie, oraz przyjętej ofercie.

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą ustalane będzie dla każdego przyłącza lub linii niskiego napięcia oddzielnie, w oparciu o ceny Standardowych elementów przyłączy lub linii niskiego napięcia określone w przyjętej przez Zamawiającego Ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- koszty opracowania dokumentów, które będą przekazane w czasie czynności odbiorowych, koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz koszt przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji;

- koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT i pozostałe składniki cenotwórcze;

- koszty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego;

- koszty dopuszczeń do pracy – wyłączenia napięcia, przygotowania i likwidacji miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą);

- koszty związane z odbiorami wykonywanych robót (przy powtórnych odbiorach);

- koszt projektów organizacji ruchu, zajęcia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie koszty administracyjne, pozwolenia, zgody, nadzór archeologiczny, dziennik budowy;

- koszt obsługi geodezyjnej;

- koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstałe na gruncie oraz uprawach.

Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu i odbiorze całości prac wynikających z poszczególnych zleceń uszczegółowiających.

Zapłata należności za wykonane prace zostanie uregulowana jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu zlecenia na podstawie protokołu odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag i dokumentu ustalającego wysokość wynagrodzenia. Zapłata będzie następowała w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.

Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał, a Zamawiający odbierał faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”). Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu następnym po jej wystawieniu, przesłać wystawioną fakturę do KSEF. Za datę dostarczenia faktury będzie uznawana data otrzymania faktury ustrukturyzowanej zdefiniowana w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775, dalej: „ustawa o VAT”).

W przypadku trybu awaryjnego, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT albo trybu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, faktury będą doręczane Zamawiającemu zgodnie z podpisanym oświadczeniem o wymianie faktur w formie elektronicznej, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Umowy. W takim przypadku datą doręczenia faktury będzie data otrzymania jej na wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, adres e-mail albo data przydzielenia nr KSeF, w zależności co nastąpi wcześniej. Powyższe nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do przesłania faktury poprzez KSeF po ustaniu awarii lub niedostępności KSeF.

W przypadku awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał, a Zamawiający odbierał faktury wyłącznie w sposób wskazany w ust. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania załączników związanych z transakcją innych niż przesłanych za pośrednictwem KSeF np. protokołów odbioru na adres mailowy osób wskazanych w § 5 Umowy.

W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się do ujmowania w treści załączników danych umożliwiających jasne i czytelne powiązanie danego załącznika z konkretną fakturą, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ujmowania w treści danego załącznika unikalnego numeru identyfikującego fakturę w KSeF (tzw. numeru KSeF ID).

Niezależnie od postanowień § 3 ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zleceniodawcy odpowiednią wizualizację faktury ustrukturyzowanej w formie elektronicznej w sposób uzgodniony w § 3 ust. 15. Przez odpowiednią wizualizację faktury ustrukturyzowanej Strony rozumieją dokument opatrzony niezbędnymi kodami weryfikującymi (QR), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF. Wizualizacja taka będzie doręczona w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia e-faktury,                      z uwzględnieniem rozróżnienia trybów wystawienia e-faktury online oraz offline.

Zmiany w zakresie sposobu dostarczania dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 10 nie wymagają zmiany Umowy i są dokonywane przez Zamawiającego w formie dokumentowej.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-11 faktura winna być przesłana na adres:

- 1) w formie papierowej na poniższy adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10

41-506 Chorzów

dot. PGE

lub

- 2) w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: efaktura.pge-dystrybucja@archidoc.pl -

- pod warunkiem uzyskania uprzedniej i odrębnej zgody Zamawiającego dla stosowania faktur w

- formie elektronicznej. Zamawiający w każdej chwili może wycofać akceptację na wystawianie

- i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wymogu uzyskania zgody Zamawiającego nie

- stosuje się wobec faktur elektronicznych, których przyjęcie przez Zamawiającego jest

- obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

albo

- 3) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego

- fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 
          o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

- lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.  poz. 2191) – na konto Zamawiającego

- na w/w platformie – rodzaj adresu PEF: NIP, numer adresu PEF: 9462593855.

Zmiana danych kontaktowych wskazanych w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do Umowy

i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie przez

Zamawiającego.

W przypadkach, gdy odbiorcą faktury będzie Oddział PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca na wystawionych fakturach będzie umieszczał nr ID WEW przypisany do danego Oddziału zgodnie                    z poniższym:

- Łódź 	 9462593855-41403

W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zapłaty 
na rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, którego numer będzie uwidoczniony każdorazowo na fakturze VAT i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy 
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zlecone i zrealizowane prace odebrane przez Zamawiającego.

Udzielenie zleceń uszczegóławiających na łączną kwotę niższą  niż wskazana w § 2 ust. 1 nie może być podstawą roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu  niewywiązania się 
z umowy.

W

- ykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto Wykonawca oświadczy, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z  budżetu państwa podatku VAT.

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę według obowiązujących przepisów podatkowych,

- w szczególności w zakresie obowiązującej stawki VAT. W przypadku Wykonawcy zagranicznego

- niebędącego podatnikiem VAT według obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota

- należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie

- z obowiązującym prawem polskim.

Jeśli Wykonawca działa w niniejszej umowie w ramach konsorcjum, faktury wystawiane są                       w imieniu Wykonawcy przez lidera Konsorcjum. Faktury wystawiane są w złotych polskich.

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Po upływie tego terminu Zamawiający na żądanie Wykonawcy okaże dowód obciążenia swojego rachunku. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym dla Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP .........................

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie                            w statusie podatnika.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zlecone i zrealizowane prace odebrane przez Zamawiającego.

W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury zawierającej błędy lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami umowy do czasu otrzymania                                od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający nie będzie zobowiązany                                 do dokonania płatności objętej fakturą, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za związane z tym opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa w Ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli                        z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa                              do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody,  z wyłączeniem utraconych korzyści.

Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_VAT podatku należnego z faktur, które będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z umowy, nie dopuścił się ani nie dopuści do naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności w zakresie podatku VAT.

Wynagrodzenie może być zapłacone przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przeniesienie przez Wykonawcę na jakąkolwiek osobę trzecią praw lub obowiązków, w tym wierzytelności związanych z wykonywaniem Umowy wymaga zgody Zamawiającego – udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Faktura musi zawierać numer zamówienia SAP (zamówienia realizacyjnego utworzonego                           w systemie informatycznym SAP Zamawiającego) lub numer kontraktu SAP (nr Umowy utworzony w systemie SAP Zamawiającego) – udostępniony przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tego tytułu i pokrywa wszystkie wydatki, nakłady i koszty poniesione przez Wykonawcę, jak również jego honorarium (marżę) z tytułu wykonania przez niego wszystkich zobowiązań, jakie pośrednio lub bezpośrednio wynikają z Umowy - w szczególności obejmuje to koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na Usługi, narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, koszty materiałów i pozostałe składniki cenotwórcze, koszty związane z odbiorami wykonywanych prac, wszelkie koszty administracyjne, pozwolenia, zgody, koszty związane z ewentualnym przetwarzaniem danych osobowych lub przeniesieniem praw autorskich oraz wykonywania wszelkich innych obowiązków umownych obciążających Wykonawcę. Za wyjątkiem obowiązku zapłaty wynagrodzenia zgodnie z Umową, Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek innych (dodatkowych) płatności i świadczeń, w tym pokrywania opłat lub kaucji, wynikających z realizacji obowiązków umownych przez Wykonawcę.

Jeżeli faktyczny zakres prac będzie mniejszy od przewidzianego w zleceniu

uszczegóławiającym, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia

zakresu prac.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy                                 z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Odbiory

- Strony umowy ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac określonych w zleceniu uszczegółowiającym, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zlecenia.

- W przypadku udzielenia zlecenia uszczegóławiającego realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę, tj. obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych                            (§ 2 ust. 2 lit. h – k), odbiór kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Odbiór wszystkich prac określonych w zleceniu nastąpi                           po realizacji robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu wynikające z uwarunkowań realizacji robót, z tym, że odbiór tych robót nastąpi przez Zamawiającego i jego umocowanych przedstawicieli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę,

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie zakończenia całości prac w zakresie określonym w poszczególnym zleceniu uszczegółowiającym lub wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w § 2 ust. 2 lit. h – k, dołączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

Dokumentacje projektowe należy dostarczać w formie pisemnej w 2 egzemplarzach (w technice umożliwiającej reprodukcję), oraz na nośniku elektronicznym – CDR lub DVD (format: „.pdf” i/lub „.gif”).

W przypadku niemożności uzyskania zgód, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 10), Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być dołączona wszelka dokumentacja potwierdzająca niemożność uzyskania wymaganej zgody. Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia może stanowić podstawę do anulowania przez Zamawiającego zlecenia uszczegółowiającego. 
W przypadku anulowania zlecenia uszczegółowiającego przez Zamawiającego odpowiednie zastosowanie znajduje § 10 ust. 5.

Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

W czynnościach odbioru wybudowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Z dniem protokolarnego odbioru przyłącza lub linii niskiego napięcia przechodzi 
na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zlecenia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia lub wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ponownego odbioru zgodnie z aktualnie obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A. „Cennikiem usług dodatkowych – pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A.”.

Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie,

- nie nadające się do usunięcia, które nie utrudniają prawidłowego użytkowania obiektu to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w oparciu o kalkulację własną (uzgodnioną z Wykonawcą),

- nie nadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu - Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych prac.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszonej i zaewidencjonowanej we właściwym ośrodku geodezyjnym) komisja odbioru i przedstawiciele Zamawiającego podejmą następujące czynności:

- w przypadku dostarczenia oświadczenia sporządzonego przez uprawnionego geodetę potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawcę zawierającego jednoznaczne określenie, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępstw – odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przy czym oryginały inwentaryzacji muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty realizacji zlecenia określonej w zleceniu uszczegóławiającym, z uwzględnieniem § 2 ust. 3 – odbiór i ewentualne czynności łączeniowe będą kontynuowane na ryzyko Wykonawcy;

- brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypełnienia wszystkich warunków punktu 1 wyłącza zastosowanie § 9 ust. 1 punkt 1 i 4) oraz § 10 ust. 2,

- dostarczenie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w ust. 13 pkt. 1 niniejszego paragrafu wymaga protokolarnego przyjęcia i ponownego przeanalizowania przez komisję wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy,

- w przypadku niespełnienia łącznie wszystkich warunków ust. 13 pkt 1) i pkt. 3) zostaną zastosowane postanowienia § 4 ust. 11 oraz § 9 i § 11.

- Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, wiedzą techniczną, normami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa a także z uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych, które zaistnieją do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

po stronie Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Telefon:    	……………………………………………….…………

Fax:    	…………………………………………………………

e-mail:    ………………………………………………….……….

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Telefon:    	……………………………………………….…………

Fax:    	…………………………………………………………

e-mail:    ………………………………………………….……….

po stronie Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Telefon:    	………………………………………………..………..

Fax:    	…………………………………………………………

e-mail:    ………………………………………………….……….

- 1a. Osobami umocowanymi po stronie Zamawiającego do składania zamówień częściowych

są:

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Telefon:    	……………………………………………….…………

Fax:    	…………………………………………………………

e-mail:    ………………………………………………….……….

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Telefon:    	……………………………………………….…………

Fax:    	…………………………………………………………

e-mail:    ………………………………………………….……….

- Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

- Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem końcowym, konieczne jest działanie łączne co najmniej 2 osób reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

- W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiającego do dokonania czynności określonych w ust. 2 i 3 upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie występował w imieniu Zamawiającego, w oparciu o udzielone upoważnienie/pełnomocnictwo wydane na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, 
w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy do organów administracji państwowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych. Upoważnienie/pełnomocnictwo nie stanowi umocowania do zaciągania na rzecz Zamawiającego zobowiązań finansowych.

- Protokolarnego odbioru prac dokonywać będą pracownicy Rejonu Energetycznego/Wydziału Inwestycji.

- Wszelkich ustaleń istotnych dla prowadzenia prac dokonują upoważnieni pracownicy Rejonu Energetycznego/Wydziału Inwestycji. Ustalenia dokonywane są w formie notatek służbowych, które wymagają akceptacji Dyrektora Rejonu/ Kierownika Wydziału Inwestycji.

- Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

- Dane osobowe osób, wskazanych w umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie 
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

- Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy znajduje się na stronie: www.gkpge.pl/RODO/klauzule-informacyjne. Wykonawca oświadcza, że klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE do wykonania Umowy zostanie przekazana tym osobom po podpisaniu umowy.

- Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy Stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 
z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

- Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy 
o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa powyżej.

- Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania 
i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 10 w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z:

- wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), w szczególności art. 29a oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami BHP i ppoż,

- wszelkimi postanowieniami niniejszej umowy,

- zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz standardami technicznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.

- Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik do umowy nr 3),

- „Wytycznymi do budowy systemów energetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”,

- „Wymaganiami technicznymi urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

- „Instrukcją organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”,

- zasadami zawartymi w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej” obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A.

- Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego (wystawione zlecenie, warunki przyłączenia, notatki służbowe).

- Uzyskanie i dołączenie do dokumentacji technicznej wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji uprawniających Zamawiającego do wybudowania i użytkowania sieci elektroenergetycznej, objętej dokumentacją projektową. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierające wymagania inne niż w normach i przepisach należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji w ilości zgodnej z § 4 ust. 5.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- stronę tytułową, na której należy umieścić następujące informacje:

- wyszczególnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi działek,

- zapis, że inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

- metryczkę z danymi i podpisem projektanta;

- opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia;

- plan sytuacyjny wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych (oryginał) z naniesioną trasą linii napowietrznej lub kablowej lub na mapie zasadniczej (np. do celów opiniodawczych) wykonanej w skali 1:500 lub 1:1000 w przypadku realizacji przyłączy nN na podstawie artykułu 29a Prawa Budowlanego.

Plan powinien zawierać informacje o:

- miejscu przyłączenia,

- danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa linii, typ i przekrój przewodów, system pracy sieci),

- typie projektowanego złącza,

- danych technicznych projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia (typ i przekrój przewodów, długość trasy i całkowita długość projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia),

- miejsca usytuowania złącza i układu pomiarowo –rozliczeniowego;

- obliczenia techniczne uwzględniające:

- dobór urządzeń (aparatury, osprzętu, przewodów) do warunków zwarciowych i obciążeniowych,

- sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia,

- w przypadku układu pomiarowego półpośredniego – prawidłowość doboru przekładników prądowych;

- zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia. Zestawienie powinno 
być sporządzone z uwzględnieniem materiałów, aparatów i urządzeń zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wymaganiami technicznymi urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”;

- rysunki skrzyżowania przyłącza lub linii niskiego napięcia z drogą lub z innymi obiektami, uwzględniające miejscowe warunki terenowe oraz uwagi właścicieli obiektów zawarte 
w odpowiednich zgodach, decyzjach;

- schemat jednokreskowy przyłącza lub linii niskiego napięcia zawierający informacje o:

- miejscu przyłączenia,

- danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa linii, typ i przekrój przewodów lub kabla, system pracy sieci),

- typie projektowanego złącza,

- typie i wartości projektowanego zabezpieczenia głównego,

- danych technicznych projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia (typ i przekrój przewodów, długość trasy i całkowita długość projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia);

- schematy elektryczne zastosowanych urządzeń rozdzielczych z opisem aparatury i osprzętu;

- kopię warunków przyłączenia;

- uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego tytułu prawnego do posadowienia i korzystania z nieruchomości na której zlokalizowane będą obiekty realizowane w ramach zlecenia uszczegóławiającego w formie umowy bądź porozumienia 
o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzory umów lub porozumień: Umowa o udostępnienie nieruchomości na budowę urządzeń elektroenergetycznych; Porozumienie o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu; Porozumienie o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu;  Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na demontaż urządzeń elektroenergetycznych; dostępne są pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 jako załączniki 1.4. – 1.7), zawartych z osobą, której przysługuje prawo własności lub inne równoważne prawo rzeczowe do nieruchomości. Na odwrotnej stronie umowy/porozumienia należy zamieścić uzgodniony plan trasy urządzeń, który musi być parafowany przez projektanta i właściciela/i nieruchomości; Plan trasy musi zawierać obmiar projektowanych urządzeń na przedmiotowej nieruchomości/ach sporządzony według „Wytycznych dla projektantów w zakresie ustanawiania służebności”;

- zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

- potwierdzony wypis z rejestru gruntów wyszczególniający numery i stan prawny działek, przez które przebiega trasa przyłącza lub linii niskiego napięcia;

- nie jest wymagane uzgodnienie z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) 
z wyłączeniem sytuacji, w których uzgodnienie ZUDP-u warunkują odrębne przepisy bądź wymogi instytucji administracyjnych, zarządców dróg, itp. oraz na uzasadniony wniosek inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.);

- oświadczenie projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z aktualnie obowiązującymi przepisami;

- opracowanie projektów odtworzenia chodników i wjazdów do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami;

- uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami, warunków zajęcia terenu, odtworzenia itp.

- Dostarczenie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementów sieci elektroenergetycznej i zgłoszenia prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie 2 egzemplarzy oryginału operatu geodezyjnego.

- Materiały pochodzące z demontażu (jeżeli występują), a nie przewidziane do powtórnego montażu zostaną zutylizowane przez Wykonawcę z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania placu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć 
do magazynów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Materiały nie zwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy 
i obciąży Wykonawcę fakturą według kalkulacji własnych. Koszty transportu materiałów z demontażu do magazynów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego uwzględnia Wykonawca w cenach Standardowych elementów przyłączy lub linii niskiego napięcia określonych w przyjętej przez Zamawiającego ofercie.

- Pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z oświadczeniami kierownika budowy wymaganymi Prawem Budowlanym.

- Zapłata odszkodowania za szkody określone w § 3 ust. 2 pkt 8.

- Odtworzenie terenów zielonych, dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli gruntu.

- Opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pokrycia kosztów wynikających 
z prowadzenia robót na terenach zamkniętych np. PKP.

- Wykonanie prac w terminach określonych w zleceniu uszczegółowiającym oraz niniejszej Umowie.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazanie 
jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym prowadzone są roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia go od Zamawiającego.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru przyłącza lub linii niskiego napięcia.

- W trakcie realizacji robót Zamawiający może zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wnioskowane przez Zamawiającego badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

- Przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów.

- Podpięcie przyłącza lub linii niskiego napięcia do sieci Zamawiającego.

Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie zleceń uszczegóławiających, warunków przyłączenia lub dokumentacji projektowej.

- Udostępnienie lub dostarczenie danych niezbędnych do wykonania prac projektowych, 
jak również dodatkowych materiałów, których brak wystąpi w toku realizacji umowy będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Przyjmowanie wspólnych ustaleń, szczegółowych rozwiązań projektowych oraz innych ustaleń istotnych dla prowadzenia prac projektowych.

- Udzielenie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, upoważnienia dla osób wskazanych przez Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji państwowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i/oraz w miarę konieczności nadzoru autorskiego.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Wyznaczenie terminu przystąpienia do robót budowlanych w przypadkach określonych w § 2 ust. 3.

- Zapłata wynagrodzenia za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

# § 6a

Obowiązki informacyjne Wykonawcy

- Zamawiający oświadcza, iż w związku z pozyskaniem publicznych środków finansowych z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996

r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318), został nałożony na niego obowiązek informacyjny, na rzecz Skarbu Państwa, dotyczący realizacji przedmiotu Umowy, zwłaszcza obowiązek poddania się kontroli wykorzystania pozyskanych środków.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dodatkowych wyjaśnień, informacji zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 7 do Umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w Załączniku nr 7 do Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia (niezależnie od winy Wykonawcy) w wykonaniu każdego z tych zobowiązań w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie naliczana odrębnie za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w Załączniku nr 7 do Umowy. Strony postanawiają, że kary nałożone w ramach niniejszego ustępu, wlicza się do limitu kar ustalonego w Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z Załącznika nr 7 do Umowy do dnia 31.12.2027 r. niezależnie od okresu obowiązywania Umowy oraz okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności związane z realizacją obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie oraz Załączniku nr 7 do Umowy zostało uwzględnione w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot poniesionych kosztów za wykonanie obowiązku informacyjnego.

§ 7

Podwykonawcy

1.	Zamawiający dopuszcza do wykonania określonego w SWZ zakresu przedmiotu umowy                   przez Podwykonawców, a także dalszych podwykonawców (zwanych dalej „Podwykonawcami”).

2.	W przypadku zamiaru wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres umowy przez Podwykonawcę, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są zgłosić taki zamiar Zamawiającemu przed przystąpieniem do tych robót. Zgłoszenie musi obejmować co najmniej następujące elementy: oznaczenie nazwy zadania, szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcę, oznaczenie Podwykonawcy, w tym wskazanie jego firmy i siedziby oraz adresu, NIP, właściwego dla Podwykonawcy rejestru/ewidencji oraz przyporządkowanego mu numeru, terminy wykonania powierzonych robót budowlanych, terminy płatności, wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za roboty budowlane oraz wykazanie, że podmiot spełnia oczekiwania w zakresie wiarygodności technicznej i ekonomicznej w sposób dający gwarancję właściwego poziomu organizacji  i jakości powierzonych robót.

3.	Zamawiający w terminie 30 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia, o którym mowa                     w ust. 2 ma prawo zgłosić Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez wskazanego Podwykonawcę.

4.	Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.	W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty, Zamawiający niezwłocznie zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o dostarczenie w ciągu 7 dni dowodów zapłaty należności żądanej przez Podwykonawcę lub przedstawienia zastrzeżeń dotyczących zasadności żądania.

6.	Jeżeli którykolwiek z Podwykonawców, wobec których Zamawiający będzie związany odpowiedzialnością solidarną z Wykonawcą na mocy art. 647¹ Kodeksu Cywilnego udokumentuje fakt opóźnionych i należnych mu od Wykonawcy płatności, a Wykonawca nie przedstawi,                            w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, dowodów/zastrzeżeń wskazujących na niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający zobowiązany będzie dokonać płatności bezpośredniej części wynagrodzenia na wskazany rachunek Podwykonawcy.

7.	Po dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
i Podwykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając potwierdzenie zrealizowanego przelewu oraz odrębne oświadczenie o dokonanej płatności i jej podstawie.

8.	Dokonanie przez Zamawiającego płatności na rzecz Podwykonawcy stosownie  do powyższych postanowień skutkować będzie wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Podwykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonanych robót budowlanych oraz wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego do wysokości płatności dokonanej  na rzecz Podwykonawcy.

9.	Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za powierzone mu bez sprzeciwu Zamawiającego                   do wykonania roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, lecz                    nie wyższej niż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odpowiadający zgłoszeniu zakres robót wynikający z umowy z Zamawiającym.

10.	W przypadku określenia w umowie płatności częściowych za wykonanie przedmiotu umowy warunkiem zapłaty kolejnych części należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę oryginału oświadczenia Podwykonawcy, któremu powierzone zostały bez sprzeciwu Zamawiającego do wykonania roboty budowlane objęte przedkładaną fakturą VAT/rachunkiem Wykonawcy, podpisanego przez osoby upoważnione                                         do reprezentowania Podwykonawcy, o uregulowaniu względem niego wszystkich należności lub dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia względem tego Podwykonawcy, z których treści będzie jednoznacznie wynikać, że jego należności z tytułu realizacji ww. robót, według stanu na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, zostały uregulowane.

11.	W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, potwierdzających brak zaległości Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak oświadczenia/dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń/dowodów zapłaty. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentów bieg terminu określonego w §3  niniejszej umowy nie rozpoczyna się.

12.	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty Podwykonawcom                             za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców na każde żądanie Zamawiającego oraz przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym i zapłatą faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy.

13.	Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane                             przez Podwykonawców.

14.Jeżeli Podwykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne związane z nimi obowiązki                             w taki sposób, że skutkuje to naruszeniem postanowień niniejszej umowy, Zamawiający                        ma prawo żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca zaprzestał na określony czas lub na stałe powierzonych mu robót budowlanych lub innych obowiązków.

15.	Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy.

16.	Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za działania, uchybienia 
i zaniedbania własne i swoich przedstawicieli lub pracowników.

- § 8

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, iż:

- od chwili podpisania niniejszej umowy przysługują mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, a w przypadku, gdyby takie prawa mu nie przysługiwały ich przejście na Wykonawcę przed przekazaniem przez niego Zamawiającemu przedmiotu umowy jest zapewnione;

- nie istnieją żadne ograniczenia do przedmiotu umowy, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu,

- autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń lub obciążeń,

- zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił to będzie dysponował zapewnieniem twórcy przedmiotu umowy w chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy 
lub którejkolwiek jego części (utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) będzie dysponował na zasadzie wyłączności prawami majątkowymi autorskimi do przedmiotu umowy (lub przekazywanej w danej chwili części) na wszelkich istniejących w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie będą mu przysługiwać do chwili przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej w danej chwili części). Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej przez niego części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli prawa majątkowe autorskie do przekazanego przedmiotu umowy 
(lub przyjmowanej w danej chwili części) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw.

- Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w punkcie poprzedzającym następuje 
na następujących polach eksploatacji:

- zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- ekspozycja,

- udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób,

- wprowadzanie jakichkolwiek zmian,

- publikowanie części lub całości.

- Postanowienia powyższych punktów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac objętych dokumentacją przedmiotu umowy, z tym że prawa majątkowe autorskie 
do zmienionej dokumentacji Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego;

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, Wykonawca:

- podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób trzecich,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- § 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie zwłoki w wykonaniu poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w zleceniu uszczegółowiającym, z uwzględnieniem § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1,

- w razie odstąpienia od realizacji poszczególnego zlecenia uszczegóławiającego w całości 
lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 
20 % wynagrodzenia umownego za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3,

- w wysokości 10 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 pkt 1 – 3) niniejszego paragrafu przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia,

- w razie odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na całość przedmiotu umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- w razie braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu złożenia zabezpieczenia w terminie i wysokości określonych w § 12 lub dowodu złożenia przedłużonego zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust. 1– Wykonawca zobowiązany jest wówczas do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonej na zasadach określonych w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w zleceniu uszczegóławiającym.

Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia umownego netto za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1.

7)   w przypadku naruszenia przez Wykonawcę (jego podwykonawców lub inne osoby,

za które ponosi odpowiedzialność), klauzuli poufności określonej w § 13 - karę umowną w

wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia.

8)   w wysokości 2000 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

o powierzeniu danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

2. Zamawiający jest także uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, w przypadku:

1)    wstrzymania realizacji niniejszej Umowy z powodu powstania - leżącego po stronie

Wykonawcy – zagrożenia naruszenia lub naruszenia zasad przetwarzania danych

osobowych – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek wstrzymania,

2)    naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych – w postaci:

a) braku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o stwierdzonym przez

Wykonawcę podejrzeniu naruszenia zasad ochrony danych – w wysokości 200 zł

za każdy przypadek naruszenia,

b) niezgłoszenia bez zbędnej zwłoki stwierdzonego incydentu naruszenia zasad ochrony

danych osobowych – w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,

c) braku udzielania Zamawiającemu w wymaganym terminie informacji niezbędnych dla

realizacji przez Zamawiającego umowy powierzenia lub obowiązków administratora

danych osobowych - w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,

d) braku udzielania Zamawiającemu w wymaganym terminie informacji niezbędnych dla

realizacji przez Zamawiającego umowy powierzenia lub obowiązków administratora

danych osobowych - w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,

e) niedotrzymania obowiązku usunięcia lub zwrotu powierzonych do przetwarzania danych

osobowych znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy

powierzenia - w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,

f) wszelkich pozostałych naruszeń postanowień umowy powierzenia - w wysokości 500 zł

za każdy przypadek naruszenia,

3) przez odrębny przypadek naruszenia należy rozumieć naruszenie zasad przetwarzania

danych osobowych dotyczącej jednej osoby fizycznej. Jeśli naruszenie dotyczy danych

osobowych wielu osób, to wynikająca z Umowy kara umowna z tego tytułu określona

zostanie jako iloczyn danej wartości kary umownej i liczby osób, których danych osobowych

dotknęło naruszenie.

- Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów z tym zastrzeżeniem, że – o ile Umowa nie stanowi inaczej - ten sam stan faktyczny, ujęty w konkretne działanie lub zaniechanie Wykonawcy, nie może być podstawą do naliczenia kilku kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy jedynie w zakresie jej niewykonanej części, wartość Umowy określaną dla potrzeb kary umownej ujętej w ust. 1 pkt 2) pomniejsza się o wartość części przedmiotu Umowy, która została prawidłowo wykonana w toku Umowy.

- O ile nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może zaspokoić wierzytelności w stosunku do Wykonawcy z tytułu kar umownych - także jeszcze niewymagalne – poprzez potrącanie tych kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Potrącenie takie może zostać dokonane poprzez przekazanie Wykonawcy noty księgowej/noty obciążeniowej zawierającej informację o potrąceniu, bądź w formie innej pisemnej informacji o fakcie dokonanego potrącenia kary umownej. Dla możliwości dokonania przedmiotowego potrącenia przez Zamawiającego nie jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego Wykonawcy jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania w przedmiocie potrącenia (potrącenie umowne). Tryb postępowania przewidziany dla potrącenia umownego nie ogranicza Zamawiającego w możliwości dokonywania potrącenia na zasadach ogólnych. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne Wykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę kar umownych przewyższającą wartość należnego mu wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty/noty księgowej/noty obciążeniowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za skutki naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, które jest wynikiem działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym działań lub zaniechań jego podwykonawców (dalszych przetwarzających). W szczególności odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje obowiązek zwrócenia Zamawiającemu równowartości nałożonych i uiszczonych przez Zamawiającego z tytułu takiego naruszenia administracyjnych kar pieniężnych lub równowartości zaspokojonych przez Zamawiającego roszczeń cywilnych osób trzecich wynikających z tytułu takiego naruszenia; przedmiotowa odpowiedzialność obejmuje także prawo Zamawiającego do uzyskania od Wykonawcy zwrotu kosztów czynności obciążających administratora danych osobowych, które zostały wymuszone naruszeniem Wykonawcy, w tym w szczególności kosztów realizacji dodatkowego obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe dotyczą (umowne prawo regresu).

- Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczonych w ramach Umowy kar umownych, w tym kar z tytułu zwłoki, ograniczona jest do 40% wartości wynagrodzenia umownego netto za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1, nie wliczając kary za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody i niezależnie od faktu jej zaistnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

- Zamawiający jest uprawniony do miarkowania należnych kar umownych w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności poprzedzonych wnioskiem Wykonawcy o takie miarkowanie, w tym w związku z wysokością szkody poniesionej przez Zamawiającego.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji jego obowiązków umownych - z zastrzeżeniem ewentualnych skutków odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy na zasadach określonych w §3 Umowy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę zabezpieczenia 
w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

- § 10

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego, według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub zlecenia uszczegółowiającego nie leży w interesie publicznym w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub udzielenia zlecenia uszczegółowiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy, w terminie 120 dni od zaistnienia tej okoliczności,

Zamawiający może rozwiązać umowę/zlecenie uszczegóławiające lub odstąpić od umowy/zlecenia uszczegóławiającego wedle swego wyboru w całości lub w części w razie niewykonania umowy/zlecenia uszczegóławiającego lub nienależytego wykonania umowy/zlecenia uszczegóławiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i dochodzić stosownych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy/zlecenia uszczegóławiającego w całości lub części                         z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązać umowę/zlecenia uszczegóławiającego i żądać od Wykonawcy kar umownych w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn,

2) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej i podpisanej umowy

o przetwarzanie danych osobowych w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

Uprawnienie to dotyczy przypadków, w których umowa taka jest wymagana dla realizacji

przedmiotu umowy.

3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta

trwa dłużej niż 4 tygodnie,

4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy tak dalece,

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, a nie został

wyznaczony termin dodatkowy,

4a) Wykonawca opóźnia się realizacją przedmiotu umowy co najmniej 30 dni.

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu

wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym w tym celu terminie,

6) wykonany przedmiot umowy ma wady, pomimo faktu, że Zamawiający uprzednio zażądał od

Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony termin,

7) wady przedmiotu umowy są istotne i nie dadzą się usunąć w wyznaczonym przez

Zamawiającego dodatkowym terminie,

8) Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej

umowie lub umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w zakresie

zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, postanowień dotyczących powiadomień

o naruszeniu ochrony danych osobowych lub stan wstrzymania realizacji niniejszej umowy,

dokonany z przyczyn określonych w § 9 ust. 2 pkt. 2) utrzymuje się przez okres dłuższy niż

10 dni,

9) w przypadkach rażącego naruszenia obowiązków określonych w Umowie w tym w § 17.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części lub jej rozwiązania z przyczyn określonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie  należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać kar umownych, o których mowa w § 9 w przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł skutecznie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w § 12 niniejszej Umowy lub nie uzupełnił go w sposób określony

w § 12 ust 7 i ust 9.

7.   Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę

również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Powyższe nie ogranicza Stron w realizacji

uprawnień do odstąpienia od umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy

prawa, zgodnie z ust. 8 poniżej.

8.   Odstąpienie od umowy/zlecenia uszczegóławiającego z uzasadnieniem winno nastąpić w formie

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

9.   W przypadku każdego rozwiązania lub odstąpienia od umowy/zlecenia uszczegóławiającego

wykonanej/wykonanego w części lub całości, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru

albo zwrócić przekazaną dokumentację lub zatrzymać dotychczas zrealizowane przez

Wykonawcę prace i dokonać stosownego proporcjonalnego rozliczenia wynagrodzenia.

Niniejsze nie wyłącza naliczenia kar umownych według zasad § 9 i § 10.

10.   W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwrotu dokumentacji,

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

11.   W przypadku odstąpienia od umowy/zlecenia uszczegóławiającego przez Zamawiającego

w części lub rozwiązania umowy/zlecenia uszczegóławiającego, Strony sporządzą w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych prac

na dzień odstąpienia od umowy/zlecenia uszczegóławiającego lub jej/jego rozwiązania.

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy/zlecenia

uszczegóławiającego lub jej/jego rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, jak i nieleżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek przy

podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać prawidłowo wykonaną część prac stanowiących

przedmiot niniejszej umowy/zlecenia uszczegóławiającego. Postanowienia Umowy dotyczące

odbiorów stosuje się w tym zakresie odpowiednio. Do czasu przekazania odpowiednim

protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę,

uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości Przedmiotu Umowy. W razie

nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie do

inwentaryzacji wykonanych prac Zamawiający jest upoważniony do sporządzenia

jednostronnego protokołu inwentaryzacji wykonanych prac.

12.    W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, odbiór prac

do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem

odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. Wynagrodzenie

za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac określony

w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia

wynikającego z umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac

Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub

inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy.

13.    Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z

powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia Kodeksu

Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. lub „Dobrych praktyk

zakupowych PGE Dystrybucja S.A.

14.    W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed

organem podatkowym w związku z podejrzeniem uczestnictwa Wykonawcy w transakcjach

mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową,

Zamawiający, wedle swojego wyboru, może odstąpić od Umowy w całości lub w części w

trybie określonym poniżej.

15.    W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 14, Zamawiający przed

podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w

oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca

jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez

Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie

od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji,

wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji,

wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez PGE Dystrybucja na

- złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

16.    Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 - 7 niniejszego

paragrafu w terminie do 90 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu

okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Odstąpienie od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego nie ma wpływu na możliwość

- dochodzenia kar umownych.

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego również w innych

- prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach

- Kodeksu Cywilnego.

- § 11

Rękojmia i Gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w przedmiocie umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc  od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza 
lub linii niskiego napięcia bez uwag.

W przypadku gdy przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową i przedmiotem zamówienia, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- nie żądając usunięcia wad lub usterek obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- odstąpić od umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, jest wadliwa 
lub zawiera usterki.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy.

Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usunięcie wady nastąpi w terminie 
7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, wysłanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

Po usunięciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego, 
co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót budowlanych wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane zawierające wady lub usterki, Zamawiający może odstąpić od umowy.

Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach określonych w § 3.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”.

- § 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………… złotych 00/100) wpłacone/zdeponowane w formie…………………………………………………………………..…….

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, jak też z tytułu powstania ewentualnych wad i usterek, 
w tym również roszczeń osób trzecich lub z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane usługi.

Część stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu robót, w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi w terminie 30 dni od wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w nominale na rachunek Wykonawcy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę gwarancyjną w terminie do dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o 30 dni dłuższy od terminu realizacji umowy, oraz w wysokości 30 % kwoty wynikającej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania prac, niezależnie od przyczyn 
tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych 
przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.

Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy według swego wyboru 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w drodze potrącenia przysługujących 
mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania robót. Dotyczy to w szczególności następujących roszczeń:

- z tytułu kar umownych,

- z tytułu odszkodowań należnych jakimkolwiek osobom trzecim,

- z tytułu odszkodowań należnych Zamawiającemu, a w szczególności z tytułu odszkodowania równego różnicy pomiędzy całkowitym Wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem należnym innemu podmiotowi, któremu Zamawiający na wypadek rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy powierzy dokończenie Robót,

- o zwrot poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę) kosztów tytułem rekompensaty lub odszkodowania należnego osobom trzecim.

Jeżeli Zamawiający będzie zaspokajać swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy okaże 
się niewystarczające dla zaspokojenia w całości roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania Robót.

- § 13

Klauzula poufności

- Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że wszelkie dotyczące Zamawiającego informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Zamawiającego, stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy Zamawiającego („Informacje Poufne”), zaś Wykonawca zobowiązuje się do jej dochowania, w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego - w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

- Wykonawca jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia że te osoby i podmioty dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

- Wykonawca jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych

– w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

- W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji Umowy.

- Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez Wykonawcę lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w tym zakresie. Ujawnienie przez Wykonawcę Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszym ustępie może dotyczyć wyłącznie tego zakresu informacji, którego bezpośrednio dotyczy prawny wymóg ujawnienia. Strony zobowiązują informować się wzajemnie o ujawnieniu informacji lub danych.

- Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Zamawiający jest uprawniony do przekazania treści Umowy (w tym oferty Wykonawcy), rezultatów prac objętych Umową oraz informacji dotyczących jej realizacji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie lub innego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej PGE w związku z wymogami nałożonymi przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszystkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasad określonych w niniejszym paragrafie, w tym przez swoich pracowników,

podwykonawców  oraz  inne  osoby  zatrudnione  przez  niego  do  wykonywania  przedmiotu umowy, a także za właściwą  realizację  postanowień  umowy o powierzeniu przetwarzania

danych osobowych zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

# § 14

Ochrona danych osobowych

- Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

- Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

- Dane osobowe osób, o których mowa w [wskazanie miejsca w umowie ], będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

- Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez [wskazanie nazwy podmiotu, z którym spółka PGE Dystrybucja S.A. zawiera umowę] do wykonywania Umowy stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE Dystrybucja S.A. do wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 5 (klauzula przekazana przez podmiot z którym PGE Dystrybucja zawiera umowę).

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust.5 w terminie nie dłuższym iż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest na podstawie przepisu art. 9c ust. 5a Ustawy Prawo energetyczne chronić dane pomiarowe na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. *[wyłącznie w przypadku przetwarzania danych pomiarowych].

- Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze wzorem obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A., w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych.

# § 15

Zmiana postanowień Umowy, prace dodatkowe

- Postanowienia umowy nie mogą być zmienione, ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, chyba że konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

- Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne lub nieważne, nie powoduje to bezskuteczności czy nieważności całej Umowy i pozostałych postanowień. W miejsce zakwestionowanych postanowień stosuje się reguły wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, a gdyby dana płaszczyzna nie podlegała szczegółowej regulacji, to wówczas Strony zobowiązują się do renegocjacji postanowień umownych w celu uzgodnienia nowych treści, które będą w możliwie największym stopniu odpowiadać funkcji, znaczeniu i celowi postanowień zakwestionowanych. Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie do luk w Umowie, z zastrzeżeniem §17 ust. 13.

- W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, a także konieczność zmniejszenia zakresu lub korekty zakresu przedmiotu umowy Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może w formie pisemnej wyrazić zgodę na wykonanie tych prac, zmniejszenie zakresu lub korektę dokonując stosownej zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i/lub terminu realizacji umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność wykonania prac dodatkowych a także konieczności zmniejszenia ich zakresu lub korekty w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia takiej konieczności. Zmiana zakresu przedmiotu umowy, terminu realizacji oraz przystąpienie do wykonania prac dodatkowych wymagają uprzedniego podpisania stosownego Aneksu do niniejszej umowy, umowy o przetwarzanie danych osobowych i dokonania odpowiednich zmian w zabezpieczeniu należytego wykonani umowy – jeżeli dotyczy. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do uznanej przez Zamawiającego zmiany zakresu przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie prac dodatkowych, a także zmniejszenia ich zakresu lub korekty przedmiotu umowy, wynagrodzenia lub terminu realizacji Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne działania i czynności dla zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Z wnioskiem o wykonanie prac dodatkowych może wystąpić także Zamawiający, zgodnie z powyższymi zapisami. Postanowienia ust 4 dotyczące zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu, przystąpienia do wykonania prac dodatkowych stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający ma prawo do określenia prac dodatkowych. Postanowienia zawarte w ust. 4, 5, 8 stosuje się odpowiednio.

- Przesłanki opisane w ust. 3,4,6,7 powyżej mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że:

1) zmiana nie może kształtować praw i obowiązków Zamawiającego w sposób mniej korzystny

niż dotychczas – z uwzględnieniem wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych

związanych z przyczynami i skutkami takiej zmiany, a w szczególności z uwzględnieniem

ewentualnego zwiększenia wartości Usługi wprowadzonego do Umowy na skutek zmiany;

2) całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, jeśli

przyczyny zmiany leżą po stronie Wykonawcy;

3) całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zwiększeniu, przy czym

zwiększenie to nie może przekroczyć 20 % wartości netto Umowy, jeśli przyczyny zmiany

leżą po stronie Zamawiającego,

4) całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zwiększeniu, przy czym

zwiększenie to nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy, jeśli przyczyny zmiany są

obiektywne, tj. zostały wywołane siłą wyższą, nie są zawinione przez żadną ze Stron Umowy

albo też leżą po stronie Zamawiającego, ale są spowodowane okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

5)  w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych,

rozliczenie należności za ich wykonanie nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez

Zamawiającego wyceny na podstawie odrębnie udzielonego zamówienia lub podpisania

stosownego aneksu do niniejszej umowy.

6)  Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych w oparciu o współczynniki zawarte

w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych.

7)  w przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac

dodatkowych  lub ich wyceny Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

8)  w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.

§ 16

Siła wyższa

1.   Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań

wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika

z siły wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła

wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać

nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej

Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń siły wyższej zalicza

się w szczególności, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej:

1.1. klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski

żywiołowej;

1.2. wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była

wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy,

rekwizycję lub embargo;

1.3. rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;

1.4. wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem

skażenia radioaktywnego;

1.5. bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony

dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy.

2.   W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem siły wyższej, wpływających bezpośrednio

na realizację prac, planowane terminy wykonywania zostaną przesunięte o okres występowania

i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej,

wynagrodzenie umowne nie ulegnie zmianie.

3.   Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności siły wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania

jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne

uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone

pisemnie drugiej Stronie.

4.   Po wystąpieniu siły wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich

zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie

z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez siłę wyższą.

Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela

Zamawiającego polecenia ich podjęcia.

5.  Jeśli zdarzenie siły wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy

o więcej niż 2 miesiące [okres ten można odpowiednio modyfikować] i Strony nie uzgodniły zasad

dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której

działanie na skutek siły wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub

odstąpić od Umowy.

6.  Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 5., to

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie

protokołów odbioru do dnia odstąpienia od Umowy.

7.  Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3, stanowi

okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania

zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków

zaistnienia siły wyższej.

8.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych,

- do posiadania których jest obowiązany zgodnie z Umową.

- § 17

Postanowienia końcowe

1.   Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna

S.A. statusu spółki publicznej oraz w stosunku do Zamawiającego statusu spółki dominującej, wyraża zgodę na przekazanie tej Umowy oraz dokumentów z nią związanych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2018 r. poz. 512 z  póź. zm.) oraz podawania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 757 z późn. zm.).

- Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym podwykonawcę, praw, a w tym wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż  jest uprawniony  do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, w przypadku gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

5.   Wykonawca oświadcza, że:

1) zapoznał się z zasadami określonymi w „Dobrych praktykach zakupowych

PGE Dystrybucja  S.A.” (http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi) oraz zapewnia, że on, jego

pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których świadczy usługi na rzecz

Zamawiającego lub podwykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy, będą przestrzegać

wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wynikających z wyżej

wymienionego dokumentu.

2)  zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych

PGE Dystrybucja S.A. dostępnego na https://pgedystrybucja.pl/przetargi i jako Partner

Biznesowy Zamawiającego, w rozumieniu tego kodeksu, w swojej działalności

przestrzega określonych w Kodeksie standardów prawnych i etycznych oraz wymaga

przestrzegania tych standardów ze strony swoich podwykonawców i dostawców

w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Zamawiającym,

3)  prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności stosuje się

do obowiązujących go zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa –

w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji, procederom prania

brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania

praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów

dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz

przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji

swoich podwykonawców w powyższym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja spoczywających na Wykonawcy obowiązków umownych nie będzie zlecona lub powierzona pracownikom Zamawiającego, bądź przez nich współwykonywana.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przestrzegania przez Wykonawcę, w tym jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć Usługę, zasad określonych w ust. 3-6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia oraz podejmie działania naprawcze mające na celu usunięcie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości. Powyższe nie ogranicza Zamawiającego w prawie do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Usługi zgodnie z Umową, dokumentacją Postępowania oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym także odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania prac objętych Usługą.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli jakości i sposobu realizacji Umowy lub poszczególnych obowiązków Wykonawcy objętych Umową w każdym czasie, samodzielnie lub za pomocą upoważnionych przez Zamawiającego osób trzecich. Prawo to może być realizowane poprzez zobowiązanie Wykonawcy do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania Usługi.

- Wykonawca zapewnia, że on, jego pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których

świadczy usługi na rzecz Zamawiającego lub podwykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy

będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej

wymienionego dokumentu.

- Na potrzeby wykładni niniejszej umowy (dalej Umowy), o ile Umowa nie stanowi wprost

inaczej przyjmuje się, że w przypadku niezgodności treści niniejszego dokumentu, a treścią

Załączników rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszego dokumentu, w przypadku

niezgodności pomiędzy Umową, a OPZ rozstrzygające znaczenie ma treść umowy, w zakresie

nieuregulowanym wprost w Umowie zastosowanie mają postanowienia wynikające z treści OPZ.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

15.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

Zamawiający, a drugi Wykonawca (nie dotyczy umów zawieranych w formie elektronicznej).

- W przypadku, gdy po Stronie Wykonawcy występuje kilka podmiotów działających wspólnie

(w  tym w formie konsorcjum), wówczas postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje

się odpowiednio do tych Wykonawców. Wykonawcy ci wyznaczają spośród siebie odpowiednio

umocowanego pełnomocnika (Lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań i

przyjmowania oświadczeń w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę

jako Wykonawca. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności

od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu

wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę są solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za wykonanie Umowy, w tym za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, m. in. szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym - niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że powyższy zakres odpowiedzialności obejmuje także następstwa działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich.

- Zamawiający może przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności na rzecz Lidera, co będzie uznane za wystarczające dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni Zamawiającego z zobowiązań wobec pozostałych Wykonawców realizujących wraz z Liderem wspólnie Umowę. Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać od każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego w Umowie, a także kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego spośród Wykonawców realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca ze skutkiem złożenia ich względem wszystkich pozostałych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem.

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki

- – Oferta Wykonawcy.

- – Wzór zlecenia uszczegółowiającego.

- – OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

– Klauzula informacyjna Zamawiającego (a) klauzula dla reprezentantów oraz b) klauzula

- dla Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą)

– Klauzula Wykonawcy.

– Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

– Obowiązki informacyjne Wykonawcy.

– Klauzula sankcyjna

- – Oświadczenie Wykonawcy (*wymagane do umów zawartych z osobami prowadzącymi

- indywidualną działalność gospodarczą).

– Wzór oświadczenia o wymianie faktur w formie elektronicznej

– Wytyczne techniczne do przygotowania cyfrowej formy dokumentacji powykonawczej

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: