UmowA na sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych I robót budowlanych dla przyłączy lub LINI niskiego napięcia

***UMOWA NR …/…/2025***

zawarta w dniu ………………..…………… roku, w Łodzi, pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w całości opłacony,

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna – Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 58, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

**a:**

**zarejestrowanym w ......................................................................................................................**

**z siedzibą: .................................................................................................................................**

NIP: ..........................................., REGON:.............................................. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

**Adres do korespondencji strony określają:**

Zamawiający : …………………………………………………………………………………………………….

Tel. …………….………........

Wykonawca :………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………….……………

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla przyłączy lub linii niskiego napięcia   
o następującej treści:



Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się: **Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania RE Piotrków Tryb. w obrębie miasta i gminy Piotrków Trybunalski, Sulejów, Wolbórz, Mniszków, Aleksandrów, Wola Krzysztoporska, Rozprza,** według cen ryczałtowych,w oparciu o zlecenia uszczegółowiające, zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz „Specyfikacją techniczną” (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy).



Termin realizacji umowy

1. Zlecenia uszczegóławiające na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych będą udzielane w okresie **(od dnia zawarcia umowy do dnia ………………. roku/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)** lub do wyczerpania kwoty 1 750 000,00 zł netto, stanowiącej wartość umowy.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:
3. do **45 dni** dla wykonania przyłącza napowietrznego, realizowanego przez Wykonawcę (tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
4. do **60 dni** dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego przez Wykonawcę   
   (tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
5. do **70 dni** dla wykonania linii kablowej niskiego napięcia, realizowanej przez Wykonawcę (tylko RBM) na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
6. do **45 dni** dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza napowietrznego (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
7. do **70 dni** dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kablowego **na mapie zasadniczej** (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
8. do **110 dni** dla wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kablowego **na mapie dc. projektowych** (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
9. do **210 dni** dla wykonania dokumentacji projektowej linii niskiego napięcia (tylko PT), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji, na którym Zamawiający nie naniósł uwag.
10. do **60 dni** dla wykonania przyłącza napowietrznego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (**PT + RBM**), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.
11. do **110 dni** dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT **na mapie zasadniczej** + **RBM**), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.
12. do **150 dni** dla wykonania przyłącza kablowego, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT **na mapie dc. projektowych** + **RBM**), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.
13. do **260 dni** dla wykonania linii niskiego napięcia, realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (**PT + RBM**), licząc od dnia przekazania zlecenia uszczegóławiającego do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.
14. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. h – k Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót budowlanych nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin na rozpoczęcie robót budowlanych **nie może być dłuższy niż 6 miesięcy** od dnia odbioru dokumentacji projektowej.
15. Okresu od dnia odbioru dokumentacji projektowej do terminu rozpoczęcia robót budowlanych wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się do terminów określonych w ust. 2 lit. h – k oraz nie stanowi on opóźnienia w realizacji zlecenia uszczegóławiającego.
16. Realizacja prac odbywać się będzie w oparciu o zlecenia uszczegółowiające za ceny ryczałtowe.
17. Strony ustalają, że za dzień przekazania zlecenia uszczegóławiającego liczyć się będzie:
18. dzień jego osobistego odbioru, przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, potwierdzony stosownym podpisem, albo
19. dzień doręczenia przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) przesyłki pocztowej zawierającej zlecenie uszczegóławiające wraz z kompletem dokumentów lub uznania jej za doręczoną na skutek niepodjęcia przesyłki pocztowej w terminie, albo
20. dzień doręczenia zlecenia uszczegóławiającego złożonego w postaci elektronicznej na adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
21. Strony ustalają, że dla zleceń uszczegóławiających, których realizacja obejmuje okres   
    od **15 grudnia 2025 roku do 15 marca 2026 roku oraz od 15 grudnia 2026 roku do 15 marca 2027 roku**, liczony włącznie z tymi dniami, czasookresy te nie wliczają się w terminy wykonania przyłączy lub linii nN, z wyłączeniem prac związanych z budową przyłączy napowietrznych   
    oraz opracowywaniem dokumentacji projektowych.
22. Zlecenia uszczegóławiające doręczone przed terminem określonym w ust. 1, których realizacja nie zakończy się w tym terminie będą wykonywane i rozliczane będą na zasadach niniejszej umowy.
23. Za termin wykonania wszystkich prac realizowanych w oparciu o zlecenia uszczegółowiające uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zleconych prac. W przypadka określonych w ust. 3 za termin realizacji dokumentacji projektowej uważa się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
24. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia uszczegóławiającego w terminach określonych w § 2 ust. 2, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być udokumentowane. Zmiana terminu realizacji zlecenia uszczegóławiającego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania samych robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji lub robót budowlanych niewymagających opracowania dokumentacji projektowej lub samego opracowania dokumentacji projektowej.
26. W przypadku udzielenia zlecenia uszczegóławiającego realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę (PT + RBM), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odkupienia tylko dokumentacji projektowej (PT), w przypadku gdy na jej podstawie nie można wycenić wykonania prac (RBM) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielania Wykonawcy zleceń uszczegóławiających, z pozostałych obszarów/gmin działania Rejonu Energetycznego o wartości do 20% kwoty przeznaczonej na realizację zadania, wskazanej w ust. 1, wg warunków i zasad określonych w niniejszej umowie, oraz przyjętej ofercie.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą ustalane będzie dla każdego przyłącza lub linii niskiego napięcia oddzielnie, w oparciu o ceny Standardowych elementów przyłączy lub linii niskiego napięcia określone w przyjętej przez Zamawiającego Oferciestanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi:
3. koszty opracowania dokumentów, które będą przekazane w czasie czynności odbiorowych, koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz koszt przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji;
4. koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT i pozostałe składniki cenotwórcze;
5. koszty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego;
6. koszty dopuszczeń do pracy – wyłączenia napięcia, przygotowania i likwidacji miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą);
7. koszty związane z odbiorami wykonywanych robót (przy powtórnych odbiorach);
8. koszt projektów organizacji ruchu, zajęcia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie koszty administracyjne, pozwolenia, zgody, nadzór archeologiczny, dziennik budowy;
9. koszt obsługi geodezyjnej;
10. koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstałe na gruncie oraz uprawach.
11. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu i odbiorze całości prac wynikających z poszczególnych zleceń uszczegółowiających.
12. Zapłata należności za wykonane prace zostanie uregulowana jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu zlecenia na podstawie protokołu odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag i dokumentu ustalającego wysokość wynagrodzenia. Zapłata będzie następowała w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, na którym Zamawiający nie naniósł uwag. **Zamawiający przyjmie fakturę nie częściej niż jeden raz   
    w miesiącu (do 25 dnia każdego miesiąca).**
13. W związku z wprowadzeniem u Zamawiającego elektronicznego obiegu dokumentów  
    w zakresie obsługi faktur zakupowych, który obsługiwany jest przez **ArchiDoc S.A.**, Wykonawca zobowiązany jest przesłać faktury wystawione zgodnie z postanowieniami ust. 8,9:
14. w formie papierowej na poniższy adres:

**ArchiDoc S.A.**

**ul. Niedźwiedziniec 10**

**41-506 Chorzów**

**dot. PGE**

lub

1. w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: [efaktura.pge-dystrybucja@archidoc.pl](mailto:efaktura.pge-dystrybucja@archidoc.pl) - pod warunkiem uzyskania uprzedniej i odrębnej zgody Zamawiającego dla stosowania faktur w formie elektronicznej. Zamawiający w każdej chwili może wycofać akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wymogu uzyskania zgody Zamawiającego nie stosuje się wobec faktur elektronicznych, których przyjęcie przez Zamawiającego jest obowiązkiem wynikającym   
   z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

albo

1. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.   
   o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) – na konto Zamawiającego na w/w platformie – rodzaj adresu PEF: NIP, numer adresu PEF: 9462593855.

Zmiana danych kontaktowych wskazanych w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do Umowy   
i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie przez Zamawiającego.

1. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zapłaty   
   na rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
3. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, którego numer będzie uwidoczniony każdorazowo na fakturze VAT i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy   
   z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
4. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: ………………... Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie   
   w statusie podatnika.
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zlecone i zrealizowane prace odebrane przez Zamawiającego.
7. Udzielenie zleceń uszczegóławiających na łączną kwotę niższą niż wskazana w § 2 ust. 1 nie może być podstawą roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się   
   z umowy.
8. Przelew wierzytelności (cesji) dla swojej ważności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto Wykonawca oświadczy, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z  budżetu państwa podatku VAT.
10. Wynagrodzenie może być zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

**16.** PGE Dystrybucja S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy – w rozumieniu   
 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach

handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649)”.



Odbiory

1. Strony umowy ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie wszystkich prac określonych w zleceniu uszczegółowiającym, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zlecenia.
2. W przypadku udzielenia zlecenia uszczegóławiającego realizowanego kompleksowo przez Wykonawcę, tj. obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (§ 2 ust. 2 lit. h – k), odbiór kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Odbiór wszystkich prac określonych w zleceniu nastąpi po realizacji robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu wynikające z uwarunkowań realizacji robót, z tym, że odbiór tych robót nastąpi przez Zamawiającego i jego umocowanych przedstawicieli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę,
4. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie zakończenia całości prac w zakresie określonym w poszczególnym zleceniu uszczegółowiającym lub wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w § 2 ust. 2 lit. h – k, dołączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.
5. Dokumentacje projektowe należy dostarczać w formie pisemnej w 2 egzemplarzach (w technice umożliwiającej reprodukcję), oraz na nośniku elektronicznym – CDR lub DVD (format: „.pdf” i/lub „.gif”).
6. W przypadku niemożności uzyskania zgód, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 10), Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być dołączona wszelka dokumentacja potwierdzająca niemożność uzyskania wymaganej zgody. Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia może stanowić podstawę do anulowania przez Zamawiającego zlecenia uszczegółowiającego.   
   W przypadku anulowania zlecenia uszczegółowiającego przez Zamawiającego odpowiednie zastosowanie znajduje § 9 ust. 5.
7. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. W czynnościach odbioru wybudowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia   
   i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
10. Z dniem protokolarnego odbioru przyłącza lub linii niskiego napięcia przechodzi   
    na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zlecenia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia lub wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ponownego odbioru zgodnie z aktualnie obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A. „Cennikiem usług dodatkowych – pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A.”.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady:
13. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie,
14. nie nadające się do usunięcia, które nie utrudniają prawidłowego użytkowania obiektu to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w oparciu o kalkulację własną (uzgodnioną z Wykonawcą),
15. nie nadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu - Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych prac.
16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszonej i zaewidencjonowanej we właściwym ośrodku geodezyjnym) komisja odbioru i przedstawiciele Zamawiającego podejmą następujące czynności:
17. w przypadku dostarczenia oświadczenia sporządzonego przez uprawnionego geodetę potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawcę zawierającego jednoznaczne określenie, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępstw – odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przy czym oryginały inwentaryzacji muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż **6 tygodni** **od daty realizacji zlecenia określonej w zleceniu uszczegóławiającym, z uwzględnieniem § 2 ust. 3** – odbiór i ewentualne czynności łączeniowe będą kontynuowane na ryzyko Wykonawcy;
18. brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypełnienia wszystkich warunków punktu 1 wyłącza zastosowanie § 8 ust. 1 punkt 1 i 4) oraz § 9 ust. 2,
19. dostarczenie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w ust. 13 pkt. 1 niniejszego paragrafu wymaga protokolarnego przyjęcia i ponownego przeanalizowania przez komisję wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy,
20. w przypadku niespełnienia łącznie wszystkich warunków ust. 13 pkt 1) i pkt. 3) zostaną zastosowane postanowienia § 4 ust. 11 oraz § 8 i § 10.
21. Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, wiedzą techniczną, normami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa a także z uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych, które zaistnieją do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

po stronie Zamawiającego:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………

Telefon: ……………………………………………….…………

Fax: …………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………….……….

Imię i Nazwisko: …………………………………………………

Telefon: ……………………………………………….…………

Fax: …………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………….……….

po stronie Wykonawcy:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………

Telefon: ………………………………………………..………..

Fax: …………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………….……….

1a. Osobami umocowanymi po stronie Zamawiającego do składania zamówień częściowych

są:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………

Telefon: ……………………………………………….…………

Fax: …………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………….……….

Imię i Nazwisko: …………………………………………………

Telefon: ……………………………………………….…………

Fax: …………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………….……….

1. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.
2. Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem końcowym, konieczne jest działanie łączne co najmniej 2 osób reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiającego do dokonania czynności określonych w ust. 2 i 3 upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie występował w imieniu Zamawiającego, w oparciu o udzielone upoważnienie/pełnomocnictwo wydane na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy,   
   w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy do organów administracji państwowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych. Upoważnienie/pełnomocnictwo nie stanowi umocowania do zaciągania na rzecz Zamawiającego zobowiązań finansowych.
5. Protokolarnego odbioru prac dokonywać będą pracownicy Rejonu Energetycznego/Wydziału Inwestycji.
6. Wszelkich ustaleń istotnych dla prowadzenia prac dokonują upoważnieni pracownicy Rejonu Energetycznego/Wydziału Inwestycji. Ustalenia dokonywane są w formie notatek służbowych, które wymagają akceptacji Dyrektora Rejonu/ Kierownika Wydziału Inwestycji.
7. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
8. Dane osobowe osób, wskazanych w umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie   
   w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
9. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy znajduje się na stronie: [www.gkpge.pl/RODO/klauzule-informacyjne](http://www.gkpge.pl/RODO/klauzule-informacyjne). Wykonawca oświadcza, że klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE do wykonania Umowy zostanie przekazana tym osobom po podpisaniu umowy.
10. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy Stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku   
    z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
11. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.
12. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy   
    o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa powyżej.
13. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.
14. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania   
    i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
15. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 10 w terminie nie dłuższym niż   
    7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z:
2. wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), w szczególności art. 29a oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami BHP i ppoż,
3. wszelkimi postanowieniami niniejszej umowy,
4. zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz standardami technicznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.
5. Specyfikacją techniczną (Załącznik do umowy nr 3),
6. „Wytycznymi do budowy systemów energetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”,
7. „Wymaganiami technicznymi urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
8. „Instrukcją organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”,
9. zasadami zawartymi w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej” obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego (wystawione zlecenie, warunki przyłączenia, notatki służbowe).
11. Uzyskanie i dołączenie do dokumentacji technicznej wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji uprawniających Zamawiającego do wybudowania i użytkowania sieci elektroenergetycznej, objętej dokumentacją projektową. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierające wymagania inne niż w normach i przepisach należy uzgodnić z Zamawiającym.
12. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
13. Wykonanie kompletnej dokumentacji w ilości zgodnej z § 4 ust. 5.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. stronę tytułową, na której należy umieścić następujące informacje:
2. wyszczególnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi działek,
3. zapis, że inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
4. metryczkę z danymi i podpisem projektanta;
5. opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia;
6. **plan sytuacyjny wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych (oryginał) z naniesioną trasą linii napowietrznej lub kablowej lub na mapie zasadniczej (np. do celów opiniodawczych) wykonanej w skali 1:500 lub 1:1000 w przypadku realizacji przyłączy nN na podstawie artykułu 29a Prawa Budowlanego.**

Plan powinien zawierać informacje o:

1. miejscu przyłączenia,
2. danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa linii, typ i przekrój przewodów, system pracy sieci),
3. typie projektowanego złącza,
4. danych technicznych projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia (typ i przekrój przewodów, długość trasy i całkowita długość projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia),
5. miejsca usytuowania złącza i układu pomiarowo –rozliczeniowego;
6. obliczenia techniczne uwzględniające:
7. dobór urządzeń (aparatury, osprzętu, przewodów) do warunków zwarciowych i obciążeniowych,
8. sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia,
9. w przypadku układu pomiarowego półpośredniego – prawidłowość doboru przekładników prądowych;
10. zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia. Zestawienie powinno   
    być sporządzone z uwzględnieniem materiałów, aparatów i urządzeń zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wymaganiami technicznymi urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”;
11. rysunki skrzyżowania przyłącza lub linii niskiego napięcia z drogą lub z innymi obiektami, uwzględniające miejscowe warunki terenowe oraz uwagi właścicieli obiektów zawarte   
    w odpowiednich zgodach, decyzjach;
12. schemat jednokreskowy przyłącza lub linii niskiego napięcia zawierający informacje o:
13. miejscu przyłączenia,
14. danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa linii, typ i przekrój przewodów lub kabla, system pracy sieci),
15. typie projektowanego złącza,
16. typie i wartości projektowanego zabezpieczenia głównego,
17. danych technicznych projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia (typ i przekrój przewodów, długość trasy i całkowita długość projektowanego przyłącza lub linii niskiego napięcia);
18. schematy elektryczne zastosowanych urządzeń rozdzielczych z opisem aparatury i osprzętu;
19. kopię warunków przyłączenia;
20. uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego tytułu prawnego do posadowienia i korzystania z nieruchomości na której zlokalizowane będą obiekty realizowane w ramach zlecenia uszczegóławiającego w formie **umowy bądź** **porozumienia**   
    o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzory umów lub porozumień: **Umowa** o udostępnienie nieruchomości na budowę urządzeń elektroenergetycznych; Porozumienie o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu; Porozumienie o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu; Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na demontaż urządzeń elektroenergetycznych; dostępne są pod adresem: [**https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889**](https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889) jako załączniki 1.4. – 1.7), zawartych z osobą, której przysługuje prawo własności lub inne równoważne prawo rzeczowe do nieruchomości. Na odwrotnej stronie umowy/porozumienia należy zamieścić uzgodniony plan trasy urządzeń, który musi być parafowany przez projektanta i właściciela/i nieruchomości; Plan trasy musi zawierać obmiar projektowanych urządzeń na przedmiotowej nieruchomości/ach sporządzony według „Wytycznych dla projektantów w zakresie ustanawiania służebności”;
21. zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
22. potwierdzony wypis z rejestru gruntów wyszczególniający numery i stan prawny działek, przez które przebiega trasa przyłącza lub linii niskiego napięcia;
23. nie jest wymagane uzgodnienie z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)   
    z wyłączeniem sytuacji, w których uzgodnienie ZUDP-u warunkują odrębne przepisy bądź wymogi instytucji administracyjnych, zarządców dróg, itp. oraz na uzasadniony wniosek inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.);
24. oświadczenie projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z aktualnie obowiązującymi przepisami;
25. opracowanie projektów odtworzenia chodników i wjazdów do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami;
26. uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami, warunków zajęcia terenu, odtworzenia itp.
27. Dostarczenie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych   
    do obrotu i stosowania w budownictwie.
28. Dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementów sieci elektroenergetycznej i zgłoszenia prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie 2 egzemplarzy oryginału operatu geodezyjnego.
29. Materiały pochodzące z demontażu (jeżeli występują), a nie przewidziane do powtórnego montażu zostaną zutylizowane przez Wykonawcę z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania placu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć   
    do magazynów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Materiały nie zwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy   
    i obciąży Wykonawcę fakturą według kalkulacji własnych. Koszty transportu materiałów z demontażu do magazynów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego uwzględnia Wykonawca w cenach Standardowych elementów przyłączy lub linii niskiego napięcia określonych w przyjętej przez Zamawiającego ofercie.
30. Pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z oświadczeniami kierownika budowy wymaganymi Prawem Budowlanym.
31. Zapłata odszkodowania za szkody określone w § 3 ust. 2 pkt 8.
32. Odtworzenie terenów zielonych, dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli gruntu.
33. Opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pokrycia kosztów wynikających   
    z prowadzenia robót na terenach zamkniętych np. PKP.
34. Wykonanie prac w terminach określonych w zleceniu uszczegółowiającym oraz niniejszej Umowie.
35. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazanie   
    jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru.
36. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym prowadzone są roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia go od Zamawiającego.
37. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
38. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
39. Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac.
40. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru przyłącza lub linii niskiego napięcia.
41. W trakcie realizacji robót Zamawiający może zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wnioskowane przez Zamawiającego badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.
42. Przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów.
43. Podpięcie przyłącza lub linii niskiego napięcia do sieci Zamawiającego.

Prace Dodatkowe

1. W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może w formie pisemnej wyrazić zgodę   
   na wykonanie tych prac lub dokonać stosownej korekty zakresu tych prac.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność wykonania prac dodatkowych w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania.
3. Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych które podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
4. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych, rozliczenie należności za ich wykonanie nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wyceny.

Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie zleceń uszczegóławiających, warunków przyłączenia lub dokumentacji projektowej.
2. Udostępnienie lub dostarczenie danych niezbędnych do wykonania prac projektowych,   
   jak również dodatkowych materiałów, których brak wystąpi w toku realizacji umowy będących w posiadaniu Zamawiającego.
3. Przyjmowanie wspólnych ustaleń, szczegółowych rozwiązań projektowych oraz innych ustaleń istotnych dla prowadzenia prac projektowych.
4. Udzielenie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, upoważnienia dla osób wskazanych przez Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji państwowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych.
5. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i/oraz w miarę konieczności nadzoru autorskiego.
6. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
7. Wyznaczenie terminu przystąpienia do robót budowlanych w przypadkach określonych w § 2 ust. 3.
8. Zapłata wynagrodzenia za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 6a**

**Podwykonawcy**

**1.** Zamawiający dopuszcza do wykonania określonego w SIWZ zakresu przedmiotu umowy przez Podwykonawców, a także dalszych podwykonawców (zwanych dalej **„Podwykonawcami”**).

**2.** W przypadku zamiaru wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres umowy przez Podwykonawcę, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są zgłosić taki zamiar Zamawiającemu przed przystąpieniem do tych robót. Zgłoszenie musi obejmować co najmniej następujące elementy: oznaczenie nazwy zadania, szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcę, oznaczenie Podwykonawcy, w tym wskazanie jego firmy i siedziby oraz adresu, NIP, właściwego dla Podwykonawcy rejestru/ewidencji oraz przyporządkowanego mu numeru, terminy wykonania powierzonych robót budowlanych, terminy płatności, wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za roboty budowlane oraz wykazanie, że podmiot spełnia oczekiwania w zakresie wiarygodności technicznej i ekonomicznej w sposób dający gwarancję właściwego poziomu organizacji i jakości powierzonych robót.

**3.** Zamawiający w terminie 30 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 ma prawo zgłosić Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez wskazanego Podwykonawcę.

**4.** Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**5.** W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty, Zamawiający niezwłocznie zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o dostarczenie w ciągu 7 dni dowodów zapłaty należności żądanej przez Podwykonawcę lub przedstawienia zastrzeżeń dotyczących zasadności żądania.

**6.** Jeżeli którykolwiek z Podwykonawców, wobec których Zamawiający będzie związany odpowiedzialnością solidarną z Wykonawcą na mocy art. 647¹ Kodeksu Cywilnego udokumentuje fakt opóźnionych i należnych mu od Wykonawcy płatności, a Wykonawca nie przedstawi, w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, dowodów/zastrzeżeń wskazujących na niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający zobowiązany będzie dokonać płatności bezpośredniej części wynagrodzenia na wskazany rachunek Podwykonawcy.

**7.** Po dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę   
i Podwykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając potwierdzenie zrealizowanego przelewu oraz odrębne oświadczenie o dokonanej płatności i jej podstawie.

**8.** Dokonanie przez Zamawiającego płatności na rzecz Podwykonawcy stosownie do powyższych postanowień skutkować będzie wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Podwykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonanych robót budowlanych oraz wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego do wysokości płatności dokonanej na rzecz Podwykonawcy.

**9.** Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za powierzone mu bez sprzeciwu Zamawiającego do wykonania roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, lecz nie wyższej niż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odpowiadający zgłoszeniu zakres robót wynikający z umowy z Zamawiającym.

**10.** W przypadku określenia w umowie płatności częściowych za wykonanie przedmiotu umowy warunkiem zapłaty kolejnych części należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę oryginału oświadczenia Podwykonawcy, któremu powierzone zostały bez sprzeciwu Zamawiającego do wykonania roboty budowlane objęte przedkładaną fakturą VAT/rachunkiem Wykonawcy, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy, o uregulowaniu względem niego wszystkich należności lub dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia względem tego Podwykonawcy, z których treści będzie jednoznacznie wynikać, że jego należności z tytułu realizacji ww. robót, według stanu na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, zostały uregulowane.

**11.** W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, potwierdzających brak zaległości Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak oświadczenia/dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń/dowodów zapłaty. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentów bieg terminu określonego w §3 niniejszej umowy nie rozpoczyna się.

**12.** Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty Podwykonawcom za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców na każde żądanie Zamawiającego oraz przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym i zapłatą faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy.

**13.** Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców.

**14.**Jeżeli Podwykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne związane z nimi obowiązki w taki sposób, że skutkuje to naruszeniem postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca zaprzestał na określony czas lub na stałe powierzonych mu robót budowlanych lub innych obowiązków.

**15.** Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności   
i zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy.

**16.** Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za działania, uchybienia   
i zaniedbania własne i swoich przedstawicieli lub pracowników.



Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, iż:
2. od chwili podpisania niniejszej umowy przysługują mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, a w przypadku, gdyby takie prawa mu nie przysługiwały ich przejście na Wykonawcę przed przekazaniem przez niego Zamawiającemu przedmiotu umowy jest zapewnione;
3. nie istnieją żadne ograniczenia do przedmiotu umowy, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu,
4. autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu   
   lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń lub obciążeń,
5. zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił to będzie dysponował zapewnieniem twórcy przedmiotu umowy w chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,   
   iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy   
   lub którejkolwiek jego części (utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) będzie dysponował na zasadzie wyłączności prawami majątkowymi autorskimi do przedmiotu umowy (lub przekazywanej w danej chwili części) na wszelkich istniejących w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie będą mu przysługiwać do chwili przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej w danej chwili części). Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej przez niego części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli prawa majątkowe autorskie do przekazanego przedmiotu umowy   
   (lub przyjmowanej w danej chwili części) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw.
7. Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w punkcie poprzedzającym następuje   
   na następujących polach eksploatacji:
8. zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych,
9. wprowadzanie do pamięci komputera,
10. ekspozycja,
11. udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
12. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
13. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
14. przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób,
15. wprowadzanie jakichkolwiek zmian,
16. publikowanie części lub całości.
17. Postanowienia powyższych punktów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac objętych dokumentacją przedmiotu umowy, z tym że prawa majątkowe autorskie   
    do zmienionej dokumentacji Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego;
18. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, Wykonawca:
19. podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób trzecich,
20. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu   
    po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego   
    w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego,
21. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w razie zwłoki w wykonaniu poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w zleceniu uszczegółowiającym, z uwzględnieniem § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1,
3. w razie odstąpienia od realizacji poszczególnego zlecenia uszczegóławiającego w całości   
   lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1,
4. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji   
   lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć   
   20 % wynagrodzenia umownego za realizację zlecenia uszczegóławiającego, obliczonego na zasadach określonych w § 3,
5. w wysokości 10 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) za realizację zlecenia uszczegóławiającego obliczonego na zasadach określonych w § 3 ust. 1 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 pkt 1 – 3) niniejszego paragrafu przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia,
6. w razie odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na całość przedmiotu umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem żądania utraconych korzyści.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
9. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
11. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę zabezpieczenia   
    w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego, według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub zlecenia uszczegółowiającego nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć   
   w chwili zawarcia umowy lub udzielenia zlecenia uszczegółowiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy, w terminie 120 dni od zaistnienia tej okoliczności,
3. Odstąpienie od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia lub anulowania zlecenia uszczegółowiającego. W przypadku odstąpienia lub anulowania zlecenia uszczegółowiającego (zarówno z przyczyn leżących   
   po stronie Wykonawcy jak i nieleżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek   
   przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przy czym z chwilą przekazania tych prac i przyjęcia   
   przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie do przekazanych prac zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 i 3.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu odbiór prac,   
   do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego   
   z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności   
   i wartości przedmiotu umowy.
7. Zapisy ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania przez Strony lub odstąpienia od umowy lub zlecenia uszczegółowiającego przez Wykonawcę.
8. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2), w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełnił kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w § 8 ust. 6 lub nie przedłużył zabezpieczenia, w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu urzędującego członka organu zarządzającego lub  nadzorczego Wykonawcy na etapie postępowania zakupowego dotyczącego zawarcia niniejszej umowy lub w trakcie realizacji niniejszej umowy za przestępstwa z art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600 t.j. z pz.), przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, przestępstwa skarbowe , przestępstwa, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769).
10. W razie powzięcia przez PGE informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, PGE, wedle swojego wyboru, może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 10 powyżej, PGE przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez PGE z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez PGE na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w przedmiocie umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza   
   lub linii niskiego napięcia bez uwag.
3. W przypadku gdy przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową i przedmiotem zamówienia, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może:
4. żądać bezpłatnego usunięcia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie,   
   bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
5. nie żądając usunięcia wad lub usterek obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,
6. odstąpić od umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, jest wadliwa   
   lub zawiera usterki.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej   
   na koszt Wykonawcy.
8. Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody.
9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.
10. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usunięcie wady nastąpi w terminie   
    7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, wysłanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.
11. Po usunięciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego,   
    co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót budowlanych wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane zawierające wady lub usterki, Zamawiający może odstąpić od umowy.
12. Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach określonych w § 3.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym   
    z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”, o których mowa w § 13 ust. 10 Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………… złotych 00/100) wpłacone/zdeponowane w formie…………………………………………………………………..…….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, jak też z tytułu powstania ewentualnych wad i usterek,   
   w tym również roszczeń osób trzecich lub z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane usługi.
3. Część stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu robót, w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy.
4. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi w terminie 30 dni od wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w nominale na rachunek Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę gwarancyjną w terminie do dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o 30 dni dłuższy od terminu realizacji umowy, oraz w wysokości 30 % kwoty wynikającej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
7. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania prac, niezależnie od przyczyn   
   tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych   
   przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.
8. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy według swego wyboru   
   z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w drodze potrącenia przysługujących   
   mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania robót. Dotyczy to w szczególności następujących roszczeń:
9. z tytułu kar umownych,
10. z tytułu odszkodowań należnych jakimkolwiek osobom trzecim,
11. z tytułu odszkodowań należnych Zamawiającemu, a w szczególności z tytułu odszkodowania równego różnicy pomiędzy całkowitym Wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem należnym innemu podmiotowi, któremu Zamawiający na wypadek rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy powierzy dokończenie Robót,
12. o zwrot poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę) kosztów tytułem rekompensaty lub odszkodowania należnego osobom trzecim.
13. Jeżeli Zamawiający będzie zaspokajać swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy okaże   
    się niewystarczające dla zaspokojenia w całości roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania Robót.

Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia w związku z zawarciem bądź wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia, informacji, o których mowa w ust. 1 przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli w szczególności przez swoich pracowników   
   oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest Wykonawca.
4. Obowiązek dochowania tajemnicy, nie będzie obowiązywał, gdy:
5. informacja, jest powszechnie znana,
6. informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
7. informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obwiązującego prawa lub orzeczenia sądowego.
8. Wykaz osób ze strony Wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy.
9. W przypadku naruszania przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub pracowników któregokolwiek z nich  postanowień  niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie   
   do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu jest wyższa   
   od kwoty przysługującej mu kary umownej.

**§ 13**

**Klauzula sankcyjna**

Celem postanowień zawartych w załączniku nr 7 do Umowy jest niedopuszczenie, by w wykonywaniu Umowy brały udział podmioty objęte sankcjami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm) oraz rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), a także z innych aktów prawnych dotyczących wprowadzenia środków ograniczających w związku z sytuacją w Ukrainie. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać klauzuli sankcyjnej, której treść stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący   
   w stosunku do Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. – statusu spółki publicznej, Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie podpisanej obustronnie niniejszej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych   
   do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia   
   29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 poz. 757).
2. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione, ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie, której został wybrany Wykonawca chyba, że konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
3. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym podwykonawcę, praw,   
   a w tym wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada   
   w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, w przypadku gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich.
9. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (<http://www.gkpge.pl/compliance>) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych   
    i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardów.
11. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych   
    w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia „Kodeksu

Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE”.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w ramach którego został aktywowany rachunek VAT przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do dostarczenia nowego oświadczenia w przypadku zmiany stanu faktycznego.
3. Złożenie nowego oświadczenia nie powoduje konieczności aneksowania umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie oferty złożonej w postępowaniu nr ……… oraz treści niniejszej umowy podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE.
5. Wykonawca wyraża zgodę na cesje wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego na Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.
6. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w ramach wykonywania niniejszej umowy obowiązuje zakaz udziału pracowników Zamawiającego w realizacji przedmiotu umowy.

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki

1. – Oferta Wykonawcy.
2. – Wzór zlecenia uszczegółowiającego.
3. – Specyfikacja techniczna.
4. – Wykaz osób ze strony Wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa w §12.
5. – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. - Oświadczenie Wykonawcy (\*wymagane do umów zawartych z osobami prowadzącymi

indywidualną działalność gospodarczą).

1. – Klauzula sankcyjna.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: C:\Users\nzxac\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\znak_podstawowy_970x194.jpg  **Załącznik 6 do umowy**  **OŚWIADCZENIE** |  |

.......................................... ........................................

*( Pieczęć Firmowa Wykonawcy) (miejscowość data)*

**Nazwa Wykonawcy** ................................................................................................................. ....................................................................................................................................................

**Adres Wykonawcy** .................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Dotyczy postępowania nr ……………………….. oświadczam, że:

1. Posiadam rachunek bankowy/nie posiadam rachunku bankowego\* lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w ramach którego został aktywowany rachunek VAT przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do dostarczenia nowego oświadczenia w przypadku zmiany stanu

faktycznego.

……………………………..………………………………………….

*(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*