Załącznik nr 1.3. do SWZ

Wersja transport 1

Harmonogram wymiany transformatorów w stacjach 110/15kV Działoszyn (DPK TR1) i Jawor (JAW TR2)

Transformator demontowany z GPZ DPK TR1:	TJRC-16000/115,	 16 MVA, 115/16,5 kV, 	nr fabr.:  1007 		rok. bud.: 2018, przeznaczenie: JAW TR2.

Transformator demontowany z  GPZ JAW TR2:	TONRa10000/115, 	10 MVA, 115/16,5 kV, 	nr fabr.:  19719		rok. bud.: 1971, przeznaczenie: złom

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | Termin realizacji | Wykonawca | Warunki realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prace w GPZ Działoszyn – pole TR1 |  |  |  |
|  | 1. Wystawienie transformatora TJRC-16000/115 ze stanowiska TR1 i wywóz ze stacji Działoszyn. | - 25.11.2024 - 10:00- 13:00 | - Transport : - Imię i nazwisko (tel. ) + 5 + auto serwisowe + auto ciężarowe + zestaw niskopodwoziowy + HDS + zbiorniki na olej | - Transformator odpięty w wygrodzonej strefie |
|  | Rozładunek transformatora 25MVA na uwolnione stanowisko TR1 i montaż na stanowisku | - 25.11.2024 13:00 - 20:00 | - wykonawca FT Żychlin |  |
|  | Prace w GPZ Jawor – pole TR2 |  |  |  |
|  | Wystawienie transformatora TONRa10000/115 ze stanowiska TR2 i wywóz ze stacji Jawor na złom | - 26-27.11.2024 | - transformator wystawi i zabierze firma złomująca | - Transformator odpięty w wygrodzonej strefie |
|  | 2. Przywóz trafo z DPK do JAW 3. Rozładunek transformatora TJRC-16000/115 na uwolnione stanowisko TR2 i montaż na stanowisku | - 25÷26.11.2024 - 26.11.2024 08:00 - 18:00 | - Transport : - Imię i nazwisko (tel. ) + 5 + auto serwisowe + auto ciężarowe + zestaw niskopodwoziowy + HDS + zbiorniki na olej | - Transformator odpięty w wygrodzonej strefie |
|  | Odbiory wykonanych prac |  |  |  |
|  | 6. Dokonanie odbioru wykonanego przewozu | - 29.11.2024 - 11:00-13:00 | - Komisja odbiorowa | - Nie dotyczy |