Załącznik nr 1.3. do SWZ

Wersja transport 1

Harmonogram wymiany transformatorów w stacjach 110/15kV Bełchatów (BEL TR2) i Myślibórz (MSL TR2)

Transformator demontowany z GPZ BEL TR2:	TNORD-16000/110PNP,  16 MVA, 115/16,5 kV, 	nr fabr.:  1132948 	rok. bud.: 1997, przeznaczenie: MSL TR2.

Transformator demontowany z  GPZ MSL TR2:	TORc 16000/110, 	16 MVA, 115/16,5 kV, 	nr fabr.:  29163144523	rok. bud.: 2015, przeznaczenie: remont

Transformator montowany w MSL TR2:	TNORD-16000/110PNP, 16 MVA, 115/16,5 kV, 	nr fabr.:  1132948 	rok. bud.: 1997, wolne stanowisko TR2.

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | Termin realizacji | Wykonawca | Warunki realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prace w GPZ Bełchatów – pole TR2 |  |  |  |
|  | - Wystawienie transformatora TNORD-16000/110PNP ze stanowiska TR2 i wywóz ze stacji Bełchatów. - Rozładunek transformatora 25MVA na uwolnione stanowisko TR2 i montaż na stanowisku – wykonawca FT Żychlin | - 18.11.2024 - 10:00- 13:00 | - Nazwa firmy : - Imię i nazwisko (tel. ) + 5 + auto serwisowe + auto ciężarowe + zestaw niskopodwoziowy + HDS + zbiorniki na olej | - Transformator odpięty w wygrodzonej strefie |
|  | Prace w GPZ Myślibórz – pole TR2 |  |  |  |
|  | 3. Przywóz trafo z BEL do MSL 4. Wystawienie transformatora TORc 16000/110 ze stanowiska TR2 i wywiezienie do remontu lub pozostawienie na stacji Myślibórz (transformator zabierze wykonawca remontu trafo). 5. Rozładunek transformatora TNORD-16000/110PNP na uwolnione stanowisko TR2 i ustawienie na stanowisku | - 18÷19.11.2024 | - Nazwa firmy : - Imię i nazwisko (tel. ) + 5 + auto serwisowe + auto ciężarowe + zestaw niskopodwoziowy + HDS | - Transformator odpięty w wygrodzonej strefie |
|  | Odbiory wykonanych prac |  |  |  |
|  | 6. Dokonanie odbioru wykonanego przewozu | - 22.11.2024 10:00 - 11:00 | - Komisja odbiorowa | - Nie dotyczy |