Załącznik nr 2 do Umowy nr ……….. z dnia …………

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Nr Etapu | Nazwa - opis etapu | Planowana data rozpoczęcia prac | Planowana data zakończenia prac | Płatność etapu realizacji netto w % wartości netto Umowy | Wartość etapu realizacji netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Podpisanie umowy | N | N0 = N + 2 miesiące | - | - |
| E0 | Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Koncepcji zadania „Magazyn energii Jeziorsko. Modernizacja istniejącej rozdzielni 15kV Jeziorsko, wraz z budową magazynu energii oraz traktem światłowodowym na potrzeby RS Jeziorsko.”. | ... | … | 0% | … |
| E1 | Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. | N | N1 = N + 15 miesięcy | 12% | … |
| E1.1 | Dokumentacja w zakresie RS Jeziorsko | ... | … | 3% | … |
| E1.2 | Dokumentacja w zakresie ME Jeziorsko | … | … | 5% | … |
| E1.3 | Dokumentacja w zakresie traktu światłowodowego | … | … | 4% | … |
| E2 | Dostawy, prace budowlane, prace montażowe | N1 | N2 = N + 30 miesięcy | 68% | … |
| E2.1 | Prace budowlane dla RS Jeziorsko i ME Jeziorsko | ... | … | 10% | … |
| E2.2 | Realizacja dostaw głównych komponentów RS Jeziorsko na plac budowy | ... | … | 10% | … |
| E2.3 | Realizacja dostaw głównych komponentów ME Jeziorsko na plac budowy (komplet baterii, inwerterów, sterownik ME, transformator) | … | … | 28% | … |
| E2.4 | Realizacja ułożenia co najmniej 90% traktu światłowodowego | … | … | 10% | … |
| E2.5 | Prace montażowe umożliwiające podanie napięcia do pola ME w RS Jeziorsko oraz sygnału dla transmisji światłowodowej | … | … | 10% | … |
| E3 | Uruchomienie, testy, szkolenia, dokumentacja powykonawcza, Odbiór końcowy | N2 | N3 = N + 33 miesiące | 20% | … |
| E3.1 | Uruchomienie systemu | ... | … |  |  |
| E3.2 | Testy systemu | … | … |  |  |
| E3.3 | Szkolenia | ... | … |  |  |
| E3.4 | Dokumentacja powykonawcza | … | … |  |  |
| E3.5 | Odbiór końcowy | … | … |  |  |

- ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA