# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Określenie przedmiotu zamówienia** 
   1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

**Część 1:** PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej bazy transportowo usługowej w m. Sędziszów ul. Przemysłowa 3 dz. 589/9-10, 589/29 - RE Kielce, grupa V**,**

**Część 2:** PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Suków 204/1-6, 205/3-9, 206/3-4, 206/6-9, 2769/3-4 gm. Daleszyce - RE Kielce, grupa V,

**Część 3:** PBW przyłączenie do sieci budynków mieszkalnych w m. Kielce ul. Paderewskiego dz. 513, 515, 523 - RE Kielce, grupa IV**,**

**Część 4:** PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w m. Wola Murowana dz. 684/1-6, 684/11-12 gm. Nowiny - RE Kielce, grupa V,

**Część 5:** PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla budynków mieszkalnych w m. Wola Kopcowa ul. Polna dz. 175/2gm. Masłów - RE Kielce, grupa IV,

**Zakres prac projektowych:**

**Część 1:** Sędziszów ul. Przemysłowa 3 dz. 589/9-10, 589/29:

- Linia kablowa nN(120) o dł. 0,060km,

- Złącze kablowe nN ZK-4+1P – 1 szt**.,**

- Złącze kablowe nN ZK-3+2P – 1 szt**.**

**Część 2:** Suków 204/1-6, 205/3-9, 206/3-4, 206/6-9, 2769/3-4 gm. Daleszyce:

- Linia kablowa nN(120) o dł. 0,400km,

- Złącze kablowe nN ZK-3+2P – 3szt**.,**

- Złącze kablowe nN ZK-3+1P – szt**.**

**Część 3:** Kielce ul. Paderewskiego dz. 513, 515, 523:

- Stacja transformatorowa kontenerowa – 1szt.,

- Linia kablowa SN(120) o dł. 0,120km,

- Linia kablowa nN(240) o dł. 0,040km,

- Złącze kablowe nN ZK-3 – 2szt.

- Złącze kablowe nN ZK-3+PP – 2szt.

**Część 4:** Wola Murowana dz. 684/1-6, 684/11-12 gm. Nowiny:

- Stacja transformatorowa napowietrzna – 1szt.,

- Linia kablowa SN(120) o dł. 0,010km,

- bramka rozłącznikowa – 1szt.

- Linia kablowa nN(120) o dł. 0,300km,

- Złącze kablowe nN ZK-3+2P – 4szt.

**Część 5:** Wola Kopcowa ul. Polna dz. 175/2gm. Masłów:

- Stacja transformatorowa kontenerowa – 1szt.,

- Linia kablowa SN(240) o dł. 0,550km,

- Linia kablowa nN(240) o dł. 0,250km,

- Złącze kablowe nN ZK-3+16P – 1szt.

- Złącze kablowe nN ZK-3+9P – 1szt.

- Złącze kablowe nN ZK-3+34P – 1szt.

* 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części zgodnie z pkt. 1.1.
  2. Nie dopuszcza się składania Ofert, które dzielą daną części Zamówienia jeszcze na mniejsze fragmenty lub łączą fragmenty części Zamówienia.
  3. Zamawiający nie ogranicza liczby części Zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy tym samym Wykonawca może złożyć Ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno.
  5. Zakres rzeczowy został ujęty w danych wyjściowych do projektowania/warunkach przyłączenia do sieci, dostępnych w Systemie Zakupowym. Dokumentacja zawierająca informacje poufne dotycząca zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ
  6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie chciał wskazać nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, zobowiązany będzie do rozpisania ewentualnych materiałów lub wskazania rozwiązań równoważnych zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od konkretnie określonych w dokumentacji. Wyjątek stanowi obszar komunikacji, telemechaniki i transmisji danych ze względu na pracujące obecnie u Zamawiającego systemy takie jak np. SCADA-WindEx - w takim przypadku należy zastosować urządzenia i materiały zgodnie z założeniami Zamawiającego.
  7. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący **Załącznik nr 5 do SWZ**.
  8. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
     1. Zapoznania się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci oraz z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).
     2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego **Załącznik nr 5 do SWZ**.
     3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków.
  9. Wszystkie zamykane obiekty/urządzenia elektroenergetyczne należy wyposażyć w system zamknięć (wkładki, kłódki) typu „Master Key” firmy LOB Master Key Sp. z o.o. Poziom dostępu do urządzeń i pomieszczeń ruchu elektrycznego należy każdorazowo uzgodnić w Rejonie Energetycznym odpowiadającym za daną inwestycję.
  10. Wykonawca dołączy do oferty wycenę prac projektowych wykonanych wg. Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych.

1. **Zasady wykonywania dokumentacji projektowej**
   1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.
   2. Załącznikiem do ww. umowy będzie wybrana oferta Wykonawcy.
   3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.
   4. Zawartość tomów projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości określa Załącznik nr 1.1.
   5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego określają Wytyczne do kosztorysowania, stanowiące Załącznik nr 1.2.
   6. Urządzenia należy zaprojektować zgodnie z dokumentem pn. „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych” dostępnymi na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty>.
   7. Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję projektową. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawą dalszej realizacji prac projektowych.
2. **Termin realizacji zamówienia**
   1. Zakończenie prac projektowych:

Część 1: sześć miesięcy od daty zawarcia umowy,

Część 2: sześć miesiące od daty zawarcia umowy,

Część 3: siedem miesięcy od daty zawarcia umowy,

Część 4: siedem miesięcy od daty zawarcia umowy,

Część 5: siedem miesięcy od daty zawarcia umowy,

1. **Gwarancja** 
   1. Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad i usterek dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy na okres prowadzenia robót oraz dodatkowo na okres jednego roku liczonego od dnia odbioru robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej, jednak nie krócej niż 2 lata od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
   3. ~~Zamawiający~~ **~~zastrzega~~** ~~obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia:~~
   4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 2.1 **Załącznika nr 2 do SWZ**.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości

Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania

Załącznik nr 1.3 – Zawartość wniosku o nabycie gruntu pod projektowaną stację transformatorową wnętrzową

Załącznik nr 1.4 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych.

Załącznik nr 1.5 – Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu.

Załącznik nr 1.6 – Założenia projektowe.

Załącznik nr 1.7 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 1.8 – Pełnomocnictwo substytucyjne.

Załącznik nr 1.9 – Karta WRI.

Załącznik nr 1.10 – Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

# ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Załącznik nr 1.1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**Projekt budowlany – TOM 1**

1. Dane techniczne do projektowania:
   * warunki przyłączenia,
   * dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
   * uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły),
2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) 1
3. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny)
   * oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Opinia ZUDP z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego)
6. Opis
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do demontażu, inne media itp.)
8. Schemat jednokreskowy
9. Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych.[[1]](#footnote-1)
   * postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ...................................
10. Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych
    * oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią
11. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1
12. Warunki PKP na przejście , przez teren i w pobliżu urządzeń1
13. Pozwolenie wodno-prawne 1
14. Inne szczególne warunki realizacji 1
15. Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót
    * oryginał
    * ksero potwierdzone[[2]](#footnote-2)
    * załączniki lub warunki szczególne[[3]](#footnote-3)

**Załącznik nr 1.1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**Projekt wykonawczy – TOM 2**

1. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót
2. Dane techniczne do projektowania:
   1. warunki przyłączenia,
   2. dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
   3. uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły),
3. Zakres robót
4. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny)
   1. oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
5. Potwierdzenie projektanta, że:
   1. oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag
   2. występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie oraz oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych
6. Opinia ZUDP (oryginał załącznika graficznego)
7. Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz oświadczenie projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska itp.
8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do demontażu i inne media itp.)
9. Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu
10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe)
11. Profile skrzyżowań
    1. z rzekami
    2. drogami
    3. torami kolejowymi
    4. kanałami co
    5. inne
12. Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie)
13. Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...)
14. Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...)
15. Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. (wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).
16. Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
17. Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie)
18. Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy)
19. Zestawienie materiałów z demontażu
20. Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200   
    z uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, /dot.: ST wnętrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. i nap.
    1. oddzielny tom Projektu branży drogowej
21. Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddział …………………)
    1. kosztorys inwestorski

**Załącznik nr 1.1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**Zgody właścicieli nieruchomości – TOM 3**

1. Potwierdzenie projektanta, że umowy podpisane przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag lub występują umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie
2. Oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników i został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych
3. Skrócony wypis ze skorowidza działek (oryginał)
4. Skrócony wypis ze skorowidza działek zaktualizowany przez projektanta z uwzględnieniem domniemanych spadkobierców zmarłych właścicieli
5. Oryginały umów z właścicielami gruntu o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,
6. Akty notarialne służebności przesyłu
7. Oryginały zgód właścicieli nieruchomości i decyzje administracyjne właścicieli instytucjonalnych, decyzje administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
8. Umowy przyłączeniowe.

***UWAGA:***

***Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny być uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE* Dystrybucja S.A.**

1. Klauzula – zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddział …………….)
2. Notarialny akt nabycia działki pod stację wnętrzową, + geodezyjna mapa podziału działki (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddział ……………………..) – dołączane do dokumentacji po nabyciu działki.

**Załącznik nr 1.2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.**

1. Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)
2. Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz przedmiar robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutów.
3. Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty:
   * roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Sekocenbud),
   * koszty pośrednie Kp = 65 % (od R+S)
   * zysk Z = 10 % (od R+S+Kp)

Przyjęte stawki należy uzasadnić w założeniach do kosztorysu (poziom utrudnień, warunki terenowe, wyłączenia ….).

1. Dla materiałów należy przyjmować ceny średnie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen materiałów w ww. publikacjach należy przyjmować ceny producentów lub hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokości: 2 % dla aparatów i urządzeń, 10 % dla pozostałych materiałów. **Dla kabli przyjmować ceny rynkowe.**
2. Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy zawartymi   
   w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa).
3. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować normy ujęte w katalogach uzupełniających do ww., wydanych przez WACETOB – PZITB Warszawa, w następnej kolejności, ujęte w katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznań oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

1. W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT).

**Załącznik nr 1.3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**Wniosek****o nabycie gruntu lub ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu pod wnętrzową stację transformatorową.**

1. Nr umowy o prace projektowe …………..
2. Warunki przyłączenia lub dane wyjściowe.
3. Ustalenia związane z niniejszym wnioskiem.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujący przedmiotową działkę z załącznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Oświadczenie (zgoda) właściciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze wstępnym określeniem powierzchni działki oraz możliwością dojazdu.
6. Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomości (nr obrębu, działki, powierzchnia, KW, udziały właścicieli).
7. Mapa ewidencyjna działki.
8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych.
9. Szczegółowy plan działki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowaną projektowaną infrastrukturą energetyczną, z uwzględnieniem domiarów do granic projektowanej działki oraz domiarami o punktów stałych lub granic istniejącej działki.

**Załącznik nr 1.4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**UMOWA**

zawarta w dniu ................................. roku pomiędzy:

*PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie****, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,   
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony, w imieniu której działa:***

*PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna****, adres: al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowany w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………….. roku (*stanowiącego załącznik nr 1*) przez:***

(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanym w dalszej części umowy Inwestorem, a:

(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości.

1. Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr ..................... obręb ……….………..….….. nr KW ………………..…….…położonej w m-ci ............................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych:
2. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.
3. Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość **wchodzi/nie wchodzi**\* w skład gospodarstwa rolnego
5. Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.
6. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w 1 pkt 1.
7. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.
8. Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania niezbędnych robót.
9. W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi (lub osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych.
10. Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w 1 pkt 1.
11. W przypadku sprzedaży nieruchomość w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej zobowiązaniach.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne,   
a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

**Inwestor** **Właściciel gruntu**

**Załącznik nr 1.5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**POROZUMIENIE**

**Zawarte w dniu …………………… pomiędzy:**

**PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,** wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział ……………..……………….. z siedzibą w …………………….., adres: …………………………………………………………., reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………(stanowiące załącznik nr 1) przez:

(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej części Inwestorem a

(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej części właścicielem nieruchomości

W celu realizacji ……………………………. sieci elektroenergetycznej służącej zaspokojeniu obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną strony ustalają:

* + - 1. Właściciel nieruchomości działka nr ............................................................................................ położonej w ............................................................................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na jej udostępnienie na cele budowlane związane z budową:

oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową oraz w przyszłości korzystanie w związku z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

* + - 1. Właściciel nieruchomości ustanowi stosownie do postanowień art. 3051 k.c. służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. obejmującą sieć elektroenergetyczną wskazaną w pkt. 1.
      2. Za ustanowienie służebności PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazową opłatę w wysokości określonej   
         w porozumieniu między Stronami lub w operacie sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.
      3. Inwestor oświadcza, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót w porozumieniu między Stronami lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.
      4. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

Inwestor Właściciel nieruchomości

**Załącznik 1.7 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

………………….. , dnia …………………. roku

**Protokół**

**odbioru dokumentacji projektowej**

Upoważnieni przedstawiciele stron w osobach:

1. ………………………………….. Wykonawcy dokumentacji …………………………………..
2. ………………………………….. Zamawiającego – PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Skarżysko-Kamienna …………………………….

1. ………………………………….. jak wyżej

Potwierdzają że w wyniku realizacji wiążącej strony umowy nr ……………………………………..

z dnia ……………… roku Wykonawca przedkłada do odbioru końcowego kompletną dokumentację

projektową dla zadania: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

o następującej zawartości:

1. 2 kpl. Projektu Budowlanego, w tym 1 kpl. z oryginałami prawomocnych uzgodnień i decyzji, wydanych na rzecz Zamawiającego, wymaganych prawem budowlanym oraz 2 kpl. oryginalnych załączników graficznych do opinii ZUDP,
2. 3 kpl. Projektu Wykonawczego sprawdzonego przez Zamawiającego,
3. 2 kpl. zgód (w formie odpowiednich dokumentów, umów) właścicieli, użytkowników, zarządcy działek (1 kpl. oryginały i 1 kpl. kopie) wraz z mapą przebiegu trasy,
4. 1 kpl. kosztorysu inwestorskiego oraz 3 kpl. przedmiaru robót w wersji papierowej i elektronicznej

w tym: - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę - TAK / NIE

- niekwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - TAK / NIE

Przedstawiciele Zamawiającego przyjmują opracowaną dokumentację bez uwag i uznają:

*W punktach : a, b, c niepotrzebne skreślić*

a). Umowa została zrealizowana: *w terminie / po terminie (z przyczyn Wykonawcy)*

b). Umowa zrealizowana: *należycie / nienależycie*

c). Kary umowne : *zostaną naliczone / nie będą naliczane*

Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową VAT.

Inne uwagi i uzgodnienia stron : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy przedstawicieli stron:

**Wykonawca** **Zamawiający**

**1. …………………… 2. …………………….. 3. ………………………**

**Załącznik 1.8 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

Nr ……………..…/OSK/LZA/2023

Skarżysko-Kamienna, dn. ……………………2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO INWESTYCYJNE

SUBSTYTUCYJNE

**Wojciech Nita – Dyrektor Generalny** PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, działający jako pełnomocnik Spółki **PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, kapitał zakładowy 9 729 424 160 zł, w całości opłacony, zwanej dalej „Spółką’’, na podstawie pełnomocnictwa nr **20/DSA/2019** z dnia 4.02.2019 r udzielonego przez Zarząd Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, niniejszym udziela:

**Pani/Pan ………………………………………………….**

posiadającej numer PESEL **…………………………………..**,

reprezentującej firmę: **………………………………………**,

**w celu opracowania dokumentacji technicznej „……………………………………………………………………………………” (umowa nr: ………………………………..).**

**§ 1**

pełnomocnictwa substytucyjnego do:

1. reprezentowania PGE Dystrybucja S.A. przed sądami i organami administracyjnymi wszelkich szczebli w zakresie związanym z realizacją dokumentacji technicznej;
2. występowania w imieniu PGE Dystrybucja S.A. do administracji państwowej i samorządowej o wydanie decyzji i pozwoleń związanych z realizacją dokumentacji technicznej, w tym do występowania wobec organów administracji samorządowej w przypadku konieczności uzyskania stosownych danych z rejestru PESEL oraz wobec urzędów stanu cywilnego w celu pozyskania stosownych odpisów aktów stanu cywilnego w ramach opracowywanego projektu technicznego;
3. uzyskania w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie umów   
   z właścicielami nieruchomości o zgodzie na udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń i sieci energetycznych z ich późniejszą konserwacją i eksploatacją;
4. prowadzenia negocjacji z władającymi nieruchomościami na potrzeby związane z robotami budowlanymi oraz uzyskania służebności przesyłu na rzecz Spółki, albo uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
5. uzgodnienia lokalizacji urządzeń energetycznych z Właścicielami nieruchomości i użytkownikami nieruchomości;
6. złożenia w imieniu PGE Dystrybucja S.A. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
7. wykonywania pomiarów geodezyjnych;
8. składania zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót.

Pełnomocnictwo dotyczy wykonywania wszystkich niezbędnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, czynności faktycznych i prawnych związanych wyłącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej w ramach zawartych umów i wdrażanych procesów inwestycyjnych.

**§ 2**

1. Pełnomocnik nie ma prawa powoływać dalszych pełnomocników w zakresie obejmującym całość lub część jego umocowania.
2. Pełnomocnictwo jest udzielone wyłącznie na czas realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 niniejszego pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
4. W przypadku wygaśnięcia lub odwołania pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa powinien być niezwłocznie zwrócony do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
5. Pełnomocnik nie ma umocowania do zaciągania w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. zobowiązań finansowych.
6. Pełnomocnictwo zostało sporządzone w 4 egzemplarzach.

**Wszelką korespondencję należy kierować na adres:**

………………………………………………………………………………………

……………………………………..........

*(podpis mocodawcy)*

**Otrzymałem/am wraz z załącznikiem**

….…………………………………………………….

*(data i podpis pełnomocnika)*

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO dla osób fizycznych (art.13 RODO) PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

***Przetwarzanie danych*** – *oznacza operację lub zestaw operacji wykonanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie, modyfikowanie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie.*

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jestPGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej **„Spółką”).**
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: [dane.osobowe@pgedystrybucja.pl](mailto:dane.osobowe@pgedystrybucja.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej, a także na adres siedziby Oddziału PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,   
   al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
3. **Cele i podstawy przetwarzania** Pani/Pana danych osobowych:
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci udzielenia Panu/Pani pełnomocnictwa i zapewnienia możliwości realizacji umowy o nr ……………………………………………, nazwa zadania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,   
   a także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki, analiz i raportowania, prowadzenia ewidencji pełnomocnictw, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. **Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:**

* w zakresie udzielenia i realizacji pełnomocnictwa - do czasu jego obowiązywania, oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
* w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
* w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki, analiz i raportowania, prowadzenia ewidencji pełnomocnictw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
* w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

1. **W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:**

* **prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
* **prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych** oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich **sprostowania** (poprawiania), **usunięcia lub ograniczenia przetwarzania** swoich danych osobowych, a także prawo do **przenoszenia** swoich danych osobowych.
* Wnioski w w/w zakresie można przesłać lub składać osobiście na adresy wskazane w pkt II powyżej w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej [www.pgedystrybucja.pl](http://www.pgedystrybucja.pl)). Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.
* prawo do **wniesienia skargi** do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. **Odbiorcy danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym **odbiorcom i kategoriom odbiorców:** podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki,naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz **naszym podwykonawcom** działającym na nasze zlecenie(podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów i usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym odczyty liczników, kontrole, obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

* udzielenia i realizacji pełnomocnictwa w związku z ww. umową, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia pełnomocnictwa (nie będziemy mogli udzielić pełnomocnictwa bez ich podania).

1. **Informacja w zakresie przekazywania danych do państwa trzecich**

*Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane będą przekazane do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.*

1. **Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.**

**Załącznik nr 1.9 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

**WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI**

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki określone w decyzjach administracyjnych (m.in. wycinka drzew, pozwolenie wodnoprawne, zajęcia pasów drogowych, konserwatora zabytków, konserwatora przyrody), w tym terminy ważności. |  |
| 2 | Warunki określone w uzgodnieniach, porozumieniach  i opiniach (m.in. PKP, Lasy Państwowe, przejęcie gwarancji). |  |
| 3 | Nietypowe zobowiązania wynikające z podpisanych z właścicielami nieruchomości umów, porozumień itp. |  |
| 4 | Warunki wynikające z przyjęcia niestandardowych  rozwiązań projektowych(np.wygrodzenie stacji słupowej). |  |
| 5 | Dopuszczalne maksymalne czasy wyłączeń (uzgodnione z RE)\* |  |
| 6 | Konieczność zastosowania agregatów prądotwórczych (uzgodnione z RE)\* |  |
| 7 | Inne nie wymienione powyżej szczególne warunki realizacji inwestycji uzgodnione z RE. |  |
| 8 | Informacja o istnieniu urządzeń innego operatora na przebudowywanej sieci. |  |
| 9 | Informacja o nietypowych warunkach terenowych (np. teren skalisty, mokradło). |  |

\* - Warunek do weryfikacji przez pracownika IP przed zleceniem robót budowlanych

**Załącznik 1.10 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

*Miejscowość*,……………………………………. dn. ………........... r.

……………………………………………

*Oznaczenie ( Pieczęć) Wykonawcy*

**PGE Dystrybucja S.A.**

**Oddział Skarżysko-Kamienna**

WNIOSEK

W związku z informacją o rozstrzygnięciu postępowania nr **…………………..** na **………………………………………………………………………………………………………….. /**zawarciem z **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna** umowy nr **……………………………../**

proszę o wystawienie pełnomocnictw dla:

1. Pani/Pana\* ……………………………………….

Nr PESEL: ……………………………………….

Seria i numer DO ……………………………

1. Pani/Pana\* ……………………………………….

Nr PESEL: ……………………………………….

Seria i numer DO ……………………………

1. Pani/Pana\* ……………………………………….

Nr PESEL: ……………………………………….

Seria i numer DO ……………………………

Równocześnie oświadczam, że dane osobowe wskazanych osób potwierdziłem/łam\* na podstawie okazanych mi, wyżej wymienionych dokumentów tożsamości.

…………....................................

*Imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę*

\*niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ– WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, OPIS SPOSOBU OCENY, ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY**

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia**

O udzielenie zamówienia **mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

* 1. **Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt. 9.4.2. oraz 9.4.3 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. tj. z Postępowania zakupowego wyklucza się:**

1. **zgodnie z pkt. 9.4.3.1 Procedury Zakupów)** Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji),
2. **(zgodnie z pkt. 9.4.3.2 Procedury Zakupów)** Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji,
3. **(zgodnie z pkt. 9.4.3.3 Procedury Zakupów)** Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji.
4. **(zgodnie z pkt. 9.4.3.4 Procedury Zakupów)** Wykonawcę z udziałem:
5. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub
7. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Zamówienia.

**Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę, jeżeli:**

1. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.2 Procedury Zakupów)** Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

1. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.3 Procedury Zakupów)** Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
2. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.4 Procedury Zakupów)** Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie,
3. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.5 Procedury Zakupów)** Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
4. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.6 Procedury Zakupów)** Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.7 Procedury Zakupów)** w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
6. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.8 Procedury Zakupów)** Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zakupowej zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami.
7. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.9 Procedury Zakupów)** Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,
8. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.10 Procedury Zakupów)** Wykonawca nie wykonał Umowy zakupowej zawartej przez danego Zamawiającego lub wykonał ją nienależycie,
9. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.11 Procedury Zakupów)** Wykonawca odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
10. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.12 Procedury Zakupów)** Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,
11. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.13 Procedury Zakupów)** Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,
12. **(zgodnie z pkt. 9.4.2.14 Procedury Zakupów)** Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
    1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, jak niżej:
       1. **Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu**
13. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat należycie wykonał minimum trzy prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym przedmiot zakupu zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do SWZ**.

Należy załączyć list referencyjny wystawiony przez inwestora, potwierdzający że roboty projektowe zostały wykonane należycie. W liście referencyjnym winne być zawarte następujące informacje:

* + 1. nazwa inwestora dla którego wykonane były roboty projektowe,
    2. nazwa zadania projektowanego,
    3. okres w jakim roboty projektowe były wykonywane,
    4. zakres robót projektowych,
    5. wartość robót projektowych.

List referencyjny, który nie będzie zawierał wszystkich powyższych informacji, nie będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty pod względem jej kompletności.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 2 budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

**UWAGA:** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu w tym:

* **co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania** (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych przewidzianych do realizacji zadania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( (załącznik nr 1 do SWZ),

**UWAGA:** do oferty należy dołączyćWykaz osób (zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 8 do SWZ**), o których mowa w pkt 1.2.1 b) powyżej, zawierający informację na temat wykształcenia / kwalifikacji / doświadczenia /uprawnień tych osób.

**UWAGA:** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

**UWAGA:** Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą posiadającą odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami/projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do kierowania robotami o danej specjalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394).

**UWAGA:** Dopuszcza się zmianę osób wskazanych powyżej. W przypadku zmiany osoby wymienionych   
w Wykazie bądź konieczności zastępstwa takiej osoby, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja zostanie przekazana pisemnie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 12 godzin, po zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność zmiany.

**UWAGA:** Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w **„Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej”**, „**Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.**” oraz w **„Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych”.**

<http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty>

* + 1. **Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

* + 1. **Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu**

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

**UWAGA:** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

**UWAGA:** Wartości pieniężne wskazane w dokumentach i oświadczeniach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o zakupie. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. Ogłoszenia o zakupie, zostanie ona przeliczona na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

**UWAGA**

**Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt 3.**

* 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych wskazanych w pkt 5.1.2.1 SWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wskazanej w pkt. 5.1.2.3 SWZ podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty, oraz złożyć stosowne zobowiązanie którego wzór stanowi **Załącznik nr 9 do SWZ** nazwy podmiotów udostępniających zasoby oraz zakres i sposób wykorzystania ich zasobów. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w którym określony zostanie zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji Zakupu, sposób ich udostępnienia oraz wykorzystania przez Wykonawcę tych zasobów, informację, czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby będzie uczestniczył w realizacji Zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 9 do SWZ**. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli uprawnienie osoby/osób podpisującej/podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny podmiotu udostępniającego zasoby, to należy dołączyć pełnomocnictwo.

1. **Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania**

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć **wraz z Ofertą przygotowany zgodnie z zapisami SWZ następujące dokumenty:**;

* 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 1.1. ppkt 5)-17) powyżej – Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu Oferty stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**;
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców lub Wykonawca upoważniony do ich reprezentowania. W przypadku gdy wykonawca polega w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu na podmiotach udostępniających zasobny, na które przypada ponad 10% wartości zamówienia, oświadczenie składają również te podmioty. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ**

*UWAGA: (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich, oświadczenie składają również podmioty udostępniające zasoby, a także podwykonawcy);*

* 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 9.4.1.7 Procedury *(w przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów).* (*jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich)*;

Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów, jeżeli dokumenty są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobierze te dokumenty z tych baz danych, o ile posiada do nich dostęp.

* 1. Wykaz doświadczenia (zgodnie z treścią **Załącznika nr 7 do SWZ**), **o którym mowa w pkt 1.2.1 a)** powyżej, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są np.: referencje, zaświadczenie, protokół odbioru - wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.

Uwaga: Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac wykonywanych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. W takim wypadku Wykonawca winien wskazać numer umowy na podstawie której realizował zamówienie.

* 1. Wykaz osób (zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 8 do SWZ**), o których mowa w pkt 1.2.1 b) powyżej, zawierający informację na temat wykształcenia / kwalifikacji / doświadczenia /uprawnień tych osób.
  2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 10 do SWZ** - jeżeli dotyczy;

1. **Na kompletną Ofertę składają się dokumenty, jak niżej**:
   1. **Formularz Oferty (przygotowany wg Załącznika nr 3 do SWZ)** przygotowanyzgodnie z wymogami pkt 6.3. SWZ oraz 6.5. SWZ.

**Uwaga: Dokument stanowiący ofertę wymieniony w pkt 3.1. powyżej nie podlega uzupełnieniu - brak jego złożenia skutkował będzie odrzuceniem oferty.**

* 1. **Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 2 powyżej.**
  2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 2.3. powyżej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi oraz zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik. W przypadku, gdy Oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń w zakresie podstaw do wykluczenia.
  3. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie zawartej umowy, Wykonawca powinien załączyć umowę spółki cywilnej.
  4. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do Oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:
* oznaczenie Stron umowy,
* wskazanie sposobu reprezentacji konsorcjantów,
* jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
* odpowiedzialność solidarną konsorcjantów za wykonanie umowy zakupowej wobec Zamawiającego,
* czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.
  1. O ile nic innego nie wynika z umowy, o której mowa w pkt 3.4. i 3.5. powyżej, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni złożyć i załączyć udzielone na rzecz podmiotu będącego liderem konsorcjum / spółki cywilnej pełnomocnictwo do podpisania w ich imieniu Oferty, niezależnie od pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. W przypadku podpisania Oferty przez osobę/y nie będącą/e uprawnioną/ymi do reprezentowania lidera konsorcjum / spółki cywilnej, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum / spółki cywilnej. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego ze wspólników umowy spółki cywilnej / konsorcjum / innej podobnej umowy dla jednego wspólnego pełnomocnika.
  2. ~~Potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty powyżej.~~
  3. Dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 5.4 **Załącznika nr 1 do SWZ.**
  4. **Wykaz osób ze strony wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa w § 12 umowy (Załącznik nr 12 do SWZ).**
  5. **Do wyżej wymienionego wykazu należy dołączyć „Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa” stanowiące Załącznik nr 13 do SWZ (zobowiązanie składa każda osoba wskazana w wykazie).**
  6. **Wycena prac projektowych wykonana wg. Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych.**
  7. Zamawiający zezwala Wykonawcom na poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o których mowa w pkt. 1.2.1 a) i 1.2.1 b), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien  dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - **Załącznik nr 9 do SWZ.**

1. Dokumenty wymagane w pkt. 2 i 3 należy złożyć w Systemie Zakupowym, wraz z ofertą zgodnie z pkt. 6 SWZ.
2. Dokumenty wymagane w pkt. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.4., 3.5., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie. Dokument wskazany w pkt 3.3. i 3.6. (pełnomocnictwa) należy załączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym udzielającego pełnomocnictwa lub w formie skanu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia na podstawie zawartej umowy, każdy z Wykonawców dołącza do oferty dokumenty wymienione w pkt 2.1., 2.2., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. i 3.6., zaś podane w pkt 2.4., 2.5., 2.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., mogą dołączyć wspólnie.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

1. Załączyć w projekcie jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają, [↑](#footnote-ref-1)
2. Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję [↑](#footnote-ref-2)
3. w przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział ……………………. [↑](#footnote-ref-3)