## Arkusz1
Postępowanie nr …………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do umowy
HARMONOGRAM
rzeczowo-finansowy
Przebudowa stacji ROŻKI
Lp | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Wartość netto | Termin realizacji
1 | Przebudowa 14-o polowej rozdzielni 110 kV (aparatura napowietrzna na nowych konstrukcjach wsporczych) z podwójnym systemem szyn zbiorczych i sprzęgłem poprzecznym (9 pól liniowych,1 pole sprzęgła, 2 pola transformatorów 110/30 kV, 2 pola autotransformatorów 220/110 kV – bez przebudowy, własność PSE) i kompletną aparaturą pierwotną i wtórną, z zastosowaniem wyłączników w technologii z SF6. Budynek stacji - stan surowy otwarty | kpl
2 | Wymiana rozdzielni 30 kV z pojedynczym układem szyn zbiorczych. Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku rozdzielni 30 kV. | kpl
3 | Automatyka zabezpieczeniowa. | kpl
4 | Telemechanika. | kpl
5 | Układy pomiarowe – zakres podstawowy i rezerwowy. | kpl
6 | Rozdzielnia potrzeb własnych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. i PSE S.A. | kpl
7 | Rozbiórka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i chłodni kominowej | kpl
8 | Remont budynku nastawni. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. | kpl
9 | Termomodernizacja, remont i przebudowa łącznika pomiędzy rozdzielnią 30 kV a halą kompensatorów. | kpl
10 | Termomodernizacja budynku warsztatowego. | kpl
11 | Termomodernizacja akumulatorni. | kpl
12 | Remont budynku hali montażowej. | m
13 | Budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką istniejących odcinków kanalizacji. | m
14 | Budowa linii kablowych SN 30 kV wraz z rozbiórką mostu szynowego 30 kV i linii napowietrznych SN. | kpl
15 | Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejących kabli nN. | szt
16 | Budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych i dróg wewnętrznych. | kpl
17 | Budowa masztów oświetleniowych wraz z rozbiórką istniejących masztów oświetleniowych | kpl
18 | Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji. | kpl
19 | Budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji. | kpl
20 | Budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbiórką istniejącej instalacji. | kpl
21 | Remont ogrodzenia zewnętrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rożki. | kpl
22 | Przebudowa instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. | kpl
23 | Demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym przez budynki stacyjne. | kpl
24 | Stanowiska transformatorowe – 2 szt. | kpl
25 | Budowa nowego Systemu Ochrony Technicznej Stacji (SOT). | kpl
26 |  | kpl
27 |  | kpl
28 |  | kpl
29 |  | kpl
30 |  | kpl
| R A Z E M |  |  | 0
- dodawane wiersze winny określać wytwarzane środki trwałe ** - dot. stacji wnętrzowych powyżej 5 pól SN
Wykonawca