## Sheet1
Załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH W CHŁODNI KOMINOWEJ W-2/6
Nazwa robót | J.m. | ilość | Wartość robót | Marzec 2025 r. |  | Kwiecień 2025 r. |  | Maj 2025 r. |  | Czerwiec 2025 r. |  | Nie później niż Grudzień 2025 r.
|  |  |  | % zaawan. | wartość | % zaawan. | wartość | % zaawan. | wartość | % zaawan. | wartość | % zaawan. | wartość
DOKUMENTACJA |  |  | 0
Dokumentacja techniczna | kpl | 1
PRACE DEMONTAŻOWE |  |  | 0
Demontaż istniejącego eliminatora | m2 | 7270
Demontaż drewnianego rusztu wsporczego pod eliminator wraz z elementami mocującymi i kotwiącymi | m3 | 75
Demontaż rozlewni wody z rur PCV wraz z aparatami rozbryzgowymi i elementami oprzyrządowania | mb | 5490
Demontaż zabezpieczenia przeciwwodnego po obwodzie chłodni w postaci osłon z tworzyw sztucznych, zamontowanego na poziomie zraszalnika chłodni | mb | 314
Demontaż poszycia ścian działowych strefowych oraz ścian osłonowych przysłaniających otwartą przestrzeń pomiędzy żelbetowymi kanałami wodorozdziału a górną powierzchnią eliminatora unosu z płyt poliestrowych wraz z oprzyrządowaniem | m2 | 1087
Demontaż istniejącego zraszalnika z PCV oraz ścieżek inspekcyjnych | m3 | 9630
Demontaż drewnianej konstrukcji rusztu wsporczego pod zraszalnik wraz z elementami mocującymi | m3 | 76
Demontaż kładek inspekcyjnych przy wejściach do chłodni, pomiędzy kanałami wodorozdziału oraz drabin zejściowych na poziom zraszalnika | kpl | 1
Demontaż drewnianych ścian wiatrowych od poziomu zwierciadła wody w misie chłodni do poziomu spodu zraszalnika | m2 | 807
Składowanie a następnie sukcesywny transport i utylizacja materiałów porozbiórkowych - drewno, PCV, pozostałe materiały ogólnobudowlane | kpl | 1
NAPRAWA BETONU I CZYSZCZENIE KANAŁÓW WODOROZDZIAŁU | m2 | 625 | 0
Naprawa betonu (wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wewnętrznej strony płaszcza chłodni w zakresie od słupów podbudowy do górnej powierzchni zabudowanego zraszalnika) | m2 | 625
Oczyszczenie istniejących żelbetowych kanałów wodorozdziału z zendry i namułów | kpl | 1
PRACE MONTAŻOWE |  |  | 0
Dostawa i montaż drewnianej lub z tworzyw sztucznych konstrukcji rusztu wsporczego pod zraszalnik wraz z elementami mocującymi | kpl | 1
Dostawa i montaż zraszalnika z PCV | kpl | 1
Dostawa i montaż zabezpieczenia przeciwwodnego na całym obwodzie chłodni tj. ok. 314 mb w postaci osłon z tworzyw sztucznych, zamontowanego na poziomie zraszalnika chłodni z odpowiednim wywinięciem na płaszcz żelbetowy chłodni i zraszalnik | kpl | 1
Dostawa i montaż rozlewni wody z rur PCV wraz z aparatami rozbryzgowymi, elementami konstrukcji podparć, zawieszeń oraz pełnym oprzyrządowaniem wraz z przepustnicami płuczącymi na końcach rur PCV wodorozdziału | kpl | 1
Dostawa i montaż drewnianego rusztu wsporczego pod eliminator wraz z elementami mocującymi i kotwiącymi | kpl | 1
ODBIÓR KOŃCOWY, w tym dokumentacja powykonawcza |  |  | 0
ODBIÓR KOŃCOWY, w tym dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
Umowna wartość prac |  |  | 0