Załącznik nr 2 - Harmonogram Prac

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolejność wykonania prac. | Kamień Milowy? (Tak/Nie) | Zakres prac/opis Kamienia Milowego | Termin wykonania pracy: | Płatność |
| **Harmonogram wykonanie badania diagnostycznego jednego mostu stalowego typu „Poltegor"** przed oddaniem go do eksploatacji w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni. | | | | |
| 1 | NIE | 1. **Inwentaryzacja.** 2. **Analiza wytrzymałościowa konstrukcji.** | do 14 dni | NIE |
| 2 | NIE | 1. **Projekt wykonawczy prac naprawczych (opcjonalnie)** – opcjonalnie w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej konstrukcji wynika konieczność jego wzmocnienia, ze względu na mniejszą nośność mostu niż wymagana użytkowe.   Projekt wykonawczy prac naprawczych wymaga akceptacji Zamawiającego, a po wykonaniu naprawy protokolarnego odbiór robót z udziałem Wykonawcy. | do 14 dni | NIE |
| 3 | NIE | 1. **Próbne obciążenie mostu (opcjonalnie)**. | do 7 dni | NIE |
| 4 | **TAK** | 1. **Opracowanie ekspertyzy mostu.** 2. **Komplet dokumentacji** - dostarczenie, ocena i protokolarny odbiór przez Zamawiającego. | **do 12 dni** | **TAK** |
| Razem maksymalnie: | | | **do 47 dni** |  |

**Wymagania:**

1. ***Usługi będą wykonywane sukcesywnie, każdorazowo po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego wysłanej na podany w Umowie adres e-mail Wykonawcy. W zgłoszeniu tym Zamawiający wskaże   
   nr inwentarzowy mostu, jego lokalizację w ZG oraz wyznaczy datę rozpoczęcia prac diagnostycznych. Data podstawienia pojazdu balastowego zostanie ustalona pomiędzy Stronami w trakcie realizacji usługi.***
2. ***Poszczególne prace należy realizować w podanej kolejności, chyba że zapisy Umowy stanowią inaczej.***
3. ***Terminy wykonania prac określono w dniach kalendarzowych. Pierwszy termin będzie liczony od daty rozpoczęcia prac diagnostycznych, podanej w zgłoszeniu Zamawiającego****.* ***Kolejne terminy (o ile dotyczą) od dnia następnego po dacie upływu poprzedniego lub po dacie odbioru częściowego.***
4. ***Maksymalny czas na wykonanie usługi wynosi 47 dni kalendarzowych liczonych od daty rozpoczęcia prac diagnostycznych, podanej w zgłoszeniu. Termin ten ulega skróceniu o czas nie wykonanej pozycji opcjonalnej. Do tego terminu nie wlicza się okresu wykonania ew. prac naprawczych przez Zamawiającego, liczonego od dnia zaakceptowania projektu wykonawczego prac naprawczych do daty protokolarnego odbioru tych prac.***