# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem postępowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowalnych dla poniższych zadań:

    - Nazwa zadania: Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : EOR4, ośw. km 262,414 LK 8 Kozłów

  - Zakres rzeczowy robót:

Dokumentację projektową i roboty budowlane wykonać w oparciu o niniejszy OPZ i wydane warunki przyłączenia stanowiące Załącznik nr 1.7 do OPZ

Materiały zawierające informacje poufne dotyczące zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.4.13, 1.4.13.1, 1.4.13.2 SWZ.

  - Zasady realizacji zamówienia określa OWZPiB stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

  - W celu prawidłowego określenia prac i złożenia wiążącej oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

    - Zapoznania się z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, warunkami przyłączenia będącymi załącznikiem do OPZ oraz z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

    - Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią OWZPiB stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

    - Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków.

  - Zamawiający dopuszcza realizację dokumentacji projektowej przyłącza w oparciu o Art.29a Prawa Budowlanego. Projektant w oświadczeniu, będącym załącznikiem do dokumentacji projektowej, winien określić tryb formalny realizacji robót.

  - Zamawiający zapewnia/ nie zapewnia dostaw inwestorskich urządzeń i materiałów celem realizacji zamówienia.

  - Zamawiający zezwala/nie zezwala na zakup urządzeń i materiałów przez Wykonawcę bez dodatkowej zgody Zamawiającego.

  - Wyłączenia oraz dopuszczenia do infrastruktury energetycznej, na której będą wykonywane prace niezbędne do realizacji zadań, należy uzgodnić i pozyskać we własnym zakresie u eksploatującego infrastrukturę tj. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa. Dla robót objętych zamówienie Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dopuszczeniami do robót objętych zamówieniem na infrastrukturze energetycznej Zamawiającego. Wykonawca winien należycie przygotować się do robót wymagających wyłaczeń i dopuszczeń celem minimalizowania ilość podejść do prac objętych zamówieniem, poprzez opracowanie harmonogramu i uzgodnienie (j.w.) z służbami eksploatującymi.

  - Wykonawcę obowiązuje zapewnienie tymczasowego zasilania odbiorców przyłączonych do urządzeń, na których będą realizowane przez Wykonawcę prace powodujące przerwy w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorcy.

- Termin realizacji zamówienia

  - Termin opracowania dokumentacji projektowej do 360 dni od zawarcia Umowy,

  - Termin realizacji robót budowlanych będący jednocześnie odbiorem końcowym do dnia: 09.02.2027r.

  - Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w OWZPiB.

- Miejsce realizacji zamówienia

- Wg. zapisów pkt. 1.1 i 1.2 OPZ.

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac po stronie Wykonawcy obejmuje:.

  - zakres prac objęty Warunkami Przyłączenia, m.in:

    - Przy granicy z terenem kolejowym (dz. Nr 1/30) , należy wybudować nowe złącze ZKP-2 z miejscem na 2 pomiary półpośrednie wraz z przekładnikami prądowymi 250/5A . Złącze ZKP należy kompletnie wyposażyć do 2 pomiarów półpośrednich m.in. w przekładniki prądowe, listwy, zabezpieczenie przedlicznikowe, zgodne z Wytycznymi w GK PGE EK.  Złącze zasilić z wolnego pola stacji transformatorowej 262/4T STS Kozłów PSKP elektroenergetyczną linią kablową nN 0,4kV o przekroju 4x120mm2 o długości ok 15m

    - Linię kablową na odcinku od stacji transformatorowej 262/4T STS Kozłów PSKP ( znajdującej się w terenie prywatnym) do nowoprojektowanego złącza ZKP-2 należy ułożyć po uzyskaniu zgód właścicieli działek,

    - Zabudować dodatkową rurę  przy przejściu pod drogą.

    - Przygotować miejsce do wprowadzenia wewnętrznej linii zasilającej i umożliwić Odbiorcy wprowadzenie WLZ pod zaciski listwy odpływowej.  Miejsce zabudowy złącza uzgodnić z podmiotem przyłączanym.

    - Dokonać połączenia instalacji odbiorczej po odbiorze.

    - Przygotować dokumentację  powykonawczą zgodnie z wymogami Zamawiającego zawierającej niezbędne schematy ruchowe oraz dane (w tym dokumentację zdjęciową zgodnie z Metodyką wykonywania zdjęć obiektów sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A., będącą Załącznikiem nr 1.8 do OPZ) oraz doprowadzenie do aktualizacji zasobów w systemach Zamawiającego,

  - inne, nie wymienione powyżej prace a niezbędne do prawidłowego działania i bezpiecznej eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej objętej zadaniem polegające m.in. na:

    - Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty wymagające zamknięć (złącza kablowe, szafy, rozdzielnie, itp.) w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, dostosowany do Standardów obowiązujących na terenie Obszaru Serwisowego, na terenie którego realizowane jest zadanie.

    - Przystosowania wolnego pola odpływowego rozdzielnicy nN  262/4T STS Kozłów m.in. poprzez montaż wkładek bezpiecznikowych dobranych do obciążenia oraz zabezpieczenia linii odpływowej.

    - Wykonawca ma obowiązek odtworzyć teren wokół stacji jak i tereny przyległo do stanu pierwotnego po wykonanych pracach.

.

- Dostawy inwestorskie  Zamawiający nie zapewnia dostaw inwestorskich urządzeń i materiałów celem realizacji zamówienia.

- Gwarancja

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, na zasadach określonych Umową.

- W kwocie oferty zgodnie z treścią Umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy -  w tym niżej wymienione jeśli okażą się konieczne do realizacji zamówienia:

  - koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych),

  - koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. Odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, itp.,

  - koszty ustanowienia Kierownika Budowy, kierownika robót branży elektrycznej lub innych branż, stosownie do zakresu robót, inspektora ds. BHP,

  - koszty zajęcia nieruchomości gruntowych, ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień, koszty pozyskania zgód na poruszanie się w terenie kolejowym itp.,

  - koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie, nieruchomości oraz wynikających z nich:

    - kosztów zajęcia nieruchomości, w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów,

    - pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót. m.in. zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji,

    - ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia terenów zastanych,

  - koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,

  - koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego (uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym), a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,

  - koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości,

  - koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,

  - koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (w oparciu o kwalifikację Zamawiającego) potwierdzone stosownym świadectwem;

  - koszty sprzedaży materiałów i urządzeń nadających się do powtórnego użycia, o ile Zamawiający wyda taką dyspozycję.

  - koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,

  - koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,

  - koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową,

  - koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

  - koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,

  - koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,

  - koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych nienależących do Zamawiającego.

  - Koszty dostarczenia materiałów określonych w protokole przekazania terenu budowy i złomu i metali kolorowych, które należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Warunki realizacji robót

  - Wykonawca skutecznie powiadomi Właścicieli gruntów , w tym podmiot Przyłączany, o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,

  - Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów.

  - W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,

  - Celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych, jeśli zajdzie taka konieczność

  - Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń oraz inny niezbędnych czynności wskazanych w decyzjach i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ,

  - Numerację urządzeń Wykonawca ustali zgodnie z zasadami obowiązującymi w PGE Energetyka Kolejowa S.A. przed przystąpieniem do realizacji robót,

  - Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego,

  - Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną z robót zanikowych np. przy budowie elementów kablowej lub linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia), dostarczy do osoby uprawnionej do otrzymania dokumentacji powykonawczej oraz przekaże na dedykowany przez Zamawiającego zasób sieciowy, wg Instrukcji dostępu do Webdrive w PGE Energetyka Kolejowa  zawartej w  Załączniku nr 1.9 do OPZ. Zdjęcia winny być wykonane w sposób umożliwiający identyfikację zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego, oraz załączy. Do dokumentacji zdjęciowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że prace udokumentowane fotografiami zostały wykonane zgodnie z realizowanym projektem i przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku nie przekazania zdjęć dokona odkrywki własny koszt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie.

  - Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym w wersji elektronicznej skan w formacie PDF oraz edytowalnej, oraz aktualizacji systemów teleinformatycznych funkcjonujących w PGE Energetyka Kolejowa S.A. wynikającej z wykonanych zadań inwestycyjnych.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym odpowiednio udokumentować.

    - Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki/demontaży.

    - Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

    - Materiały z demontażu nie będące odpadem, złomem, które mogą być powtórnie wykorzystane, w porozumieniu z Zamawiającym należy dostarczyć i przekazać do właściwej jednostki pełniącej eksploatację u Zamawiającego.

    - Przygotowanie niezbędnych załączników (zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ) do ustanowienia służebności przesyłu, a następnie przekazanie ich do Zamawiającego. Służebność przesyłu ustanowią służby Wykonawcy.

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości;

Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania;

Załącznik nr 1.3 – Zawartość wniosku o nabycie gruntu lub ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu pod projektowaną infrastrukturę energetyczną;

Załącznik nr 1.4 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych;

Załącznik nr 1.5  – Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu;

Załącznik nr 1.6 – Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu;

Załącznik nr 1.7 – Warunki przyłączenia, stanowiące osobny plik

Załącznik nr 1.8 – Metodyka wykonywania zdjęć obiektów sieci elektroenergetycznej PGE EK S.A., stanowiąca osobny plik

Załącznik nr 1.9 –  Instrukcja dostępu do Webdrive w PGE EK. S.A., stanowiąca osobny plik

Załącznik nr 1.10 – Wytyczne włączania do ruchu, stanowiący osobny plik

Załącznik nr 1.11- Wytyczne w zakresie przeprowadzania odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnych, stanowiący osobny plik

Załącznik nr 1.12 – Mapa poglądowa, stanowiąca osobny plik

Załącznik nr 1.13 – Schemat Stacji Transformatorowej 262/4TSTS Kozłów, stanowiący osobny plik, dokument poufny

Załącznik nr 1.14- Standardy techniczne_ Zeszyt XXX Złącza kablowe niskiego napięcia, stanowiący osobny plik, dokument poufny

Załącznik nr 1.1.a do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości

W realizowanych zadania przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić następujący jej układ. W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementów może być ona pominięta. Pominięcie to musi być uzgodnione z Zamawiającym.

Projekt budowlany – TOM 1

- Dane techniczne do projektowania:

  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

  - warunki przyłączenia,

  - dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

  - uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły).

- Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). 1

- Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny)

- oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego)

- Opis

- Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do demontażu, inne media itp.)

- Schemat jednokreskowy

- Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych

  - postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ...................................

- Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych

  - oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią

- Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1

- Warunki PKP na przejście, przez teren i w pobliżu urządzeń1

- Pozwolenie wodno-prawne 1

- Inne szczególne warunki realizacji 1

  - …………………………………………………

  - ………………………………………………..

  - ………………………………………………..

- Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót

  - oryginał

  - ksero potwierdzone

  - załączniki lub warunki szczególne

Załącznik nr 1.1.b do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości

W realizowanych zadania przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić następujący jej układ. W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementów może być ona pominięta. Pominięcie to musi być uzgodnione z Zamawiającym.

Projekt wykonawczy – TOM 2

- Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót

- Dane techniczne do projektowania:

  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

  - warunki przyłączenia,

  - dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

  - uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły)

- Zakres robót

- Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny)

  - oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

- Potwierdzenie projektanta, że:

  - oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag,

  - występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie oraz oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych

- Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (kopia),

- Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz oświadczenie projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska itp.

- Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do demontażu i inne media itp.)

- Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

- Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe)

- Profile skrzyżowań

  - z rzekami

  - drogami

  - torami kolejowymi

  - kanałami co

  - inne

- Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie)

- Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...)

- Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...)

- Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. (wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

- Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

- Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie)

- Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy)

- Zestawienie materiałów z demontażu

- Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200 z uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, /dot.: ST kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. I nap.

  - oddzielny tom Projektu branży drogowej

- Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Energetyka Kolejowa S.A. - Oddział Dystrybucja.

- kosztorys inwestorski

Załącznik nr 1.1.c do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości

Zgody właścicieli nieruchomości – TOM 3

- Potwierdzenie projektanta, że umowy podpisane przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag lub występują umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie.

- Oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników i został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych.

- Skrócony wypis ze skorowidza działek (oryginał)

- Skrócony wypis ze skorowidza działek zaktualizowany przez projektanta z uwzględnieniem domniemanych spadkobierców zmarłych właścicieli

- Oryginały umów z właścicielami gruntu o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

- Akty notarialne służebności przesyłu

- Oryginały zgód właścicieli nieruchomości i decyzje administracyjne właścicieli instytucjonalnych, decyzje administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

- Umowy przyłączeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny być uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Klauzula – zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Energetyka Kolejowa S.A..)

Notarialny akt nabycia działki pod stację kontenerowa, + geodezyjna mapa podziału działki (dotyczy PGE Energetyka Kolejowa S.A.) – dołączane do dokumentacji po nabyciu działki.

Załącznik nr 1.2 do OPZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Energetyka Kolejowa A.A. – Oddział Dystrybucja do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dodatkowych

- Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

- Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz przedmiar robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutów.

- Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty:

  - roboczogodzina		 R = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Intercenbud),

  - koszty pośrednie		 Kp = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Intercenbud),

  - zysk				Z = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Intercenbud).

Średnie stawki wg Intercerbudu powinny być zgodne ze średnimi stawkami obowiązującymi w kwartale roku poprzedzającym zlecenie zadania.

Przyjęte stawki należy uzasadnić w założeniach do kosztorysu (poziom utrudnień, warunki terenowe, wyłączenia).

- Dla materiałów należy przyjmować ceny zawarte w Załączniku nr …… do OPZ z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników Intercenbud. W przypadku braku cen materiałów w Załączniku nr …… należy przyjmować ceny producentów lub hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokości: 2 % dla aparatów i urządzeń, 10 % dla pozostałych materiałów. Dla kabli przyjmować ceny rynkowe.

- Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy zawartymi w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników Intercenbud.

- Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować normy ujęte w katalogach uzupełniających do ww., wydanych przez WACETOB – PZITB Warszawa, w następnej kolejności, ujęte w katalogach wydanych przez Intercenbud oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

- W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT).

Załącznik nr 1.3 do OPZ - Zawartość wniosku o ustanowienie służebności

Wniosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

- Nr umowy o prace projektowe …………..

- Warunki przyłączenia lub dane wyjściowe

- Ustalenia związane z niniejszym wnioskiem

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujący przedmiotową działkę z załącznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Oświadczenie (zgoda) właściciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A. ze wstępnym określeniem powierzchni działki oraz możliwością dojazdu

- Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomości (nr obrębu, działki, powierzchnia, KW, udziały właścicieli)

- Mapa ewidencyjna działki

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych

- Szczegółowy plan działki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowaną projektowaną infrastrukturą energetyczną, z uwzględnieniem domiarów do granic projektowanej działki oraz domiarami do punktów stałych lub granic istniejącej działki

Załącznik nr 1.4 do OPZ - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych

UMOWA

zawarta w dniu .................................. pomiędzy:

PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000322634, NIP: 5262542704, REGON: 017301607, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000610778, NIP: 7010564340, REGON: 364121434, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. (stanowiącego załącznik nr 1) przez:

(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej części umowy Inwestorem, a:

(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości.

- Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr ..................... obręb ……….………..….….. nr KW ………………..…….…położonej w m-ci ............................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych:

- Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.

- Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość wchodzi/nie wchodzi* w skład gospodarstwa rolnego.

- Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.

- Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

- Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

- Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania niezbędnych robót.

- W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi (lub osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych.

- Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

- W przypadku sprzedaży nieruchomość w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej zobowiązaniach.

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna

Inwestor									Właściciel gruntu

Załącznik nr 1.5 do OPZ - Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu

POROZUMIENIE

PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000322634, NIP: 5262542704, REGON: 017301607, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000610778, NIP: 7010564340, REGON: 364121434, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………(stanowiące załącznik nr 1) przez:

(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej części Inwestorem a

(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej części właścicielem nieruchomości

W celu realizacji ……………………………. sieci elektroenergetycznej służącej zaspokojeniu obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną strony ustalają:

      - Właściciel nieruchomości działka nr ............................................................................................ położonej w ............................................................................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na jej udostępnienie na cele budowlane związane z budową:

oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową oraz w przyszłości korzystanie w związku z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

      - Właściciel nieruchomości ustanowi stosownie do postanowień art. 3051 k.c. służebność przesyłu na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A. obejmującą sieć elektroenergetyczną wskazaną w pkt. 1.

      - Za ustanowienie służebności PGE Energetyka Kolejowa S.A. wniesie jednorazową opłatę w wysokości określonej w porozumieniu między Stronami lub w operacie sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez Wykonawcę. Koszty opracowania operatu pokryje Wykonawca.

      - Inwestor oświadcza, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót w porozumieniu między Stronami lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.

      - Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

      - Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Energetyka Kolejowa chronione zgodnie z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

Załącznik nr 3 -  Klauzula informacyjna

Inwestor							Właściciel nieruchomości

Załącznik nr 1.6 do OPZ - Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu

Niezbędna treść do zamieszczenia w o ustanowienie służebności przesyłu

            - Ustanawiający zobowiązuje się do ustanowienia na nieruchomościach opisanych w § ……niniejszego Aktu (nieruchomości obciążone) nieodpłatnie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej w szczególności na:

1)	znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci: ……………………………………………………, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej,

2)	prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

3)	utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu.

            - Opisana wyżej służebność przesyłu przechodzi na nabywcę Przedsiębiorstwa Energetycznego, lub na nabywcę wyodrębnionej części tego przedsiębiorstwa związanej z prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej  lub na nabywcę urządzeń energetycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

            - Służebność przesyłu wygasa wraz z zakończeniem likwidacji Przedsiębiorstwa Energetycznego.

            - Po wygaśnięciu służebności przesyłu na Przedsiębiorstwie Energetycznym ciąży obowiązek usunięcia urządzeń opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli spowodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, Przedsiębiorstwo Energetyczne jest obowiązane względem Ustanawiających do naprawienia wynikłej stąd szkody.

            - Strony ustalają, że koszty związane z aktem notarialnym w całości zostaną poniesione przez Wykonawcę.

            - Ustanawiający oświadcza, że nie będzie wysuwał roszczeń względem Przedsiębiorstwa Energetycznego z tytułu posadowienia i istnienia w przyszłości na jego gruntach urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytułu trwałego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia się wartości nieruchomości, od chwili ich posadowienia oraz że nie będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu w przyszłości.

            - W przypadku robót określonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, które będą skutkowały wystąpieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Ustanawiającego. W przypadku braku porozumienia wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata Ustanawiającemu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiającego, w terminie wcześniej z nim ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej.

Załączyć w projekcie, jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają

Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję

W przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE Energetyka Kolejowa S.A. - Oddział Dystrybucja