## INWESTORSKI
KOSZTORYS INWESTORSKI
Remont dachu budynku sekcji Mełgiewska 149c, 20-234 Lublin
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty demontażowe
1 | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3.9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas 50 cm w celu wymiany obróbek | m2 | 76.55
2 | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - j.w. - ok. 1,2 cm w sumie Krotność = 2 | m2 | 76.55
3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy i nadrynnowy, obróbka krawędziowa | m2 | 202.11
4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich - attyka | m2 | 17.25
5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich - listwa dociskowa papę na ścianie | m2 | 8.46
6 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 122.5
7 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 46.4
8 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Rozebranie izolacji styropianowej gr. 10 cm | m2 | 30.6
9 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Rozebranie izolacji styropianowej gr. 20 cm | m2 | 22.1
10 | KNR-W 4-02 40210-01 analogia | Demontaż wywiewek kanalizacyjnych | szt. | 4
|  | RAZEM 1 Roboty demontażowe |  |  |  | 0
2 |  | Attyka (ogniomury)
11 | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa /średnie wartości/ | m2 | 8.85
12 | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 8.85
13 | KNR 4-01 0804-07 analogia | Skucie spękanej szlichty cementowej | m2 | 12.085
14 | KNR 4-01 0702-09 | Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami /przyjęto skucie odwarstwiających się tynków ze ściany ogniomuru w ilości ok. 30% od strony wewnętrznej / | m | 10.35
15 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi | m2 | 22.435
16 | KNR 4-01 0312-01 analogia | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty na murach ceglanych | m | 34.5
17 | KNR 4-01 0708-05 analogia | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 10.35
18 | KNR 0-22 0528-01 | Przygotowanie podłoża pod roboty izolacyjne | m2 | 20.935
19 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 20.935
20 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 20.935
21 | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej - ścianka attyki z wywinięciem pod obróbkę wraz z wywinieciem na połać dachu | m2 | 34.5
22 | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - ścianka attyki z wywinięciem pod obróbkę wraz z wywinieciem na połać dachu | m2 | 34.5
23 | KNR 2-02 0410-01 analogia | Montaż płyty OSB gr.22mm na ściance attykowej | m2 | 12.085
24 | KNR 5-08 0801-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm | szt. | 193.36
25 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. | szt. | 193.36
26 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 15.16
|  | RAZEM 2 Attyka (ogniomury) |  |  |  | 0
3 |  | Obróbki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe
27 | KNR 4-010414-11 | Montaż desek czołowych | m | 61.2
28 |  | Poszerzenie gzymsu - część niska, dwie strony Gzyms, konstrukcja drewniana, skrzynkowa, część wystająca poza ścianę minimum 0,2m, w celu uniknięcia mostków, zastosować izolację. Uwaga: obróbka blacharska gzymsu przyjęta w kolejnej pozycji | mb | 91.9
29 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy, obróbka gzymsu | m2 | 171.48
30 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu powyżej 25 cm - obróbka narożna muru i dachu /w zakresie zrobienie bruzdy, montaż obróbki, uszczelnienie bruzdy obróbka-mur | m2 | 8.46
31 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 122.5
32 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 46.4
|  | RAZEM 3 Obróbki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe |  |  |  | 0
4 |  | Prace pokrywcze na dachu
33 | KNR 4-01 0803-01 | Oczyszczenie podłoża i uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro /przyjęto 30% powierzchni do remontu/ | m2 | 76.55
34 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - zagruntowanie powierzchni | m2 | 76.55
35 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Montaż izolacji ze styropapy gr. 10 cm /metoda montażu: klejenie, w strefie narożnej i na krawędziach dodatkowo kołkowanie/ | m2 | 30.6
36 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Montaż izolacji ze styropapy gr. 20 cm /metoda montażu: klejenie, w strefie narożnej i na krawędziach dodatkowo kołkowanie/ | m2 | 22.1
37 | KNR 4-01 0412-04 analogia | Montaż kantówki 9x9 cm wzdłuż krawędzi dachu | m | 61.2
38 | KNR 4-01 0412-04 analogia | Montaż kantówki 15x19 cm wzdłuż krawędzi dachu | m | 91.9
39 | KNR 5-08 0807-01 | Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 10 mm | szt. | 201.96
40 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm | szt. | 201.96
41 | KNR 5-08 0809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach - kotwienie kantówki | szt. | 201.96
42 | KNR 0-22 0528-01 | Przygotowanie podłoża poprzez ścięcie pęcherzy, zlikwidowanie nierówności - przyjęto około 25% powierzchni | m2 | 123.089
43 | KNR 0-22 0528-02 | Podklejenie odwarstwiającej się papy /bez konieczności stosowania łatek/ | m2 | 123.089
44 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 820.59
45 | NNRNKB 202 0522-08 analogia | Montaż kominków wentylacyjnych /zasięg działania kominka ok. 30-40 m2, przyjęto 28 szt/ | szt. | 28
|  | RAZEM 4 Prace pokrywcze na dachu |  |  |  | 0
5 |  | Wentylatory, wywiewki
46 | KNR 4-01 1214-02 analogia | Oczyszczenie wentylatora Krotność = 2 | m2 | 18
47 | KNR 4-01 1212-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową Krotność = 2 | m2 | 18
48 | KNR 2-02 0617-06 analogia | Uszczelnienie kitem uszczelniającym /styk z papą/ | m | 9.6
49 | KNR 0-22 0529-06 analogia | Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej | mb obwodu | 9.6
50 | KNR K-05 0407-02 | Montaż nowych wywiewek systemowych /odpowietrzniki/ | szt. | 4
|  | RAZEM 5 Wentylatory, wywiewki |  |  |  | 0
6 |  | Kominy
6.1 |  | Niski
51 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu- obkucie czapki kominowej z odwarstwiającego się betonu | m2 | 0.45
52 | KNR 4-01 0701-03 | Odbicie tynków z zaprawy - komin | m2 | 1.04
53 | KNR-W 4-01 0205-04 | Naprawa czapek kominowych poprzez wyrównanie powierzchni zaprawą | m2 | 0.45
54 | KNR 4-01 0735-09 | Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach | m2 | 1.04
55 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka czapki komina | m2 | 0.676
56 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 4
57 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża - czapa | m2 | 0.45
58 | KNR 0-22 0528-02 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie czapy kominowej jednokrotne Krotność = 2 | m2 | 0.45
59 | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Obrobienie pionowych ścian komina papą nawierzchniową z wywinięciem pod obróbkę czapy | m2 | 1.56
|  | RAZEM 6.1 Niski |  |  |  | 0
6.2 |  | Wysoki
60 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu- obkucie czapki kominowej z odwarstwiającego się betonu | m2 | 1.92
61 | KNR-W 4-01 0205-04 | Naprawa czapek kominowych poprzez wyrównanie powierzchni zaprawą | m2 | 1.92
62 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka czapki komina | m2 | 2.24
63 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża - czapa | m2 | 1.92
64 | KNR 0-22 0528-02 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie czapy kominowej Krotność = 2 | m2 | 1.92
|  | RAZEM 6.2 Wysoki |  |  |  | 0
|  | RAZEM 6 Kominy |  |  |  | 0
7 |  | Wywóz i utylizacja odpadów z dachu
65 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - papa | m3 | 0.919
66 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - izolacja styropianowa | m3 | 6.375
67 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - obróbki | t | 0.5
68 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - gruz - przyjęto średnie spulchnienie 1,4 | m3 | 0.643
|  | RAZEM 7 Wywóz i utylizacja odpadów z dachu |  |  |  | 0
8 |  | RUSZTOWANIE /do robót na zewnątrz/
69 | KNR 2-02 1611-06 | Rusztowania ramowe wielokolumnowe | m2 | 581.04
|  | RAZEM 8 RUSZTOWANIE /do robót na zewnątrz/ |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0