**„Projekt Umowy”**

**Nr CRU Umowy: …………….**

**Nr postępowania SWPP2: …………….**

**Umowa ramowa …………….. /2025**

*zawarta w Warszawie w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy / zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu elektronicznego przez i pomiędzy:*

**PGE Energetyka Kolejowa S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, posiadającą numer REGON: 017301607 oraz NIP 526-25-42-704, o kapitale zakładowym 844 885 320,00 zł, wpłaconym w całości, działająca przez Oddział w Warszawie – Usługi, ………... reprezentowaną na podstawie pełnomocnictw przez:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………

zwaną dalej „**Zamawiającym”**

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_-\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kapitał zakładowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, którą reprezentują:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

zwaną dalej „**Wykonawcą”**

zwanymi w dalszej części „Stroną” lub łącznie „Stronami”,

**PREAMBUŁA**

Umowa została zawarta w wyniku postępowania zakupowego nr **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**prowadzonego w trybie przetargu ……………. na podstawie Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE.

Zważywszy, że:

* 1. Wykonawca jest zainteresowany, aby zrealizować na rzecz Zamawiającego **roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń sieci trakcyjnej** zgodnie ze specyfikacją ujętą **w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2** do Umowy.
  2. Zamawiający wymaga, aby przywołany w **Załączniku nr 2** do Umowy przedmiot zamówienia realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem.

Strony postanawiają, co następuje:

**§ 1.**

## Przedmiot Umowy

1. Umowa dotyczy obszaru działalności PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Południowy 31-403 Kraków ul. Kamienna 14.
2. Celem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków udzielania i realizacji Zamówień na wykonanie Robót budowlanych polegających na: „***Wykonaniu robót budowlanych*** ***w zakresie montażu urządzeń sieci trakcyjnej*”** zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Przedmiot Umowy (zwany również dalej „Roboty”) realizowany będzie w oparciu o ogólne warunki określone niniejszą Umową, przy uwzględnieniu cen jednostkowych wskazanych w Tabeli stanowiącej **Załącznik nr 3** do Umowy, w terminie wskazanym w Zamówieniu (wzór Zamówienia stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy), a szczegółowe warunki realizacji wskazanych powyżej Robót, określane będą każdorazowo i przekazywane Wykonawcy w trakcie Postępowań Wykonawczych do niniejszej Umowy. W przyszłości, w ramach potrzeb Zamawiającego, każdorazowo do indywidualnych Zamówień zostanie wskazana lokalizacja Robót, opracowana dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty określone w § 6 niniejszej Umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby przywołany w ust. 1 Przedmiot Umowy realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, dopuszczeniami oraz wiedzą i doświadczeniem.

**§ 2.**

**Opis zakresu Robót**

Opis zakresu Robót:

1. Montaż konstrukcji wsporczych (bramka)
2. Montaż konstrukcji wsporczych (półbramka)
3. Montaż słupów indywidualnych stalowych
4. Montaż słupów indywidualnych betonowych
5. Montaż wsporników/uchwytów liny uszynienia grupowego (bocianów)
6. Montaż odciągów prętowych

**§ 3.**

## Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. Realizacja Robót zgodnie z kompletną dokumentacją techniczną protokolarnie przekazaną przez Zamawiającego.
   2. Przestrzeganie oraz zapoznanie dowodne pracowników z Instrukcją Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.-Ibh-105 (wraz z załącznikami).
   3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
2. kodeksu pracy,
3. bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. ochrony p. poż na terenie budowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstaną podczas wykonywania Robót z winy Wykonawcy oraz z powodu nieprzestrzegania przepisów p-poż,
5. wymogów ochrony środowiska na terenie i wokół budowy zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami wykonawczymi oraz zasadami obowiązującymi w PGE Energetyka Kolejowa S.A.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami i w tym zakresie całkowicie zwalnia z odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz z niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi on sam.
   1. Zapewnienie bezpiecznej technologii prowadzenia Robót, jak i stałego jej przestrzegania.
   2. Zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry technicznej posiadającej wymagane przepisami prawa uprawnienia, których zapewnienie jest niezbędne do realizacji Robót budowlanych określonych w §1 ust. 2, a także siły roboczej, w zakresie niezbędnym do terminowej i należytej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym ustanowienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Robót i stały codzienny nadzór nad ich realizacją.
   3. Wykonawca, przystępując do realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:
   4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu , których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia.
   5. w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie powinno obejmować także podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę.
   6. ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki ubezpieczeniowej.
   8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić.
   9. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umową lub nie przedstawi wymaganych dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Usług lub - na żądanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 powyżej – w okresie wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo do:
   10. zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy; lub
   11. niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, niezależnie od prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.
   12. Pokrycie kosztów wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w wyniku realizacji Robót.
   13. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
   14. Nadzorowanie oraz dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji Umowy.
   15. Przed rozpoczęciem Robót sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg oraz budynków na terenach poza kolejowych, które zagrożone są uszkodzeniem w związku wykonywaniem Robót.
   16. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych dla swoich pracowników
   17. Zapewnienie paliwa dla własnego sprzętu użytego przy wykonywanej pracy.
   18. Zapoznanie się z terenem realizacji Robót, wszystkimi fizycznymi, środowiskowymi i prawnymi uwarunkowaniami mającymi wpływ na realizację Zamówienia.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. Przekazanie protokolarnie niezwłocznie Wykonawcy dokumentacji technicznej i/lub wymagań Zamawiającego.
   2. Zapewnienie dostępu do frontu Robót, celem ich realizacji.
   3. Dopuszczenie do pracy pracowników Wykonawcy spełniających wymagania określone niniejszą Umową.
   4. Odbiór Robót objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi poniżej.
   5. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie.
8. O ile do realizacji Zamówienia zostanie zatrudniony personel zagraniczny, odbędzie się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 6 poniżej.
9. O ile realizacja przedmiotu Zamówienia zostanie powierzona cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o:
10. posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
11. dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.
12. Zamawiający informuje, że w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy/Zamówienia cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez ważnych dokumentów uprawniających do wykonywania pracy na terenie RP, odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w tej ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w ustawie, ponosi Wykonawca.
13. Ze względu na charakter prac realizowanych w ramach Umowy, zgodnie z art. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1110), Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy/Zamówienia prac szczególnie niebezpiecznych pracownikom zatrudnionym przez agencje pracy tymczasowej.

**§ 4.**

**Oświadczenie**

Wykonawca oświadcza, że:

1. przyjął do wiadomości, iż całość Robót prowadzona będzie w pobliżu czynnych torów, urządzeń elektroenergetycznych i sieci trakcyjnej i w związku z tym zachowa szczególną ostrożność. Roboty zobowiązuje się przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP zawartych w:
2. EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Postanowienia ogólne.
3. EBH-1a Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej.
4. przeszkoli w tym zakresie swoich pracowników realizujących Roboty.
5. nie będzie mieć prawa do podwyższania ceny ani do wysuwania innych roszczeń wobec Zamawiającego powołując się na formę organizacji robót.

**§ 5.**

## Postanowienia dodatkowe

1. Jeżeli nieprzewidziane sytuacje ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy spowodują przerwanie Robót, Strony uzgodnią warunki dalszego ich kontynuowania.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń, podczas czynności nadzorowanych przez Wykonawcę.
3. Za szkody wyrządzone podczas realizacji Robót odpowiada Wykonawca.
4. Umowa nie nakłada na Zamawiającego zobowiązania do zakupu Robót. Zobowiązanie zakupu powstaje z chwilą udzielenia Wykonawcy, na podstawie Umowy, odrębnych Zamówień.

**§ 6.**

## Termin realizacji i tryb udzielania Zamówień

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania i wiąże Strony przez okres **36 miesięcy** (trzydzieści sześć) od jej podpisania i na czas trwania Zamówień udzielonych w tym okresie lub do chwili osiągnięcia wartości całkowitej Umowy wskazanej w § 9.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Zamówień Jednostkowych przez Wykonawcę:
   1. Data rozpoczęcia realizacji Zamówienia – dzień udzielenia Zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, potwierdzi na piśmie przyjęcie lub rezygnację z Zamówienia na ustalonych przez Strony warunkach, poprzez wysłanie potwierdzenia lub rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   2. Data zakończenia realizacji Zamówienia – zgodnie z datą wskazaną w Zamówieniu   
      i z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dla Zamówienia.
3. **Wzór Zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Umowy.**
4. W przypadku pojawienia się potrzeby realizacji Robót, o których mowa § 1 Umowy, celem udzielenia Zamówienia w ramach Postępowania Wykonawczego do niniejszej Umowy Ramowej, Zamawiający zaprosi Wykonawcę, z którym zawarł Umowę Ramową, do złożenia Oferty Jednostkowej. Postępowanie Wykonawcze prowadzi się z wykorzystaniem Systemu Zakupowego GK PGE lub elektronicznych środków komunikacji.
5. Zapytanie będzie określało zapotrzebowanie i wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji Robót i będzie określać w szczególności:
   1. ilość i rodzaj Robót objętych Zamówieniem, wraz z zakresem czasowym na realizacje,
   2. miejsce oraz termin składania Oferty Jednostkowej,
   3. termin związania Ofertą Jednostkową.
6. Wraz z zaproszeniem do składania Oferty Jednostkowej Zamawiający przekaże Wykonawcy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w razie potrzeby, udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawcy mające na celu uszczegółowienie bądź wyjaśnienie przekazanej dokumentacji OPZ.
7. Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia negocjacji w zakresie cen jednostkowych oraz terminów realizacji Zamówienia wskazanych w Ofercie Jednostkowej, a także możliwość odwołania postępowania o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyn.
8. Każdorazowo Zamówienie zawierać będzie co najmniej:
   1. Miejsce realizacji Robót;
   2. Termin realizacji Robót;
   3. Zakres Robót;
   4. Wartość Robót wraz z określeniem warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Przedmiot Zamówienia określają:
   1. Zapytanie ofertowe Zamawiającego (OPZ) stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy;
   2. Dokumentacja techniczna do Zamówienia przedkładana każdorazowo wraz z Zamówieniem;
   3. Harmonogram Robót do Zamówienia (dalej ‘Harmonogram’) przedkładany każdorazowo wraz z Zamówieniem.
10. Zamówienia będą udzielone przez osoby wyszczególnione w § 8 do Umowy, będące upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
11. Realizacja prac objętych Zamówieniem następuje na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej i szczególnych określonych w Zamówieniu.
12. Jeżeli wykonanie Zamówienia we wskazanym w nim terminie jest zagrożone, wówczas Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyśpieszenia tempa prac (np. zwiększenie potencjału wykonawczego).
13. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa powyżej nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części (poszczególnego elementu) przekroczy 7 dni kalendarzowych w stosunku do Harmonogramu określonego w Zamówieniu , Zamawiający uprawniony będzie do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Za potwierdzenie wykonania Zamówienia uznaje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prac objętych Zamówieniem.

**§ 7.**

**Odstąpienie**

1. Zamawiający może odstąpić od Zamówienia w całości albo w części, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, w szczególności, gdy:
   1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Robót ponad 5 dni.
   2. Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie reaguje na pisemne polecenia osób nadzorujących Roboty ze strony Zamawiającego.
   3. Wykonawca wstrzymuje Roboty w wyniku okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, ponad 10 dni roboczych nie mając zezwolenia od osób nadzorujących Roboty ze strony Zamawiającego.
   4. Wykonawca podzleca wykonanie jakichkolwiek Robót firmom podwykonawczym bez zgody Zamawiającego.
   5. Wykonawca nie stosuje się do pisemnych zaleceń Zamawiającego dotyczących realizacji Robót, zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca może w całości lub w części odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
3. Zamawiający będzie niewypłacalny w rozumieniu art. 11-12 Prawa upadłościowego i naprawczego lub zagrożony będzie niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego.
4. Zamawiający bezzasadnie odmawia odbioru wykonanych przez Wykonawcę Robót, pomimo pisemnego wezwania do odbioru Robót z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.
5. w razie powzięcia przez Wykonawcę informacji, że wspólnika Zamawiającego/ komplementariusza Zamawiającego lub prokurenta Zamawiającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy z określonych powyżej przyczyn nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy, może nastąpić najpóźniej w terminie 20 dni od dnia, w którym Strona uprawniona dowiedziała się o fakcie stanowiącym podstawę do odstąpienia od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 8.**

**Składnie Zamówień i Nadzór nad realizacją Robót**

1. Do nadzoru nad realizacją postanowień Umowy, w tym do składania Zamówień przez Zamawiającego upoważnieni są:

Ze strony Zamawiającego:

1. ……………………………………………………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy:

1. …………………………………………………………………………………………..

Zmiana osób wskazanych wyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Dopuszcza się kontakt elektroniczny e-mail.

1. Nadzór nad realizacją Robót i udział w komisjach odbiorowych pełnić będą osoby wskazane   
   w indywidualnych Zamówieniach.
2. W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wyjaśnień oraz przekazać dokumentację fotograficzną dotyczącą przebiegu realizacji Robót.
3. Umowa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zamawiania przedmiotowych Robót wyłącznie u Wykonawcy.

**§ 9.**

**Wynagrodzenie**

1. W okresie obowiązywania, oparta o przewidywaną ilość, wartość całkowita Umowy wyniesie nie więcej niż:

…………………………… PLN netto (słownie: ……………………….. PLN 00/100),

…………………………… PLN VAT (słownie: ……………………….. PLN 00/100),

…………………………… PLN brutto (słownie: ……………………….. PLN 00/100),

* 1. Z tytułu należytej realizacji Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie częściowe wynagrodzenie, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, zgodne z udzielonym i należycie realizowanym Zamówieniem w ramach niniejszej Umowy.
  2. Wartość częściowego wynagrodzenia za realizację prac przewidzianych Zamówieniem, stanowić będzie iloczyn uzyskanych w ramach Postępowania Wykonawczego cen jednostkowych, nieprzekraczających wartości wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy i ilości faktycznie zrealizowanych Robót.

1. Łączna wartość udzielonych Wykonawcy Zamówień w ramach niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie niewykonanej części Usług w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Umowy.
3. Ceny określone w Załączniku nr 3 będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będą podlegać zmianie, jednak po każdym roku obowiązywania i realizacji Umowy, Stronom przysługiwać będzie prawo do renegocjacji i ewentualnej zmiany cen wskazanych w Załączniku nr 3, z wyłączeniem zmiany wartości Umowy zgodnej ze wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu. Stosowny wniosek powinien zawierać propozycje waloryzacji ceny łącznie z stosownym wyliczeniem podstawy do waloryzacji. Niezależnie od wyniku negocjacji, bez wstrzymania czy przerywania działań Wykonawcy, realizacja Przedmiotu Umowy przebiegać będzie na ustalonych przez Strony warunkach.
4. Do kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do zamieszczenia w treści faktury VAT lub załączniku do faktury, prawidłowego dla wykonanych świadczeń symbolu PKWiU według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku VAT w momencie wykonania świadczeń.
5. W przypadku braku zamieszczenia klasyfikacji PKWiU na fakturze lub załączniku do faktury w sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, albo przedłożenia nieprawidłowej klasyfikacji i zakwestionowania przez organy podatkowe, organy kontroli skarbowej, bądź inne organy kontrolne rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT dokonanych przez Zamawiającego, z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą poniesie Wykonawca z tego tytułu.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowane zlecenie jest podpisane Zamówienie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (wzór w Załączniku nr 1 do Umowy), wystawionego na podstawie podpisanego przez każdą ze Stron rozliczenia powykonawczego (protokół odbioru). Za datę wykonania Usługi przez Wykonawcę, Strony uznają datę zgłoszenia prac do odbioru . Wykonawca jest zobowiązany również do zamieszenia na fakturze daty wykonania usługi i numeru Zamówienia.
7. W przypadku, gdy **protokół odbioru będzie zawierał adnotacje o niewykonaniu lub wadliwym wykonaniu części prac** będących przedmiotem umowy, wystawiona przez wykonawcę faktura może obejmować wyłącznie wartość prac faktycznie wykonanych, które zostały zaakceptowane do zapłaty. Wynagrodzenie za pierwotnie niewykonaną lub wadliwie wykonaną część prac zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu tych prac, potwierdzonym odbiorem Zamawiającego. W odniesieniu do niewykonanej części prac będących przedmiotem Umowy, Zamawiający ma prawo do ich wydzielenia z przedmiotu Umowy w drodze aneksu do tej Umowy, zawierającego nowy termin ich realizacji i przypadające na tę część prac wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawca będzie wystawiać i przesyłać Zamawiającemu faktury VAT (w tym faktury korygujące i duplikaty faktur) w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Faktury VAT będą wysyłane z adresu Wykonawcy: roskop@op.pl lub dorota.nocon@poczta.fm na adres Zamawiającego: [fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl](mailto:fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl)
9. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych przez Wykonawcę zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT. Wykonawca potwierdza, że przesyłane faktury elektroniczne spełniały będą wymogi ustawy o VAT.
10. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego Usługi płatne będzie w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony Zamówieniem, przelewem na wskazany na fakturze rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zamawiający potwierdza, że wskazany na fakturze rachunek rozliczeniowy będzie zgłoszony do właściwego organu podatkowego i będzie znajdował się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361; dalej: ustawa o VAT). Wykaz, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, zwany jest dalej Białą Listą.
11. Zamawiający, przed dokonaniem zapłaty tj. na dzień zlecenia przelewu, dokona weryfikacji obecności na Białej Liście, rachunku rozliczeniowego o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT. W przypadku braku na Białej Liście na dzień zlecenia przelewu, rachunku rozliczeniowego, wskazanego przez Wykonawcę na fakturze, Zamawiający wstrzyma płatność na rzecz Wykonawcy, do momentu uzyskania od Wykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej obecność na Białej Liście rachunku rozliczeniowego, na który ma zostać dokonana płatność oraz ponownej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Białą Listą przez Zamawiającego. Po pozytywnej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Białą Listą dokonanej przez Zamawiającego, Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty za fakturę, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy. Opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności wynagrodzenia.
12. Za datę doręczenia faktury przez Stronę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej Strony. Każda ze Stron jest uprawniona do wycofania wyrażonej akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych w każdej chwili, ze skutkiem od daty następującej bezpośrednio po dacie doręczenia drugiej Stronie oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
13. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub na sobotę, termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym następującym dniu roboczym.
14. W fakturze jako nabywcę należy wskazać: PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
15. Zmiany adresu/ów e-mail, wskazanego/ych w ust. 9 nie wymagają aneksu do Umowy oraz będą dokonywane przez każdą ze Stron w sposób pisemny lub mailowo pod rygorem nieważności ze skutkiem od daty następującej bezpośrednio po dacie doręczenia drugiej Stronie stosownego oświadczenia w tym zakresie.
16. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji) dokumenty te powinny zostać przesłane w formie papierowej na następujący adres:

PGE Energetyka Kolejowa Centrum Usług Wspólnych Sp z o.o.

Skrytka Pocztowa 73, Urząd Pocztowy Chorzów 6,

Plac Ludwika Waryńskiego 1, 41-506 Chorzów.

1. Faktura VAT będzie uznana za dostarczoną w sposób prawidłowy do Zamawiającego w dacie widniejącej na pieczęci przyjęcia lub dacie zwrotnego potwierdzenia odbioru.
2. W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, a także nie przedłożenia wymaganych Umową dokumentów, bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości, uzupełnieniu brakujących dokumentów lub otrzymaniu faktury korygującej (w sytuacji stwierdzenia niezgodności kwoty należności lub treści faktury). Zamawiający niezwłocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku upływu terminu płatności.
3. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności będą obliczane według obowiązujących odsetek ustawowych. Za okres opóźnienia w płatności za fakturę, o którym mowa w ust. 12 i 18, nie będą przez Wykonawcę naliczane odsetki.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymania faktur oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpłacania jakichkolwiek zaliczek.
6. Wykonawca oświadcza, jest czynnym podatnikiem VAT i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy czynnych podatników VAT przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia pod rygorem zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.
7. W przypadku zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia wynikającego z Umowy   
   i udokumentowanego fakturą VAT, w wyniku którego nastąpi obniżenie podstawy opodatkowania, skutkujące koniecznością wystawienia odpowiedniej faktury korygującej, warunki obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT uważa się za uzgodnione przez Strony z dniem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury korygującej, dokumentującej to obniżenie, jeżeli w terminie 3 dni od doręczenia tejże faktury korygującej Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą i podjąć próbę jej doręczenia Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek do obniżenie podstawy opodatkowania umożliwiających wystawienie tej faktury korygującej, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tychże przesłanek.
8. W okresie obowiązywania w formule fakultatywnej Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: Krajowy System e-Faktur), o którym mowa w art. 106nd ustawy o VAT, Wykonawca wystawia na rzecz Zamawiającego faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art.2 pkt 32a ustawy o VAT (dalej: Faktury ustrukturyzowane) jedynie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do wystawiania Faktur ustrukturyzowanych oraz wyrażenia przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej na otrzymywanie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
9. W okresie obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur w formule obligatoryjnej nie obowiązują zgody na otrzymywanie Faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek wystawiania Faktur ustrukturyzowanych wynikał będzie z przepisów prawa.
10. W okresie obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur w formule obligatoryjnej poza okresem trwania awarii oraz niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur z przyczyn leżących po stronie Ministerstwa Finansów (dalej: MF) lub po stronie Wykonawcy:
    1. Wykonawca wystawia na rzecz Zamawiającego Faktury ustrukturyzowane,
    2. Zamawiający zobowiązany jest do pobierania Faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur,
    3. Wykonawca nie jest zobligowany do informowania Zamawiającego o Fakturach ustrukturyzowanych wystawionych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur,
    4. Wykonawca może przekazywać na rzecz Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony wizualizację Faktur ustrukturyzowanych zaopatrzoną w kod QR, o którym mowa w ustawie o VAT, umożliwiający dostęp do tej Faktury ustrukturyzowanej w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych na niej zawartych. Powyższe nie stanowi jednak obowiązku Wykonawcy.
11. W okresie trwania awarii lub niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur z przyczyn leżących po stronie MF lub po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wystawia Faktur ustrukturyzowanych, natomiast może wystawiać faktury w postaci elektronicznej z zachowaniem wzoru Faktury ustrukturyzowanej oraz udostępnić je Zamawiającemu w sposób z nim uzgodniony.
12. Faktury, o których mowa w ust. 27 powyżej, w przypadku udostępnienia ich Zamawiającemu poza Krajowym Systemem e-Faktur:
    1. zaopatrzone są w kod QR, o którym mowa w ustawie o VAT, umożliwiający weryfikację danych na nich zawartych,
    2. przesyłane są przez Wykonawcę do Krajowego Systemu e-Faktur w terminach określonych w ustawie o VAT.
13. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.
14. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 32 powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.
15. Do rozliczenia powykonawczego powinny być załączone 2 egzemplarze protokołu odbioru i dziennych kart pracy sprzętu, zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
16. Przed wystawieniem faktury VAT, niezbędne jest przedstawienie w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze Stron do zatwierdzenia i podpisania rozliczenia powykonawczego (protokół odbioru i karty dzienne pracy sprzętu).
17. Wynagrodzenie jest obliczane powykonawczo, faktura jest generowana przez Wykonawcę na podstawie rozliczenia powykonawczego wykazanego w Zamówieniu opartym o protokół odbioru i karty dzienne pracy sprzętu.
18. Wykonawca zapewni, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.
19. W przypadku płatności wynikających z Umowy Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych. Wykonanie robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych nie objętych dokumentacją projektową wymaga każdorazowo przed przystąpieniem do prac zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeśli zostanie ustanowiony) i akceptacji Zamawiającego w oparciu o opracowany protokół konieczności.
21. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające, dodatkowe lub zamienne ustalone zostanie w oparciu o ilości wykonanych robót oraz ceny jednostkowe robót podstawowych zawarte w kosztorysie ofertowym, przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. W przypadku konieczności zastosowania materiałów lub sprzętu nieujętego w kosztorysach stosowane będą ceny i stawki średnie z publikacji kwartalnych INTERCENBUD z kwartału poprzedzającego podpisanie Umowy. W przypadku braku odpowiednich pozycji w wyżej wymienionych publikacjach, ceny i stawki będą negocjowane. Wykonawca nie ma obowiązku wykonania robót dodatkowych w przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w zakresie wynagrodzenia za ich wykonanie. Na powyższą okoliczność strony sporządza odpowiedni aneks do umowy.
22. Jeżeli dalszy podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową bądź dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace, roboty, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez Zamawiającego, i udokumentuje zasadność takiego żądania to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że:
23. 1) sumy należne podwykonawcy za prace lub roboty oraz wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone;
24. 2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;
25. 3) zobowiązania do zapłaty nie są wymagalne;
26. 4) wobec podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zgłoszone roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.
27. Jeżeli po wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą.
28. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiający odnośnie zasadności lub wysokości należnej zapłaty albo tez podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

**§ 10.**

**Gwarancja jakości i rękojmia za wady**

* 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot Zamówienia na okres **72 miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jeżeli wykonane Roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Zamówieniem. Niniejsza Umowa wraz z dokumentem gwarancji jakości Wykonawcy, sporządzonym zgodnie z **Załącznikiem nr 5** **do Umowy**, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.
  2. Okres gwarancji może ulec zmianie na podstawie indywidualnych Zamówień zgodnie z § 1 ust. 3, wymaganiami Inwestora.
  3. Rękojmią i gwarancją jakości objęte są Roboty będące Przedmiotem Zamówienia wraz z materiałami i urządzeniami wbudowanymi lub użytymi przez Wykonawcę, nie wyłączając nabytych od Zamawiającego lub dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie Zamówienia lub odrębnej umowy.
  4. Z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady albo obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy stwierdzone zostaną istotne wady, odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady i/lub usterki nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. W ramach obowiązków z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dostawy i wymiany wadliwego elementu robót.
  5. W przypadku wystąpienia Wad w okresie objętym Gwarancją i Rękojmią, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych Wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku gdy termin usunięcia Wad, za zgodą Zamawiającego, będzie dłuższy niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przesyłać codzienne raporty o postępach realizowanych Robót z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie pierwsze.
  6. Wszelkie odstępstwa od powyższego terminu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z przedmiotowego obowiązku uprawnia Zamawiającego do samodzielnego usunięcia wad lub przy pomocy osoby trzeciej (bez konieczności uzyskania zgody sądu), w każdym jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  7. Wydanie dokumentu gwarancji jakości stanowi niezbędny warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.
  8. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady i/lub usterki może zostać dokonane telefonicznie, e-mailem, listem poleconym.
  9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych Przedmiotem Zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  10. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i/lub gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Wady i/lub usterki robót nadające się do usunięcia, stwierdzone podczas wykonywania Robót, w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie umownym oraz na warunkach dokumentu gwarancji jakości o treści stanowiącej **Załącznik nr 5** **do Umowy**:
      + 1. jeżeli w czasie usuwania wad i/lub usterek nie będzie możliwe korzystanie z Przedmiotu Zamówienia, czas gwarancji i rękojmi ulegnie wydłużeniu o czas usuwania wad i/lub usterek,
        2. w razie ujawnienia istotnej wady, powodującej konieczność ponownego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub znacznej jego części, gwarancja i rękojmia na Przedmiot Zamówienia lub jego część - biegnie od nowa.
  12. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia, opóźnia się z usunięciem wad i/lub usterek lub nie usunął wad i/lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunął nienależycie wady i/lub usterki, Zamawiający może usunąć wady i/lub usterki na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności zgody sądu), zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady i/lub usterki poniesionymi przez Zamawiającego, powiększonymi o 5% netto tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego.
  13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą uprawnień Zamawiającego zarówno w ramach rękojmi, jak i gwarancji jakości.
  14. Stwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.
  15. Niezależnie od uprawnień z tytułu Rękojmi za Wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych Przedmiotach Zamówienia parametrów zgodnych z Zamówieniem oraz Wymogami Prawa.

**§ 11.**

**Kary umowne i odszkodowanie**

1. O ile Zamówienie w Postępowaniu Wykonawczym nie stanowi inaczej, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę poniższych kar umownych:
2. za opóźnienie w realizacji Zamówienia w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu końcowego określonego w Zamówieniu,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Zamówienia w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za powierzenie wykonania części przedmiotu Zamówienia, Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego - w wysokości 2.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek,
5. za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 200 PLN za każdy dzień zwłoki,
6. za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w Umowie w wysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek,
7. za naruszenie określonych w § 17 oraz **Załączniku nr 7 do Umowy** - Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie ochrony środowiska, w wysokości określonej w tym Załączniku za każdy jednostkowy przypadek naruszenia,
8. za naruszenie określonych w §18 oraz **Załączniku nr 8 do Umowy** - Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w wysokości określonej w tym Załączniku za każdy jednostkowy przypadek naruszenia,
9. wszelkie uzasadnione koszty i roszczenia zgłoszone przez PKP PLK lub innych przewoźników kolejowych wynikające z nieuzgodnionych przerw w zasilaniu sieci trakcyjnej, lub przez innych odbiorców energii elektrycznej w przypadku sieci SN i NN, będących wynikiem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także wynikające z naruszeń obowiązujących na terenie PKP PLK regulacji obowiązujących pracowników podmiotów zewnętrznych (<https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf>) pokrywa Wykonawca.
10. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
11. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.
12. Każda z kar umownych, wymienionych w Umowie, jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
13. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z nieuzasadnionych powodów, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto Zamówienia.
14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 15, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 PLN za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych. Naliczenie kary umownej, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego
15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter gwarancyjny.
16. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości kar umownych z kwot należnych Wykonawcy tytułem Wynagrodzenia (przewidziane wynagrodzenie może zostać pomniejszone, natomiast w przypadku wynagrodzenia wymagalnego nastąpi potrącenie z płatności na rzecz Wykonawcy lub uzyskania rekompensaty od Wykonawcy z tego tytułu w inny wskazany przez Zamawiającego sposób, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie kary umownej w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, usunięcia wad i wykonania innych jego zobowiązań Umownych.
17. Łączna wartość kar umownych niezależnie od ich tytułu nie może przekroczyć 30% wartości brutto Zamówienia. Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnych opóźnień w stosunku do terminów wynikających z Umowy.
18. Strony przewidują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.
19. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w dobrach osób trzecich w związku z realizacją przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. Strona, wobec której skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjąć wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia szkody.

**§ 12.**

**Zabezpieczenie**

1. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca w dniu podpisania Zamówienia wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia, w postaci uzgodnionej z Zamawiającym gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej, w wysokości i na zasadach określonych w Zamówieniu i będzie je utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia.
2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia będzie ważne i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Zamówienia oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym niż termin końcowy realizacji i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin gwarancji i rękojmi.
3. Gwarancja powinna zostać wystawiona przez podmiot posiadający siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest dokument gwarancji, który Wykonawca przekaże osobie do kontaktu wskazanej w § 8 ust. 2 Umowy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę stosownej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, do czasu jej otrzymania, Zamawiający zatrzyma nie mniej niż 30% kwoty z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia i właściwego usunięcia wad. Kwoty zatrzymane zostaną Wykonawcy zwrócone w odpowiednich częściach w terminach określonych w niniejszym paragrafie jako daty obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownej gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymane kwoty w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia i właściwego usunięcia wad w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłużenia zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z  płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia Zamówienia poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. Zatrzymanie kwoty wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszym ustępie będzie równoznaczne z zawarciem pomiędzy Stronami umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia wniesione w pieniądzu w wysokości 70% w ciągu 35 dni od wykonania należycie przedmiotu Zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócona Wykonawcy na pisemny wniosek nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru pogwarancyjnego.
6. Zamawiający, za jego oddzielną zgodą, dopuszcza możliwość zmiany zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub zatrzymanego zgodnie z ust. 3 na zabezpieczenie w postaci uzgodnionej gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej. W takim przypadku Zamawiający zwróci Podwykonawcy kaucję pieniężną w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnej z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.

**§ 13.**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia osobom trzecim wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w treści Umowy oraz art. 647(1) k.c. Zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji części lub całości Przedmiotu Zamówienia dalszego podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia Zamówienia (w tym w przypadku odstąpienia przez Stronę od Zamówienia w części lub całości zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa), Wykonawca, na wniosek Zamawiającego złożony w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego prawa wynikające z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami we wskazanym we wniosku zakresie dostaw, Robót, jak również, w tym samym zakresie i na wniosek Zamawiającego zapewni przeniesienie na Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego praw wynikających z umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami, a także zapewni zgodę Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz innych podmiotów na przejęcie zobowiązań Wykonawcy przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego, o ile będzie to potrzebne do skuteczności tego przejęcia.
3. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek przedterminowego wygaśnięcia Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stosowne postanowienia umożliwiające Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego przejęcie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z tych umów, w szczególności w zakresie:
4. wyrażenia przez Podwykonawcę w umowie zgody na cesję praw Wykonawcy wynikających z umowy z Podwykonawcą na Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego oraz na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy z tej umowy,
5. domagania się bezpośrednio przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego usunięcia Wad przez Podwykonawcę w okresie udzielonej przezeń gwarancji jakości oraz rękojmi,
6. odebrania bezpośrednio przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego dostaw, usług lub robót zrealizowanych przez Podwykonawcę, z uwzględnieniem powiązanych z nimi praw własności intelektualnej, w tym licencji.

**§ 14.**

**Cesja wierzytelności**

1. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia, przekazu, sprzedaży, zastawienia swoich praw i/lub obowiązków w całości ani w części, w tym wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek przeniesienie praw i/lub obowiązków, w tym cesja, dokonane bez takiej zgody, będzie nieważne i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie może dokonywać potrącania swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający jest uprawniony do cesji Umowy na inne Spółki GK PGE na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 15.**

**Zachowanie poufności.**

1. Za Informacje poufne w rozumieniu niniejszej Umowy uznaje się wszelkie informacje Zamawiającego, uzyskane w formie papierowej, elektronicznej i ustnej, przekazane Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, bez względu na to, w jaki sposób zostały pozyskane.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy Informacje poufne oraz nie wykorzystywać ich do celów innych niż związane z realizacją Umowy, jak również nie przekazywać żadnej Informacji poufnej osobie trzeciej, z wyjątkiem konieczności ich udostępnienia:
3. osobom fizycznym zatrudnionym przez Wykonawcę (zarówno na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej),
4. świadczącym prace przy realizacji Umowy, którym Informacje poufne są niezbędne do realizacji Umowy lub do zabezpieczenia jej wykonania,
5. innym podmiotom zewnętrznym, którym udostępnienie Informacji poufnych jest niezbędne do realizacji Umowy,
6. swoim prawnikom, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, audytorom, księgowym lub innym podmiotom w celu niezbędnym do zabezpieczenia wykonania Umowy,
7. w związku z koniecznością przekazania ich na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia zakładom ubezpieczenia lub reasekuracji oraz brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów ubezpieczenia.
8. Zakaz wynikający z ust. 2 powyżej nie obejmuje ujawnienia Informacji poufnych:
9. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa wiążących Wykonawcę, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim przypadku, o ile będzie to prawnie dozwolone, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie, a takie powiadomienie powinno nastąpić przed ujawnieniem Informacji poufnej, chyba że orzeczenie lub decyzja organu, lub charakter, lub tryb żądania ze strony uprawnionego organu będą tego rodzaju, że dochowanie obowiązku uprzedniego powiadomienia Zamawiającego nie będzie możliwe; lub
10. w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje poufne – przy czym Wykonawca podejmie działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji poufnych do celów związanych z takim postępowaniem; lub
11. które stały się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie zachowania poufności przez Wykonawcę albo osobę trzecią; lub
12. które zostały uprzednio zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego jako informacje, które mogą zostać ujawniona; lub
13. które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności.
14. Udostępnienie Informacji poufnych osobom i podmiotom wskazanym w ust. 2 powyżej może nastąpić pod warunkiem zapewnienia dochowania przez takie osoby/podmioty zasad poufności określonych w niniejszym paragrafie oraz przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności wobec Zamawiającego za naruszenie przez takie osoby/podmioty obowiązku zachowania poufności. W takim wypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania tych osób/podmiotów jak za swoje działania. Dodatkowo w przypadku udostępnienie Informacji poufnych podmiotom wskazanym w ust. 2 lit. c)  powyżej, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i na warunkach przez niego określonych (m.in. co do formy, zakresu, celu udostępnienia).
15. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich materiałów zwierających Informacje poufne, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonania, włączając w to ich kopie, odpisy a także zapisy na jakichkolwiek nośnikach zapisu, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia Umowy lub otrzymania żądania od Zamawiającego, o ile Strony nie postanowią inaczej. Zwrot ww. materiałów nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego obowiązku Wykonawca ma prawo do zachowania jednego egzemplarza przekazanych jej informacji, jak również efektów usług i prac na potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Wykonawca nie jest również zobowiązany do usunięcia elektronicznych kopii Informacji poufnych i ww. materiałów o charakterze automatycznie generowanych kopii zapasowych tworzonych w celu awaryjnego odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach (back up), z zastrzeżeniem zachowania tychże Informacji w poufności.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Informacji poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązują się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrwalać i nie rozpowszechniać Informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków wewnętrznego użytku, gdy jest to niezbędne dla celów pozyskania tych informacji.
17. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia w stosunku do Informacji poufnych co najmniej takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych Informacji poufnych. Strony potwierdzają, że w przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zachowania poufności zastosowanie będą miały regulacje charakterze bardziej restrykcyjnym.
18. Wykonawca zapewni, że osoby lub podmioty biorące udział w realizacji Umowy, zostaną pouczone o obowiązkach wynikających z Umowy oraz zostaną zobowiązane przez Wykonawcę do nieujawniania i niewykorzystywania Informacji poufnych oraz do ochrony Informacji poufnych na zasadach określonych w Umowie.
19. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Strony, osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz przez okres wykonywania niniejszej Umowy oraz 6 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
20. W przypadku, gdy przekazywane Informacje poufne będą stanowić informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
21. Postanowienia niniejszej klauzuli poufności nie naruszają oraz nie zastępują obowiązków Wykonawcy mogących powstać w związku z realizacją Umowy, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, bądź też innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Wykonawca wyraża zgodę na ujawnienie przez Zamawiającego informacji dotyczących warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, jak również do innych Spółek z GK PGE

**§ 16.**

**Dane osobowe**

1. Strony zobowiązują się do stosowania technicznych i organizacyjnych środków w celu ochrony wzajemnie udostępnionych danych osobowych w związku z zawarciem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).
2. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępniane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu jej realizacji. Udostępniane dane osobowe mogą zawierać następujący zakres: w przypadku osób wskazanych do kontaktu i/lub niezbędnych do realizacji umowy: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail; w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji: imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, dane wynikające z pełnomocnictwa.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 RODO Strony informują się nawzajem o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przekazują niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy te informacje osobom występującym w ich imieniu oraz osobom biorącym udział w realizacji Umowy. Przedmiotowy obowiązek Strony zobowiązują się wypełniać także względem każdej nowej osoby, której dane osobowe będą udostępniane w związku z realizacją Umowy.
4. Klauzule informacyjne, o których mowa w ust. 3, znajdują się:
5. w Załączniku nr 7. do Umowy - klauzula informacyjna Zamawiającego,
6. w Załączniku nr 7a do Umowy / na stronie internetowej pod adresem elektronicznym … klauzula informacyjna Wykonawcy.
7. Strony zobowiązane są na wniosek drugiej Strony przedstawić w terminie 7 dni od daty wniosku potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3. Wniosek może zostać złożony pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osób wskazanych do kontaktu w Umowie.
8. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.
9. Strony jako odbiorcy danych zobowiązują się do:
10. zachowania udostępnionych danych w poufności,
11. ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób upoważnionych do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania poufności,
12. przechowywania i przetwarzania przekazanych danych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 RODO,
13. przetwarzania udostępnionych danych wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i który wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
14. Strony zobowiązują się do tego, aby udostępnienie danych osobowych odbywało się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, w szczególności dane przekazywane w formie elektronicznej, w zakresie szerszym niż dane kontaktowe, zostaną zabezpieczone w sposób kryptograficzny, a hasła niezbędne do ich odczytania zostaną przekazane inną drogą komunikacji.
15. Jeżeli realizacja przedmiotu Umowy będzie wymagała od Wykonawcy wykonywania operacji na danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**§ 17.**

**Ochrona środowiska**

1. Zamawiający posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001, a tym samym zobowiązany jest do zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko naturalne. W związku z tym, zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia wymagań ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia u Wykonawcy rażącego naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska lub postanowień Umowy mających za przedmiot wymagania ochrony środowiska Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania wykonywania świadczonego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie od Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia już stwierdzonych naruszeń i wyznaczyć mu w tym zakresie określony termin, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku takiego zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu tej części prac, co do której stwierdzono należyte wykonanie Umowy. Zamawiający zachowuje na własność należycie wykonane przez Wykonawcę rezultaty prac do dnia zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego.
3. Niezależnie od postanowień dotyczących wstrzymania wykonywania świadczonej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ochrony środowiska lub postanowień Umowy mających za przedmiot wymagania ochrony środowiska, mimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia już stwierdzonych naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, określonego w tym wezwaniu terminu. W przypadku takiego zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu tej części prac, co do której stwierdzono należyte wykonanie Umowy. Zamawiający zachowuje na własność należycie wykonane przez Wykonawcę rezultaty prac do dnia zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego.
4. Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Wykonawcę, ponosi Wykonawca, a w sytuacji, gdy kara zostanie nałożona bezpośrednio na Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu jej równowartość powiększoną o ewentualne koszty postępowania.
5. Wszelkie naruszenia dobrego imienia Zamawiającego powstałe w wyniku zaniedbań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska będą podstawą do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
6. W przypadku wystąpienia awarii środowiskowej wynikłej w związku z realizacją Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (osobę wskazaną w Umowie do kontaktu). Poprzez awarię środowiskową należy rozumieć zdarzenie powstałe na skutek realizacji przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego, które w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji prowadzi do powstania negatywnej mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), ocenionej w stosunku do stanu początkowego i wywołane pośrednio lub bezpośrednio działaniem Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych takich wyrobów, produktów, materiałów i technologii, których negatywny wpływ na środowisko naturalne jest najmniejszy spośród dostępnych na rynku.
8. Wykonawca jako wytwórca i posiadacz odpadów, zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z ogólnymi zasadami gospodarki odpadami, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla środowiska, a także do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
9. Wykonawca, który jest jednocześnie wytwórcą i posiadaczem odpadów, przedłoży na żądanie Zamawiającego kopię zezwolenia na zbieranie odpadów i poda nr BDO firmy, z którą Wykonawca podpisał umowę na odbiór odpadów z budowy, oraz dokumenty świadczące o odbiorze tych odpadów (karta przekazania odpadów).
10. Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego wszelkie decyzje i/lub zezwolenia środowiskowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymagań postawionych w wymienionych wyżej dokumentach.
11. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, a przed ich odbiorem, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy. Przedmiotowe zestawienie powinno zawierać następujące dane: nazwę wytwórcy odpadów, kod i nazwę katalogową odpadów, ilość wytworzonych odpadów, nazwę odbiorcy odpadów oraz numer karty przekazania odpadów. Zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów może stanowić załącznik do Protokołu odbioru robót.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę czynności, do których zobowiązał się na podstawie Umowy, dalszym podwykonawcom, wytwórca odpadów winien być jednoznacznie zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i dalszym podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do wglądu taką umowę, w terminie żądanym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega, że będzie wskazywał Wykonawcy które zdemontowane elementy, materiały, urządzenia itp. nie będą stanowiły odpadów i w związku z tym pozostaną własnością Zamawiającego.
14. Wykonawca dokona oceny czy w obiektach objętych Umową występują wyroby/urządzenia zawierające azbest. W przypadku zidentyfikowania azbestu jego demontaż i utylizację należy przeprowadzić przy pomocy wyspecjalizowanej firmy posiadającej wykwalikowanych pracowników oraz odpowiednie środki ochrony osobistej.
15. Zamawiający w miarę posiadanych informacji przekaże Wykonawcy informację   
    o zinwentaryzowanym azbeście na obiektach objętych Umową.
16. Podpisanie Umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z:
17. zapoznaniem się przez Wykonawcę z Zasadami postępowania dla Wykonawców w zakresie ochrony środowiska, stanowiących **Załącznik nr 7 do Umowy,**
18. zobowiązaniem się Wykonawcy do przestrzegania postanowień Zasad postępowania dla Wykonawców w zakresie ochrony środowiska, stanowiących **Załącznik nr 7 do Umowy** do Umowy, zobowiązaniem się Wykonawcy do zapoznania wszystkich osób biorących udział w realizacji Umowy z treścią Zasad postępowania dla Wykonawców w zakresie ochrony środowiska, stanowiących **Załącznik nr 7 do Umowy**.

**§ 18.**

**Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia**

1. Zamawiający posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, a tym samym zobowiązany jest do zapobiegania wypadkom i negatywnym wpływom na zdrowie pracowników. W związku z tym, zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia u Wykonawcy rażącego naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub postanowień Umowy mających za przedmiot wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania wykonywania świadczonej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie od Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia już stwierdzonych naruszeń i wyznaczyć mu w tym zakresie określony termin, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku takiego zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu tej części prac, co do której stwierdzono należyte wykonanie Umowy. Zamawiający zachowuje na własność należycie wykonane przez Wykonawcę rezultaty prac do dnia zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego.
3. Niezależnie od postanowień dotyczących wstrzymania wykonywania świadczonej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub postanowień Umowy mających za przedmiot wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, mimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia już stwierdzonych naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, określonego w tym wezwaniu terminu. W przypadku takiego zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu tej części prac, co do której stwierdzono należyte wykonanie Umowy/Zamówienia. Zamawiający zachowuje na własność należycie wykonane przez Wykonawcę rezultaty prac do dnia zakończenia łączącego Strony stosunku prawnego.
4. Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez Wykonawcę, ponosi Wykonawca, a w sytuacji, gdy kara zostanie nałożona bezpośrednio na Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu jej równowartość powiększoną o ewentualne koszty postępowania.
5. Wszelkie naruszenia dobrego imienia Zamawiającego powstałe w wyniku zaniedbań Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą podstawą do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
6. W przypadku wystąpienia wypadku lub/i zdarzenia potencjalnie wypadkowego wynikłych w związku z realizacją Umowy/Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (osobę wskazaną w Umowie do kontaktu). Przez wypadek należy rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło na Terenie budowy lub na skutek realizacji przez Wykonawcę Umowy/Zamówienia na rzecz Zamawiającego, które doprowadziło do urazu lub śmierci pracownika wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, gościa lub osoby postronnej. Przez zdarzenie potencjalnie wypadkowe należy rozumieć niebezpieczne dla zdrowia lub życia pracownika wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, gościa lub osoby postronnej zdarzenie, do którego doszło na Terenie budowy lub na skutek realizacji przez Wykonawcę Umowy/Zamówienia na rzecz Zamawiającego, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.
7. Podpisanie Umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z:
8. zapoznaniem się przez Wykonawcę z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców, w tym stanowiących **Załącznik nr 8 do Umowy**;
9. zobowiązaniem się Wykonawcy do przestrzegania Minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców, w tym stanowiących **Załącznik nr 8 do Umowy**;
10. zobowiązaniem się Wykonawcy do zapoznania wszystkich osób biorących udział w realizacji Umowy/Zamówienia z Minimalnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców, stanowiących w tym **Załącznik Nr 8 do Umowy**.

**§ 19.**

**Cesja**

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c) z wierzytelnościami Zamawiającego, jeżeli obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem.
3. Strony nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na przenoszenie wierzytelności na podmiot finansujący działalność Zamawiającego pod warunkiem uwzględnienia prawa Wykonawcy do potrącania lub kompensowania wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z wierzytelnościami przysługującymi Zamawiającemu od Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy (w całości lub części) na dowolny podmiot należący do GK PGE, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesienia praw i obowiązków nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym przeniesieniem. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że wyraża zgodę na przejęcie długu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającego na jego żądanie, w terminie [10] dni od dnia doręczenia takiego żądania, pisemne potwierdzenie zgody Wykonawcy o treści według wskazań Zamawiającego lub podpisze aneks do Umowy lub inne porozumienie, o treści według wskazań Zamawiającego, dokumentujące / potwierdzające dokonanie cesji.

**§ 20**

**Klauzule etyczne**

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałaniu korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, praw człowieka i praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, również stosowali się do ww. przepisów prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) , w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych oraz dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/ dostawy/ roboty budowlane, również przestrzegali tych standardów.
3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego wątpliwości odnośnie do przestrzegania zasad określonych w ustępach powyżej przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, wykonawców, podwykonawców lub osób przy pomocy których świadczy on usługi/ dostawy/ roboty budowlane zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie/ podejmie rozmowy w celu usunięcia takich wątpliwości.

**§ 21**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania niezgodnych z prawem korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron. Przyjęcie bądź akceptacja niniejszej Umowy w całości bądź w części oznacza akceptację Zasad Antykorupcyjnych dla Dostawców, Zleceniobiorców realizujących dostawy, prace oraz świadczących inne usługi na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A.
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie i zgodnie z nim jest interpretowane. W sprawach nie uregulowanych w niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z niniejszą Umową Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności, z wyłączeniem danych teleadresowych i osobowych, o których Strona powinna powiadomić drugą Stronę na zasadach wskazanych w § 8.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie pozyskiwać pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE zaangażowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zobowiązanie to dotyczy zarówno działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której może być świadczona praca.
7. Wykonawca zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Spółek Grupy Kapitałowej Zamawiającego, o którym mowa w ust. powyżej niniejszego paragrafu, zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami.
8. Wykonawca nie może wykonywać prac za pomocą pracowników Spółek Grupy Kapitałowej PGE, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
9. Zgodnie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
10. Zgodnie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy.
11. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień.
12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach załączone wzory dokumentów mogą ulec modyfikacjom.

**§ 20.**

**Załączniki**

Integralną część Umowy stanowią dokumenty:

- zał. Nr 1 do Umowy - Wzór Zamówienia

- zał. Nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- zał. Nr 3 do Umowy -Tabela cen jednostkowych

- zał. Nr 4 do Umowy - Protokół odbioru Robót

- zał. Nr 5 do Umowy - Wzór dokumentu gwarancyjnego

- zał. Nr 6 i 6A do Umowy - Klauzule informacyjne Zamawiającego i Wykonawcy

- zał. Nr 7 do Umowy - Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie

ochrony środowiska

- zał. Nr 8 do Umowy - Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- zał. Nr 9 do Umowy - Klauzula sankcyjna

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik Nr 1 do Umowy**

**Wzór Zamówienia**

ZAMÓWIENIE

Nr ……………… z dnia ……………………….. do Umowy ramowej Nr ……………

Zamawiający: Adres wysyłkowy:

**PGE Energetyka Kolejowa S.A. [dawniej „PKP Energetyka S.A.] PGE Energetyka Kolejowa S.A.**

**ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Oddział w Warszawie – Usługi**

**PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki**

**Zakład Mazowiecki Ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa**

**Ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa**

**NIP: 5262542704**

**REGON: 017301607**

Adres do wysyłki faktury: Adres i nazwa kontrahenta:

**fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl** ……………………………………..

…………………………………………….…………………………………….

Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** | **Cena jednostkowa (netto)**  **PLN** | **Wartość ogółem (netto) PLN** | **Termin realizacji** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem** |  |  |

Osoba prowadząca sprawę - *[Dane koordynatora Kontrahenta dla Zamówienia] …………………….…* tel. ………. e-mail …….

Wystawiając Fakturę w korespondencji prosimy powołać się na nasz (występujący wraz z datą) numer Zamówienia.

Fakturę należy wystawić zgodnie z opisem w polu Zamawiający, wysłać na adres wskazany w polu Adres do wysyłki faktury.

Jeśli w Umowie nie postanowiono inaczej, albo Zamówienie nie jest wystawiane w wyniku realizacji Umowy, to:

Wystawiając Fakturę VAT do kwoty netto doliczony zostanie podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami, w brzmieniu obowiązującym w dniu dostawy.

Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszego Zamówienia nie mogą być bez zgody PGE Energetyka Kolejowa S.A. przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 509 §1 k.c.).

W sprawach nieunormowanych niniejszym Zamówieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przesłanie faktury w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: [fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl](mailto:fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl) jest potwierdzeniem przez Kontrahenta akceptacji zasad wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dostępnych na stronie Zamawiającego.

**Jeśli w umowie postanowiono inaczej, a Zamówienie wystawione jest w wyniku realizacji tej Umowy, obowiązującymi są postanowienia Umowy.**

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego Kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych oraz dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi również przestrzegali tych standardów.

**Podpis** ……………………………..….

**Załącznik Nr 2 do Umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

*Dotyczy zadania pod nazwą:*

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**Tabela Cen Jednostkowych**

**Załącznik Nr 4 do Umowy**





**Załącznik Nr 5 do Umowy**

**WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI I RĘKOJMI**

**(KARTA GWARANCYJNA)**

**sporządzone w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**dotyczące Robót wykonanych w ramach Umowy Nr \_\_\_\_\_\_\_, odebranych na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**Wykonawca (Gwarant): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zamawiający: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, od dnia wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną jakości na wykonany przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących warunkach:

**1. Przedmiot gwarancji**

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru końcowego nr………………z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wykonany w ramach Umowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., dalej „Umowa”, w tym wykonany przez dalszych podwykonawców\*.

**2. Okres gwarancji**

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Umowy.

Gwarancja zostaje udzielona na okres \_\_\_\_ miesięcy + 30 dni.

**3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta)**

Gwarancji nie podlegają:

* wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą gwaranta, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niewynikające z niedołożenia przez Gwaranta należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
* wady powstałe na skutek normalnego zużycia;
* wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego,
* wady powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania.

**4. Przeglądy gwarancyjne (w zależności od specyfiki Zamówienia).**

Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się w odstępach nie dłuższych niż co \_\_\_\_ miesiące w okresie obowiązywania gwarancji. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

Datę, godzinę i miejsce przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Wykonawcy egzemplarza protokołu.

**5. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad**

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie \_\_\_\_\_ dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków, gdy wada została stwierdzona podczas przeglądu gwarancyjnego\* (dostosować, w zależności od tego, czy są przeglądy gwarancyjne).

W zawiadomieniu tym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z której sporządzony został protokół.

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązku usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady.

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 6 poniżej, chyba że:

* Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny termin usunięcia wady,
* ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki - wówczas Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady oraz usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu \_\_ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady.

**6. Zakres świadczeń gwarancyjnych.**

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

* nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu Przedmiotowi Umowy (w tym części, urządzeniu lub elementowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie \_\_ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,
* nieodpłatną wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) na wolny od wad w terminie \_\_ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,
* nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku, gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą fizyczną innego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji w terminie \_\_ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego na wolny od wad w terminie \_\_ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego.

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych.

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania naprawy. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku z usuwaniem wady.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej należy przez to rozumieć wadę fizyczną o której w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ oraz przepisy kodeksu cywilnego.

**Za Wykonawcę**

**(Gwaranta)**

Fax: ……………..

E-mail: …………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*imię, nazwisko, podpis*)

**Za Zamawiającego**

**(przyjmującego warunki gwarancji):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*imię, nazwisko, podpis*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*imię, nazwisko, podpis*)

**Załącznik Nr 6 do Umowy**

**Klauzula informacyjna PGE Energetyki Kolejowej S.A.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.** w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że: | |
| **I. Administrator danych osobowych** | Administratorem danych osobowych jest **PGE Energetyka Kolejowa S.A.** z siedzibą w **00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67.** Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: [daneosobowe.pgeek@gkpge.pl](mailto:daneosobowe.pgeek@gkpge.pl) lub pisemnie na adres podany powyżej. |
| **II. Inspektor Ochrony Danych** | W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym **Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem email: [iodo.pgeek@gkpge.pl](mailto:iodo.pgeek@gkpge.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny podany w pkt. I. |
| **III. Cele i podstawy przetwarzania** | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  1. **realizacji Umowy** (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  2. **prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem PGE Energetyki Kolejowej S.A.** - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawach podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  3. **prowadzenia dokumentacji współpracy**, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  4. **archiwalnym (dowodowym)** będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Energetyka Kolejowa S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  5. **ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami** będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Energetyki Kolejowej S.A. ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). |
| **IV. Kategorie danych** | Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe np. imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego).  W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Strony umowy: dane wynikające z Pełnomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego). |
| **V. Źródło pochodzenia danych** | Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, z którą Pan/Pani współpracuje, bez względu na formę współpracy. |
| **VI. Okres przetwarzania danych** | Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe **będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń**, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia realizacji umowy, w ramach którego pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe. |
| **VII. Odbiorcy danych** | Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.  **Dane osobowe mogą zostać przekazane:**  1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie;  2. Podmiotom z Grupy PGE;  3. Naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. PGE Systemy. |
| **VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG** | **Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG“).** Mając jednak na uwadze obsługę infrastruktury IT i usługi teleinformatyczne świadczone przez PGE Systemy S.A. jako Podmiot przetwarzający, którego wybrani podwykonawcy działają poza EOG, powyższe może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Każdorazowo transfer danych oparty jest o podstawę legalizującą wynikającą z art. 46 ust. 2 RODO. |
| **IX. Prawa osoby, której dane dotyczą** | **Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:**  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;  4. przenoszenia danych;  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl/pl |
| **X. Prawo do sprzeciwu** | **W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wskazanego w pkt III (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).  Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę [iodo.pgeek@gkpge.pl](mailto:iodo.pgeek@gkpge.pl) lub na adres korespondencyjny Administratora. |
| **XI. Informacja o dobrowolności podania danych** | W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu realizację celów wskazanych w pkt III powyżej. |
| **XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie** | Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. |

**Załącznik Nr 6A do Umowy**

**Dostarcza Wykonawca**

**Załącznik Nr 7 do Umowy**

**Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie ochrony środowiska**

Zasady postępowania w zakresie ochrony środowiska mieszczą się w granicach prawa, a ich spełnienie jest integralnym elementem realizacji Przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób zgodny z prawem, profesjonalny i rzetelny. Zasady postępowania w zakresie ochrony środowiska stanowią doprecyzowanie wymagań określonych prawem i nie należy ich traktować jako katalog zamknięty. Wykonawca na etapie wyceny zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zasoby (techniczne, organizacyjne i ludzkie) potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodnie   
z obowiązującymi przepisami, zasadami i normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

§1

Wykonawca realizujący Umowę/Zamówienie na rzecz Zamawiającego obowiązany jest do:

1. przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących w szczególności:
2. ochrony gleby, wody i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje i mieszaniny niebezpieczne,
3. racjonalnego korzystania z wody,
4. utrzymania czystości i porządku w rejonie pracy, na użytkowanym terenie lub w obiekcie,
5. czasowego gromadzenia powstałych odpadów przed transportem w sposób zapewniający ochronę środowiska i w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
6. posiadania aktualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych przed wprowadzeniem na teren realizowania Umowy/Zamówienia na rzecz Zamawiającego,
7. używania odpowiednich pojemników do substancji i mieszanin niebezpiecznych   
   z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,
8. podejmowania wszelkich środków w celu ochrony istniejącej, nieprzeznaczonej do usunięcia roślinności
9. stosowania wymaganych przepisami ochrony środowiska lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
10. stosowania właściwych rozwiązań technologicznych wynikających z przepisów lub decyzji administracyjnych,
11. dotrzymywania wymaganych prawem badań i kontroli wynikających z przepisów prawa, standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniach warunków emisji.

§2

* 1. W trakcie realizacji Umowy/Zamówienia Wykonawca obowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Wszelkie prace winny być prowadzone w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów na terenie budowy lub w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ograniczać do niezbędnego minimum zasięg terenu i technicznej ingerencji w zasoby ziemi i wody, poprzez:
     1. właściwe przygotowanie i organizację zaplecza budowy i maszyn,
     2. selektywne gromadzenie materiałów budowlanych,
     3. rozdzielne gromadzenie gruntu usuniętego z wykopów, odpadów gruzu w mieszaninie   
        z masami ziemnymi, odpadów gruzu do ewentualnego wykorzystania w formie przetworzonej,
     4. wyposażenie placu i zaplecza budowy w stanowiska selektywnego gromadzenia odpadów, stosownie do rodzajów i możliwości wykorzystania lub unieszkodliwiania.
  3. Odpady winny zostać przekazane podmiotowi, który posiada stosowne decyzje administracyjne, dotyczące, np. transportu, zbierania, przetwarzania odpadów.
  4. Odpady winny być usuwane z miejsca wykonywania zamówienia bez zbędnej zwłoki.
  5. Odpady wytworzone w wyniku realizacji zamówienia powinny być zbierane, przechowywane   
     i magazynowane w sposób selektywny przy zastosowaniu środków zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.
  6. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, niebudzący wątpliwości co do ich rodzaju.
  7. W przypadku zbierania odpadów mogących powodować wycieki, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska.
  8. W miejscu realizacji Umowy/Zamówienia zabronione jest spalanie odpadów, przedmiotów, itp.

§3

* 1. W trakcie realizacji Umowy/Zamówienia Wykonawca obowiązany jest do składowania substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych przewidzianych do wykonania prac objętych przedmiotem Umowy/Zamówienia w sposób zapewniający ochronę środowiska.
  2. Wszystkie wprowadzane na teren budowy oraz użytkowane substancje i/lub mieszaniny niebezpieczne należy tak zabezpieczyć, aby maksymalnie zminimalizować zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
  3. Miejsce magazynowania substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych na terenie budowy powinno być wyposażone w środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, środki ograniczające ich rozprzestrzenianie, oraz pojemniki służące do zbierania zanieczyszczeń wraz   
     z zużytymi neutralizatorami.
  4. Pojemniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych powinny być wyposażone   
     w zabezpieczenia chroniące przed wyciekiem oraz prawidłowo oznakowane.

§4

* 1. W trakcie realizacji Umowy/Zamówienia Wykonawca obowiązany jest do organizacji zaplecza, na którym parkowany będzie sprzęt budowlany i środki transportu w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska.
  2. Przy wyznaczaniu terenów pod okresową bazę materiałowo-sprzętową należy wykluczyć lokalizację w miejscu występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto-żwirowe, sandry, itp.) oraz w pobliżu cieków wód powierzchniowych i systemów melioracyjnych oraz należy zapewnić wyposażenie bazy w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej.
  3. Niesprawne maszyny powodujące oddziaływania powyżej dopuszczalnych norm akustycznych lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy eliminować z pracy.
  4. W przypadku konieczności naprawy sprzętu w miejscu prowadzenia robót, teren należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych. W miejscu naprawy należy posiadać odpowiednie środki zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska. W miarę możliwości naprawę należy wykonać na szczelnym podłożu.
  5. Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego, należy postępować tak, aby zminimalizować skutki zanieczyszczenia w sposób właściwy dla rodzaju zanieczyszczenia.
  6. O wystąpieniu awarii środowiskowej Wykonawca niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego w treści Umowy).

§5

Zamawiający jest uprawniony do:

1. wglądu na każde żądanie do Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR);
2. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia, znajdujących się na terenie budowy;
3. wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska oraz kontroli ich wykonania;
4. wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad w zakresie ochrony środowiska;
5. wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla środowiska; w takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione   
   z tego tytułu przez Wykonawcę; wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień;
6. naliczania Wykonawcy kar umownych za działania i zaniechania oraz rażące niedbalstwo Wykonawcy w zakresie przepisów ochrony środowiska tj.:
7. Zorganizowane przez Wykonawcę działania prowadzące do uwolnienia zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, np. wylewanie jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu, systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub tymczasowego systemu odwodnienia placu budowy, odprowadzania wód opadowych oraz wód z odwadniania wykopów bez pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
8. Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami w wysokości 5 000,00 za (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy stwierdzony przypadek.
9. Nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
10. Niewłaściwe usuwanie odpadów, np. spalanie, zakopywanie odpadów w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
11. Gromadzenie odpadów poza zorganizowanymi/wyznaczonymi na terenie budowy miejscami gromadzenia odpadów w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
12. Gromadzenie powstałych odpadów przed transportem w sposób niezapewniający ochrony środowiska w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
13. Przechowywanie substancji niebezpiecznych w sposób grożący ich wyciekiem do środowiska 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
14. Przechowywanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach do tego niedostosowanych (w tym pojemnikach po żywności) w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
15. Mycie pojazdów i maszyn na terenie budowy w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
16. Niszczenie roślinności nie przeznaczonej do usunięcia w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
17. Usuwanie drzew i krzewów bez stosownego pozwolenia w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
18. Niezgłoszenie w wymaganym terminie Zamawiającemu awarii środowiskowej zaistniałej na budowie lub w związku z jej realizacją w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek.

**Załącznik Nr 8 do Umowy**

**Zasady postępowania dla Wykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (minimalne wymagania)**

Zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia mieszczą się w granicach prawa, a ich spełnienie jest integralnym elementem realizacji Przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób zgodny z prawem, profesjonalny i rzetelny. Zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia stanowią doprecyzowanie wymagań określonych prawem i nie należy ich traktować jako katalog zamknięty. Wykonawca na etapie wyceny zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zasoby (techniczne, organizacyjne i ludzkie) potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób bezpieczny dla osób je wykonujących, tj. pracowników Wykonawcy, podwykonawców, dostawców, wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej „pracownikami”, a także osób postronnych przebywających w zasięgu oddziaływania budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

§1

Wykonawca będzie organizować, nadzorować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbędne siły, środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (wykwalifikowany personel, maszyny i urządzenia, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej, itp.).

§2

Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym, Kierownictwem budowy oraz Podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczególności:

* 1. zapoznać pracowników z Planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z Planem BIOZ oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych;
  2. przeprowadzić ocenę ryzyka wykonania przedmiotu Umowy/Zamówienia, posiadać instrukcje bhp stanowiskowe, przedstawić Zamawiającemu zatwierdzone przez pracodawcę/organizatora pracy (odpowiednio Wykonawcę lub Podwykonawcę) oraz uzgodnione z Kierownictwem budowy wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) lub inne instrukcje technologiczne, zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie BIOZ;
  3. zapewnić zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
  4. zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami, a także stały nadzór nad pracownikami przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac;   
     w przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami lub pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności; osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia;
  5. zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie, chyba że z Planu BIOZ wynika inaczej;
  6. zapoznać pracowników z Koordynatorem BHP budowy. Powołanie Koordynatora BHP na budowie nie zwalnia Wykonawcy oraz jego Podwykonawców od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie pracowników,
  7. zatrudnić do wykonywania przedmiotu Umowy/Zamówienia tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami, tj.:

1. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,
2. dokumenty potwierdzające ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (wstępne i okresowe z zastrzeżeniem, że szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne odbywają się nie rzadziej niż raz do roku) oraz szkoleń (instruktaży stanowiskowych) na stanowiskach pracy,
3. świadectwa i dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami,
4. dokumenty potwierdzające zapoznanie pracowników z Planem BIOZ przeprowadzone na budowie przed rozpoczęciem robót,
5. karty oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy,
6. dokumenty potwierdzające zapoznanie pracowników z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi,
7. potwierdzenia dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa,
8. wykazy osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
9. wykazy maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie budowy   
i okazania ich na żądanie Zamawiającego;

* 1. zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa; Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
  2. niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu;
  3. zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadku oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego,   
     a także udostępnić mu dokumentację powypadkową;
  4. zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne spełniające wymagania przepisów oraz norm, a także dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń;
  5. zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony, dbać   
     o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem   
     i wymaganiami zawartymi w Planie BIOZ;
  6. zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją Umowy/Zamówienia;
  7. egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,   
     w tym również zawartych w Planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy/Zamówienia;
  8. uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego lub/i Kierownictwo budowy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót;
  9. prowadzić nie rzadziej niż raz (1) w tygodniu udokumentowane kontrole i inspekcje BHP i ppoż. prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy obejmujące kontrole stanowisk pracy, zabezpieczenia frontu robót i wyposażenia pracowników oraz egzekwować prowadzenie kontroli i inspekcji BHP   
     i ppoż. przez Podwykonawców;
  10. terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż.;
  11. raportować Zamawiającemu wyniki kontroli i inspekcji BHP i ppoż. w terminie do trzech (3) Dni Roboczych od przeprowadzonej kontroli.

§3

Zamawiający jest uprawniony do:

1. wglądu na każde żądanie do Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR);
2. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia na terenie budowy;
3. wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania; żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych;
5. wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia; w takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione   
   z tego tytułu przez Wykonawcę; wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień;
6. wyposażenia pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku; udokumentowanymi kosztami przekazanej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej obciążony zostanie odpowiednio Wykonawca;
7. w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według oceny Wykonawcy może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy;
8. naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:
9. prowadzenia robót budowlanych bez uprawnionego nadzoru nad robotami objętymi Przedmiotem Umowy/Zamówienia, w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek braku obecności uprawnionego nadzoru na Froncie robót;
10. dopuszczenia do wykonania pracy bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
11. dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie uprawnioną w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
12. dopuszczenia do stosowania na terenie budowy maszyn, urządzeń i sprzętu niespełniającego wymagań przepisów i norm bezpieczeństwa lub niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentacji potwierdzającej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy/Zamówienia,   
    w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
13. niezgłoszenia w wymaganym terminie Zamawiającemu incydentu, zdarzenia wypadkowego, potencjalnie wypadkowego zaistniałego na budowie lub w związku z jej realizacją w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
14. niezapewnienie pracownikom pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych spełniających wymagania przepisów, w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na każdy ujawniony przypadek;
15. braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
16. braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
17. naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w Planie BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek;
18. przebywanie na terenie budowy pracowników będących po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających, w kwocie 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich pracowników;
19. niedostarczenia Zamawiającemu w wymaganym terminie raportu z kontroli i inspekcji stanu BHP i ppoż., w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), za każdy przypadek.

§4

Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skuteczne wyłącznie wtedy, gdy Zamawiający dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń.

**Załącznik Nr 9 do Umowy**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot Objęty Sankcjami** | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:   * + 1. podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:        1. obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji,        2. osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej,        3. osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;     2. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006;     3. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014;     4. podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;     5. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     6. podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     7. inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| **Rozporządzenie 269/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 765/2006** | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 833/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| **Ustawa  o przeciwdziałaniu** | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); |

§ 1

KLAUZULA SANKCYJNA

1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.
2. Kontrahent niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.
3. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.
4. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania umowy ani Kontrahent, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z PGE oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Kontrahenta i jego podwykonawców.
5. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi PGE, w sposób określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Kontrahent złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi PGE, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
6. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
7. PGE może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, tj., gdy:
   1. oświadczenia Kontrahenta zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,
   2. Kontrahent naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu lub
   3. Kontrahent nie złoży PGE oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Kontrahenta do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

PGE może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie … miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy / nie później niż w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_miesięcy od dnia zawarcia umowy / nie później niż do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ nie później niż w terminie ……… miesięcy od dnia wskazanego w umowie na wykonanie przedmiotu umowy\*.

1. Odstępując od umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu PGE może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem *ex tunc* czy *ex nunc* oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem *ex nunc*, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej umowy. PGE oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
2. Złożenie przez PGE oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy.

W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Kontrahent odpowiada względem PGE za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Kontrahenta zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Kontrahenta wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).