## HRF PT Wstowo
Harmonogram rzeczowo-finansowy budowa PT Szczecin Wstowo
Lp. | Obiekt i zakres robót | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień | 6 tydzień | 7 tydzień | 8 tydzień | 9 tydzień | 10 tydzień | 11 tydzień | 12 tydzień | 13 tydzień | 14 tydzień | 15 tydzień | 16 tydzień | 17 tydzień | 18 tydzień | 19 tydzień | 20 tydzień | 21 tydzień | 22 tydzień | 23 tydzień | 24 tydzień | 25 tydzień | 26 tydzień | 27 tydzień | 28 tydzień | 29 tydzień | 30 tydzień | 31 tydzień | 32 tydzień | 33 tydzień | 34 tydzień | 35 tydzień | 36 tydzień | 37 tydzień | 38 tydzień | 39 tydzień | 40 tydzień | 41 tydzień | 42 tydzień | 43 tydzień | 44 tydzień | 45 tydzień | 46 tydzień | 47 tydzień | 48 tydzień | 49 tydzień | 50 tydzień | 30.04.2027 Zakończenie budowy | Suma [zł netto]
1 | Organizacja zaplecza budowy - prace przygotowawcze | [51 empty] | 0
1.1 | Przekazanie placu budowy pod budowę Podstacji Trakcyjnej Szczecin Wstowo wraz z przyłączami
1.2 | Zarejestrowanie dziennika budowy wraz ze zgłoszeniem robót w Nadzorze
1.3 | Przeprowadzenie przeszkolenia z BHP przez służby Inwestora przed rozpoczęciem prac budowlanych
1.4 | Organizacja zaplecza budowy: - ogrodzenie zaplecza budowy, - zasilanie zaplecza budowy, - monitoring zaplecza budowy.
1.5 | Wykonanie uzgodnień oraz budowa tymczasowej drogi dojazdowej do PT
2 | Architektura i konstrukcja budynku | [51 empty] | 0
2.1 | Konstrukcja budynku stacji | [51 empty] | 0
2.1.1 | Budowa belek podwalinowych
2.1.2 | Roboty ziemne pod modernizację PT
2.1.3 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
2.1.4 | Dostawa i montaż kanałów prefabrykowanych dwurzędowych
2.1.5 | Budowa fundamentów i ścian podziemnych żelbetowych
2.1.6 | Wykonanie przepustów kablowych w ścianach i stropach wraz z ich uszczelnieniem
2.1.7 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej na ławach fundamentowych
2.1.8 | Wykonanie izolacji cieplnej na ławach fundamentowych
2.1.9 | Budowa kanałów wewnętrznych
2.1.10 | Wykonanie izolacji przeciwilgociowej oraz cieplnej kanałów wewnętrznych
2.1.11 | Budowa ścianek działowych w budynku PT
2.1.12 | Budowa wieńców żelbetowych
2.1.13 | Budowa naproża okienne i drzwiowe
2.1.14 | Budowa stropodachu wraz z poszyciem dachowym
2.1.15 | Wykonanie obróbek blacharskich w tym montaż rynien i rur stalowych spustowych
2.1.16 | Montaż drabiny stalowej na dach
2.1.17 | Montaż daszków z plexi
2.1.18 | Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku PT (ocieplanie ścian wełną mineralną)
2.2 | Wykończenie budynku stacji | [51 empty] | 0
2.2.1 | Wykonanie posadzek betonowych
2.2.2 | Montaż płyt przepustowych w ścianie od strony Tpr
2.2.3 | Wykonanie podłogi z posadzki żywicznej
2.2.4 | Dostawa i montaż podłogi podniesionej
2.2.5 | Wykonanie podłogi dla pozostałych pomieszczeń z płytek z gresu
2.2.6 | Tynki wewnetrzne
2.2.7 | Tynki zewnętrzne
2.2.8 | Wykonanie stolarki okiennej
2.2.9 | Wykonanie stolarki drzwiowej
2.2.10 | Montaż bramy segmentowaej stalowej ocieplonej z drzwiami przejściowymi podnoszonej mechanicznie
2.2.11 | Wykonanie stropu oraz sufitów podwieszanych w pomieszczeniach socjalnych
2.2.12 | Malowanie wewnątrz budynku w tym elementy stalowe wewnatrz budynku
2.3 | Dostawa sprzętu BHP i mebli
2.4 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Architektura i konstrukcja budynku" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
2.5 | Stanowiska zewnetrzne pod urządzenia energetyczne | [51 empty] | 0
2.5.1 | Budowa misy dławika kompensaycjnego DK1 | [51 empty] | 0
2.5.1.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.1.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.1.3 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.1.4 | Montaż krat stalowych
2.5.1.5 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.1.6 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.1.7 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.2 | Budowa misy dławika kompensaycjnego DK2 | [51 empty] | 0
2.5.2.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.2.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.2.3 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.2.4 | Montaż krat stalowych
2.5.2.5 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.2.6 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.2.7 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.3 | Budowa misy transformatora prostownikowego TPr1 | [51 empty] | 0
2.5.3.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.3.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.3.3 | Wykonanie ścian oddzielenia pożarowego
2.5.3.4 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.3.5 | Montaż krat stalowych
2.5.3.6 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.3.7 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.3.8 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.4 | Budowa misy transformatora prostownikowego TPr2 | [51 empty] | 0
2.5.4.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.4.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.4.3 | Wykonanie ścian oddzielenia pożarowego
2.5.4.4 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.4.5 | Montaż krat stalowych
2.5.4.6 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.4.7 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.4.8 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.5 | Budowa misy transformatora prostownikowego TPr3 | [51 empty] | 0
2.5.5.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.5.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.5.3 | Wykonanie ścian oddzielenia pożarowego
2.5.5.4 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.5.5 | Montaż krat stalowych
2.5.5.6 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.5.7 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.5.8 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.6 | Budowa misy pod urządzenia TU1, RU1 | [51 empty] | 0
2.5.6.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.6.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.6.3 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.6.4 | Montaż krat stalowych
2.5.6.5 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.6.6 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.6.7 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.7 | Budowa misy pod urządzenia TU2, RU2 | [51 empty] | 0
2.5.7.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej + hydroizolacja oraz odwodnienie misy
2.5.7.2 | Montaż konstrukcji stalowych (osadzenie rur stalowych ocynkowanych ogniowo, montaż konstrukcji stalowej wsporczej)
2.5.7.3 | Wykonanie hydroizolacji wewnątrz
2.5.7.4 | Montaż krat stalowych
2.5.7.5 | Wyłożenie tłucznia kamiennego
2.5.7.6 | Wykonanie ogrodzenia misy
2.5.7.7 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.5.8 | Budowa fundamantów masztów odgromowych | [51 empty] | 0
2.5.8.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowych + hydroizolacja
2.5.9 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Stanowiska zewnetrzne pod urządzenia energetyczne" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea | [51 empty] | 0
2.6 | Ogrzewanie i wentylacja | [51 empty] | 0
2.6.1 | Wykonanie wentylacji na hali PT
2.6.2 | Wykonanie instalacji klimatyzacji
2.6.3 | Wykonanie wentylacji pozostałych pomieszczeń
2.6.4 | Wykonanie ogrzewania elektrycznego, montaż grzejników
2.6.5 | Uruchomienie instalacji
2.6.6 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Ogrzewanie i wentylacja" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
2.7 | Instalacje zewnętrzne sanitarne | [51 empty] | 0
2.7.1 | Wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej
2.7.2 | Budowa studzienek kanalizacyjnych
2.7.3 | Budowa zbiornika bezodpływowego 5m3
2.7.4 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.7.5 | Wykonanie próby szczelności + płukanie i dezynfekcja
2.8 | Wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej | [51 empty] | 0
2.8.1 | Wykonanie zbiornika odparowującego dla wód deszczowych wraz z murem oporowym
2.8.2 | Ułożenie kanałów z rur PVC
2.8.3 | Montaż studzieniek kanalizacyjnych oraz deszczowych
2.8.4 | Budowa studni rewizyjnych
2.8.5 | Montaż przepompowni wód deszczowych wraz z uruchomieniem
2.8.6 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.8.7 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z zakresem punkt 2.7 i 2.8 zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
2.9 | Instalacje wewnętrzne wodkan. | [51 empty] | 0
2.9.1 | Wykonanie instalacji wewnetrznej wody
2.9.2 | Wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
2.9.3 | Biały montaż
2.9.4 | uruchomienie instalacji
2.9.5 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Instalacje wewnętrzne wodkan." zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
2.10 | Drogi, place i chodniki | [51 empty] | 0
2.10.1 | Wykonanie jezdni dróg wewnętrznych z kostki betonowej
2.10.2 | Wykonanie ciągu dla pieszych z kostki betonowej
2.10.3 | Budowa drogi dojazdowej do PT o nawierzchni kamienno-tłuczniowej
2.10.4 | Budowa krawężników i obrzeży betonowych
2.10.5 | Wykonanie obsiania trawą teren zielony działki PT
2.10.6 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.10.7 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Drogi, place i chodniki" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
2.11 | Ogrodzenie terenu PT | [51 empty] | 0
2.11.1 | Montaż ogrodzenia panelowego terenu działki PT
2.11.2 | Dostawa i montaż bramy i furtki ogrodzenia
2.11.3 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru + inwentaryzacja geodezyjna
2.11.4 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Ogrodzenie terenu PT" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3 | Cześć elektroenergetyczna | [51 empty] | 0
3.1 | Rozdzielnica 15 kV AC | [51 empty] | 0
3.1.1 | Montaż ramy posadowczej
3.1.2 | Dostawa rozdzielnicy 15kV
3.1.3 | Posadowienie, regulacja i skręcanie
3.1.4 | Połączenia obwodów okrężnych, wtórnych, pierwotnych
3.1.5 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Rozdzielnica 15kV AC" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.2 | Rozdzielnica 3 kV DC | [51 empty] | 0
3.2.1 | Montaż ramy posadowczej
3.2.2 | Dostawa i połaczenia obwodów rozdzielnicy 3 kV
3.2.3 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Rozdzielnica 3kV DC" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.3 | Montaż zespołów prostownikowych | [51 empty] | 0
3.3.1 | Dostawa i montaż prostownika Pr1
3.3.2 | Dostawa i montaż dławika katodowego DŁ1
3.3.3 | Dostawa i montaż transformatora Tpr 1
3.3.4 | Wykonanie mostów szynowych od Pr1 do Tpr1
3.3.5 | Wykonanie izolacji mostu szynowego od Tpr1 do izolatorów przepustowych w ścianie budynku
3.3.6 | Montaż izolatorów wsporczych od płyty przepustowej do prostownika ZP1
3.3.7 | Wykonanie ogrodzenia DŁ1 oraz Pr1
3.3.8 | Dostawa i montaż prostownika Pr2
3.3.9 | Dostawa i montaż dławika katodowego DŁ2
3.3.10 | Dostawa i montaż transformatora Tpr 2
3.3.11 | Wykonanie mostów szynowych od Pr2 do Tpr2
3.3.12 | Wykonanie izolacji mostu szynowego od Tpr2 do izolatorów przepustowych w ścianie budynku
3.3.13 | Montaż izolatorów wsporczych od płyty przepustowej do prostownika ZP2
3.3.14 | Wykonanie ogrodzenia DŁ2 oraz Pr2
3.3.15 | Dostawa i montaż prostownika Pr3
3.3.16 | Dostawa i montaż dławika katodowego DŁ3
3.3.17 | Dostawa i montaż transformatora Tpr 3
3.3.18 | Wykonanie mostów szynowych od Pr3 do Tpr3
3.3.19 | Wykonanie izolacji mostu szynowego od Tpr3 do izolatorów przepustowych w ścianie budynku
3.3.20 | Montaż izolatorów wsporczych od płyty przepustowej do prostownika ZP3
3.3.21 | Wykonanie ogrodzenia DŁ3 oraz Pr3
3.3.22 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Zespołów prostowniowych" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.4 | Stanowiska transformatorów potrzeb własnych | [51 empty] | 0
3.4.1 | Dostawa i montaż transformatorów TU1, TU2
3.4.2 | Dostawa i ustawienie szaf SRB1, SRB2
3.4.3 | Dostawa i montaż rezystora uziemiającego RU1, RU2 z odłącznikiem ORU1, ORU2
3.4.4 | Wykonanie okablowania TU1, TU2, SRB1, SRB2, RU1, RU2, ORU1, ORU2
3.4.5 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Stanowiska transformatorów potrzeb własnych" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.5 | Rozdzielnice potrzeb własnych: 230/400AC i 220 DC | [51 empty] | 0
3.5.1 | Dostawa i montaż baterii akumulatorów, prostownika oraz falownika
3.5.2 | Dostawa i montaż szafek pomiaru temperatury SPT1, SPT2, SPT3
3.5.3 | Dostawa i montaż szafek bezpiecznikowych baterill akumulatorowyuch FB1 i FB2
3.5.4 | Dostawa i montaż rozdzielnicy potrzeb własnych 230/400V AC
3.5.5 | Dostawa i montaż rozdzielnicy potrzeb własnych 220V DC
3.5.6 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Rozdzielnice potrzeb własnych" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.6 | Celka minusowa, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, urządzenie TCK | [51 empty] | 0
3.6.1 | Dostawa i montaż celki minusowej oraz TCK
3.6.2 | Dostawa i montaż zabezpieczenia ziemnozwarciowego
3.6.3 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Celka minusowa, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, urządzenie TCK" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.7 | Instalacje elektryczne nn 230/400V | [51 empty] | 0
3.7.1 | Montaż instalacji i osprzętu oświetlenia oraz lamp wewnątrz i na zewnątrz PT
3.7.2 | Montaż instalacji i osprzętu gniazd wtykowych
3.7.3 | Montaż instalacji zasilania napędu bramy
3.7.4 | Montaż instalacji zasilania rolet okiennych
3.7.5 | Montaz zasilania separatora z przepompownią
3.7.6 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Instalacje elektryczne" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.8 | Instalacja sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i monitoringu wizyjnego | [51 empty] | 0
3.8.1 | Wykonanie instalacji i montaż urządzeń SSW
3.8.2 | Wykonanie instalacji i montaż urządzeń CCTV
3.8.3 | Wykonanie instalacji i montaż urządzeń SSP
3.8.4 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Instalacje sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i monitoringu wizyjnego" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.9 | Instalacja odgromowa | [51 empty] | 0
3.9.1 | Montaż masztów odgromowych
3.9.2 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "INSTALACJA ODGROMOWA" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.10 | Instalacja uziemiajaca | [51 empty] | 0
3.10.1 | Ułożenie bednarki wewnątrz budynku PT oraz uziomu zewnętrznego podstacji
3.10.2 | Wykonanie uziomu otokowego ogrodzenia terenu
3.10.3 | Wykonanie uziemień oraz połączeń wyrównawczych wszystkich dostępnych elementów przewodzących wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
3.10.4 | Montaż złącz kontrolnych
3.10.5 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Instalacja uziemiajaca" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.11 | Urządzenia sterowania lokalnego, zdalnego i uzależnień | [51 empty] | 0
3.11.1 | Dostawa i ustawienie szafy PPD15
3.11.2 | Uruchomienie systemu od szafy PPD15
3.11.3 | Dostawa i ustawienie szafy PPD3
3.11.4 | uruchomienie systemu od szafy PPD3
3.11.5 | Dostawa i ustawienie szafy SKP
3.11.6 | Uruchomienie systemu od szafy SKP
3.11.7 | Dostawa i ustawienie szafy GPD
3.11.8 | Uruchomienie systemu od szafy GPD
3.11.9 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Szafy obiektowe PPD, GPD, SKP" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.12 | Pomiar energii elektrycznej | [51 empty] | 0
3.12.1 | Dostawa i montaż szaf licznikowych L1, L2, L3
3.12.2 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Pomiar energii elektrycznej" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.13 | Transmisja danych | [51 empty] | 0
3.13.1 | Ułożenie magistrali CANBUS
3.13.2 | Ułożenie magistrali Ethernet – kanał inżynierski RPS + kanał inżynierski RSN
3.13.3 | Uruchomienie transmisji do systemy SCADA PGE Energetyka Kolejowa
3.13.4 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Transmisja danych" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
3.14 | Demontaże i kolizje | [51 empty] | 0
3.14.1 | Rzbiórka istniejących kanałów kablowych wraz posadzką w PT - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją
3.14.2 | Rozbiórka itsniejących ścian wewnętrznych w PT wraz wywiezieniem gruzu i utylizacją
3.14.3 | Rozbiórka drogi wewnetrznej utwardzonej - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją
3.14.4 | Rozbiórka ogrodzenia terenu wraz z przewiezeniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.5 | Demontaż istniejących Zespołów Prostownikowych wraz z wygrodzeniem wraz z przewiezieniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.6 | Demontaż rozdzielnicy 15kV AC, wraz z przewiezieniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.7 | Demontaż rozdzielnicy 3kV DC, wraz z przewiezieniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.8 | Demontaż istniejących transformatorów potrzeb własnych wraz z przewiezieniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.9 | Demontaż istniejących rozdzielnic potrzeb własnych wraz z przewiezieniem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.10 | Demontaż istniejących szaf pomocniczych wraz z przewienziem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.11 | Demontaż baterii akumulatorów wraz z przewienziem do wskazanego miejsca do Zamawiającego
3.14.12 | Usunięcie kolizji na terenie PT Szczecin Wstowo
3.14.13 | Wprowadzenie istniejących/wstawki linii kablowych 15kV z PT Mobilna do nowej R15kV AC w PT
3.14.14 | Wprowadzenie istniejących/wstawki linii kablowych 3kV z PT Mobilna do nowej R3kV DC w PT
3.15 | Prace geodezyjne na terenie stacji | [51 empty] | 0
3.15.1 | Wytyczenie geodezyjne zagopodarowania terenu stacji PT
3.15.2 | Pomiary powykonawcze geodezyjne zagospodarowania terenu oraz wybudowanej infrastruktury w tym naniesienie puktów geodezyjnych połączeń skręcanych bednarki uziemiającej
3.15.3 | Przekazanie Zamawiajacemu plików w formacie dwg/dxf z inwentaryzacji geodezyjnej
3.15.4 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem złozenia w ośrodku geodezyjnym
4 | Część liniowa - budowa kabli zasilaczy, kabli powrotnych i kabli sterowniczych | [51 empty] | 0
4.1 | Odtworzenie trasy linii kablowych
4.2 | Wykonanie realizacji zaleceń projektowych ZUD oraz powiadomienie odpowoednich spółek kolejowych oraz instytucji wynikających z uzgodnień projektowych - budowa linii kabli zasilaczy, powrotnych i sterowniczych
4.3 | Tyczenie i opalikowanie trasy linii kablowych zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych i kabli sterowniczych
4.4 | Wytyczenie punktów początkowych pod przewierty kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych i kabli sterowniczych
4.5 | Wykonanie przewiertów sterowanych kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych i kabli sterowniczych
4.6 | Budowa linii kablowych zasilaczy trakcyjnych 3kV DC wyprowadzonych z PT Szczecin Wstowo i doprowadzonych do konstrukcji wsporczej sieci jezdnej z odłącznikami
4.7 | Montaż osprzętu kablowego wraz z podejściem kablowym na słupach trakcyjnych wraz z wykonaniem połączeń elektrycznych na słupie w relacji głowica kablowa zasilacza 3kV DC - odgromnik - zacisk odłącznika sieciowego - sieć trakcyjna
4.8 | Budowa linii kabli powrotnych 1kV łączących szyny jezdne z szyną powrotną podstacji trakcyjnej, wraz z montażem skrzynek połączeniowych kabli powrotnych
4.9 | Budowa linii kabli sterowniczych 1kV z podstacji trakcyjnej Szczecin Wstowo do odłącznikowych napędów silnikowych zlokalizowanych na słupach trakcyjnych szlaku kolejowego
4.10 | Odbiór robót zanikowych przez inspektora nadzoru
4.11 | Pomiary powykonawcze geodezyjne wybudowanych linii kablowych zasilaczy, kabli powrotnych i kabli sterowniczych
4.12 | Przekazanie Zamawiajacemu plików w formacie dwg/dxf z inwentaryzacji geodezyjnej
4.13 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem złozenia w ośrodku geodezyjnym
4.14 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej "Kable zasilaczy, kable powrotne, kable sterownicze" zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na webdrivea
5 | Pomiary i rozruchy | [51 empty] | 0
5.1 | Pomiary i rozruchy | [51 empty] | 0
5.1.1 | Pomiary pomontażowe oraz rozruch R15kV
5.1.2 | Pomiary pomontażowe oraz rozruch R3kV
5.1.3 | Uruchomienie baterii akumulatorów
5.1.4 | Pomiary pomontażowe instalacji nN
5.1.5 | Pomiary pomontażowe i uruchomienie SSW, CCTV, SSP
5.1.6 | Pomiary pomontażowe instalacji uziemiającej (Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej, Pomiar napięć krokowych, Pomiar napięcia rażenia dotykowego)
5.1.7 | Pomiary pomontażowe instalacji odgromowej
5.1.8 | Wykonanie pomiarów ZP1,ZP2, ZP3 - zachowanie aktualnych pomiarów przy podaniu napięcia Tpr
5.1.9 | Wykonanie pomiarów TU1, TU2, RU1, RU2
5.1.10 | Opracowanie i uzyskanie zatwierdzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP PT Szczecin Wstowo)
5.1.11 | Opracowanie i uzyskanie zatwierdzonej instrukcji współpracy ruchowej (IWR PT Szczecin Wstowo)
5.1.12 | Opracowanie i uzyskanie zatwierdzonej instrukcji eksploatacji PT Wstowo (IES PT Szczecin Wstowo)
5.1.13 | Wykonanie prób funkcjonalnych R3kV DC drugiego stopnia
5.1.14 | Pomiary pomontażowe rozdzielnicy RZ i RS
5.1.15 | Pomiary pomontażowe kabli zasilaczy, kabli powrotnych i kabli sterowniczych (aktualność pomiarów przed podaniem napięcia)
5.2 | Próby funkcjonalne zdalnego sterowania | [51 empty] | 0
5.2.1 | Przekazanie dokumentacji projektowej informatycznej przez GW do swojego podwykonawcy wykonującego zdalne sterowanie
5.2.2 | Przekazanie dokumentacji informatycznej po próbach lokalnych przez GW do Biura Scada PGE EK
5.2.3 | Przekazanie schematu obiektu potwierdzonego za zgodność z terenem przez PGE EK O do Biuro Scada
5.2.4 | Przeprowadzenie prób zdalnego sterowania przez GW wraz z Biurem Scada PGE EK
5.3 | Proces podania napięcia | [51 empty] | 0
5.3.1 | Podanie napięcia i uruchomienie rozdzielnicy 15kV AC
5.3.2 | Przeprowadzenie programu podania napięcia na urządzenia PT- ruch próbny PT
5.3.3 | Podanie napięcia na sieć trakcyjną i uruchomienie docelowe PT
6 | Zakończenie prac i przekazanie do eksploatacji PT | [51 empty] | 0
6.1 | Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dot. budowy PT na webdrivea wraz z wersją papierową
6.2 | Zgłoszenie zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym
6.3 | Zakończenie inwestycji i przekazanie do eksploatacji
[52 empty] | Suma | 0