## HRF GIS Wstowo
Harmonogram rzeczowo-finansowy dostawa rozdzielicy GIS 10 kV PT Wstowo
Lp. | Obiekt i zakres robót | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień | 6 tydzień | 7 tydzień | 8 tydzień | 9 tydzień | 10 tydzień | 11 tydzień | 12 tydzień | 13 tydzień | 14 tydzień | 15 tydzień | 16 tydzień | 17 tydzień | 18 tydzień | 19 tydzień | 20 tydzień | 21 tydzień | 22 tydzień | 23 tydzień | 24 tydzień | 25 tydzień | 26 tydzień | 27 tydzień | 28 tydzień | 29 tydzień | 30 tydzień | 31 tydzień | 32 tydzień | 33 tydzień | 34 tydzień | 35 tydzień | 36 tydzień | 37 tydzień | 38 tydzień | 39 tydzień | 40 tydzień | 41 tydzień | 42 tydzień | 43 tydzień | 44 tydzień | 45 tydzień | 46 tydzień | 47 tydzień | 48 tydzień | 49 tydzień | 50 tydzień | 51 tydzień | 52 tydzień | 53 tydzień | 54 tydzień | 55 tydzień | 56 tydzień | 57 tydzień | 58 tydzień | 59 tydzień | 60 tydzień | 61 tydzień | 62 tydzień | 63 tydzień | 64 tydzień | 65 tydzień | 66 tydzień | 67 tydzień | 68 tydzień | 69 tydzień | 70 tydzień | 71 tydzień | 72 tydzień | 73 tydzień | 74 tydzień | 75 tydzień | 76 tydzień | 77 tydzień | 78 tydzień | 79 tydzień | 80 tydzień | 29.02.2028 Zakończenie dostawy | Suma [zł netto]
1 | ETAP I | [81 empty] | 0
1.1 | Przekazanie Schematu głównego dostarczanej rozdzielnicy GIS 110kV wraz z parametrami elektrycznymi, DTR rozdzielnicy
1.2 | Przekazanie: -Gabarytów rozdzielnicy, wytycznych dla posadowienia rozdzielnicy (siły, obciążenia, itp). -Rysunków w formacie dxf/dwg -Schematów obwodów wtórnych poszczególnych napędów oraz pozostałych elementów stanowiących wyposażenie GIS -Ilość ciepła (strat) generowanego przez rozdzielnicę w trakcie pracy (zyski ciepła) -Schematów (zasadnicze i montażowe) szaf LCC
2 | ETAP II | [81 empty] | 0
2.1. | Przeprowadzenie Testów FAT rozdzielnicy
2.2. | Dostawa kompletnej rozdzielnicy na obiekt
3 | ETAP III | [81 empty] | 0
3.1. | Montaż kompletnej rozdzielnicy na obiekt
4 | ETAP IV | [81 empty] | 0
4.1. | Uruchomienie rozdzielnicy
[82 empty] | Suma | 0