## Arkusz1
Nr segregatora/Spis w segregatorach | Spis dokumentacji powykonawczej | w przypadku braku wpisać nd. | forma pdf/ edytowane | Paszportyzacja | Eksploatacja | Certyfikacja układu zasilania | Linki
1 | Segregator nr 1 – Dokumenty formalno – prawne ( Kolaudat powykonawczy ) |  |  |  | 2xpdf+2egz wer papier
1 | Oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, uprawnienia. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier | przy prowadzonych kontrolach UTK
1.1 | Oświadczenie k-ka budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym / Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.2 | Oświadczenie kierownika robót budowlanych / Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.3 | Oświadczenie kierownika robót elektrycznych / Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.4 | Oświadczenie kierownika robót sanitarnych / Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.5 | Oświadczenie kierownika robót drogowych/ Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.6 | Oświadczenie kierownika robót telekomunikacyjnych/ Uprawnienia budowlane / Przynależność do PIIB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.7 |  |  | pdf
2 | Protokoły z przekazania terenu budowy, wprowadzenia na teren, udostępnienia terenu (PKP PLK CRI S.A. / PKP S.A. OGN, właściciel prywatni, itd.) |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.1 | Protokół przekazania placu budowy PT ………. wraz z niezbedną infrastrukturą |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.2 | Spółki PKP PLK, PKP Telekom, PKP Utrzymanie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.2.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.2.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.2.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.3 | Działki urządowe, Drogi powiatowe/wojewódzkie/gmine |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.3.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.3.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.3.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4 | Właściciele prywatni, pozostali gestorzy PSG, MPC itd.. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.3 |  |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.4 |  |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.5 |  |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2.4.6 |  |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3 | Protokoły zdania udostępnionego terenu w przypadku terenu kolejowego (PKP PLK CRI S.A. / PKP S.A. OGN itd.) oraz oświadczenia prywatnych właścicieli nieruchomości, na których prowadzone były prace, że po zakończeniu robót teren został uporządkowany i przywrócony do stanu zastanego. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.1 | Spółki PKP PLK, PKP Telekom, PKP Utrzymanie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.1.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.1.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.1.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.2 | Działki urządowe, Drogi powiatowe/wojewódzkie/gmine |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.2.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.2.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.2.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.3 | Właściciele prywatni, pozostali gestorzy PSG, MPC itd.. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.3.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.3.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
3.3.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
4 | Protokoły z przeprowadzonych wizyt BHP (wraz z potwierdzeniem usunięcia zagrożeń stwierdzonych podczas wizyt inspektora BHP). |  | pdf
4.1 | Raport BHP - PT Spławie 17.07.2020 |  | pdf
4.2 |  |  | pdf
4.3 |  |  | pdf
5 | Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, oryginał oświadczenia dziennika budowy, mapy geodezyjne powykonawcze, zgłoszenia o rozpoczęciu prac. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.1 | Decyzje o pozwoleniu na budowę; zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.1.1 | Podstacja Trakcyjna |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.1.2 | Linia zasilająca 15kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.1.3 | Linia zasilająca 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.1.4 | Kable zasilaczy, kable powrotne i kable do sterowania |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.2 | Dziennik budowy |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.2.1 | Podstacja Trakcyjna |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.2.2 | Linia zasilająca 15kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.2.3 | Linia zasilająca 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.2.4 | Kable zasilaczy, kable powrotne i kable do sterowania |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.3 | Mapy geodezyjne powykonawcze. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.3.1 | Podstacja Trakcyjna (Mapa powykonawcza + plik TXT w którym należy umieściść punkty geodezyjne) |  | dwg, GML, skan | dwg + skan | 2xpdf+2egz wer papier
5.3.2 | Linia zasilająca 15kV (Mapa powykonawcza + plik TXT w którym należy umieściść punkty geodezyjne) |  | dwg, GML, skan | dwg + skan | 2xpdf+2egz wer papier
5.3.3 | Linia zasilająca 110kV (Mapa powykonawcza + plik TXT w którym należy umieściść punkty geodezyjne) |  | dwg, GML, skan | dwg + skan | 2xpdf+2egz wer papier
5.3.4 | Kable zasilaczy, kable powrotne i kable do sterowania (Mapa powykonawcza + plik TXT w którym należy umieściść punkty geodezyjne) |  | dwg, GML, skan | dwg + skan | 2xpdf+2egz wer papier
5.4 | Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.4.1 | Podstacja Trakcyjna |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.4.2 | Linia zasilająca 15kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.4.3 | Linia zasilająca 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
5.4.4 | Kable zasilaczy, kable powrotne i kable do sterowania |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
6 | Sprawozdanie obejmujące charakterystykę techniczną wykonanego zakresu (zgodnie ze specyfiką danej branży), długości, ilości, powierzchnie, itp. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
6.1 | Sprawozdanie branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
6.2 | Sprawozdanie branży energetycznej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
7 | Karty nadzoru autorskiego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
7.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
7.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
7.3 | … |  |  |  | 2xpdf+2egz wer papier
7.4 | … |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
8 | Pozwolenia wodnoprawne, na wycinkę drzew. Protokoły z realizacji wymagań tam zawartych. |  | pdf |  | 2xpdf
8.1 | … |  | pdf |  | 2xpdf
8.2 | … |  | pdf |  | 2xpdf
8.3 | … |  | pdf |  | 2xpdf
9 | Metryka urządzenia piorunochronnego |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Segregator nr 2 – Instrukcje (eksploatacji, p.poż, współpracy ruchowej) program pierwszego uruchomienia, poświadczenia przeprowadzanych szkoleń pracowników obsługi i utrzymania z obsługi urządzeń lub systemów oraz imienny wykaz osób przeszkolonych. Protokół z przekazania kluczy, sprzętu BHP użytkownikowi, gospodarka odpadami |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1 | Instrukcja eksploatacji obiektu |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | wpisać jako dokument odnisienia ocena zmiany
2 | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 | Instrukcja współpracy ruchowej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Program pierwszego uruchomienia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5 | Poświadczenia przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5.1 | Instalacje CCTV, SSWiN, SSP |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5.2 | Instalacji wod-kan |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5.3 | Instalacji wentylacji i klimatyzacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6 | Protokół z przekazania kluczy, sprzętu BHP użytkownikowi. |  | pdf |  | 2xpdf
6.1 | Protokół z przekazania kluczy użytkownikowi |  | pdf |  | 2xpdf
6.2 | Protokół z przekazania sprzętu BHP użytkownikowi, potwerdzony przez biuro BHP, Ppoż. |  | pdf |  | 2xpdf
7 | Gsospodarka odpadami |  | pdf |  | 2xpdf
7.1 | AZBEST – dokumenty poświadczające utylizację |  | pdf |  | 2xpdf
7.2 | Informacja o ilości odpadów wytworzonych na budowie i ich przekazaniu innym posiadaczom lub utylizacji plus kopia kart przekazania odpadów–karty przekazania odpadów z BDO |  | pdf |  | 2xpdf
7.2.1 | Potwierdzenie wywozu ścieków ze zdemontowanego szamba |  | pdf |  | 2xpdf
7.2.2 | … |  | pdf
7.2.3 | … |  | pdf
3 a | Segregator nr 3a – Dokumentacja fabryczna urządzeń (rozdzielnica 15kV) |  |  |  | 2xpdf+2egz wer papier
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier | dokumentacja odniesienie ocena zmiany
1.1 | Protokoły sprawdzenia pól rozdzielczych MultiCell – 8szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.2 | Protokoły badań i kontroli wyrobu wyłącznik VC-1- 8szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.3 | Świadectwa kontroli zespołu zabezpieczeń megaMUZ-2-8szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.4 | Protokoły kontroli i badań EWN oraz EBU-W- 9szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.5 | Protokoły badań przekładników ziemnozwarciowych Energotest- 7szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.6 | Protokoły badań i krzywe magnesow. przekładników prądowych ATB Esitas-24szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.7 | Protokoły badań kontrolnych przekładników napięciowych VTB Esitas- 9szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.8 | Świadectwa wzorcowania przekładników prądowych ATB Esitas-15szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
1.9 | Świadectwa wzorcowania przekładników napięciowych VTB Esitas- 9szt. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz wer papier
2 | Dokumenty jakościowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Certyfikat zgodności rozdzielnicy SN MultiCell 17,5kV;24kV Nr DN_441_2019 |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.2 | Certyfikat zgodności wyłączniki próżniowe trójfazowe SN VC-1 Nr DN_344-2_2020 |  | pdf |  | 2xpdf
2.3 | Deklaracja zgodności cyfrowy przekaźnik zabezpieczeniowy megaMUZ-2 Nr DR_01-09_2016 |  | pdf |  | 2xpdf
2.4 | Certyfikat cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej megaMUZ-2 NR 008_2016 |  | pdf |  | 2xpdf
2.5 | Deklaracja zgodnosci elektroniczna blokada uziemnika EBU_W Nr QD_000657 |  | pdf |  | 2xpdf
2.6 | Deklaracja zgodności przekładniki ziemnozwarciowe IO (Ferrantiego) Energotest NR 21_ET_2016 |  | pdf |  | 2xpdf
2.7 | Deklaracja zgodności przekładniki prądowe ATB Esitas Nr1 |  | pdf |  | 2xpdf
2.8 | Certyfikat zgodności przekładniki prądowe ATB Esitas NR 073_2017 |  | pdf |  | 2xpdf
2.9 | Deklaracja zgodności przekładniki napięciowe VTB Esitas Nr2 |  | pdf |  | 2xpdf
2.10 | Certyfikat zgodności przekładniki napięciowe VTB NR 047_2020 wyd_01_pl |  | pdf |  | 2xpdf
2.11 | Certyfikat zgodności ogranicznik przepięć PROXAR-IN AC NR 082_2018 |  | pdf |  | 2xpdf
2.12 | Deklaracja zgodności Izolator wsporczy MCL-I-17,5-08W Eltom Nr _ No.43 |  | pdf |  | 2xpdf
2.13 | Deklaracja zgodności Izolator wsporczy MCL-I-17,5-08SC Eltom Nr _ No.39j |  | pdf |  | 2xpdf
2.14 | Deklaracja zgodności uziemniki wnętrzowe typu E_EB ABB |  | pdf |  | 2xpdf
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | DTR rozdzielnica średniego napięcia 12-24kV MultiCell wydanie VIII, 01.2018r |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | DTR wyłączniki próżniowe średniego napięcia 7,2kV-24kV VC-1, 05_2019 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | DTR sterownik polowy megaMUZ-2, 2018-01-10 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.4 | Inst ob. wskaźnika napięcia EWN i elektronicznej blokady uziemnika EBU-W |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.5 | Instrukcja obsługi wskaźnika napięcia EWN i elektronicznej blokady uziemnika EBU-W, wer.PU_742_1 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.6 | Karta katalogowa ogranicznik przepięć SN PROXAR-IN AC w osłonie silikonowej |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.7 | Instrukcja obsługi wózek ręczny podnośnikowy LMLF 15, 30, 50, 80 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Projekty powykonawcze JM-TRONIC |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1 | Opis automatyk rozdzielnica MultiCell megaMUZ-2 wer. prog.30.3; 2019-10-10 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.2 | Opis logik rozdzielnica MultiCell megaMUZ-2, megaMUZ-2 SZR |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.3 | Opis protokołu CANPPM2 megaMUZ-2 wer. 30.346.3 SZR; 01.02.2018 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.4 | Projekt powykonawczy rozdzielnicy SN MultiCell 17,5kV dla PKP PT Spławie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.5 | Zestawienie materiałowe PKP PT Spławie |  | pdf |  | 2xpdf+edytowalne
3 b | Segregator nr 3b – Dokumentacja fabryczna urządzeń (Rozdzielnica 3kV) |  |  |  | 2xpdf
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | 2xpdf
1.1 | Protokół kontroli - RPSplus-PT |  | pdf |  | 2xpdf
1.2 | Protokół kontroli - Gerapid |  | pdf |  | 2xpdf
1.3 | Świadectwa jakości – CZAT7 |  | pdf |  | 2xpdf
1.4 | Protokoły kontroli – STOR |  | pdf |  | 2xpdf
1.5 | Protokół kontroli – SIMPAX |  | pdf |  | 2xpdf
1.6 | Protokół kontroli – PROKTEL |  | pdf |  | 2xpdf
1.7 | Protokół kontroli jakości – DACPOL |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Dokumenty jakościowe (podpis Kierownika Budowy, potwierdzenie za zgodność z oryginałem) |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Świadectwa jakości, deklaracje zgodności – ABB |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.1.1 | Deklaracja zgodnosci - Rozdzielnica Prądu Stałego z wyłącznikiem BWS lub GERAPID |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.1.2 | Deklaracja zgodności - wyłącznik szybki prądu stałego |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.1.3 | Deklaracja zgodności - wkładki bezpiecznikowe WBTG, WBTI |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.1.4 | Deklaracja zgodności - wkładki bezpiecznikowe WBTS |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.2 | Deklaracja zgodności – ogranicznik ABB |  | pdf |  | 2xpdf
2.3 | Świadectwo, deklaracja – BOMBARDIER |  | pdf |  | 2xpdf
2.4 | Deklaracja zgodności – WOLTAN |  | pdf |  | 2xpdf
2.5 | Deklaracja zgodności – LUMEL |  | pdf |  | 2xpdf
2.6 | Deklaracja zgodności – RELPOL |  | pdf |  | 2xpdf
2.7 | Deklaracja zgodności – MITRA |  | pdf |  | 2xpdf
2.8 | Deklaracja zgodności - TRAKCJA |  | pdf |  | 2xpdf
2.9 | RPS 3kV Certyfikat Zgodności CZ IK 025_2015_01 |  | pdf |  | 2xpdf
2.10 | Deklaracja zgodności - APN-EU18_0841 |  | pdf |  | 2xpdf
2.11 | Deklaracja zgodności – DZT |  | pdf |  | 2xpdf
2.12 | Deklaracje zgodności - CZAT7 |  | pdf |  | 2xpdf | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
3.1 | Instrukcja montażu rozdzielnicy 3kV |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
3.2 | Instrukcja obsługi rozdzielnicy |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
3.3 | Instrukcje obsługi aparatury |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
4 | Projekt elektryczny |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 c | Segregator nr 3c – Dokumentacja fabryczna urządzeń ( Rozdzielnia 110kV )
1 | Świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Przekałdniki 110kV |  |  | numeracja? | pdf+2egz edyt
2 | Dokumenty jakościowe |  |  | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.1 | Odłączniki WN producent ZWAE |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.2 | Wyłączniki WN producent SIEMENS |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.3 | Ograniczniki przepięć WN producent SIEMENS |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.4 | Przekładniki WN producent Pfiffner |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.5 | Osprzęt łączeniowy producent PLP/BELOS |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.6 | Przewody AFL |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.7 | Zaciski PLP SUBCON |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.8 | Maszty odgromowe |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.9 | Izolatory WN producent Zapel |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.10 | Szafy WN |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.11 | Kable elektroenergetyczne |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.12 | Osłony |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
2.13 | Konstrukcje stalowe |  | pdf | numeracja? | pdf+2egz edyt
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  |  |  | pdf+2egz edyt
3.1 | DTR SIMOVER C + DTR Przekładniki |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | DTR Odłączniki 110 kV ZWAE |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | DTR Ogranicznik przepięć i licznik zadziałań |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.4 | DTR Zabezpieczenia typu UTXvRP |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.5 | DTR Zabezpieczenia typu UTX: `D; TR; RNT |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.6 | DTR Zabezpieczenia typu AZT 9 -ZPRAE |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.7 | DTR MIKRONIKA : PJC9; SO-52 V11; SO-5530 GT; MSG701; MZA410 ;MWS-2;MSS-2;CRX-01;PCS , PTF, PTX |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.8 | DTR Licznik energii ZMD 405 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Dokumentacja pomontażowa – Projekty wykonawcze Wyposażenie technologiczne PT Spławie – urządzenia 110 kV. Część 03 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1 | Tom 01 – Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne. Zeszyt 1. Aparatura, przewody, osprzęt, izolacja |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.2 | Tom 01 – Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne. Zeszyt 2. Fundamenty. Konstrukcje pod aparaturę |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.3 | Tom 01 – Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne. Zeszyt 3. Instalacja ochrony odgromowej i uziemienia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.4 | Tom 02 – Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Zeszyt 1. Pole nr 1 – linia 110kV PT Spławie. Schematy zasadnicze i montażowe |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.5 | Tom 02 – Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Zeszyt 2. SSiN, łączność z Energa Operator i PSE |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 d | Segregator nr 3d – Dokumentacja fabryczna urządzeń (Rozbudowa pola 110kV nr 7 w GPZ Nowy Dwór) |  |  |  | pdf+2egz edyt
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Protokół odbioru szaf FQ i FS z dn. 15.09.2020 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.2 | Deklaracja zgodności |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2 | Dokumentacja obudów |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.1 | Szafy systemowe ZPAS SZE2: certyfikat zgodności, dane techniczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.2 | Obudowy metalowe Radiolex typ SZA IP55: deklaracja zgodności, dane techniczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3 | Dokumentacja aparatów |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3.1 | Urządzenia ENTRA (licznik ZMQ202C.8r4af6, moduł CU-B4++, moduł CU – P42, modem Skalar, adapter CU – ADP2) – świadectwa wzorcowania, instrukcja |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3.2 | Zestaw rezystorów 3x670 Ω – ZPRAE: protokoły z kontroli, deklaracje zgodności, dane techniczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3.3 | Światłowodowy multiplexer interfejsów BITSTREAM BS-MX-110, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi |  | pdf/"Instrukcja obłsugi - PDF z możliwością przeszukiwania" |  | pdf+2egz edyt
3.4 | Przetwornik parametrów sieci energ. LUMEL typ. P43: deklaracja zgodności, dane techniczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3.5 | Synchronizator czasu TIME-NET typ US-162, dane techniczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
4 | Dokumentacja powykonawcza – projekt wykonawczy |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
4.1 | Szafy FQ i FS |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
5 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
5.1 | Świadectwo wzorcowania – przekładnik kombinowany EJOF123 nr świadectwa L3.436.1364.2020/07 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
5.2 | Świadectwo wzorcowania – przekładnik kombinowany EJOF123 nr świadectwa L3.436.1364.2020/08 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
5.3 | Świadectwo wzorcowania – przekładnik kombinowany EJOF123 nr świadectwa L3.436.1364.2020/07 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3 e | Segregator nr 3e – Dokumentacja fabryczna urządzeń (Transformator mocy TORc 16000 |  |  |  | pdf+2egz edyt
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Pliki pomiarowe SFRA |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.2 | Protokoły z pomiarów fabrycznych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3 | Protokoły z pomiarów pomontażowych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.4 | Upoważnienie do podania napięcia TORc 16000_110 nr 50163194508 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2 | Dokumenty jakościowe |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.1 | Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności, formularz zgłoszenia usterki |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.2 | Atesty i deklaracje osprzętu |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Instrukcja eksploatacji transformatora |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Dokumentacja rysunkowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | Instrukcje obsługi osprzętu |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.4 | Instrukcja obsługi - odbiornik BCD wskaźnika położenia podobciążeniowego przełącznika |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 f | Segregator nr 3f – Dokumentacja fabryczna urządzeń ( Transformator TOTp 6300-15), dokumentacja mostów szynowych, prostownik, układ przeciwprzepięciowy
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Protokół prób transformatora |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
2 | Dokumenty jakościowe |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.1 | Deklaracja zgodności |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | DTR - transformator TOTp 6300-15 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Wyposażenie |  | pdf | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | Schematy |  | pdf | dwg+skan | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Dokumentacja mostów szynowych + system osłon do wyizolowania |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5 | DTR Prostownika PD-17S 3.3 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
6 | DTR układu przeciwprzepięciowego UPP-4B-DIA |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 g | Segregator nr 3g – Celka minusowa, EZZ, tester ciągłości kabli, baterie akumulatorów
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania (celka minusowa) |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Protokół zdawczo-odbiorczy |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.2 | Protokół kontroli oszynowania i sprawdzenia stanu izolacji CELKI MINUSOWEJ |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.3 | Protokół badań, świadectwo jakości - EZZ (Elester PKP) |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2 | Dokumenty jakościowe (celka minusowa) |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.1 | Deklaracja zgodności - Celka minusowa – TRAKCJA |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.2 | Deklaracja zgodności - mierniki magnetometryczne |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.3 | Deklaracja zgodności - boczniki pomiarowe |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.4 | Deklaracja zgodności - tester ciągłości kabli |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.5 | Deklaracja zgodności - EZZ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi (celka minusowa) |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Boczniki pomiarowej B2, B3, B4, B5, B6 oraz mierniki magnetometryczne - LUMEL |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Projekt wykonawczy - Celka minusowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | Celka minusowa DTR |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | EZZ - DTR |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5 | Tester ciągłości kabli powrotnych TCK-2 – DTR |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6 | Baterie akumulatorów |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.1 | Baterie akumulatorów - deklaracja zgodności, ceryfikat jakości, książka eksploatacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.2 | Cechy wydajnościowe ogniwa EFTA12-200 pl |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.3 | Zasilacz bezprzerwowy FM-2 – Instrukcja obsługi |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.4 | Zasilacz buforowy ZB-DTR_ENERGETYKA_PL |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.5 | Świadectwo kontroli jakości zasilacza buforowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.6 | Komputer komunikacyjny MKK6_vpin773_dtr |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6.7 | Deklaracja zgodności - Medcom |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
3 h | Segregator nr 3h – Transformator uziemiający BTUO 273/15, dławik gaszący BDGO 273/15, dławik wygładzający DW 4_1.7, DTR dławika kompensacyjnego TDOK, DTR rezystor AWSC typu DWR, DTR transformatora 10T4-094374, przełączniki zaczepów typ UBB, zawór bezpieczeństwa SV50, świadectwa jakości, instrukcje
1 | Transformator uziemiający BTUO 273/15 nr. fab. 002180: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności / Przekaźnik Buchholza |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | pdf+2egz edyt
2 | Dławik gaszący BDGO 273/15 nr. ser. 002181: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności / Przekaźnik Buchholza |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | pdf+2egz edyt
3 | Dławik wygładzający DW 4_1.7 nr. ser. 54965: DTR / Protokół prób / Deklaracja zgodności |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | pdf+2egz edyt
4 | DTR dławika kompensacyjnego TDOK 300015R 002178: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności / Przekaźnik Buchholza |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5 | DTR dławika kompensacyjnego TDOK 300015RO 002179: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności / Przekaźnik Buchholza |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6 | DTR rezystora AWSCz typu BWR, nr. fab. 10/2020: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
7 | DTR transformatora 10T4-094374 nr fab. 13795601: DTR / Protokół z badań / Deklaracja zgodności |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
8 | Przełączniki zaczepów Typ UBB nr. seryjny 1ZSC8732807 DTR / Protokół z badań |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
9 | Przełączniki zaczepów Typ UBB nr. seryjny 1ZSC8731300 DTR / Protokół z badań |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
10 | Zawór bezpieczeństwa SV50: DTR / Świadectwo jakości |  | pdf/"DTR - pdf z możliwośćią przeszukiwania" |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
11 | Magnetyczny wskaźnik poziomu cieczy MWP-220: instr. obsługi / Świadectwo jakości |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3 i | Segregator nr 3i – Szafy L1-L2, RS, RZ, SRB1 i SRB2
1 | Protokoły badań i kontroli wyrobów, świadectwa wzorcowania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.1 | Protokół odbioru urządzeń 18.06.2020 + dokumentacji 9.07.2020 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.2 | Ewaluator systemu EDS |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.3 | CZAT7_Deklaracja |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.4 | Liczniki, moduł, Protokół przekazania |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
1.5 |  |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2 | Dokumenty jakościowe |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.1 | Deklaracja 042_DZ-KG_2020 |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.2 | CZAT7_Certyfikat |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.3 | Liczniki - deklaracja, certyfikat |  | pdf |  | pdf+2egz edyt
2.4 | Deklaracja zgodności rozdzielnicy RZ |  | pdf |  | pdf+2egz edyt | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.5 | Deklaracja zgodności rozdzielnicy RS |  | pdf |  | pdf+2egz edyt | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf | edytowalne | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Katalog_HOKE_2020 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Aparat SZR – SOCOMEC |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | Obudowa OSZ – EMITER |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.4 | CZAT7_Katalog |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.5 | EDS460-490_Bender_Instrukcja PL + EN |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.6 | IRDH575-Bender_Instrukcja PL |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.7 | Synchronizator US-162_Karata katalogowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.8 | Urządzenie alarmowe separatora oleju idIil-20 – Instr. montażu i obsługi |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Dokumentacja powykonawcza – projekt wykonawczy |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1 | Szafy L1 i L2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.2 | Szafy RZ, RS, SRB1 i SRB2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4 | Segregator nr 4 – Branża elektroenergetyczna
1 | Protokoły z prób pomontażowych, odbiorów robót częściowych w tym ulegających zakryciu |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1 | Rozdzielnia 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1 | Protokoły z badań kontrolno-pomiarowych - Obwody pierwotne. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.1 | Zestawienie zainstalowanej aparatury pierwotnej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.2 | Montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę i mostów szynowych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.3 | Montaż oszynowania AFL6 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.4 | Montaż oszynowania rurowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.5 | Montaż odłącznika liniowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.6 | Montaż uziemnika linii |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.7 | Badanie wyłącznika 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.8 | Montaż uziemnika transformatora |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.9 | Montaż uziemnika pkt0 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.10 | Ciągłość uziemień |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1.11 | Oświadczenie końcowe |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2 | Protokoły z badań kontrolno-pomiarowych - Obwody wtórne. |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.1 | Badanie obwodów wtórnych pola. Rezystancja izolacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.2 | Badanie obwodów wtórnych pola. Próby funkcjonalne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.3 | Sprawdzenie szafki kablowej FS1 pola nr 1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.4 | Sprawdzenie szafki kablowej FSU1 pola nr 1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.5 | Sprawdzenie szafy zabezpieczeniowej – FR1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.6 | Sprawdzenie szafy zabezpieczeniowej – FR2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.7 | Sprawdzenie szafy zabezpieczeniowej – FZS |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.8 | Sprawdzenie szafy pomiaru energii strony 110kV - FQ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.9 | Sprawdzenie obwodów blokad łączników pola |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.10 | Sprawdzenie działania zabezpieczeń – nastawy testowe |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.11 | Ciągłość uziemień |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.12 | Zestawienie zainstalowanej aparatury pierwotnej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.13 | Badanie przekładników prądowych i napięciowych pola nr 1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.14 | Rozpływ prądów różnicowych – pole nr 1 – Transformator TM1 strona 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.15 | Telemechanika |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.16 | Oświadczenie końcowe – pole 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.17 | Sygnalizacja Centralna Stacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2.18 | Oświadczenie końcowe - SC |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2 | Rozdzielnica 15kV |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.1 | Protokół pom. nr. 004-01 – rezystancji izolacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.2 | Protokół pom. nr. 004-02 – rezystancji izolacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.3 | Protokół pom. nr. 005-05 – kabel SN WK2.1 – DK2.1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.4 | Protokół pom. nr. 005-06 – kabel SN WK2.2 – DK2.2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.5 | Protokół pom. nr. 005-07 – kabel SN WW1 – TU1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.6 | Protokół pom. nr. 005-08 – kabel SN WW2 – TW2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.7 | Protokół pom. nr. 005-09 – kabel SN WZ1 – TPr1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.8 | Protokół pom. nr. 005-10 – kabel SN WL1 – TM1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.2.9 | Protokół pom. nr. 005-11 – kabel SN DŁ1 – UP1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3 | Rozdzielnica 3kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.1 | Protokół pom. nr. 003-01 – rezystancji izolacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.2 | Protokół pom. nr. 003-02 – rezystancji izolacji Gerapid |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.3 | Protokół pom. nr. 003-03 – badania wyłączników szybkich Gerapid |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.4 | Protokół pom. nr. 003-04 – pomiary ZP1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.5 | Protokół pom. nr. 003-05 – pomiary UPP ABB |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.6 | Protokół pom. nr. 003-06 – sprawdzenie funkcjonalności PT |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.7 | Protokół pom. nr. 003-07 – sprawdzenie funkcjonalności PT – Pole SL1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.8 | Protokół pom. nr. 003-08 – sprawdzenie funkcjonalności PT – Pole SL2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.9 | Protokół pom. nr. 003-09 – sprawdzenie funkcjonalności PT – Pole SL3 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.10 | Protokół pom. nr. 003-10 – sprawdzenie funkcjonalności PT – Pole SL4 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.11 | Protokół pom. nr. 003-11 – sprawdzenie funkcjonalności PT – Pole SR Zapasowy |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.12 | Protokół pom. nr. 005-12 – badanie kabla katodowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.13 | Protokół z prób funkcjonalnych zabezpiecznia II stopnia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.3.14 | Protokół z prób funkcjonalnych uzradzenia próby linii |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.3.15 | Nastawy zabezpieczeń 3kV |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.3.16 |  |  |  |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.4 | Rozbudowa pola 110kV nr 7 w GPZ Nowy Dwór |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.4.1 | Protokół z pomiarów napięć dotykowych rażeniowych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.4.2 | Protokół z badania pomontażowego części PKPE pola nr 7 na R110kv w GPZ Konin Nowy Dwór |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.5 | Linie kablowe SN |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.5.1 | Protokoły pomiarowe nr OS-4/D2/70-01 /20 (Celka WN1 kierunek Konin w PT Spławie) |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.5.2 | Protokoły pomiarowe nr OS-4/D2/70-02 /20 (Celka WN2 kierunek Cienin w PT Spławie) |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.5.3 | Protokoły pomiarowe nr OS-4/D2/70-03 /20 (PT Spławie z GPZ Konin) |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.6 | Kable zasilaczy |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.6.1 | Protokół pom. nr. 005-01 – kabel OKZ 10 PT Spławie celka SL1 Konin 1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.6.2 | Protokół pom. nr. 005-02 – kabel OKZ 20 PT Spławie celka SL2 Cienin 2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.6.3 | Protokół pom. nr. 005-03 – kabel OKZ 30 PT Spławie celka SL4 Cienin 1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.6.4 | Protokół pom. nr. 005-04 – kabel OKZ 40 PT Spławie celka SL3 Konin 2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.6.5 | Protokół pom. nr. 005-17 – kable minusowe |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.7 | Kable 0,4 nn |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.1 | Protokół pom. nr. 004-03 – rezystancja uziemienia - uziom otokowy |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.2 | Protokół pom. nr. 004-04 – rezystancja uziemienia odgromowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.3 | Protokół pom. nr. 005-13 – kabel nn TU1 z SRB1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.4 | Protokół pom. nr. 005-14 – kabel nn SRB1 z RZ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.5 | Protokół pom. nr. 005-15 – kabel nn TW2 z SRB2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.6 | Protokół pom. nr. 005-13 – kabel nn TU1 z SRB1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.7 | Protokół pom. nr. 005-16 – kabel nn SRB2 z RZ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.7.8 | Protokół z rozładowania baterii akumulatorów nr 166 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.8 | Linia zasilająca 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.8.1 | Protokół pomiarowy nr WN/1/24/03/2021/PKP Spławie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
1.8.2 | Protokoły z odbioru robót zanikowych dla linii kablowej Wn 110kV, odcinki: 10-11, 9-10, 8-9, 7-8, 6-7, 4-5, 5-6, 2-3, 3-4, 1-2, GPZ-1, 12-PT, 11-12 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.9 | Telemechanika |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.9.1 | Pomontażowy protokół prób technicznych z 24.03.2021 – Zdalne sterowanie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.10 | Linia światłowodowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.10.1 | Protokoły z badań - Linia światłowodowa relacji PT Spławie – GPZ KND |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
5 | Segregator nr 5 – Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia budynku;
1 | Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1 | Protokoły z prób pomontażowych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.1 | Protokół nr 1/PTSP/2020 badania izolacji obwodów elektrycznych |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.2 | Protokół nr 2/PTSP/2020 badania ciągłości obw. instalacji elektrycznej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.3 | Protokół nr 3/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.1 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.4 | Protokół nr 4/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.2 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.5 | Protokół nr 5/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.3 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.6 | Protokół nr 6/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.4 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.7 | Protokół nr 7/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.5 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.8 | Protokół nr 8/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.6 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.9 | Protokół nr 9/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.7 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.10 | Protokół nr 10/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.8 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.11 | Protokół nr 11/PTSP/2020 badania skuteczności dod. ochrony przec.porażen. RZ F3.9 |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.12 | Protokół nr 12/PTSP/2020 – Zestawienie wyników pomiarów rezystancji uziemień |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.13 | Protokół nr 13/PTSP/2020 – Oględzin i pomiarów instalacji odgromowej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.14 | Protokół nr 14/PTSP/2020 – pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.15 | Protokół nr 15/PTSP/2020 – pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.16 | Protokół nr 16/PTSP/2020 – pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego (zewn) |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.17 | Protokół nr 17/PTSP/2020 – metryka urządzenia odgromowego |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.1.18 | Świadectwa wzorcowania mierników |  | pdf |  | 2xpdf
1.1.19 | Świadectwa kwalifikacyjne osób dokonujących pomiary |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Dokumenty jakościowe, wnioski materiałowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Wniosek materiałowy nr 1 - Maszt odgromowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.2 | Wniosek materiałowy nr 2 - Bednarka 25x4 |  | pdf |  | 2xpdf
2.3 | Wniosek materiałowy nr 3 - Bednarka 30x4 |  | pdf |  | 2xpdf
2.4 | Wniosek materiałowy nr 4 - Drut stalowy fi8 |  | pdf |  | 2xpdf
2.5 | Wniosek materiałowy nr 5 - Przewody elektroenergetyczne |  | pdf |  | 2xpdf
2.6 | Wniosek materiałowy nr 6 - Przewody elektroenergetyczne YDY450-750V |  | pdf |  | 2xpdf
2.7 | Wniosek materiałowy nr 7 - Przewód elektroenergetycny YDY(żo) 450-750V |  | pdf |  | 2xpdf
2.8 | Wniosek materiałowy nr 8 - Przewody elektroenergetyczneYKY0,6-1kV |  | pdf |  | 2xpdf
2.9 | Wniosek materiałowy nr 9 - Przewód elektroenergetycny YDY(żo) 0,6-1kV |  | pdf |  | 2xpdf
2.10 | Wniosek materiałowy nr 10 - Oprawa oświetleniowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.11 | Wniosek materiałowy nr 11 - Oprawa oświetleniowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.12 | Wniosek materiałowy nr 12 - Oprawa oświetleniowa Rolle |  | pdf |  | 2xpdf
2.13 | Wniosek materiałowy nr 13 - Panel LED |  | pdf |  | 2xpdf
2.14 | Wniosek materiałowy nr 14 - Oprawa oświetleniowa ECHO |  | pdf |  | 2xpdf
2.15 | Wniosek materiałowy nr 15 - Oprawa oświetleniowa Stelvio 1 Plus S |  | pdf |  | 2xpdf
2.16 | Wniosek materiałowy nr 16 - Oprawa oświetleniowa Cripto Small |  | pdf |  | 2xpdf
2.17 | Wniosek materiałowy nr 17 - Oprawa oświetleniowa Ecolex 4 |  | pdf |  | 2xpdf
2.18 | Wniosek materiałowy nr 18 - Oprawa oświetleniowa Slim Lex 2 |  | pdf |  | 2xpdf
2.19 | Wniosek materiałowy nr 19 - Oprawa oświetleniowa Pastilla |  | pdf |  | 2xpdf
2.20 | Wniosek materiałowy nr 20 - Oprawa oświetlenia awaryjnego PRIMOS II LED |  | pdf |  | 2xpdf
2.21 | Wniosek materiałowy nr 21 - Oprawa oświetlenia awaryjnego PRimos SGN LED |  | pdf |  | 2xpdf
2.22 | Wniosek materiałowy nr 22 - Oprawa oświetlenia awaryjnego Primos LED, PRIMOS CLA LED |  | pdf |  | 2xpdf
2.23 | Wniosek materiałowy nr 23 - Łączniki natynkowe serii HYDRO LINE |  | pdf |  | 2xpdf
2.24 | Wniosek materiałowy nr 24 - Łączniki wtynkowe serii TROL LINE |  | pdf |  | 2xpdf
2.25 | Wniosek materiałowy nr 25 - Gniazda wtyczkowe, natynkowe z uziemieniem serii HYDRO |  | pdf |  | 2xpdf
2.26 | Wniosek materiałowy nr 26 - Grzejnik konwektorowy BASIC PRO |  | pdf |  | 2xpdf
2.27 | Wniosek materiałowy nr 27 - Zestawy instalacyjne ZI SCHUKO |  | pdf |  | 2xpdf
2.28 | Wniosek materiałowy nr 28 - Gniazda i wtyczki przemysłowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.29 | Wniosek materiałowy nr 29 - Słup oświetleniowy SKPF |  | pdf |  | 2xpdf
2.30 | Wniosek materiałowy nr 30 - Fundamenty pod słupy energetyczne |  | pdf |  | 2xpdf
2.31 | Wniosek materiałowy nr 31 - Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych |  | pdf |  | 2xpdf
2.32 | Wniosek materiałowy nr 32 - Zespoły kablowe OBO BETTERMANN |  | pdf |  | 2xpdf
2.33 | Wniosek materiałowy nr 33 - Wspornik ścienny typ AW, AWV |  | pdf |  | 2xpdf
2.34 | Wniosek materiałowy nr 34 - Uchwyt dystansowy typ DBL50, DBL G20 |  | pdf |  | 2xpdf
2.35 | Wniosek materiałowy nr 35 - Śruba z łbem sześciokątnym tyl DIN934 |  | pdf |  | 2xpdf
2.36 | Wniosek materiałowy nr 36 - Kotwa sworzniowa EA M8x75, EA M10x90 |  | pdf |  | 2xpdf
2.37 | Wniosek materiałowy nr 37 - Śruba z łbem płaskim typ FRS B KM |  | pdf |  | 2xpdf
2.38 | Wniosek materiałowy nr 38 - Korytko kablowe typ MKS |  | pdf |  | 2xpdf
2.39 | Wniosek materiałowy nr 39 - Wspornik typ MWA, MWAG |  | pdf |  | 2xpdf
2.40 | Wniosek materiałowy nr 40 - Trójnik dostawny typ RAA |  | pdf |  | 2xpdf
2.41 | Wniosek materiałowy nr 41 - Łuk 90 stopni RB 90 |  | pdf |  | 2xpdf
2.42 | Wniosek materiałowy nr 42 - Korytko kablowe RKSM |  | pdf |  | 2xpdf
2.43 | Wniosek materiałowy nr 43 - Łącznik koryt kablowych RV, RLVK, RWVL, WKV, RGV, REV |  | pdf |  | 2xpdf
2.44 | Wniosek materiałowy nr 44 - Fundament pod słupy oświetleniowe F-120-43 |  | pdf |  | 2xpdf
2.45 | Wniosek materiałowy nr 45 - MNZ-MNO - maty, KOZ, KNZ, KOO - kraty pomostowe, SOZ, SOO - stopnie schodowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.46 | Wniosek materiałowy nr 46 - Prefabrykowany fundament słupów oświetleniowych |  | pdf |  | 2xpdf
2.47 | Wniosek materiałowy nr 47 - Słup kompozytowy łamany EASYPOLE standard |  | pdf |  | 2xpdf
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Grzejnik elektryczny |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
6 | Segregator nr 6 – Branża teletechniczna
1 | Protokoły z prób pomontażowych |  | pdf |  | 2xpdf
1.1 | Instalacja p.poż |  | pdf |  | 2xpdf
1.2 | Protokół z badania ciągłości oraz oporności izolacji przewodów instalacji systemu sygnalizacji pożaru |  | pdf |  | 2xpdf
1.3 | Instalacje SSWiN |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.4 | Instalacja CCTV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
1.5 | SSIN - PKP Energetyka / Energa |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Dokumenty jakościowe, wnioski materiałowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Instalacje p.poż |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
2.1.1 | Liniowa czujka dymu DOP-6001 |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.2 | DOR-40 optyczna czujka dymu |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.3 | Gniazdo optycznej czujki dymowej |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.4 | HDGs Przewód pożarowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.5 | IGNIS 2040 Centrala SSP |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.6 | Kanał elektroinstalacyjny – korytko |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.7 | PIP-AN_ puszka pod sygnalizator |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.8 | RL- rura elektroinstalacyjna |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.9 | ROP-63 Ręczny ostrzegacz pożarowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.10 | SA-K7 Sygnalizator akustyczno optyczny |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.11 | SOAZ-PK2 Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.12 | YnTKSYekw 1x2x1 Przewód pożarowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.1.13 | ZSP100. Zasilacz pożarowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.2 | Instalacje SSWiN |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.1 | Czujka Ruchu Satel AGATE |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.2 | Kontaktron zewnętrzyny-furtka |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.3 | Liniowa czujka dymu DOP-6001 |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.4 | Moduł komunikacji ETHM-1 Plus |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.5 | Moduł Rozszerzeń wejść INT-E |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.6 | Klawiatura sterująca INT-KLCD |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.7 | Obudowa centrali SSWiB-OMI-4 |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.8 | Przekażnik PIR6W-1P |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.9 | Kontaktro S-4 Satel |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.10 | Czujka ruchu SILVER |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.11 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.12 | Czujka wibracji VDI |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.13 | Centrala SSWiN |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.14 | Przewód YTDY 6x0,5 |  | pdf |  | 2xpdf
2.2.15 | Przewód YTDY 6x0,5 |  | pdf |  | 2xpdf
3 | Instalacje CCTV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Ochronnik przepięciowy AXON PRO Video IP Protect 12 PoE + |  | pdf |  | 2xpdf
3.2 | Przewód BiTLAN_U_UTPf_outdoor |  | pdf |  | 2xpdf
3.3 | Liniowa czujka dymu DOP-6001 |  | pdf |  | 2xpdf
3.4 | Kamera DS-2cd2t43 |  | pdf |  | 2xpdf
3.5 | Kamera DS-2cd2t43g0_i5 |  | pdf |  | 2xpdf
3.6 | Switch DS-3E13010P |  | pdf |  | 2xpdf
3.7 | Rejestrator DS-77xxni_ |  | pdf |  | 2xpdf
3.8 | Monitor DS-d5022qe_KK |  | pdf |  | 2xpdf
3.9 | Ochronnik IPP-1-2x-HS_ |  | pdf |  | 2xpdf
3.10 | Listwy zasilające azsIipTIME_KK |  | pdf |  | 2xpdf
3.11 | PatchPanel |  | pdf |  | 2xpdf
3.12 | Szafa RACK wisząca |  | pdf |  | 2xpdf
3.13 | Uchwyt_ds_1275zj |  | pdf |  | 2xpdf
4 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1 | Instalacje p.poż |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1.1 | Instrukcja obsługi - Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS2040 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1.2 | Instrukcja instalowania i konserwacji – Optyczna czujka dymu DOR-40 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.1.3 | Instrukcja obsługi – zasilacz ZSP100 |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.2 | Instalacje SSWiN |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.2.1 | Instrukcja obsługi - Centrala alarmowa Integra_plus_i_pl |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.3 | Instalacje CCTV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
4.3.1 | Podręcznik użytkownika rejestratora wideo DS-77xx_86xx_96xx |  | pdf z możliwośćią przeszukiwania |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
7 | Segregator nr 7 – Branża konstrukcyjno-budowlana
1 | Protokoły, oświadczenia, badania |  | pdf |  | 2xpdf
1.1 | Protokół z badań geotechnicznych – fundamenty pod PT 18.02.2020 |  | pdf |  | 2xpdf
1.2 | Protokół z badań geotechnicznych – fundamenty pod PT 20.02.2020 |  | pdf |  | 2xpdf
1.3 | Protokoły z badań geotechnicznych - podłoże budynku PT 22.02.2020 |  | pdf |  | 2xpdf
1.4 | Protokoły z badań geotechnicznych - podbudowa pod piwnicą 6.03.2020 |  | pdf |  | 2xpdf
1.5 | Protokoły z badań geotechnicznych - pod misę TM1 |  | pdf |  | 2xpdf
1.6 | Protokoły z badań geotechnicznych - pod fundamenty F1-F4 |  | pdf |  | 2xpdf
1.7 | Protokoły z badań geotechnicznych - droga wewnętrzna |  | pdf |  | 2xpdf
1.8 | Protokoły z badań geotechnicznych - posadowienie mis i zbiornika |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Dokumenty jakościowe, wnioski materiałowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Wniosek WM Nr 001B pospółka |  | pdf |  | 2xpdf
2.2 | niosek WM Nr 002B beton C8/10 suchy |  | pdf |  | 2xpdf
2.3 | Wniosek WM Nr 003B beton C8/10 S3 |  | pdf |  | 2xpdf
2.4 | Wniosek anulowany |  | pdf |  | 2xpdf
2.5 | Wniosek WM Nr 005B beton C25/30 W8 S3 |  | pdf |  | 2xpdf
2.6 | Wniosek WM Nr 006B beton C25/30 W8 F150 S3 |  | pdf |  | 2xpdf
2.7 | Wniosek WM Nr 007B beton C20/25 posadzka S3 |  | pdf |  | 2xpdf
2.8 | Wniosek WM Nr 008B Dachbit G200 S40 SBS |  | pdf |  | 2xpdf
2.9 | Wniosek WM Nr 009B bloczek fundamentowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.10 | Wniosek WM Nr 0010B izolbet A |  | pdf |  | 2xpdf
2.11 | Wniosek anulowany |  | pdf |  | 2xpdf
2.12 | Wniosek WM Nr 0012B pręt żebrowany 10mm B500SP |  | pdf |  | 2xpdf
2.13 | Wniosek WM Nr 0013B pręt zebrowany 12mm B500SP |  | pdf |  | 2xpdf
2.14 | Wniosek WM Nr 0014B pręt gładki 6mm S235 |  | pdf |  | 2xpdf
2.15 | Wniosek WM Nr 0015B dysperbit Dn |  | pdf |  | 2xpdf
2.16 | Wniosek WM Nr 0016B żaluzja zwijana o zwiększonej odporności |  | pdf |  | 2xpdf
2.17 | Wniosek WM Nr 0017B brama segmentowa stalowa K2 IS |  | pdf |  | 2xpdf
2.18 | Wniosek WM Nr 0018B drzwi stalowe ECO Wiśniowski |  | pdf |  | 2xpdf
2.19 | Wniosek WM Nr 0013B rama GEALAN S8000 CL, izolacyjne szyby zespolone |  | pdf |  | 2xpdf
2.20 | Wniosek WM Nr 0020B drzwi stalowe antywłamaniowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.21 | Wniosek WM Nr 0021B bloczek solbet SS-ABK-2,5/500/360/240/PWU |  | pdf |  | 2xpdf
2.22 | Wniosek anulowany |  | pdf |  | 2xpdf
2.23 | Wniosek WM Nr 0023B cement 32,5 R |  | pdf |  | 2xpdf
2.24 | Wniosek WM Nr 0024B Alpol AZ 116 |  | pdf |  | 2xpdf
2.25 | Wniosek anulowany |  | pdf |  | 2xpdf
2.26 | Wniosek WM Nr 0026B Synthos XPS PRIME G 30 L |  | pdf |  | 2xpdf
2.27 | Wniosek WM Nr 0027B Cemaplast |  | pdf |  | 2xpdf
2.28 | Wniosek WM Nr 0028B ASPOT P+PYE200 S40 SBS |  | pdf |  | 2xpdf
2.29 | Wniosek WM Nr 0029B beton C12/15 S3 |  | pdf |  | 2xpdf
2.30 | Wniosek WM Nr 0030B beton C25/30 W8 F150 S3, na kruszywie 0-8 |  | pdf |  | 2xpdf
2.31 | Wniosek WM Nr 0031B płyta kanałowa HC-265 |  | pdf |  | 2xpdf
2.32 | Wniosek WM Nr 0032B nadproża o przekroju 115x120 |  | pdf |  | 2xpdf
2.33 | Wniosek WM Nr 0033B krawężnik betonowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.34 | Wniosek WM Nr 0034B kostka brukowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.35 | Wniosek WM Nr 0035B Hydrostop Zaprawa Wodoszczelna |  | pdf |  | 2xpdf
2.36 | Wniosek WM Nr 0036B Powłoka wodoszczelna Ceresit CR 65 |  | pdf |  | 2xpdf
2.37 | Wniosek WM Nr 0037B izolacja zewnętrzna piwnicy – DB 2K |  | pdf |  | 2xpdf
2.38 | Wniosek WM Nr 0038B izolacja wewnętrzna piwnicy kablowej |  | pdf |  | 2xpdf
2.39 | Wniosek WM Nr 0039B Izohan Styropuk Fundament |  | pdf |  | 2xpdf
2.40 | Wniosek anulowany |  | pdf |  | 2xpdf
2.41 | Wniosek WM Nr 0041B Ogrodzenie panelowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.42 | Wniosek WM Nr 0042B Bitarel Polska – primer szybkoschnący pod paraizolację na stropie |  | pdf |  | 2xpdf
2.43 | Wniosek WM Nr 0043B papa paraizolacyjna z wkładką Alu pod ocieplenie stropu |  | pdf |  | 2xpdf
2.44 | Wniosek WM Nr 0044B papa nawierzchniowa w kolorze czerwonym |  | pdf |  | 2xpdf
2.45 | Wniosek WM Nr 0045B Ceresit Ceretherm Popular |  | pdf |  | 2xpdf
2.46 | Wniosek WM Nr 0046B Ceresit Ceretherm Uniwersal MW |  | pdf |  | 2xpdf
2.47 | Wniosek WM Nr 0047B Wełna mineralna do ocieplenia ścian – PETRAFAS |  | pdf |  | 2xpdf
2.48 | Wniosek WM Nr 0048B Styropian do ocieplenia ścian – Eco Thermica Fasada 038 |  | pdf |  | 2xpdf
2.49 | Wniosek WM Nr 0049B papa podkładowa na wełnę mineralną |  | pdf |  | 2xpdf
2.50 | Wniosek WM Nr 0050B zestaw do mocowania izolacji na dachu |  | pdf |  | 2xpdf
2.51 | Wniosek WM Nr 0051B wełna dachowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.52 | Wniosek WM Nr 0052B wełna dachowa deska |  | pdf |  | 2xpdf
2.53 | Wniosek WM Nr 0053B zaprawa tynkarska |  | pdf |  | 2xpdf
2.54 | Wniosek WM Nr 0054B płytki ścienne ceramiczne |  | pdf |  | 2xpdf
2.55 | Wniosek WM Nr 0055B Płytki podłogowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.56 | Wniosek WM Nr 0056B Stalowy system rynnowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.57 | Wniosek WM Nr 0057B blacha płaska |  | pdf |  | 2xpdf
2.58 | Wniosek WM Nr 0058B powłoka odporna mis transformatorowych |  | pdf |  | 2xpdf
2.59 | Wniosek WM Nr 0059B tłuczeń 31,5/50 gnejs |  | pdf |  | 2xpdf
2.60 | Wniosek WM Nr 0060B tłuczeń 31,5/63 granit |  | pdf |  | 2xpdf
2.61 | Wniosek WM Nr 0061B betonowa kostka brukowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.62 | Wniosek WM Nr 0062B krawężnik betonowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.63 | Wniosek WM Nr 0063B farba dyspresyjna Perfecta |  | pdf |  | 2xpdf
2.64 | Wniosek WM Nr 0064B izolacja podtynkowa w łazience |  | pdf |  | 2xpdf
2.65 | Wniosek WM Nr 0065B klej do płytek – ATLAS Geoflex |  | pdf |  | 2xpdf
2.66 | Wniosek WM Nr 0066B płyta ażurowa 60x40 MEBA |  | pdf |  | 2xpdf
2.67 | Wniosek WM Nr 0067B geowłóknina TIMGEO NW PP 500 |  | pdf |  | 2xpdf
2.68 | Wniosek WM Nr 0068B włóknina BS13 |  | pdf |  | 2xpdf
2.69 | Wniosek WM Nr 0069B żywica na posadzkę Epois P-WSL 3 i Epolis P |  | pdf |  | 2xpdf
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Brama segmentowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Drabina pionowa |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
8 | Segregator nr 8 – Branża sanitarna
1 | Protokoły, oświadczenia, badania |  | pdf |  | 2xpdf
1.1 | Protokół badania szczelności kanalizacji odcieków |  | pdf |  | 2xpdf
1.2 | Protokół badania szczelności kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym |  | pdf |  | 2xpdf
1.3 | Protokół z próby szczelności instalacji wodociągowej |  | pdf |  | 2xpdf
1.4 | Protokół z dezynfekcji instalacji wodociągowej |  | pdf |  | 2xpdf
1.5 | Protokół z przeglądu instalacji wentylacji |  | pdf |  | 2xpdf
1.6 | Protokół z uruchomienia przepompowni wód deszczowych na terenie PT Spławie |  | pdf |  | 2xpdf
1.7 | Protokół z poprawności działania wentylacji |  | pdf |  | 2xpdf
1.8 | Protokół pomiarów szczelności inst. klimatyzacji |  | pdf |  | 2xpdf
1.9 | Raport z badań mikrobiologicznych wody |  | pdf |  | 2xpdf
1.10 | Raport z badań fizyko - chemicznych wody |  | pdf |  | 2xpdf
2 | Dokumenty jakościowe, wnioski materiałowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.1 | Wniosek WM Nr 1S - Rury kamionkowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.2 | Wniosek WM Nr 2S - Studnie betonowe |  | pdf |  | 2xpdf
2.3 | Wniosek WM Nr 2S - Zbiornik bezodpływowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.4 | Wniosek WM Nr 4S - Rury PVC lite SN8 |  | pdf |  | 2xpdf
2.5 | Wniosek WM Nr 5S - Separator koalesencyjny |  | pdf |  | 2xpdf
2.6 | Wniosek WM Nr 6S - Rury PP i otuliny PE - wewn. inst. wodociągowa |  | pdf |  | 2xpdf
2.7 | Wniosek WM Nr 7S - Wyrzutnia ścienna |  | pdf |  | 2xpdf
2.8 | Wniosek WM Nr 8S - Zawór powietrzny |  | pdf |  | 2xpdf
2.9 | Wniosek WM Nr 9S - Wentylator wyciagowy Akwilon |  | pdf |  | 2xpdf
2.10 | Wniosek WM Nr 10S - Zespół nawiewny - czerpnia z przepustnicą i siłownikiem |  | pdf |  | 2xpdf
2.11 | Wniosek WM Nr 11S - Zespół wywiewny - wyrzutnia z przepustnicą i siłownikiem |  | pdf |  | 2xpdf
2.12 | Wniosek WM Nr 12S - Klimatyzator kasetonowy |  | pdf |  | 2xpdf
2.13 | Wniosek WM Nr 13S - Rury PP-HT - kan. wewnętrzna |  | pdf |  | 2xpdf
2.14 | Wniosek WM Nr 14S - Przepompownia Wavin |  | pdf |  | 2xpdf
2.15 | Wniosek WM Nr 15S - Pompa głębinowa Grundfos SQ |  | pdf |  | 2xpdf
2.16 | Wniosek WM Nr 16S - Rura ocynkowana spiro |  | pdf |  | 2xpdf
2.17 | Wniosek WM Nr 17S - Elementy – biały montaż |  | pdf |  | 2xpdf
2.18 | Wniosek WM Nr 18S - Podgrzewacz cwu Kospel |  | pdf |  | 2xpdf
3 | Dokumentacje techniczno–ruchowe DTR, instrukcje obsługi |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.1 | Przepompownia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.2 | Separator koalescencyjny z osadnikiem |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.3 | Wentylator osiowy AKWILON |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.4 | Pompa głębinowa SQ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.5 | Przepływowy ogrzewacz wody KOSPEL |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.6 | Siłownik BIELIMO do przepustnic |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
3.7 | Sterownik klimatyzacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+instr na obiekcie
9 | Segregator nr 9 – Gwarancje (w segregatorze należy umieścić komplet gwarancji dla urządzeń zamontowanych na Podsatcji)
1 | Elektroenergetyka |  | skan do pliku pdf
1.1 | Część 3kV |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.1 | Rozdzielnica 3kV |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.2 | Celka minusowa |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.3 | Transformator prostownikowy |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.4 | Prostownik diodowy |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.5 | Dławik wygładzający |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.6 | Układ przeciwprzepięciowy typu UPP |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.7 | Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe EZZ |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.8 | Tester ciągłości kabli powrotnych TCK |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.1.9 |  |  | skan do pliku pdf | skan
1.2 | Część 15kV |  | skan do pliku pdf | skan
1.2.1 | Rozdzielnica 15kV |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.2 | Transformator uziemiający |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.3 | Transformator potrzeb własnych |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.4 | Dławik gaszący |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.5 | Rezystor do wymuszania składowej czynnej AWSCz |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.6 | Dławik kompensacyjny |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.7 | Ewaluator systemu EDS |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.2.8 | Napęd silnikowy odłacznika |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.2.9 | Magnetyczny wskaźnik poziomu cieczy MWP-220 |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.2.10 | Ewaluator systemu EDS |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.2.11 |  |  |  | skan
1.3 | Część 110kV |  |  | skan
1.3.1 | Wyłącznik 110kV |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.2 | Przekładniki napięciowe |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.3 | Przekładniki pradowe |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.4 | Przekładniki prądowo-napieciowe |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.5 | Odłącznik |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.6 | Uziemnik |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.7 | Transformator mocy |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.3.8 | Odbiornik BCD wskaźnika położenia podobciążeniowego przełącznika |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.3.9
1.4 | Część nn
1.4.1 | Szafy sterowniczo-przekaźnikowe FR1, FR2…… |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.2 | Światłowodowy multiplexer interfejsów BITSTREAM BS-MX-110 |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.3 | Synchronizator czasu TIME-NET typ US-162 |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.4 | Szafy pomiaru L1, L2, L3.. |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.5 | Szafy FQ i FS |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.6 | Sterownik CZAT7 |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.7 | Szafa ARD |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.8 | Urzadzenia zdalnego sterowania SKP, SUT, PPD, GPD, FT |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.9 | Szafka lokalnego sterowania odłącznikami trakcyjnymi |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.10 | Prostownik ładowawczy |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.11 | Falownik |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.12 | Bateria akumulatorów |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.13 | Szafa ARD - automatycznej regulacji dławika. |  | skan do pliku pdf | skan | 2xpdf+2egz papier
1.4.14 | Opawy oświetleniowe ….. |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.15 | Kamery ….. |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.16 | Rejestrator …… |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.17 | Cetrala p.poż |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.18 | Centrala włamaniowa |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1.4.19 | Czujki optyczne |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2 | Branża budowlana, sanitarna
2.1 | Brama segmetowa |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.2 | Wentylator … |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.3 | Pompa głębinowa |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.4 | Przepływowy ogrzewacz wody |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.5 | Grzejniki |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.6 | Jednostka klimatyzacji |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.7 | Przepompownia |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.8 | Siłownik do przepustnic… |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.9 | Rolety |  | skan do pliku pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2.10 |  |  |  |  | 2xpdf+2egz papier
10 | Segregator nr 10 - Schematy oraz zestawienia do ZMS
| Schemat podstacji trakcyjnej – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat linii potrzeb nietrakcyjnych – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat linii zasilających SN i WN – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat rozdzielczego punktu zasilania (RPZ) – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat stacji transformatorowej – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat kabiny sekcyjnej – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Schemat złącza kablowego SN – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy oraz Eksploatację za zgodność ze stanem faktycznym |  | pdf/dwg
| Tabelaryczny wykaz zasilaczy sieci trakcyjnej (nazwa, długość, typ, kilometr podłączenia do sieci trakcyjnej, numer toru) – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy |  | pdf/docx
| Tabelaryczne zestawienie nastaw wyłączników szybkich dla poszczególnych zasilaczy –potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy |  | pdf/docx
| Tabelaryczny wykaz kabli powrotnych (nazwa, długość, typ, kilometr podłączenia do toru, numer toru) – potwierdzone podpisem przez Kierownika Budowy |  | pdf/docx
Dokumentacja powykonawcza
| Projekt budowlany - „Dokumentacja powykonawcza” |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier
1 | Tom 1 - Podstacja Trakcyjna Spławie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier
2 | Tom 2 - Obwody pierwotne rozdzielni 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier
3 | Tom 3 - Fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier
4 | Tom 4 - Informacje o planie BIOZ |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier
Projekt wykonawczy – „Dokumentacja powykonawcza” podpisany przez Kierownika Budowy/Robót (każda strona)
1 | Część 01. Projekt wykonawczy. Branża budowlana |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
1.1 | Tom 01 – Zagospodarowanie terenu |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
1.2 | Tom 02 – Architektura i konstrukcja |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
1.3 | Tom 03 – Instalacja wewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2 | Część 02. Projekt wykonawczy. Wyposażenie technologiczne PT Spławie – urządzenia 15 i 3kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.1 | Tom 01 – Ogólny |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.2 | Tom 02 - Rozdzielnica prądu przemiennego 15kV AC |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.3 | Tom 03 - Rozdzielnica prądu stałego 3kV DC |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
2.4 | Tom 04 - Szafki pomocnic |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.5 | Tom 05 - Pomiar wewnętrzny energii elektrycznej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.6 | Tom 06 - Instalacje elektryczne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.7 | Tom 07 – Instalacje sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i monitoringu |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.8 | Tom 08 - Kompensacja mocy biernej |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
2.9 | Tom 09 - Dokumentacja informatyczna |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3 | Część 03. Projekt wykonawczy. Wyposażenie technologiczne PT Spławie - urządzenia 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.1 | Tom 01 Rozdzielnia 110kV – Obwody pierwotne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.1.1 | Zeszyt 1 – Aparatura, przewody, osprzęt, izolacja |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.1.2 | Zeszyt 2 - Fundamenty. Konstrukcje pod aparaturę |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.1.3 | Zeszyt 3 - Instalacja ochrony odgromowej i uziemienia |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.2 | Tom 02 Rozdzielnia 110kV – Obwody wtórne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.2.1 | Zeszyt 1 – Pole nr 1 – linia 110kV PT Spławie. Schematy zasadnicze i montażowe |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.2.2 | Zeszyt 2 -SSiN, łączność z Energa Operator i PSE |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
3.2.3 | Zeszyt 3 – Wprowadzenie światłowodu do PT Spławie |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
4 | Część 04. Projekt wykonawczy. Kablowa linia 110kV zasilająca PT Spławie wraz z traktem światłowodowym |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5 | Część 05. Projekt wykonawczy. Wyposażenie technologiczne GPZ Konin Nowy Dwór – urządzenia 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.1 | Tom 01 Rozdzielnia 110kV – Obwody pierwotne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.1.1 | Zeszyt 1 – Aparatura, przewody, osprzęt, izolacja |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.1.2 | Zeszyt 2 – Fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110kV |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.2 | Tom 02 Rozdzielnia 110kV – Obwody wtórne |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.2.1 | Zeszyt 1. Obwody wtórne bramki sieciowej PKP Energetyka w GPZ Konin Nowy Dwór |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.2.2 | Zeszyt 2. Urządzenia teletransmisyjne w GPZ Konin Nowy Dwór |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
5.2.3 | Zeszyt 3. Wprowadzenie światłowodu do GPZ Konin Nowy Dwór |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie
6 | Część 06. Projekt wykonawczy. Linie zasilaczy sieci trakcyjnej, kable powrotne i kable sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej. |  | pdf |  | 2xpdf+2egz papier+1 egz. papier na obiekcie | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
Płyta | Płyta z całością dokumentacji powykonawczej
| Projekt Budowlany - Podstacja Trakcyjna wraz z niezbędną infrastrukturą |  |  |  |  | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
Próby zwarciowe
| Protokoły z prób zwarciowych |  |  |  |  | pdf z możliwością przeszukiwania + 2egz wer. papier
Świadectwa wzorcowania mierników
Legenda | 1. Ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej :
a. Obszar Serwisowy - 1 egz.
b. Rejon serwisowy - 1 egz.
c. Biuro Budowy - 1 egz.
2. dokumentacja powykonawcza - po 1 egz. nośnik elektroniczny
1. w OPZ dla wyłonienia GW stworzyć dodatkowy załącznik ze spisem treści
2. Dokumentacja powykonawcza powstaje na bieżąco, zaraz po wyłonieniu GW
3. Dokumentacja jest umieszczona dna serwerze PKP z dostępem dla Rejonu i Obszaru Serwisowego, osób dla potrzeb ZMS, Paszportyzacji , Certyfikacji
Note on B2: Artur Smagło: