## Arkusz1
L.p. | Zakres obowiązków | Zakres projektu | Typ obiektu | Orientacyjny czas świadczenia usługi | Maksymalna cena za świadczenie kompleksowej usługi nadzoru dla obiektu | Symbol
1. | Usługa obejmuje kompleksowy nadzór we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, instalacyjnej, sanitarnej i drogowej) nad: - realizacją projektu do momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego projektuów wykonawczych i uzyskania wszystkich zgód administracyjnych związanych z zadaniem i pozwolenia na budowę - prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty dotyczące realizowanego zadania - nad odbiorami końcowymi aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, uzyskania zezwoleń na eksploatację, pozyskania wszystkich niezbędnych służebności | 1. linie zasilające obiekt 2. obiekt podstacji trakcyjnej (jako całość) 3. linie kablowe zasilające sieć trakcyjną oraz kable powrotne | budowa obiektu nowego zasialnego liniami WN | 1. Projektowanie - 36 miesiące 2. Budowa - 12 miesięcy 3. Odbiory i zakańczanie formalne projektu - 3 miesiące |  | A
2. | Usługa obejmuje kompleksowy nadzór we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, instalacyjnej, sanitarnej i drogowej) nad: - realizacją projektu do momenty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektuów wykonawczych i uzyskania wszystkich zgód administracyjnych związanych z zadaniem i pozwolenia na budowę - prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty dotyczące realizowanego zadania - nad odbiorami końcowymi aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, uzyskania zezwoleń na eksploatację, pozyskania wszystkich niezbędnych służebności | 1. linie zasilające obiekt 2. obiekt podstacji trakcyjnej (jako całość) 3. linie kablowe zasilające sieć trakcyjną oraz kable powrotne | budowa obiektu nowego zasialnego liniami SN | 1. Projektowanie - 36 miesiące 2. Budowa - 12 miesięcy 3. Odbiory i zakańczanie formalne projektu - 3 miesiące |  | B
3. | Usługa obejmuje kompleksowy nadzór we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, instalacyjnej, sanitarnej i drogowej) nad: - realizacją projektu do momenty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektuów wykonawczych i uzyskania wszystkich zgód administracyjnych związanych z zadaniem i pozwolenia na budowę - prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty dotyczące realizowanego zadania - nad odbiorami końcowymi aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, uzyskania zezwoleń na eksploatację, pozyskania wszystkich niezbędnych służebności | 1. linie zasilające obiekt 2. obiekt podstacji trakcyjnej (jako całość) 3. linie kablowe zasilające sieć trakcyjną oraz kable powrotne | obiekt modernizacja istniejącego obiektu zasialanego liniami SN | 1. Projektowanie - 36 miesiące 2. Budowa - 12 miesięcy 3. Odbiory i zakańczanie formalne projektu - 3 miesiące |  | C
4. | Usługa obejmuje kompleksowy nadzór we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, instalacyjnej, sanitarnej i drogowej) nad: - realizacją projektu do momenty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektuów wykonawczych i uzyskania wszystkich zgód administracyjnych związanych z zadaniem i pozwolenia na budowę - prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty dotyczące realizowanego zadania - nad odbiorami końcowymi aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, uzyskania zezwoleń na eksploatację, pozyskania wszystkich niezbędnych służebności | 1. linie zasilające obiekt 2. obiekt podstacji trakcyjnej (jako całość) 3. linie kablowe zasilające sieć trakcyjną oraz kable powrotne | obiekt modernizacja istniejącego obiektu zasialanego liniami SN ze zmianą napięcia zasilania na WN | 1. Projektowanie - 36 miesiące 2. Budowa - 12 miesięcy 3. Odbiory i zakańczanie formalne projektu - 3 miesiące |  | D
5. | Usługa obejmuje kompleksowy nadzór we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, instalacyjnej, sanitarnej i drogowej) nad: - realizacją projektu do momenty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektuów wykonawczych i uzyskania wszystkich zgód administracyjnych związanych z zadaniem i pozwolenia na budowę - prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty dotyczące realizowanego zadania - nad odbiorami końcowymi aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, uzyskania zezwoleń na eksploatację, pozyskania wszystkich niezbędnych służebności | 1. obiekt kabiny sekcyjnej 2. linie kablowe zasilające sieć trakcyjną oraz kable powrotne | budowa nowej kabiny sekcyjnej lub modernizacja istniejącej | 1. Projektowanie - 28 miesięcy 2. Budowa - 8 miesięcy 3. Odbiory i zakańczanie formalne projektu - 3 miesiące |  | E
|  |  |  | Łącznie | 0