Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	CEL ZADANIA	3

1.2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC	3

1.3	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	3

1.4	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

1.5	GRANICE ZAMÓWIENIA	5

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	5

2.1	WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	5

2.2	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	5

2.3	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	6

2.4	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	6

2.5	RUCH PRÓBNY	7

2.6	ODBIORY PRAC	7

2.7	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	8

2.8	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	8

III.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	9

3.1	WYMAGANIA OGÓLNE	9

3.2	WYMAGANIA REALIZACYJNE	9

3.3	PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	9

3.4	ORGANIZACJA PRAC	10

3.5	SZKOLENIA	11

3.6	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	11

3.7	DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	11

3.8	OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	11

3.9	MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	12

3.10	GOSPODARKA ODPADAMI	12

IV.	ZAŁĄCZNIKI	12

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

- Celem zadania jest wymiana pompy wody chłodzącej bloku nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC

- Zakresem zamówienia jest zakup wraz z wymianą pompy wody chłodzącej bloku nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach, dostosowanie króćców przyłączeniowych zgodnie z zał. 1 do OPZ oraz przeprowadzenie Ruchu Próbnego zamontowanej pompy.

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego:

- Aktualnie na bloku nr 2 zainstalowane są trzy pompy wody chłodzącej LS250-350S1NL2-7504 wraz z silnikami 2SIE 280S4NF.

Aktualne parametry agregatu pompowego

- Pompa:

- przepływ nominalny: do 750 [m³/h],

- moc: 68,6 [kW],

- wysokość podnoszenia: 29 [m].

- Silnik:

- moc: 27,5 [kW]

- sprawność: 94,2 [%]

- obroty: 1489 [min-1]

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Miejscem realizacji przedmiotowego zadania jest zakład PGE EC S.A. Oddział w Kielcach, ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce.

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu projektowania:

- nie dotyczy

Granice zakresu realizacji Prac:

- Granica realizacji zadania są:

- Po stronie ssącej połączenie kołnierzowe DN300 ze zwężką

- Po stronie tłocznej połączenie kołnierzowe DN250 ze zwężką

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

Tabela 5 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę |
| --- | --- |
| 1. | Prace montażowe |
| 2. |  |
| 3. |  |

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

- Zakup wraz z wymianą pompy wody chłodzącej bloku nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach.

- Należy zakupić pompę o nie niższych parametrach technicznych jak obecnie zainstalowane pompy wody chłodzącej (pkt 1.3.1 OPZ) Nowa pompa powinna spełniać poniższe parametry:

- przepływ nominalny: do 750 [m³/h],

- moc: 68,6 [kW],

- wysokość podnoszenia: 29 [m].

- Nowy silnik powinien spełniać poniższe parametry:

- moc: 27,5 [kW]

- sprawność: 94,2 [%]

- obroty: 1489 [min-1]

- Prace związane z dostawą, montażem pompy powinny zostać wykonane w terminie: 04.05.2026r. – 21.08.2026r.

- Ruch próbny nowo zainstalowanej pompy odbędzie się w dniach 07.09.2026r. – 14.09.2026r.

- * ze względów technologicznych wyżej wymienione terminy mogą ulec przesunięciu. O ewentualnej zmianie terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

Teren prac na czas ich trwania powinien zostać wygrodzony przez wykonawcę. Do miejsca wykonywania prac prowadzi infrastruktura drogowa, która zapewnia brak problemów w dostawach materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Zabezpieczenie terenu prac:

Miejsce składowania tymczasowego Wykonawca winien ustalić z właścicielem terenu, na którym będzie składowany materiał. Składowanie materiałów winno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Zamawiający nie odpowiada za organizację składowania materiałów.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

Porządek na terenie prac:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należytym porządku między innymi poprzez:

- wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie na placu budowy miejsc na składowanie materiałów;

- składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji zadania;

- zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu.

Komunikacja na Terenie Prac:

Dziennik Robót – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada Kierownik robót Wykonawcy.

Łączność telefoniczna:

W celu zapewnienia sprawnej łączności, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (Kierownika robót) w telefon komórkowy i przedstawił Zamawiającemu nazwisko i imię Kierownika wraz z numerem telefonu.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

Osobą zarządzającą wykonaniem zadania i odpowiedzialną za jego realizację ze strony Wykonawcy będzie Kierownik Prac – inżynier z doświadczeniem w remontach urządzeń energetycznych z uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz o ile zajdzie taka potrzeba świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do konserwacji poszczególnych rodzajów urządzeń dźwignicowych wymienionych w wykazie urządzeń. Będzie on miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami ze strony Przedstawiciela Zamawiającego (poprzez telefon, e-mail, spotkania w trakcie trwania prac)). Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela Zamawiającego listę osób realizujących zadanie na terenie. Do listy należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828 dnia 21 maja 2003 r. z późn.zm.

RUCH PRÓBNY

Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac remontowych, potwierdzonych Odbiorem Inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym.

Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli zamontowana pompa wody chłodzącej bloku nr 2 będzie pracowała z wymaganymi parametrami bezawaryjnie przez co najmniej 48 godzin od uruchomienia.

W trakcie trwania Ruchu Próbnego Wykonawca wykona ustalone pomiędzy stronami Pomiary kontrolno-odbiorowe takie jak np. centrowanie osi oraz wibrodiagnostyka.

W trakcie Pomiarów Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wymagania określone przez Zamawiającego i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową.

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę.

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w Odbiorach Częściowych i Końcowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy Odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym.

ODBIORY PRAC

Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją wykonawczą.

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na nie więcej niż 1 dzień naprzód, wpisem do Dziennika Realizacji Prac, a także poprzez wiadomość przesłana drogą poczty elektronicznej.

W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po Odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ.

Datą odbioru całości Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza składa się z końcowych dokumentów z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

Dokumentację należy dostarczyć w 2 egz. w wersji papierowej w osobnych segregatorach lub teczkach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na serwer PEDRO.

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie na język polski. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Lista wymaganej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

- Dziennik Robót wraz z zapisem Kierownika robót o zakończeniu wszystkich prac;

- oświadczenie Kierownika robót Wykonawcy o wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i p. poż.;

- dokumentacja powykonawcza (rysunek izometryczny, wykaz materiałów i urządzeń, karta zabezpieczenia antykorozyjnego);

- do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie atestów, certyfikatów oraz świadectw materiałów użytych do realizacji zadania;

- protokół połączeń kołnierzowych, zał. 1 do OPZ;

- dokumentacja jakościowa obejmująca:

- certyfikaty i atesty dla użytych materiałów;

- komplet instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych zamontowanych urządzeń.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości sprawozdania, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy oraz jego kompletność pod względem celu, któremu ma służyć. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy pod względem formalnym. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu umowy jest Protokół Odbioru Prac, który zostanie podpisany przez obie strony umowy.

Protokół Odbioru Prac jest podstawą do wystawienia faktury.

Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres wykonanych prac, na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Komisję.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

Na każde wezwanie Zmawiającego przekazanego Wykonawcy ustnie (telefonicznie) lub mailowo Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania informacji n/t aktualnego zaawansowania prac oraz przewidywanego terminu ich zakończenia. Wezwanie Zmawiającego musi zawierać informację n/t formy (rozmowa bezpośrednia, telefon, mail lub pismo), w jakiej informacja zwrotna ma być mu przekazana.

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

Dostarczona pompa wody chłodzącej powinna posiadać parametry nie gorsze niż te przedstawione w pkt 2.2 OPZ parametry, zostać dostarczona wraz z kompletną dokumentacja techniczną (dokumenty DTR), a także zamontowana w miejscu demontowanej pompy wody chłodzącej bloku nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach.

WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

założeniami OPZ,

z profesjonalną starannością,

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska,

zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robót (POR).

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

W przypadku konieczności wykonania zmian technicznych aktualnie zastosowanych króćców przyłączeniowych bądź zastosowania króćców innego typu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszelakie zmiany na swój koszt, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.

PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. Dane przekazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia mają charakter jedynie informacyjny i nie zdejmują z Wykonawcy odpowiedzialności za przeprowadzenie niezbędnych inwentaryzacji, badań i analiz.

Lista obowiązków wykonawcy w zakresie realizacji prac:

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

Projekt Organizacji Robót (POR).

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

        - Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac.

        - Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

        - Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

        - Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

        - Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

        - Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

        - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

        - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

        - Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac.

Porządek na Terenie Prac

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

        - składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac,

        - składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

        - zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

        - w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Spełnienie norm hałasu

        - Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy.

        - Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

        - Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac Wykonawcy.

        - Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów

SZKOLENIA

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania Usług, zobowiązani są do odbycia przeszkolenia w zakresie zasad dotyczących bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Szkolenie odbędzie w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Przed szkoleniem należy dostarczyć wykaz danych dotyczących pracowników kierowanych do pracy.

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

Na każde wezwanie Zmawiającego przekazanego Wykonawcy ustnie (telefonicznie) lub mailowo Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania informacji n/t aktualnego zaawansowania prac oraz przewidywanego terminu ich zakończenia. Wezwanie Zmawiającego musi zawierać informację n/t formy (rozmowa bezpośrednia, telefon, mail lub pismo), w jakiej informacja zwrotna ma być mu przekazana

DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.:

- a.	w 2 egzemplarzach w formie papierowej,

- b.	w wersji elektronicznej - na serwer PEDRO.

Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

- Nie dotyczy.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru.

- Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony Umowy.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonaną Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem odpadów powstających w wyniku świadczonych usług. Rodzaje odpadów Wykonawca sklasyfikuje zgodnie z ustawą o odpadach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) W związku z nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018r o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw (Dz. U. z 2028, poz. 1592) w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie rejestracji w bazie BDO. Każdorazowo, w przypadku konieczności wywozu odpadów z terenu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach Wykonawca sporządzi właściwą kartę przekazania odpadu (KPO) i kopię dostarczy Zamawiającemu.

# ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 Karta Odbioru Jakościowego Montażu Połączenia Kołnierzowego /wzór/.

Zał. nr 2 Harmonogram Prac i Płatności