**Tabela nr 1: Harmonogram Prac,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. pozycji | Zakres prac | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 1 | Projekt oraz dostawa materiałów | Data podpisania Zamówienia przez Zamawiającego | 31.12.2025 |
| 2 | Realizacja wszystkich prac związanych z zabudową odpowiedniej ilości opraw w budynkach EC Zawidawie | \_ | 20 tygodni od daty podpisania Zamówienia przez Zamawiającego |
|  |
| 3 | Dostarczenie dokumentacji powykonawczej | --- | 20 tygodni od daty podpisania Zamówienia przez Zamawiającego |
| Zabrania się zmieniania wzoru tabeli, co do treści i formy. | | | | |
|  | | | | |
| Wykonawca, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji | | | | |
| „Harmonogram Szczegółowy”. „Harmonogram Szczegółowy” zostanie przekazany Zamawiającemu w formie pliku | | | | |
| „PDF” oraz „MS PROJECT”.  Harmonogram Szczegółowy nie może określać dat sprzecznych z terminami wskazanymi w tabeli powyżej. | | | | |
| Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji „Harmonogramu Szczegółowego” na każde wezwanie zamawiającego | | | | |
| w wyznaczonym przez niego terminie. | | | | |

Tabela nr 2: Harmonogram Płatności

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres Prac składających się na etap płatności (należy przypisać odpowiednie zakresy z tabeli zakresowej) | Termin planowanego odbioru | Wartość procentowa płatności (\*) | Kwota netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Projekt oraz dostawa materiałów | 31.12.2025 | 60% |  |
| 2 | Realizacja wszystkich prac związanych z zabudową odpowiedniej ilości opraw w budynkach EC Zawidawie Dostarczenie dokumentacji powykonawczej | 20 tygodni od Daty podpisania Zamówienia przez Zamawiającego | 40% |  |
| … | SUMA: | | 100% |  |