ZAŁĄCZNIK A

– OPIS PRZEDMIOTU UMOWY –

# Przedmiot i cel Umowy

Przedmiotem i celem Umowy jest pełnienie Nadzoru geologicznego w imieniu Zamawiającego (dalej „Nadzór” lub „Nadzór geologiczny”) nad badaniami geologicznymi, na potrzeby wskazania lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej (Lokalizacja Bełchatów).

Celem badań nad którymi prowadzony będzie Nadzór geologiczny, jest wskazanie, czy w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego w lokalizacji Bełchatów występuje czynnik, przez który teren ten nie może być uznany za nadający się pod lokalizację obiektu – zgodnie z:

- § 4 punktem 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2025 r w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu (Dz.U. z 2025 r. poz. 814) (dalej: „Rozporządzenie w sprawie wstępnej oceny lokalizacji”).

- §5 punktem 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1025) (dalej: „Rozporządzenie Lokalizacyjne”).

Ilekroć w Umowie, w tym w niniejszym Załączniku A do Umowy, jest mowa o granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego, obszarze lokalizacji, regionie lokalizacji, terminy te rozumie się następująco (zgodnie z § 1 Rozporządzenia w sprawie wstępnej oceny lokalizacji):

- granice planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego to obszar wytyczony okręgiem o promieniu równym długości od środka do najdalej wysuniętego punktu terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji obiektu albo terenu, dla którego planuje się złożenie wniosku o wydanie tej decyzji, poprowadzonym ze środka tego terenu, tak aby cały teren, na którym jest planowane usytuowanie obiektu, znalazł się w granicach wytyczonego okręgu; przy wytyczaniu granic planowanego miejsca usytuowania elektrowni jądrowej nie uwzględnia się kanałów wody chłodzącej, linii elektroenergetycznych oraz sieci ciepłowniczych,

- obszar lokalizacji to obszar obejmujący granice planowanego miejsca usytuowania obiektu oraz teren w odległości 5 km od tych granic, a w uzasadnionych przypadkach związanych z budową podłoża o istotnym znaczeniu dla jego stateczności podczas sytuowania obiektu i po jego usytuowaniu – teren powiększony w stopniu pozwalającym na uzyskanie danych wymaganych do oceny stateczności podłoża,

- region lokalizacji to obszar obejmujący granice planowanego miejsca usytuowania obiektu oraz teren w odległości 30 km od tych granic.

Ilekroć w Umowie, w tym w niniejszym Załączniku A do Umowy, jest mowa o uskoku potencjalnie aktywnym, rozumie się przez to uskok (zgodnie z § 1 Rozporządzenia w sprawie wstępnej oceny lokalizacji), co do którego na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, badań terenowych lub analiz stwierdzono:

- przejawy przeszłej aktywności, takie jak deformacje lub dyslokacje wskazujące, że w okresie budowy, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu mogą wystąpić dalsze przemieszczenia na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu lub

- taką relację strukturalną ze znanym uskokiem potencjalnie aktywnym, że uaktywnienie jednego uskoku może spowodować uaktywnienie innego uskoku, powodujące deformacje lub dyslokacje na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu, lub

- potencjalną maksymalną magnitudę związaną ze strukturą sejsmogeniczną, która jest na tyle wysoka i jej aktywność sejsmiczna jest przewidywana na takiej głębokości, że mogą powstać deformacje lub dyslokacje na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu.

Biorąc pod uwagę cel planowanych badań geologicznych, który jest istotny dla bezpieczeństwa jądrowego – ITNS (z angielskiego: Important To Nuclear Safety), Wykonawca powinien uwzględnić informację, że całość badań i Produktów Umowy nad którymi będzie prowadzony Nadzór, objęta będzie szczególnymi wymaganiami dotyczącymi systemów zarządzania jakością dla organizacji dostarczających urządzenia, materiały, systemy i usługi dla obiektów jądrowych.

Umowa będzie realizowana w podziale na następujące 4 Zadania:

Zadanie 1. Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej.

Zadanie 2. Nadzór geologiczny nad badaniami geofizyki powierzchniowej.

Zadanie 3. Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

Zadanie 4. Nadzór geologiczny nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

# Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy

- Zadanie 1 – Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej

Rozpoczęcie Zadania 1, poprzez przystąpienie do Mobilizacji do prowadzenia Nadzoru w  granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego, nastąpi z dniem podpisania Umowy.

Mobilizacja obejmuje stan gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przez geologa/geologów posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia geologiczne do nadzoru nad badaniami wymienionymi w punkcie 2.2 poniżej – Zadanie 2.

W ramach realizacji Zadania 1 w zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Informację o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej.

W ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy drogą elektroniczną Informację o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej będzie zawierała:

- planowany harmonogram prowadzenia Nadzoru;

- opis metodyki dla prowadzonego Nadzoru w ramach Zadania 2;

- opis działań podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych;

- listę personelu biorącego udział w realizacji Umowy, w tym osób mających sprawować nadzór wraz z numerami uprawnień geologicznych;

- inne uzgodnione między Stronami.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej zostanie wykonana w polskiej wersji językowej.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej nie stanowi Produktu Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do niniejszego dokumentu, które przekaże w przeciągu do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Informację o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego jeżeli przedstawione w niej dane będą zgodne z Umową oraz gdy zostaną uwzględnione wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia uwag do dokumentu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia dokumentu przez Wykonawcę do Zamawiającego należy przyjąć, że zostało ono zaakceptowane przez Zamawiającego.

W przypadku braku akceptacji Informacji o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przez Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do prowadzenia Nadzoru w ramach Zadania 2.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przekazana będzie w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

Wersja ostateczna Informacji o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przekazana będzie w wersji papierowej i elektronicznej.

Zadanie 1 - Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru zakończy się w dniu rozpoczęcia Zadania 2 - Nadzór nad badaniami geofizyki powierzchniowej.

- Zadanie 2 – Nadzór geologiczny nad badaniami geofizyki powierzchniowej

Rozpoczęcie Zadania 2, poprzez przystąpienie do pełnienia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej w Lokalizacji Bełchatów, nastąpi po uzyskaniu pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia prac od Zamawiającego. Dzień rozpoczęcia Zadania 2 będzie wskazany w pisemnym upoważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia pisemnego upoważnienia z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni roboczych) od planowanej daty rozpoczęcia Zadania 2.

W ramach Zadania 2 Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru przez Wykonawcę nad badaniami wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej o sumarycznej długości około 45,65 km. Nadzorowane badania mają celu zdefiniowanie, prześledzenie i zmapowanie głębiej osadzonych cech geologicznych (uskoków, stref ścinania, połączeń, charakterystyki podłoża skalnego) obejmującej badany obszar. Badania będą prowadzone zgodnie z zakresem przedstawionym w Projekcie Technicznym Prac dla badań geofizycznych dla lokalizacji Bełchatów.

Wykonanie Zadania 2 polega na sprawowaniu Nadzoru nad robotami geologicznymi poprzez obecność w terenie geologa/geologów posiadającego odpowiednie kwalifikacje geologiczne – geofizyczne upr. nr IX.

Przewidywany czas prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej wynosi 5 miesięcy. Możliwe jest przedłużenie czasu prowadzenia Nadzoru o 1 miesiąc na podstawie wystawionego przez Zamawiającego Upoważnienia do kontynuacji Nadzoru. Upoważnienie do kontynuacji Nadzoru zostanie wystawione tylko w przypadku opóźnienia w zakładanym harmonogramie prac terenowych. Zamawiający może wystawić maksymalnie 1 Upoważnienie do kontynuacji Nadzoru (max. 1 miesiąc dodatkowego Nadzoru).

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia Nadzoru zgodnie z zatwierdzonym Projektem Technicznym Prac dla badań geofizycznych. Projekt Techniczny Prac dla badań geofizycznych w wersji elektronicznej, zostanie przekazany Wykonawcy Nadzoru niezwłocznie po jego otrzymaniu od Wykonawcy badań geofizycznych, w wersji zatwierdzonej przez Zamawiającego przez dedykowaną platformę wymiany danych.

W zależności od sposobu prowadzenia prac oraz harmonogramu możliwe jest prowadzenie Nadzoru w trybie dwuzmianowym, w tym również w porze nocnej.

W ramach Zadania 2 Zamawiający przewiduje przerwy w pełnieniu nadzoru geologicznego uwarunkowane harmonogramem prac geologicznych oraz warunkami pogodowymi. Przerwanie pełnienia Nadzoru geologicznego nastąpi po uzyskaniu upoważnienia do przerwania Prac od Zamawiającego. Wznowienie pełnienia Nadzoru geologicznego nastąpi po uzyskaniu upoważnienia do wznowienia prac od Zamawiającego. O przerwaniu oraz wznowieniu pełnienia Nadzoru geologicznego w Lokalizacji Inwestycji Zamawiający będzie informował z 1 dniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail.

W ramach Zadania 2 Wykonawca będzie zobowiązany co najmniej do:

- prowadzenia bieżącego Nadzoru nad badaniami geologicznymi w terenie, zgodnie z harmonogramem badań;

- współpracy z Zamawiającym podczas realizacji badań;

- bieżącego informowania Zamawiającego o postępie badań i ewentualnych trudnościach w ich realizacji poprzez niezwłoczny kontakt telefoniczny/mailowy z Zamawiającym;

- kontroli wypełniania dzienników, raportów i innej dokumentacji opracowywanej podczas realizacji badań;

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych;

- stałej współpracy z nadzorem inwestorskim Zamawiającego.

W ramach bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac terenowych Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu Raporty dzienne ze sprawowanego Nadzoru, zgodnie z zapisami rozdziału III Sprawozdawczość – zawartość Raportów dziennych. Raport dzienny będzie przekazywany w wersji elektronicznej do godziny 1000 dnia następującego po dniu, którego raport dotyczy. Wykonawca opracuje Raport dzienny dla każdego dnia, w którym będzie pełniony przez Wykonawcę Nadzór w terenie.

Zalecane metody prowadzenia Nadzoru Geologicznego:

nadzór będzie prowadzony w trybie ciągłym (od rozpoczęcia do zakończenia każdej z nadzorowanych prac), przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69);

dobór właściwych, szczegółowych i ostatecznych metod wykonania Przedmiotu Umowy stanowi zadanie Wykonawcy, które powinno zostać wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na podstawie Projektu Technicznego Prac dla badań geofizycznych;

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad kompleksową realizacją badań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Na podstawie Zadania 2 Wykonawca zobowiązany będzie do opracowywania:

- Raportów Miesięcznych (przez miesiąc rozumie się 30 dni kalendarzowych prowadzenia Nadzoru) z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej;

- Raportu Końcowego z Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej.

Każdy Raport Miesięczny opracowany w ramach Zadania 2 będzie zawierał:

- wprowadzenie wyjaśniające cel badań i zadanie raportu;

- opis obszaru badań geofizycznych;

- krótki opis metod badawczych, nad którymi prowadzony był Nadzór;

- harmonogram wykonanych działań ze wskazaniem dat i ram czasowych, a także uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do harmonogramu planowanego w poprzedzającym sprawozdaniu okresowym (nie dotyczy pierwszego Raportu);

- harmonogram planowanych działań przewidzianych w okresie objętym następnym sprawozdaniem okresowym;

- wykaz zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację poszczególnych prac wraz z potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji i numerów uprawnień w danym zakresie merytorycznym;

- opis wydarzeń nadzwyczajnych lub wniosków mogących mieć wpływ na realizację Umowy;

- informację o przeprowadzonym nadzorze i wnioskach po jego przeprowadzeniu w tym informację o zgodności wykonanych działań z Projektem Technicznym Prac dla badań geofizycznych;

- informację o przeprowadzonych kontrolach jakości, wynikach przeprowadzonych kontroli oraz działań związanych z zapewnieniem jakości, wnioskach i zaleceniach;

- informację o podjętych działaniach w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- materiały zebrane podczas prac np. w postaci dokumentacji fotograficznej z nadzorowanych prac;

- inne uzgodnione między Stronami;

- bibliografię.

Raporty Miesięczne z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej zostaną wykonane w polskiej wersji językowej.

Raporty Miesięczne z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej nie stanowią Produkty Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do niniejszego dokumentu, które przekaże w przeciągu do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Raport miesięczny z prowadzenia Nadzoru geologicznego jeżeli przedstawione w nim dane będą zgodne z Umową oraz gdy zostaną uwzględnione wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia uwag do dokumentu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Raportu miesięcznego przez Wykonawcę do Zamawiającego należy przyjąć, że zostało on zaakceptowany przez Zamawiającego.

Raporty Miesięczne przekazywane będą w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego - w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

Przewiduje się wykonanie 5 Raportów miesięcznych z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej. Ilość raportów może ulec zwiększeniu w przypadku przedłużenia czasu prac terenowych, przy czym maksymalna ilość przewidywanych Raportów nie przekroczy 6 Raportów.

Ponadto w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej, w którym przedstawi wszystkie informacje uzyskane podczas prowadzenia Nadzoru.

Raport Końcowy opracowany w ramach Zadania 2 będzie zawierał:

- wprowadzenie opisujące cel badań i zadanie raportu;

- opis obszaru badań;

- krótki opis metod badawczych nad którymi prowadzony był Nadzór;

- harmonogram wykonanych działań ze wskazaniem dat i ram czasowych, a także uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do zaplanowanego harmonogramu;

- wykaz zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację poszczególnych prac;

- opis wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas prowadzenia Nadzoru;

- informację o przeprowadzonym nadzorze i wnioskach po jego przeprowadzeniu w tym informację o zgodności wykonanych działań z Projektem Technicznym Prac dla badań geofizycznych,

- informację o przeprowadzonych kontrolach jakości, wynikach przeprowadzonych kontroli oraz działań związanych z zapewnieniem jakości i wnioskach;

- informację o podjętych działaniach w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- podsumowanie i wnioski odnoszące się do kompletności, adekwatności i reprezentatywności nadzorowanych badań;

- zestaw danych zebranych podczas prac np. formularzy pomiarów terenowych, dokumentacji fotograficznej robót geologicznych itp.;

- inne uzgodnione między Stronami;

- bibliografię.

Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej zostanie wykonany w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru Geologicznego podczas badań geologicznych opisany powyżej stanowi Produkt Umowy i podlega procedurze odbiorowej zgodnie z Załącznikiem D do Umowy.

Raport Końcowy przekazany będzie w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej, zgodnie z Załącznikiem M oraz Załącznikiem D do Umowy.

Raporty Miesięczne i Raport Końcowy, o których mowa powyżej w punkcie 2.11, zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie określonym zgodnie z rozdziałem IX niniejszego Załącznika A.

Zadanie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru Produktu Umowy - Raportu końcowego w polskiej wersji językowej oraz akceptacji angielskiej wersji językowej dla Raportu końcowego.

- Zadanie 3 – Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi oraz geofizyki otworowej.

Rozpoczęcie Zadania 3, poprzez przystąpienie do Mobilizacji do prowadzenia Nadzoru geologicznego w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego, nastąpi po uzyskaniu pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia prac od Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia Mobilizacji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Planowany termin rozpoczęcia badań z zakresu geologii-inżynierskiej oraz badań geofizycznych otworowych wynosi około 6 miesięcy od podpisania Umowy, termin ten może ulec zmianie z uwagi na tok postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dedykowany do nadzorowanych prac (dalej PRG).

Mobilizacja obejmuje stan gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przez jednego lub dwóch geologów posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia geologiczne (kat. VI/VII, IX) do nadzoru nad badaniami wymienionymi w punkcie 4.2 poniżej – Zadanie 4.

W ramach realizacji Zadania 3 w zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Informację o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej będzie zawierała:

- planowany harmonogram prowadzenia Nadzoru;

- opis metodyki dla prowadzonego Nadzoru w ramach Zadania 4;

- opis działań podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych;

- listę personelu biorącego udział w realizacji umowy, w tym osób mających sprawować nadzór wraz z numerami uprawnień geologicznych,

- inne uzgodnione między Stronami.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej zostanie wykonana w polskiej wersji językowej.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nie stanowi Produktu Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do niniejszego dokumentu, które przekaże w przeciągu do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Informację o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego jeżeli przedstawione w niej dane będą zgodne z Umową oraz gdy zostaną uwzględnione wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia uwag do dokumentu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia dokumentu przez Wykonawcę do Zamawiającego należy przyjąć, że zostało ono zaakceptowane przez Zamawiającego.

W przypadku braku akceptacji Informacji o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przez Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do prowadzenia Nadzoru w ramach Zadania 4.

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego zostanie przekazana w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

Wersja ostateczna Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego przekazana będzie w wersji papierowej i elektronicznej.

Maksymalny czas trwania mobilizacji to 30 dni od uzyskania pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia Mobilizacji.

Zadanie 3 - Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru zakończy się w dniu rozpoczęcia Zadania 4 - Nadzór geologiczny nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

- Zadanie 4 – Nadzór geologiczny nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej

Rozpoczęcie Zadania 4, poprzez przystąpienie do pełnienia Nadzoru geologicznego w Lokalizacji Bełchatów, nastąpi po uzyskaniu pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia prac od Zamawiającego. Dzień rozpoczęcia Zadania 4 będzie wskazany w pisemnym upoważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia pisemnego upoważnienia z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni roboczych) od planowanej daty rozpoczęcia Zadania 4.

W ramach Zadania 4 Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru geologicznego przez Wykonawcę nad następującymi badaniami geologicznymi:

- 20 odwiertów: w tym 19 o głębokości 100 m p.p.t. oraz 1 o głębokości 200 m p.p.t.;

- 60 badań sondą cylindryczną (SPT);

- pomiary geofizyki wiertniczej w 20 otworach;

- pobór prób gruntu/rdzeni wiertnicznych i wody do badań laboratoryjnych.

Wykonanie Zadania 4 polega na sprawowaniu Nadzoru nad robotami geologicznymi poprzez obecność w terenie jednego i/lub dwóch geologów posiadających odpowiednie kwalifikacje geologiczne. W zależności od aktualnie prowadzonych prac terenowych (badania geologiczno-inżynierskie, badania geofizyczne), należy zapewnić obecność, następujących geologów nadzoru: geolog inżynierski (upr. nr VI/VII) i/lub geofizyk (upr. nr IX). Należy mieć na uwadze, że wyżej wymienione badania mogą być prowadzone równolegle i niezależnie od siebie lub równocześnie w tym samym czasie.

Czas prowadzenia Nadzoru to 4 miesiące. Możliwe jest przedłużenie czasu prowadzenia Nadzoru o 1 miesiąc na podstawie wystawionego przez Zamawiającego Upoważnienia do kontynuacji Nadzoru. Upoważnienie do kontynuacji Nadzoru zostanie wystawione tylko w przypadku opóźnienia w zakładanym harmonogramie prac terenowych. Zamawiający może wystawić maksymalnie 1 upoważnienie (max. 1 miesiąc dodatkowego Nadzoru).

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia Nadzoru zgodnie z zatwierdzonym PRG oraz planem ruchu zakładu górniczego. Projekt robót geologicznych oraz Plan ruchu zakładu górniczego zostaną przekazane Wykonawcy Nadzoru niezwłocznie po ich otrzymaniu od Wykonawcy badań geologicznych w wersji zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji, - -przez dedykowaną platformę wymiany danych.

W zależności od sposobu prowadzenia prac oraz harmonogramu możliwe jest prowadzenie Nadzoru w trybie dwuzmianowym, w tym również w porze nocnej.

W ramach Zadania 4 Zamawiający przewiduje przerwy w pełnieniu nadzoru geologicznego uwarunkowane harmonogramem prac geologicznych oraz warunkami pogodowymi. Przerwanie pełnienia Nadzoru geologicznego nastąpi po uzyskaniu upoważnienia do przerwania prac od Zamawiającego. Wznowienie pełnienia Nadzoru geologicznego nastąpi po uzyskaniu upoważnienia do wznowienia prac od Zamawiającego. O przerwaniu oraz wznowieniu pełnienia Nadzoru geologicznego w Lokalizacji Inwestycji Zamawiający będzie informował z 1 dniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail.

W ramach Zadania 4 Wykonawca będzie zobowiązany co najmniej do:

- prowadzenia bieżącego Nadzoru nad badaniami geologicznymi w terenie, zgodnie z harmonogramem badań;

- współpracy z Zamawiającym podczas realizacji badań;

- bieżącego informowania Zamawiającego o postępie badań i ewentualnych trudnościach w ich realizacji poprzez niezwłoczny kontakt telefoniczny/mailowy z Zamawiającym;

- kontroli pobierania prób;

- kontroli wypełniania dzienników, raportów, profili otworowych i innej dokumentacji opracowywanej podczas realizacji badań;

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych;

- stałej współpracy z nadzorem inwestorskim Zamawiającego.

W ramach bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac terenowych Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu Raporty dzienne ze sprawowanego Nadzoru, zgodnie z zapisami rozdziału III Sprawozdawczość – zawartość Raportów dziennych. Raport dzienny będzie przekazywany w wersji elektronicznej do godziny 1000 dnia następującego po dniu, którego raport dotyczy. Wykonawca opracuje Raport dzienny dla każdego dnia, w którym będzie pełniony przez Wykonawcę Nadzór w terenie.

Zalecane metody prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej:

- nadzór będzie prowadzony w trybie ciągłym (od rozpoczęcia do zakończenia każdej z nadzorowanych prac), przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze;

dobór właściwych, szczegółowych i ostatecznych metod wykonania Przedmiotu Umowy stanowi zadanie Wykonawcy, które powinno zostać wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie PRG oraz Planu ruchu górniczego;

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad kompleksową realizacją badań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Na podstawie Zadania 4 Wykonawca zobowiązany będzie do opracowywania:

- Raportów Miesięcznych (przez miesiąc rozumie się 30 dni kalendarzowych prowadzenia Nadzoru) z prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

Raportu Końcowego z Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej.

Każdy Raport Miesięczny opracowany w ramach Zadania 4 będzie zawierał:

- wprowadzenie wyjaśniające cel badań i zadanie raportu;

- opis punktów badawczych;

- krótki opis metod badawczych, nad którymi prowadzony był Nadzór;

- harmonogram wykonanych działań ze wskazaniem dat i ram czasowych, a także uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do harmonogramu planowanego w poprzedzającym sprawozdaniu okresowym (nie dotyczy pierwszego Raportu);

- harmonogram planowanych działań przewidzianych w okresie objętym następnym sprawozdaniem okresowym;

- wykaz zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację poszczególnych prac wraz z potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji i numerów uprawnień w danym zakresie merytorycznym;

- opis wydarzeń nadzwyczajnych lub wniosków mogących mieć wpływ na realizację Umowy;

- informację o przeprowadzonym nadzorze i wnioskach po jego przeprowadzeniu w tym informację o zgodności wykonanych działań z zatwierdzonym PRG oraz planem ruchu zakładu górniczego;

- informację o przeprowadzonych kontrolach jakości, wynikach przeprowadzonych kontroli oraz działań związanych z zapewnieniem jakości, wnioskach i zaleceniach;

- informację o podjętych działaniach w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- materiały zebrane podczas prac np. w postaci dokumentacji fotograficznej z nadzorowanych prac;

- inne uzgodnione między Stronami;

- bibliografię.

Raporty Miesięczne z prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej zostaną wykonane w polskiej wersji językowej.

Raporty Miesięczne z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej nie stanowią Produkty Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do niniejszego dokumentu, które przekaże w przeciągu do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Raport miesięczny z prowadzenia Nadzoru geologicznego jeżeli przedstawione w nim dane będą zgodne z Umową oraz gdy zostaną uwzględnione wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia uwag do dokumentu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Raportu miesięcznego przez Wykonawcę do Zamawiającego należy przyjąć, że zostało on zaakceptowany przez Zamawiającego.

Raporty Miesięczne przekazywane będą w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego - w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

Przewiduje się wykonanie 4 Raportów miesięcznych z prowadzenia Nadzoru Geologicznego podczas badań geologicznych. Ilość raportów może ulec zwiększeniu w przypadku przedłużenia czasu prac terenowych, przy czym maksymalna ilość przewidywanych Raportów nie przekroczy 5 Raportów.

Ponadto w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej, w którym przedstawi wszystkie informacje uzyskane podczas prowadzenia Nadzoru.

Raport Końcowy opracowany w ramach Zadania 4 będzie zawierał:

- wprowadzenie opisujące cel badań i zadanie raportu;

- opis obszaru badań;

- krótki opis metod badawczych nad którymi prowadzony był Nadzór;

- harmonogram wykonanych działań ze wskazaniem dat i ram czasowych, a także uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do zaplanowanego harmonogramu;

- wykaz zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację poszczególnych prac;

- opis wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas prowadzenia Nadzoru;

- informację o przeprowadzonym nadzorze i wnioskach po jego przeprowadzeniu w tym informację o zgodności wykonanych działań z zatwierdzonym PRG i planem ruchu zakładu górniczego;

- informację o przeprowadzonych kontrolach jakości, wynikach przeprowadzonych kontroli oraz działań związanych z zapewnieniem jakości i wnioskach;

- informację o podjętych działaniach w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- podsumowanie i wnioski odnoszące się do kompletności, adekwatności i reprezentatywności nadzorowanych badań;

- zestaw danych zebranych podczas prac np. formularzy pomiarów terenowych, dokumentacji fotograficznej robót geologicznych itp.;

- inne uzgodnione między Stronami;

- bibliografię.

Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej zostanie wykonany w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Raport Końcowy z prowadzenia Nadzoru Geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej opisany powyżej stanowi Produkt Umowy i podlega procedurze odbiorowej zgodnie z Załącznikiem D do Umowy.

Raport Końcowy przekazany będzie w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wymaganym formacie w formie elektronicznej umieszczonej w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej, zgodnie z Załącznikiem M oraz Załącznikiem D do Umowy.

Raporty Miesięczne i Raport Końcowy, o których mowa powyżej w punkcie 4.11, zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie określonym zgodnie z rozdziałem IX niniejszego Załącznika A.

Zadanie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru Produktu Umowy - Raportu końcowego w polskiej wersji językowej oraz akceptacji angielskiej wersji językowej dla Raportu końcowego.

# Sprawozdawczość – zawartość Raportów dziennych

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu codziennie Raport dzienny ze sprawowanego Nadzoru (dotyczy Zadania 2 i Zadania 4).

- Każdy Raport dzienny zostanie przygotowany w uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę formie oraz będzie zawierać:

- datę prowadzenia nadzoru;

- wykaz personelu prowadzącego nadzór;

- lokalizację badań geofizycznych/nazwę punktu badawczego;

- notatki z obserwacji podczas prowadzonego nadzoru;

- uwagi do prowadzonych badań geologicznych;

- fotografie dokumentające przebieg prac;

- inne uzgodnione między Stronami.

- Raport dzienny nie stanowi Produktu Umowy. Każdy Raport dzienny z realizacji Przedmiotu Umowy wykonane zostanie w polskiej wersji językowej.

- Raport dzienny przekazywany będzie w uzgodnionym formacie w formie elektronicznej umieszczonej - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego - w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

# Standardy przygotowywania dokumentacji

Informacja o gotowości prowadzenia Nadzoru, Raporty miesięczne i Raporty Końcowe opracowane w ramach realizacji Umowy zostaną przygotowane w formie spełniającej m.in. następujące wymagania:

- Zapewniającej estetyczny, logiczny i przemyślany układ dokumentu zgodny z zakresem prezentowanych danych, umożliwiający czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści bez zbędnych cytatów, powtórzeń i uogólnień.

- Zawierać będą we wstępach glosariusz używanych skrótów i terminów branżowych.

- Posiadać będą (aktywne w wersji elektronicznej) spisy treści (w tym rysunków, map, tabel, itp.).

- Będą posiadały logicznie zdefiniowane nagłówki, odzwierciedlające poziom zagnieżdżenia tekstu.

- Rysunki/schematy zawarte w treści Raportów będą zaopatrzone w stosowne legendy i opisy, w tym źródła cytowania, w przypadku powoływania się na opracowania innych autorów (odniesienia do źródła prezentowanego materiału zamieszczane będą pod rysunkiem).

- Skala map odpowiadać będzie przedmiotowi i szczegółowości analizowanych zagadnień; dla wszystkich wykorzystanych w Raportach rysunków, map, fragmentów publikacji, itp., które są objęte prawem autorskim, należy podać źródło cytowania wraz z innymi niezbędnymi danymi (nazwa projektu, opis zadania, skala, data, nazwisko autora, itd.) w tabeli objaśnień projektu.

- Mapy zawierać będą tabelę projektu i objaśnień, legendy, skalę oraz w uzasadnionych przypadkach opisy pozwalające na odczytanie informacji na nich zawartych. Dopuszcza się, gdzie zasadne, zaprezentowanie ww. informacji na 1 arkuszu zbiorczym do danego tomu dokumentacji.

- Każdy Raport opracowany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będzie posiadał podpisy osób opracowujących, sprawdzających i zatwierdzających dokument, jak również następujące numer odpowiednich uprawnień geologicznych.

- Opracowania techniczne/projektowe przygotowane zostaną w formacie tekstowym: *.doc(x), kalkulacyjnym: *xls(x), graficznym: *.pdf, *.dwg/dgn/dxf, przy czym układ rzutni modelu do wydruku musi odpowiadać zawartości i formacie pliku *.pdf oraz folder z zawartością plików *.dwg/dgn/dxf musi zawierać pełny zestaw niezbędnych plików referencyjnych i zorientowanych map/obrazów rastrowych umożliwiających odtworzenie zawartości pliku *.pdf. Obrazy graficzne posiadać będą nazwy/odniesienia umożliwiające łatwą nawigację/identyfikację zakresu do jakiego się odnoszą.

- Opracowania techniczne nie będą zawierać warstw nieużywanych oraz zbędnych oraz nie będzie zawierać zapisu na warstwach nie mających uzasadnienia w prezentowanym zakresie danych.

- Forma elektroniczna każdego Raportu umożliwiać będzie łatwy wydruk oraz przeglądanie za pomocą oprogramowania ogólnodostępnego (np. formaty: *.doc(x), *.pdf, *.xls(x), *.jpg, etc.). W przypadku konieczności prezentacji graficznej danych, Wykonawca będzie kartował mapy w sposób umożliwiający jednoczesne wypełnienie wymogów ustawy OOŚ w zakresie zgodności skali z zawartością mapy i unikniecie wielkoformatowego plotowania danych (przeskalowanie).

- Wszystkie załączniki do Raportów opracowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i Sprawozdań z realizacji Przedmiotu Umowy stanowią ich integralne elementy i muszą zostać sporządzone w formie spełniającej powyższe wymagania. Wykonawca wraz z każdym takim Raportem lub Sprawozdaniem dostarczy komplet plików elektronicznych obejmujący wszystkie rysunki, zdjęcia oraz załączniki graficzne stanowiące jego elementy o nazewnictwie umożliwiającym identyfikację materiału w treści opracowania.

- W zakresie odnośników do źródeł literatury należy przyjąć układ alfabetyczny według nazwisk autorów (bądź według ważności publikacji) cytując poszczególne pozycje literatury rozpoczynając od nazwiska autora i inicjału imienia. Prace zbiorowe umieszczać należy zgodnie z układem alfabetycznym, biorąc za punkt wyjścia pierwszą literę tytułu, jak np.: Paruch J., Słownik skrótów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. 16, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

- W zakresie elementów opisu bibliograficznego należy, w zakresie wydawnictwa zwartego (książka) stosować następującą formę: gdy autor jest indywidualny – nazwisko i inicjały imion (np.: Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, PIW, Warszawa 1970), gdy autorów jest kilku, wówczas zamieszcza się nazwiska wszystkich autorów w kolejności, w jakiej są umieszczone w karcie tytułowej albo z dodatkiem et al. po nazwisku pierwszego autora (np.: Troadec L. et al., Exercises de marketing, wyd. II, Les Editions d’Organisation, Paris 1984, 3t), gdy autor jest korporatywny – nazwa ciała zbiorowego – instytucji, organizacji (np.: Bieńkowski W., Lis S., Konkurencyjność gospodarcza USA, PAN, Warszawa - Kraków 1988, seria Folia Oeconomica Cracoviensia” vol. XXXI), gdy publikacja jest pracą zbiorową (artykuły wielu autorów), opis zaczyna się od tytułu, a nazwę redaktora całości podaje się po tytule, poprzedzonym skrótem red. (np.: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000).

- W zakresie elementów opisu bibliograficznego, a w szczególności w zakresie przygotowania spisu literatury przekazywanego w formie pliku o rozszerzeniu *ris, uzupełnić w nim wszystkie dostępne dane bibliograficzne takie jak: nazwiska, imiona i inicjały wszystkich autorów, rok wydania, tytuł w języku polskim i/lub oryginalnym, język publikacji, DOI, numer tomu/serii i/lub ich tytuły itp.

# Wymagania techniczno-organizacyjne wykonania przedmiotu Umowy.

- Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz przez osoby mające odpowiednie uprawnienia geologiczne.

Raporty przewidziane w ramach przedmiotu Umowy zostaną wykonane w sposób zapewniający właściwe i kompletne zastosowanie aktualnych na czas realizacji Umowy przepisów prawa krajowego i europejskiego, a także z uwzględnieniem zgodności z zalecanymi przez właściwe organy, instytucje i organizacje branżowe wytycznymi i międzynarodowymi dobrymi praktykami, a zwłaszcza:

ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z aktami wykonawczymi – rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r. poz. 155) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. 2026 r., poz. 1) wraz z aktem wykonawczym do ustawy - rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego;

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.);

Aktualnych wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Zaleceń Prezesa PAA m.in. „Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych”.

Raport z mobilizacji, Raporty miesięczne i Raporty Końcowe będą przekazywane w wymaganym formacie - w miejscu wskazanym i udostępnionym przez Zleceniodawcę, w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z Załącznikiem M do Umowy.

Wykonawca zastosuje do wszystkich Produktów Umowy format/szablon dokumentacji uzgodniony z Zamawiającym.

Wynik uzgodnień ze spotkań będzie dokumentowany przez Wykonawcę w czasie spotkania, a notatka każdorazowo zostanie uzgodniona z Zamawiającym, podpisana przez Strony i przekazana wszystkim Stronom w następnym dniu roboczym następującym po spotkaniu.

# Forma dokumentowania danych przestrzennych (GIS)

- Dane przestrzenne GIS dokumentowane będą zgodnie z wymaganiami Załącznika L do Umowy.

# Wypadki i incydenty

- W przypadku wystąpienia wypadku lub incydentu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony środowiska informacja o ww. zdarzeniu zostanie przekazana osobie wskazanej w Umowie do kontaktu (Przedstawiciel Zamawiającego) niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 12 h od wystąpienia wypadku lub incydentu.

# Szczególne wymagania odnośnie zapewnienia jakości

- Wykonawca uwzględni w metodykach i realizacji Umowy wymagania z Załącznika P do Umowy - Podręcznik jakości Wykonawców dla zakresu realizowanych prac.

# Terminy realizacji

- Zadanie 1 - Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru nad badaniami geofizyki powierzchniowej

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nie stanowi Produktu Umowy, zostanie przekazana Zmawiającemu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

- Zadanie 2 - Nadzór geologiczny nad badaniami geofizyki powierzchniowej

  - Raporty miesięczne z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej zostaną:

- przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca którego dotyczy raport,

- odebrane w polskiej wersji językowej w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia przekazania Zamawiającemu Raportu z mobilizacji przez Wykonawcę.

  - Raport końcowy z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geofizyki powierzchniowej zostanie:

- przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia pełnienia Nadzoru geologicznego przez Wykonawcę,

- odebrany w polskiej i zaakceptowany w angielskiej wersji językowej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego przez Wykonawcę.

- Zadanie 3 - Mobilizacja do prowadzenia Nadzoru nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej

Informacja o gotowości do prowadzenia Nadzoru geologicznego nie stanowi Produktu Umowy, zostanie przekazana Zmawiającemu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania pisemnego upoważnienia do rozpoczęcia prac od Zamawiającego.

- Zadanie 4 - Nadzór geologiczny nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej

  - Raporty miesięczne z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej zostaną:

- przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca którego dotyczy raport,

- odebrane w polskiej wersji językowej w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia przekazania Zamawiającemu Raportu z mobilizacji przez Wykonawcę.

  - Raport końcowy z prowadzenia Nadzoru geologicznego nad badaniami geologiczno-inżynierskimi i geofizyki otworowej zostanie:

- przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia pełnienia Nadzoru geologicznego przez Wykonawcę,

- odebrany w polskiej i zaakceptowany w angielskiej wersji językowej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego przez Wykonawcę.