ZAŁĄCZNIK D
– PROCEDURA ODBIORU PRODUKTÓW UMOWY –

- Każdy Produkt Umowy zostanie przygotowany w 2 (dwóch) wersjach językowych: polskiej i angielskiej o ile zapisy w Załączniku A do Umowy nie stanowią inaczej.

- Polska wersja językowa Produktów Umowy, o których mowa w Załączniku A do Umowy, podlega Procedurze Odbioru Produktów Umowy o ile zapisy w Załączniku A do Umowy nie stanowią inaczej.

- Nie później niż w ostatnim dniu terminu określonego odpowiednio dla każdego z Produktów Umowy zgodnie z Załącznikiem A do Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Produkt Umowy w polskiej wersji językowej do oceny w wersji elektronicznej (wersja *PDF i w formie edytowalnej) wraz z podpisanym Protokołem przekazania dokumentacji.

- Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przekazania Produktu Umowy dokona weryfikacji kompletności Produktu Umowy na podstawie Protokołu przekazania dokumentacji, oceniając, czy wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Załącznikiem A zostały złożone oraz czy dostarczony przez Wykonawcę Produkt Umowy w sposób rażący nie odbiega od standardów, jakim powinien odpowiadać Produkt Umowy przygotowany przez profesjonalny podmiot zawodowo zajmujący się wykonywaniem usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia niekompletności Produktu Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania Produktu Umowy lub jego brakujących elementów wskazanych w Załączniku A do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym, odpowiednim terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 Umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych.

- Za dzień złożenia Produktu Umowy uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnego Produktu Umowy. Podpisanie protokołu przekazania przez Zamawiającego jest potwierdzeniem iż przekazany Produkt Umowy jest kompletny.

- Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania dokonana oceny Produktu Umowy. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin oceny o 7 (siedem) dni roboczych, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie (dopuszczalna jest forma elektroniczna zawiadomienia).

- Na etapie oceny Produkt Umowy może zostać zaakceptowany przez Zamawiającego w przypadku spełnienia wymagań wynikających z Umowy, bądź odrzucony, o ile będą spełnione podstawy do odrzucenia Produktu Umowy.

- Wykonawca w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia odrzucenia Produktu Umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poprawiony Produkt Umowy w formie elektronicznej w kolejnej rewizji, uwzględniający zgłoszone uwagi wraz z odpowiedziami Wykonawcy.

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z uwag Zamawiającego Wykonawca przekaże w komentarzach do zgłoszonych uwag pisemne stanowisko odnośnie do danej uwagi zawierające wyczerpujące uzasadnienie merytoryczne wraz z wyczerpującą argumentacją przyczyn braku uwzględnienia uwagi Zamawiającego. Zamawiający przy ocenie ponownie przedłożonego Produktu Umowy dokona weryfikacji sporządzonego przez Wykonawcę wyżej wskazanego pisemnego stanowiska oraz podejmie decyzję w zakresie jego uwzględnienia. Nieuwzględnienie przez Zamawiającego wyżej wskazanego pisemnego stanowiska będzie skutkować odrzuceniem danego Produktu Umowy.

- Zamawiający w terminie określonym w pkt 7 dokona ponownej oceny poprawionego Produktu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z pkt 9.

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględnił wszystkich zgłoszonych uwag Zamawiającego albo uczynił to w ocenie Zamawiającego w sposób niewystarczający, wówczas Produkt Umowy przekazany Zamawiającemu zostanie odrzucony.

- W przypadku odrzucenia Produktu Umowy, o którym mowa w pkt 12, Wykonawca zostanie wezwany do przedłożenia poprawionego Produktu Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 (trzy) dni robocze), po czym Zamawiający dokona jego ponownej oceny, którą Zamawiający wykona w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych.

- Odrzucenie przez Zamawiającego Produktu Umowy po jego ponownej ocenie, o  której mowa w pkt 13, powinno obejmować przyczyny odrzucenia, aby zasadne było odrzucenie Produktu Umowy przez Zamawiającego. W przypadku odrzucenia Produktu Umowy Wykonawcy nie jest należne wynagrodzenie za wykonanie odrzuconego Produktu Umowy.

- Procedura wzywania Wykonawcy do przedłożenia poprawionego Produktu Umowy może być powtarzana, według uznania Zamawiającego, o ile będą spełnione podstawy do odrzucenia Produktu Umowy, Zamawiający będzie również uprawniony w  takiej sytuacji za każdym przypadkiem odrzucenia Produktu Umowy do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia od dnia odrzucenia Produktu Umowy zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 Umowy do czasu akceptacji Produktu Umowy przez Zamawiającego, w przypadku gdyby Zamawiający nie skorzystał z tego uprawnienia wcześniej.

- Jeżeli Wykonawca w ocenie Zamawiającego uwzględnił wszystkie zgłoszone uwagi albo Zamawiający uwzględnił pisemne stanowisko Wykonawcy odnośnie do uwag, wówczas Produkt Umowy zostanie zaakceptowany.

- Zamawiający jest uprawniony w trakcie procedury odbioru Produktu Umowy do zgłoszenia nowych uwag, wcześniej przez niego niezgłoszonych, jeżeli dotyczą one zmian w Produkcie Umowy dokonanych przez Wykonawcę w wyniku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do przedłożenia poprawionego Produktu Umowy.

- Wykonawca w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia akceptacji Produktu Umowy polskiej wersji językowej przez Zamawiającego przekaże Produkt Umowy w wersji angielskiej do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia akceptacji Produktu Umowy w wersji angielskiej przez Zamawiającego, przekaże Produkt Umowy w polskiej i angielskiej wersji językowej w ostatecznej rewizji, liczbie egzemplarzy oraz formie określonej w pkt 21 niniejszego załącznika i w formatach wymaganych w Załączniku A do Umowy, do jego przyjęcia przez Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi do wersji angielskiej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Produktu Umowy w wersji angielskiej, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i zmodyfikować Produkt Umowy albo odrzucić (z wyjaśnieniem podstaw odrzucenia) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. W razie niezgłoszenia uwag do wersji angielskiej przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował treść wersji angielskiej.

- Poprzez przyjęcie Produktu Umowy przez Zamawiającego rozumie się stwierdzenie przez Zamawiającego, że Produkt Umowy o treści która została zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z pkt 16 został złożony w ostatecznej rewizji, w liczbie egzemplarzy i w formie wymaganej w Załączniku A do Umowy.

- Każdy Produkt Umowy w wersji polskiej i angielskiej po wystawieniu przez Zamawiającego Protokołu oceny dokumentacji ze statusem „Zaakceptowany” zostanie przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanych w Załączniku A do Umowy - oraz elektronicznej (na nośniku danych właściwym dla objętości przekazywanych danych) w wersji edytowalnej oraz zeskanowanej (PDF wraz z niezbędnymi podpisami).

- Po przyjęciu polskiej wersji językowej Produktu Umowy, Zamawiający wystawi Protokół odbioru Produktu Umowy stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Przez datę przekazania, odrzucenia, akceptacji, przyjęcia bądź odbioru Produktu Umowy rozumie się datę otrzymania przez drugą Stronę Umowy właściwego protokołu dokumentującego jedną z powyższych czynności wraz z wymaganymi przez Umowę dokumentami dla tej czynności.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania w toku Procedury Odbioru Produktów Umowy z pomocy i wsparcia osób trzecich, w tym do udostępniania takim osobom Produktu Umowy oraz wszelkich dokumentów i opracowań przygotowanych przez Wykonawcę w celu zasięgnięcia ich opinii lub stanowiska co do treści Produktu Umowy lub przekazywanych dokumentów lub opracowań. Wykonawca ma prawo do zażądania wykazania umocowania danej osoby do działania w imieniu Zamawiającego.