Do uzupełnienia po zakończeniu postępowania zakupowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Czas trwania | Liczony od: |
| 1 | Inicjacja projektu | 1 tydzień | Podpisania Umowy |
| 2 | Etap 0 | 4 tygodnie | Inicjacji Projektu |
| 3 | Etap 1 |  |  |
| 3.1 | Faza 1 | 2 miesiące | Podpisanie Umowy |
| 3.2 | Faza 2 |  |  |
| 3.2.1 | Start Produkcyjny Etap 1 | 4 miesiące | Podpisanie Umowy |
| 3.2.2 | Stabilizacja Etap 1 | 2 miesiące | Startu Produkcyjnego Etap 1 |
| 4 | Etap 2 |  |  |
| 4.1 | Faza 1 | 2 tygodnie | Startu Produkcyjnego Etap 1 |
| 4.2 | Faza 2 |  |  |
| 4.2.1 | Start Produkcyjny | 2 miesiące | Startu Produkcyjnego Etap 1 |
| 4.2.2 | Stabilizacja | 2 miesiące | Startu Produkcyjnego Etap 2 |
| 5 | Etap 3 |  |  |
| 5.1 | Faza 1 | 2 tygodnie | Startu Produkcyjnego Etap 2 |
| 5.2 | Faza 2 |  |  |
| 5.2.1 | Start Produkcyjny | 2 miesiące | Startu Produkcyjnego Etap 2 |
| 5.2.2 | Stabilizacja | 2 miesiące | Startu Produkcyjnego Etap 2 |