## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | Remont gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa DN 250 w m. Lgota Górna, gmina Koziegłowy – wykonanie robót budowlanych | [15 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego |  | 01.12.2023r.
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | Fakturowanie [%] | KWOTA | REALIZACJA - 2022 |  | REALIZACJA - 2023 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Prace przygotowawcze: powiadomienie właścicieli gruntów o terminach robót, zakup materiałów, wytyczenie trasy gazociągu, przygotowanie podłoża, uzgodnienie polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych, przekazanie placu budowy. |  |  |  | 20
2. | Prace montażowe gazociągu. |  |  |  | 30
3. | Wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór techniczny, rozbiórka elementów wyłączanego odcinka gazociągu, prace porządkowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej. |  |  |  | 30
4. | Odbiór końcowy. |  |  |  | 20 | [14 empty] | 01.12.2023
|  |  | Fakturowanie netto [PLN] |  | 100