|  |  |
| --- | --- |
| **Harmonogram rzeczowo – finansowy do postępowania przetargowego**  **pn.** **„Opracowanie projektu i roboty budowlane dla rozbiórki i budowy**  **nowej stacji gazowej Q=630m3/h Staroźreby”** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr KM.** | **Nazwa Kamienia Milowego** | **Zakończenie\*** | **Wartość netto**  **[% wynagrodzenia]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Zatwierdzenie dokumentacji Projektu Wstępnego przez RT(1) | do 6(5) miesięcy od podpisania Umowy**\*** | 5% |
| 2 | Zatwierdzenie całości dokumentacji projektowej przez RT(1) wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji Pozwolenia na rozbiórkę i budowę, oraz przekazanie kompletu wymaganej dokumentacji projektowej | do 12(5) miesięcy od podpisania Umowy**\*** | 5% |
| 3 | Prefabrykacja i wykonanie prób warsztatowych lub obiektowych(2) | do 30.04.2024r.**\*** | 40% |
| 4 | Odbiór techniczny dla całego zakresu Umowy(3) | do 15.09.2024**\*** | 40% |
| 5 | Odbiór końcowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z zakończeniem robót (4) | do 30.11.2024r. | 10% |

**\***Podane terminy należy traktować jako maksymalne terminy realizacji poszczególnych Kamieni Milowych oczekiwane przez Zamawiającego.

(1) Wykonanie Kamienia Milowego polega na uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Technicznej (RT) i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w zakresie Kamienia Milowego.

(2) Wykonanie Kamienia Milowego polega na podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i/lub inspektora UDT protokołu prób ciśnieniowych.

(3) Wykonanie Kamienia Milowego polega na podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego zadania.

(4) Pod pojęciem” odbioru końcowego” rozumie się na podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania

(5) Podane terminy zawierają czas potrzebny do akceptacji u Zamawiającego przekazanej dokumentacji.