## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Kęty DN 150 PN 2,5 MPa,odc. ZZU BZ0900,przekładka Adolfin–Stawy Grójeckie- wykonanie robót budowlanych. | [18 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego |  | 20.12.2024r.
Termin odbioru technicznego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | Fakturowanie [%] | KWOTA | Realizacja - 2023 | [6 empty] | Realizacja - 2024 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Prace przygotowawcze: zakup materiałów i armatury dla potrzeb prefabrykacji ZZU(kształtki, rury, armatura).
2. | Prefabrykacja warsztatowa ZZU.
3. | Prace przygotowawcze: powiadomienie właścicieli gruntów o terminach robót, zakup materiałów dla części liniowej(rury, łuki), wytyczenie trasy gazociągu, uzgodnienie polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych, przekazanie placu budowy.
4. | Prace montażowe gazociągu.
5. | Prace montażowe na ZZU - część technologiczna, ogrodzenie i utwardzenie terenu.
6. | Wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór techniczny.
7. | Załatwienie formalności związanych z zakończeniem budowy , w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Włączenia, rozbiórka likwidowanego ZZU i elementów wyłączanego odcinka gazociągu, prace porządkowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej.
8. | Odbiór końcowy. |  |  |  | 20 | [19 empty] | 2024-12-20
|  |  | Fakturowanie netto [PLN] |  | 100