## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | „Gazociąg Trzebiesławice- Częstochowa w m. Jastrząb- budowa ZZU przyłączeniowego dwustronnego i ZZU wlot do SRP Jastrząb - wykonanie robót budowlanych” | [13 empty] | WERSJA: nr ….............. z dnia …......................
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego |  | 31.08.2024r.
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | Fakturowanie [%] | KWOTA | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1. | Prace przygotowawcze: powiadomienie właścicieli gruntów o terminach robót, zakup materiałów, wytyczenie trasy gazociągu, przygotowanie podłoża, uzgodnienie polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych, przekazanie placu budowy. |  |  |  | 20
2. | Prace montażowe. |  |  |  | 30
3. | Wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór techniczny. |  |  |  | 20
4. | Włączenia, rozbiórka elementów wyłączanego odcinka gazociągu, likwidacja istniejącego ZZU, prace porządkowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej. |  |  |  | 10
5. | Odbiór końcowy. |  |  |  | 20 | [15 empty] | 31.08.2024r.
|  |  | Fakturowanie netto [PLN] |  | 100