## str. 1 protokołu
Zadanie: | ……………………………… |  | Załącznik nr 13 do Umowy
PROTOKÓŁ RZECZOWO-FINANSOWY z dnia ………………………...
W okresie od ………….. |  | do dnia ……...
przy udziale przedstawicieli:
Zamawiającego OGP Gaz-System SA, o/………. |  | Pana/Pani | ………………………………………
Generalnego wykonawcy |  | Pana/Pani | ………………………………………
Podwykonawcy |  | Pana/Pani | ………………………………………
Innych |  | Pana/Pani | ………………………………………
Na podstawie niniejszego protokółu potwierdza się wykonanie robót w zakresie:
Nr | Zakres zrealizowanych robót (zgodnie z Tabelą w par. 4 ust. 1 Umowy): | Wartość netto w PLN zrealizowanych robót | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron
1.
2.
3.
4.
1. Roboty ujęte w wierszach powyżej zostały wykonane zgodnie z umową.
2. Wartość zrealizowanych robót w podziale na środki trwałe na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie podane w ust. 3 (str. 2)

## str. 2_SRP
3. Zestawienie wartości wykonanych robót dla zadania …………………………………………
Lp. | Rodzaje robót, asortymenty elementy | Wartość robót wg Umowy (na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego) | Wartość robót od początku budowy zł | Wartość robót wykonanych według poprzednich protokołów zł | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Działka
2 | Drogi i place wewnętrzne
3 | Droga dojazdowa
4 | Oświetlenie terenu
5 | Ogrodzenie zewnętrzne/wewnętrzne
6 | Budynek
7 | Wiata, kontener, skrzynka
8 | Maszt
9 | System odwodnienia
10 | Część technologiczna
11 | Układ pomiarowy i urządzenia AKP z nim związane
12 | Układ pomiaru jakości gazu
13 | System Aktywnej Ochrony Przeciwkoryzyjnej
14 | Sieć cieplna
15 | Kocioł wodny
16 | Urzadzenia rozdzielcze prądu zmiennego
17 | Przyłacze energetyczne
18 | Transformator
19 | Stacja nawaniania
20 | System łaczności
21 | System ochrony obiektu
Razem
|  |  | Przedstawiciel Zamawiającego |  | Wykonawca
Dnia | ………………………………………….. |  | …………………………… |  | …………………………………….

## str. 2_Węzeł
3. Zestawienie wartości wykonanych robót dla zadania …………………………………………
Lp. | Rodzaje robót, asortymenty elementy | Wartość robót wg Umowy (na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego) | Wartość robót od początku budowy zł | Wartość robót wykonanych według poprzednich protokołów zł | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Działka
2 | Drogi i place wewnętrzne
3 | Droga dojazdowa
4 | Oświetlenie terenu
5 | Ogrodzenie zewnętrzne/wewnętrzne
6 | Budynek
7 | Wiata, kontener, skrzynka
8 | Maszt
9 | System odwodnienia
10 | Część technologiczna
11 | Układ pomiarowy i urządzenia AKP z nim związane
12 | Układ pomiaru jakości gazu
13 | System Aktywnej Ochrony Przeciwkorozyjnej
14 | Linia napowietrzna WN
15 | Linia kablowa WN
16 | Stacja transformatorowa (trafo) napowietrzna
17 | Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego
18 | Rozdzielnia elektryczna
19 | Sieć energetyczna (WN/NN)
20 | Agregat prądotwórczy-pr. zmienny
21 | Agregat pradotwórczy - pr. stały
22 | Transformator
23 | Kocioł wodny
24 | Sieć cieplna
25 | Sieć wodociągowa
26 | Sieć kanalizacyjna
27 | Sieć nawaniania
28 | System sterowania i wizualizacji - o.tech.
29 | System łączności
30 | System ochrony obiektu
Razem
|  |  | Przedstawiciel Zamawiającego |  | Wykonawca
Dnia | ………………………………………….. |  | …………………………… |  | …………………………………….

## str. 2_Gazociąg
3. Zestawienie wartości wykonanych robót dla zadania …………………………………………
Lp. | Rodzaje robót, asortymenty elementy | Wartość robót wg Umowy (na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego) | Wartość robót od początku budowy zł | Wartość robót wykonanych według poprzednich protokołów zł | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Działka
2 | Drogi i place wewnętrzne
3 | Droga dojazdowa
4 | Oświetlenie terenu ZZU
5 | Wiata, kontener, skrzynka
6 | Ogrodzenie
7 | Gazociag wraz z armaturą
8 | Przyłącze energetyczne
9 | System Aktywnej Ochrony Przeciwkorozyjnej
10 | Centralna Stacja Nawaniania (SN)
11 | Sieć światłowodowa
12 | System łączności
13 | Urządzenia prądu zmiennego
14 | Pozostałe AKPiA
15 | System ochrony obiektu
16 | System odwodnienia/rowy melioracyjne na ZZU
17 | Znaki nawigacyjne i oznakowania
Razem
|  |  | Przedstawiciel Zamawiającego |  | Wykonawca
Dnia | ………………………………………….. |  | …………………………… |  | …………………………………….

## str. 2_Tłocznia
3. Zestawienie wartości wykonanych robót dla zadania …………………………………………
Lp. | Rodzaje robót, asortymenty elementy | Wartość robót wg Umowy (na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego) | Wartość robót od początku budowy zł | Wartość robót wykonanych według poprzednich protokołów zł | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Działka
2 | Drogi i place wewnętrzne
3 | Droga dojazdowa | zł
4 | Oświetlenie terenu
5 | Ogrodzenie zewnętrzne/wewnętrzne
6 | Budynek
7 | Wiata, kontener, skrzynka
8 | Maszt
9 | System odwodnienia
10 | Część technologiczna
11 | Agregat sprężający
12 | Układ pomiaru jakości gazu
13 | Urządzenia układu chłodzenia
14 | Przeciwkorozyjnej
15 | Linia kablowa WN
16 | Linia napowietrzna WN
17 | Sieć energetyczna (WN/NN)
18 | Sieć transformatorowa (trafo) napowietrzna
19 | Transformator
20 | Suwnica
21 | Bateria akumulatorów wraz z prostownikami
22 | Bateria kondensatorów
23 | Urządzenia rozdzielcze prądu stałego
24 | Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego
25 | Przyłącze energetyczne
26 | Agregat prądotwórczy-pr. zmienny
27 | Agregat prądotwórczy - pr. stały
28 | Sieć cieplna
29 | Kocioł wodny
30 | Sieć wodociągowa
31 | Urządzenia uzdatniania wody
32 | Sieć kanalizacyjna
33 | Zbiornik oleju
34 | Sieć olejowa
35 | Inna sieć rozdzielcza
36 | Sprężarki powietrza
37 | Zbiornik sprężonego powietrza
38 | Sieć sprężonego powietrza
39 | Zbiornik azotu
40 | Parownica
41 | System sterowania i wizualizacji - o.tech.
42 | System łączności
43 | System ochrony obiektu
44 | Myjnia samochodowa
45 | Winda osobowa
Razem
|  |  | Przedstawiciel Zamawiającego |  | Wykonawca
Dnia | ………………………………………….. |  | …………………………… |  | ……………………………………………