## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa gazociągu DN200 relacji Kluczbork-Opole-Przywory odg. SG Brzezie Knauf w miejscu kolizji z obiektem budowlanym w miejscowości Luboszyce – wykonanie robót budowlanych | [17 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
Termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | Fakturowanie [%] | KWOTA | REALIZACJA - 2023 |  |  |  | REALIZACJA - 2024 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Prace przygotowawcze: powiadomienie właścicieli gruntów o terminach rozpoczęcia robót, zakup i dostawa materiałów, wytyczenie trasy gazociągu, uzgodnienie polecenia wykonania prac gazoniebezpiczenych/niebezpiecznych, przekazanie terenu budowy, rejestracja dziennika budowy, zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do WINB. |  |  |  | 30
2. | Prace ziemne, prace spawalniczo - montażowe, wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór techniczny |  |  |  | 30
4 | Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót, prace włączeniowe |  |  |  | 20
5 | Odbiór końcowy |  |  |  | 20
|  |  | Fakturowanie netto [PLN] |  | 100