## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie robót budowlano - przebudowa SRP ….... | [16 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | KWOTA | REALIZACJA - 2023 |  |  |  | REALIZACJA - 2024 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[6 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji
2. | Prefabrykacja warsztatowa
3 | Przekazanie placu budowy
8 | Roboty budowlane - montaż izolacji
11 | Odbiót techniczny
16 | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [21 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [21 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK