## Plan Zasad Płatności-wyl. 1
ZAŁĄCZNIK NR 11B DO UMOWY
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PSG w miejscowości Stary Gózd”
L.p. | Kamień Milowy | Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Milowego | Warunki uznania zapłaty | Procentowa wartość Kamienia Milowego | Wartość | Maksymalny termin realizacji KM | Odniesienie do postanowień umowy
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Projekt Wykonawczy | Protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 3% | 0 | do 9 miesięcy od zawarcia umowy | §2 ust.4
2 | Projekt Budowlany | Protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 3% | 0 | do 9 miesięcy od zawarcia umowy | -
3 | Pozwolenie na budowę | Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę | 2. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 3% | 0 | do 11 miesięcy od zawarcia umowy | §2 ust.3
4 | Dokonanie analizy HAZOP | Protokół odbioru kamienia milowego | Wykonanie analizy i zatwierdzenie przez Zamawiającego | 1% | 0 |  | -
5 | Dostawa gazomierzy ultradźwiękowych 1 | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 6.5% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
6 | Dostawa gazomierzy ultradźwiękowych 2 | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 6.5% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
7 | Dostawa chromatografu | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 5% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
8 | Dostawa analizatora p.r.w. w g. | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 2% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
9 | Dostawa zaworu regulacyjnego | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 1% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
10 | Dostawa filtrów | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 2% | 0 | 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
12 | Dostawa armatury głównej (DN200 i powyżej), | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 7% | 0 | do 14 miesięcy od zawarcia umowy | -
13 | Wykonanie prac branży konstrukcyjnej | Wpis Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy o zakończeniu prac w zakresie wykonania fundamentów układów technologicznych oraz pod budynki/kontenery | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 4% | 0 | do 16 miesięcy od zawarcia umowy | -
14 | Wykonanie prac branży konstrukcyjnej | Wpis Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy o zakończeniu prac w zakresie wykonania budynków/kontenerów | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 6% | 0 | do 17 miesięcy od zawarcia umowy | -
15 | Wykonanie prób ciśnieniowych | Protokół z wymaganych przepisami prób ciśnieniowych zakończonych wynikiem pozytywnym dla wszystkich układów rurowych i technologicznych stacji | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 15% | 0 | do 17 miesięcy od zawarcia umowy | -
16 | Odbiór Techniczny | Protokół z przeprowadzenia Odbioru Technicznego bez uwag limitujących dokonanie nagazowania i rozruchu. | 1. Płatność możliwa gdy Protokół Odbioru Technicznego zostanie podpisany bez uwag limitujących nagazowanie stacji 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 25% | 0 | do 18 miesięcy od zawarcia umowy | §2 ust.5
17 | Odbiór Końcowy | 1. Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu P.02.O.03 podpisany przez Komisję Odbiorową. 2. Uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie lub brak sprzeciwu WINB wobec zgłoszenia zakończenia robót. | 1. Płatność możliwa po dokonaniu Odbioru Końcowego w rozumieniu proceduryP.02.O.03. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 10% | 0 | do 22 miesięcy od zawarcia umowy | §2 ust.2
|  |  | RAZEM PROCENTY | 100% | 0
Note on I1: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Tu wpisać wartość umowy