Uwarunkowania terminowe oraz odbiory Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2, pkt 1)

Załącznik nr 3B do Umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanego przez Wykonawcę projektu wniosków/uzgodnień w terminie 14 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego.  Jeśli Zamawiający zgłosi w tym terminie Wykonawcy uwagi do projektu wniosków/uzgodnień Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag, chyba że stwierdzi ich niezgodność z zasadami wskazanymi w umowie i załącznikach, o czym powinien poinformować Zamawiającego przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie oraz proponując rozwiązania, które jego zdaniem winny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zagadnień poruszonych w uwagach. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje zalecenie. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uwzględnienie uwag Zamawiającego wyłącznie, gdy wykonał swój obowiązek poinformowania Zamawiającego o niezgodności zaleceń przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do opiniowania oraz uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego, chyba że stwierdzi ich niezgodność z zasadami wskazanymi w umowie i załącznikach, o czym powinien poinformować Zamawiającego przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie oraz proponując rozwiązania, które jego zdaniem winny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zagadnień poruszonych w uwagach.

- Procedura opiniowania Dokumentacji Projektowej przebiega jedno- lub dwuetapowo, odpowiednio wyłącznie na poziomie Oddziału Zamawiającego (Rada Techniczna lub RT) lub na poziomie oddziału oraz Centrali Spółki Zamawiającego (Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych lub KOPI). Wykonawca opracowując Harmonogram Prac uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedury opiniowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dwuetapowego opiniowania o czym poinformuje Wykonawcę.

- W każdym z etapów procedury opiniowania Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, Umowy w terminie 10 dni roboczych. Wynikiem procedury opiniowania może być:

- przyjęcie dokumentacji projektowej (pozytywna opinia Zamawiającego);

- przekazanie dokumentacji projektowej do korekty Wykonawcy.

- Brak kompletności dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej, lub konieczność wprowadzenia przez Wykonawcę korekt powoduje przekazanie dokumentacji projektowej do korekty Wykonawcy i wydłużenie procesu opiniowania o czas dokonania stosownych uzupełnień lub wprowadzenia korekt.

- Jeżeli Zamawiający przekazał dokumentację projektu wstępnego, projektu budowlanego lub projektu wykonawczego Wykonawcy do korekty Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych korekt i ponownego przekazania skorygowanej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do opiniowania. Postanowienia ust. 2 – 6 zd. 1. stosuje się do takiej procedury opiniowania, przy czym Zamawiający zdecyduje, czy ponowna procedura opiniowania powinna obejmować oba jej etapy, czy tylko jeden lub może być przeprowadzona w trybie obiegowym.

- Wykonawca obowiązany jest na wniosek Zamawiającego do udziału w naradach opiniujących dokumentację projektową, tj. naradach Rady Technicznej w Oddziale Zamawiającego oraz naradach KOPI, o ile występują. Dopuszcza się udział Wykonawcy w ww. naradach w formie wideokonferencji, po akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4 powyżej, przekaże Zamawiającemu projekt budowlany lub wykonawczy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej dokona weryfikacji złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych dla zakresu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy i wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru.

- Dla zakresu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy - uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w terminie 5 dni od dnia, w którym uzyskał Pozwolenie na Budowę. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania dokona weryfikacji złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru.

- Dla zakresu Przedmiotu Umowy określonego w w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy - uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w terminie 5 dni od dnia, w którym uzyskał ostateczne Pozwolenie na Budowę. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania dokona weryfikacji złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru.

- Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Oddziału Zamawiającego wskazana we wstępie Umowy, chyba że Strony ustalą inaczej.

- Pozytywne zaopiniowanie i odbiór przez Zamawiającego projektu budowlanego i wykonawczego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wyłącza praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji za wadliwe lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza opiniowanie niekompletnej dokumentacji w formie Uzgodnień Założeń do Projektowania (dalej: UZP). Brak uwag Zamawiającego w trybie UZP nie stanowi przyjęcia danej części dokumentacji projektowej, a zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio.