## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: | [18 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Inspektor Nadzoru
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | % wynagrodzenia | KWOTA | REALIZACJA - 2020 |  |  |  | REALIZACJA - 2021
[6 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Prace przygotowawcze formalno- prawne (zawiadomienia do właścicieli, przejęcie działek itp.)
2 | Zamówienie materiałów (rury)
3 | Opracowanie polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej
4 | Dostawa materiałów na obiekt
5 | Przygotowanie terenu budowy do robót
6 | Wykonanie zabezpieczenia wykopów
8 | Wykonanie robót montażowo- spawalniczych
10 | Próba ciśnieniowa
11 | Roboty przełączeniowe wykonanego gazociągu DN500- sprawanie gwarantów, badania i izolowanie spoin
12 | Demontaż zabezpieczenia wykopów
14 | Izolowanie króćców do robót hermetycznych
15 | Rekultywacja terenu na obszarze zakończonych robót
16 | Przygotowanie dokumentacji odbiorowej (do odb. Technicznego)
17 | Zgłoszenie kierownika budowy do odb. technicznego
18 | Odbiór techniczny
19 | Dokumentacja geodezyjna
20 | Zgłoszenie zakończenia robót do WINB (jeżeli wymagane)
21 | Uzyskanie decyzji na użytkowanie/zaświadczenie- brak sprzeciwu (jeżeli wymagane)
22 | Dokumentacja powykonawcza
24 | Zgłoszenie kierownika budowy do odb. końcowego
25 | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [20 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [20 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK