## SDM_propozycja
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram finansowo - rzeczowy
NAZWA ZADANIA: |  |  | Wymiana elektrohydraulicznych napędów armatury na napędy elektryczne wraz z okablowaniem na obiekcie Węzeł Oświęcim Zaborze | [12 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | SDM- propozycja | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | KWOTA | REALIZACJA - 2024 | [7 empty] | REALIZACJA - 2025 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Uzgodnienia materiałów do zabudowy
2. | Wizja lokalna na obiekcie wraz z przedstawicielem producenta napędów w celu weryfijacji sposobu zaadaptowania istniejącej armatury do współpracy z nowymi napędami elektrycznymi (połączenia kołnierzowe i układy przeniesienia napędu)
3 | Zamówienia materiałowe
4 | Przekazanie placu budowy (po spełneinu wymagań)
5 | Dostawa materiałów na teren budowy
6 | Prace montażowe | - wykonanie nowej instalacji kablowej wraz z wykonaniem nowych tras i pracami ziemnymi. Bez prac przełączeniowych (prace nie powodujące zakłócen w przesyle gazu)
|  | - demontaż 5 istniejących napędów elektrohydraulicznych i regulacyjnych oraz zabudowa nowych napędów elektrycznych wraz z adaptacją oprogramowania w sterowniku PLC i uruchomieniem sterowania w systemie SCADA. Prace prowadzone sukcesywnie tj. każdy napęd po zdemontowaniu należy zastąpić nowym i po podłączeniu przeprowadzić testy funkcjonalne w obecności przedstawicieli Inwestora. Po potwierdzeniu poprawności działania wymieniany będzie kolejny napęd. |  |  |  | 20%
|  | - demontaż kolejnych 5 istniejących napędów elektrohydraulicznych i regulacyjnych oraz zabudowa nowych napędów elektrycznych wraz z adaptacją oprogramowania w sterowniku PLC i uruchomieniem sterowania w systemie SCADA. Prace prowadzone sukcesywnie tj. każdy napęd po zdemontowaniu należy zastąpić nowym i po podłączeniu przeprowadzić testy funkcjonalne w obecności przedstawicieli Inwestora. Po potwierdzeniu poprawności działania wymieniany będzie kolejny napęd. |  |  |  | 15%
|  | - demontaż kolejnych 9 istniejących napędów elektrohydraulicznych i regulacyjnych oraz zabudowa nowych napędów elektrycznych wraz z adaptacją oprogramowania w sterowniku PLC i uruchomieniem sterowania w systemie SCADA. Prace prowadzone sukcesywnie tj. każdy napęd po zdemontowaniu należy zastąpić nowym i po podłączeniu przeprowadzić testy funkcjonalne w obecności przedstawicieli Inwestora. Po potwierdzeniu poprawności działania wymieniany będzie kolejny napęd. |  |  | 2025-08-31
7 | Prace demontażowe starego okablowania, zbędnych konstrukacji tras kablowych, uporządkowanie terenu po robotach ziemnych itp. wykonanie pomiarów analizatorem celem doboru układu kompenacji mocy biernej
8 | Wykonanie testów funkcjonalnych dotyczących wizualizacji i sterowań napędów, oraz wszystkich pozostałych pomiarów i sygnalizacji niepodlegających zakresowi zadania, przekazane do opiniowania powykonawczej dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej |  |  |  |  | 40%
9 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uruchomienie kompensacji mocy biernej
10 | Zgłoszenie do odbioru końcowego
11 | Odbiór końcowy |  |  |  |  | 25%
| legenda: | brak zgody ODG na realizację prac wpływających na ruch obiektu
realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych obciązenia sieci wymagane-uzgodnienie z dyspozycją
oczekiwany maksymalny termin zakończenia etapu

## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie robót budowlano - przebudowa SRP ….... | [16 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | KWOTA | REALIZACJA - 2020 |  |  |  | REALIZACJA - 2021 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[6 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji
2. | Prefabrykacja warsztatowa
3 | Przekazanie placu budowy
4 | Dostawa materiałów i montaż na terenie budowy
dostawa prefabrykowanych fundamentów oraz "kontenerów" stacji
układ pomiarowy
układ redukcyjny, rurociągu międzyobiektowe
kotłownia
5 | prace demontażowe istniejących układów
6 | prace elektryczne
7 | prace AKP
8 | Próby ciśnieniowe
9 | system ochrony przeciwkorozyjnej
10 | system łączności i ochrony obiektu
11 | Nagazowanie i uruchomienie nowej stacji gazowej
12 | Roboty budowlane
zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnętrzne)
oświetlenie
droga dojazdowa
ogrodzenie
13 | Odbiót techniczny
14 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
15 | Zgłoszenie zakończenia robót do PINB/WINB
16 | Uzyskanie decyzji na użytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
17 | Zgłoszenie do odbioru końcowego
18 | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [21 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [21 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK